云南省水文测站受建设工程影响功能恢复方案

编制指南（试行）

云南省水利厅

2023年4月

## 目 录

1 总则	1

2综合说明	4

3概况	4

3.1 水文	4

3.2地质	4

3.3其他	5

4功能恢复的必要性和可行性	5

4.1现状与存在问题	5

4.2功能恢复的必要性	5

4.3功能恢复的可行性	5

4.4任务与规模	6

4.5附图、附表	7

5功能恢复方案设计	7

5.1恢复方案勘察设计	9

5.2方案比选论证	9

5.3非工程方案比选	9

5.3方案设计	13

5.5非工程措施	15

5.6附图	16

6施工组织设计	17

6.1施工条件	17

6.2施工布置与进度	17

6.3施工交通运输	18

6.4施工占地	18

6.5主要材料供应	18

6.6施工组织设计附图	18

7工程管理	18

7.1管理机构	18

7.2管理制度	19

7.3招投标管理	19

7.4工程监理	19

7.5质量管理	19

7.6资金管理	20

7.7监督检查	20

7.8验收及移交	20

7.9运行管理	20

7.10项目实施安排	21

8环境影响评价	22

9设计概算及资金筹措	22

9.1设计概算及资金筹措	22

9.2附表	23

10功能恢复评价	24

11结论与建议	24

# 1 总则

1.1水文测站受建设工程影响功能恢复实施方案是在批准的《建设工程对水文监测影响程度分析评价报告》基础上进行编制，涉及迁建水文测站的还需批准《水文测站受建设工程影响迁建技术论证报告》才能进行功能恢复实施方案编制。根据《云南省水文条例》有关规定，结合水文设施工程建设与管理的特点，为规范水文测站受建设工程影响功能恢复实施方案编制和技术审查，明确编制的原则、基本内容和深度要求，制定本指南。

1.2本指南适用于云南省境内水文测站上下游各20公里河道管理范围内（水库、闸坝工程不限于上下游各20公里），新建、改建、扩建工程对水文监测影响功能恢复实施方案的编制及审查。

1.3编制实施方案时，应认真进行调查、勘察、研究，取得可靠的基本资料；按照“全要素、全自动、全量程、可视化、双备份”建设目标开展方案比选，从技术、经济、社会、环境等进行全面的分析论证，确定建设方案；方案设计应本着安全可靠、技术先进、注重实效、经济合理的原则进行；应有分析计算，提出明确的结论和意见；文字简明扼要，图纸完整清晰。

1.4水文测站受建设工程影响功能恢复实施方案的主要内容和深度应符合下列要求：

（1）复核补救措施是否满足测站功能恢复。复核工程措施的任务和规模，非工程措施（水文比测、水情预报、水文数据处理及水文专题研究等）的工作量。

（2）查明受影响水文站的基本情况：包括流域水系、自然地理、社会经济、水文气象、上下游水文站点、水利工程分布、监测项目、设施设备、人员编制、设站目的、测站功能等；复核新建工程的基本情况。

（3）复核工程影响情况，进行必要性论证。详细勘察迁站建设条件，进行可行性研究，查明河段水文测验条件、工程地质情况，开展功能恢复实施方案勘察比选，比较确定降水、蒸发、水位、流量、泥沙、水质等项目监测方案，确定工程规模及任务。

（4）复核工程设计参数，优化工程总体布置。确定水文设施工程中降水、蒸发、水位、流量、泥沙、水质等测验设施，以及生产业务用房、供电、供水、通讯等主要基础设施的结构型式；确定水文信息采集、传输、处理、存储等相关设备的选型；确定业务应用与服务系统开发环境及软硬件配置。

（5）确定施工布置方案、条件、组织形式和方法，做出进度安排。

（6）确定建设管理机构，确定项目管理模式、运行维护管理方案以及项目实施进度计划。确定试运行期和恢复效果评价指标。

（7）复核环境影响评价。

（8）编制初步设计概算。

（9）复核水文测站功能恢复情况。

1.5《水文测站受建设工程影响功能恢复实施方案》应将前期工作的审批意见、重要会议纪要等资料列为附件。

1.6《水文测站受建设工程影响功能恢复实施方案》应按本指南第3～12章的要求进行编制，并将“综合说明”列为第1章，依次编排。

1.7下列标准、规范中的条款通过本标准的引用而成为本指南的条款，标准、规范更新时以最新版本为准。

GB/T50095—2014 《水文基本术语与符号标准》

GB50179—2015 《河流流量测验规范》

GB50138—2010 《水位观测标准》

GB/T 50159-2015 《河流悬移质泥沙测验规范》

GB50201—2014 《防洪标准》

GB50026 《工程测量规范》

GB/T22482-2008 《水文情报预报规范》

SL276—2022《水文基础设施建设及技术装备标准》

SL34—2013 《水文站网规划技术导则》

SL21—2015 《降水量观测规范》

SL384—2007 《水位观测平台技术标准》

SD265—88 《水面蒸发观测规范》

SL443—2009 《水文缆道测验规范》

SL24—91 《堰槽测流规范》

SL20—92 《水工建筑物测流规范》

SL183—2005 《地下水监测规范》

SL61-2015 《水文自动测报系统技术规范》

SL195—2015 《水文巡测规范》

SL219—2013 《水环境监测规范》

SL58—2014 《水文普通测量规范》

SL502-2010 《水文测站代码编制导则》

SL742-2017 《水文测站考证技术规范》

1.8 水文测站受建设工程影响功能恢复实施方案的编制，除应符合本指南的规定外，还应符合国家现行有关标准的规定。

1.9 水文测站受建设工程影响功能恢复实施方案须由建设工程项目业主或主管部门委托具有相应能力的单位编制。

# 2综合说明

2.1简述影响评价报告和迁建技术论证报告（涉及水文测站迁建的）审批情况以及功能恢复实施方案的编制过程。

2.2简述调查、勘察项目所在区域水文、气象、地质等基础资料主要结论。

2.3简述水文测站的主要功能及监测项目。

2.4简述水文测站功能恢复实施方案的必要性及可行性。

2.5简述功能恢复实施方案的工程措施中设施设备方案设计；非工程措施的补救方案。

2.6简述工程措施施工布置方案、条件、组织形式和方法以及进度安排。非工程措施补救方案的水文比测安排（包括比测项目、时限），水情预报变更方案（编制、审查提交时限），水文资料整编变更方案（编制、审查提交时限）。

2.7简述建设管理机构、项目管理模式、运行维护管理方案。

2.8简述环境评价结论。

2.9简述投资概算费用构成、总投资和资金筹措。

2.10简述水文站功能恢复结论。

# 3概况

3.1 水文

3.1.1复核项目所在地自然地理概况、河流水系等特性。

3.1.2复核项目所在地的水文水资源概况、主要水文特征值。

3.1.3复核项目所在地的气候特性和主要气象要素的特征值。

3.1.4复核工程所在地河流的水质状况及其特征。

3.2地质

3.2.1复核项目区域地形地貌及地质情况。

3.2.2复核影响工程的主要地质条件和工程地质问题，明确地质勘查结论。

3.3其他

3.3.1复核工程所在地河流上下游的水文站网及水利工程分布情况。

3.3.2其它应说明情况：项目所在地供水、供电、供暖、交通、通讯情况，有关部门对项目建设的意见、以及有关协议、报告、文件等，应明确建设项目与区域、流域内已建、在建和已立项其它项目的关系等。

# 4功能恢复的必要性和可行性

4.1现状与存在问题

4.1.1复核水文站人员编制、单位级别、管理模式、基础设施及技术装备、业务应用与服务系统等基本情况。

4.1.2复核水文站水位流量关系，测站测枯方案、测站测洪方案。

4.1.3复核水文站功能，主要包括防洪报讯、水资源管理、水文规律探索研究等方面的功能。

4.1.4复核建设工程情况，复核建设工程与水文站的关系。

4.1.5根据《建设工程对水文监测影响程度分析评价报告》评价结论，复核工程建设对水文站监测环境、水文设施设备影响情况。

4.2功能恢复的必要性

应阐明项目在流域（区域）防洪报讯、水资源管理、水文规律探索研究的地位和作用，结合水文站受影响情况，论证水文测站功能恢复的必要性。

4.3功能恢复的可行性

按照确定的恢复方案，结合国家现行政策、行业发展方向、技术水平、管理能力等论述项目建设的可行性。

（1）站网调整的可行性

从站网功能恢复情况方面进行论证。

（2）设站条件的可行性

从测验条件方面进行论证。

（3）运行管理的可行性

从测站的交通区位，管理方式等方面论证。

（4）投资风险可控

从资金的来源渠道及资金使用周期等方面论证。

（5）社会风险可控

从项目建设征用地，项目对当地的影响方面论证。

4.4任务与规模

根据影响评价报告审批意见，结合恢复方案设计，复核功能恢复补救措施的任务和规模。

4.4.1建设标准

根据水文设施工程项目类别，依据相关规定，确定建设标准。

4.4.2基础设施

依据相关规定和建设任务，确定基础设施建设规模。

4.4.3技术装备

依据相关规定和建设标准，确定技术装备建设规模。

4.4.4业务应用与服务系统

依据相关规定、技术水平和开发目标，确定业务应用与服务系统运行环境及软硬件配置。

4.4.5非工程措施

依据相关规定和水文站受影响程度，确定采取的非工程措施，包括水文比测方案、水情报讯方案变更和水文资料整编方案变更。

4.5附图、附表

（1）建设项目地理位置示意图；

（2）站网分布图；

（3）测验河段平面图；

（4）有关降水、水位、流量、泥沙、大断面、特征值等图表。

（5）业务应用与服务系统逻辑结构图。

# 5功能恢复方案设计

5.1恢复方案勘察设计

根据《水文测站受建设工程影响迁建技术论证报告》论证结论，详细勘察水文测站建站条件。应说明建站的选址依据、工程勘察过程及相关情况。说明建设后的测站的监测项目、功能、和人员配置情况等。分析评价测站位置变化后的站网功能变化情况（站网密度、集水面积控制情况、防洪、水资源管理及其他功能情况）

5.2监测方案比选论证

在确定的选址位置基础上，根据断面情况和测站的监测任务，开展各监测项目监测方式比选论证，确定可行的监测方案。

（1）水位监测方案应根据测验河段地形、地质条件、水位变幅、河道水流特征、航运、漂浮物及岸坡特点，确定水位监测项目所采用的监测方案，提出2～3个监测方案进行方案优选。

（2）流量测验方案应根据测验河段地形、地质条件、水位变幅、河道水流特征、航运、漂浮物及岸坡特点，确定流量监测项目所采用的过河设施、监测设备、监测方式，提出2～3个监测方案进行方案优选。

（3）泥沙监测方案应根据河流水沙特征、航运、漂浮物及岸坡特点，确定泥沙监测项目所采用的过河设施、监测设备、监测方式，提出2～3个监测方案进行方案优选。

（4）降水、蒸发监测方案应根据现场安装条件，确定降水、蒸发监测项目所采用的监测设备和监测方式，提出2～3个监测方案进行方案优选。

（5）水质监测方案应根据监测要素需求结合现场安装条件，确定水质监测项目所采用的监测设备和监测方式，提出2～3个监测方案进行方案优选。

（6）地下水监测方案应根据监测要素需求结合现场安装条件，确定地下水监测项目所采用的监测设备和监测方式，提出2～3个监测方案进行方案优选。

（7）墒情监测方案应根据监测要素需求结合现场安装条件，确定墒情监测项目所采用的监测设备和监测方式，提出2～3个监测方案进行方案优选。

（8）水文图像监控方案应根据不同水文图像监控设备要求，确定监控设备建设方案。

（9）其它项目监测方案根据设站目的和监测项目需求结合测站安装条件进行完善。

5.3非工程方案比选

根据水文站受影响情况或采取补救措施后各水文要素监测方案，分析研究水文要素可能出现的变化趋势，研究确定是否需要非工程措施补救方案。

（1）水文比测措施，确定需要开展的比测项目、比测时限、比测成果分析报告提交及审查方式；

（2）水情预报变更方案的编制、审查提交时限；

（3）水文资料整编变更方案编制、审查提交时限。

5.4方案设计

主要设施设计应有分析计算结果和图纸说明；主要设备选型应分析其特点、适用范围及相关性能指标；业务应用与服务系统设计应确定系统结构、技术方案、软硬件配置、运行环境和系统集成等。

5.4.1总平面图设计

应简述测验河段挡墙、护坡，潜坝、站房、缆道、测桥、支架、桩、标、点、牌、观测道路、测验码头、等设施的平面总体布置情况。

5.4.2基础设施设计

1.测验河段基础设施

测验河段基础设施包括断面标志、水准点、断面界桩、保护标志牌、测验码头、观测道路、护坡、护岸等。

（1）点、桩、标、牌

根据相关建设标准、规范，确定点、桩、标、牌的结构型式、尺寸、选材及施工方法。

（2）测验码头

根据测验断面地形地质、水位变幅、交通条件、停船数量等，可参考河港工程设计规范，分析计算测验码头结构型式及总体布置，确定承台、道路、护岸、锚桩等型式、尺寸及材料，码头专用供电线路布设长度，电气设备选型及其他码头配套设施。

（3）观测道路

根据测验断面地形，地质条件，确定观测道路型式、尺寸，材料选择及施工布置等。

（4）护坡、护岸

根据生产、生活、安全要求，确定护坡、护岸型式、尺寸、选材等。

2.水位观测设施

水位观测设施包括水尺、水位自记平台和地下水观测井。

（1）水尺

根据测验断面地形、地质条件、水位变幅或河道流冰、航运、漂浮物及岸坡特点，确定水尺类型，水尺基础的型式、尺寸，水尺板材料选择等。

（2）自记水位计台

根据河流特性、河道地形、河床土质、断面形状或河岸地貌以及水位或潮水位变幅、涨落率、泥沙等情况，确定自记水位计台的结构型式，水位计的探头高程，水位计支架尺寸、选材及布置，分析计算自记水位计台基础结构型式、尺寸、选材等。

（3）地下水观测井

根据地下水监测内容、区域水文地质条件、地下水埋深，确定地下水观测井网型式、井径、井深、管网材料等。

3.流量及泥沙测验设施

根据测站特性和测验任务分别选用缆道、测桥、堰槽等方式，通过分析计算确定出所选用的主要特征参数和结构型式。

（1）水文缆道

流量及泥沙渡河设施包括吊船、吊箱、流速仪及浮标过河缆道。根据测验河段地形地质条件、测站特性和测验任务，同时考虑跨度、悬索架设高度、定位、测深、测速、测沙、造价、养护、安全性及适用性要求，确定缆道结构型式及总体布设。

设计基本资料主要包括防洪水位、设计水位、设计流量、设计含沙量、设计水深、最大水深、最大含沙量、工作含沙量、设计风力、校核风力、气象资料及高程资料等。

缆索设计

按照测站防洪标准和测洪标准，结合测站实际情况，确定缆索架设跨度、最大垂度、架设高程，分不同荷载组合进行缆索承载力计算，确定缆索（钢丝绳）型号、直径，并进行承载索温度影响、裹冰影响等验算。

防振设备设计

根据缆道跨度、钢丝绳直径及防振锤设计，计算防振锤重量及布设。

支架设计

支架设计应规范化、科学化。既要有可靠的强度、刚度和稳定性、又要经济合理，使材料内力得到充分发挥；既要便于施工，又要美观大方；支架高度应保证施测设计水位的洪水，在防洪范围内确保设施安全。

基础设计

根据测验河段地质、冲淤特点、缆道跨度、支架结构型式等条件，确定基础的结构型式。参考建筑设计有关规范，确定基础尺寸、材料，地脚螺栓型号、直径及数量，进行基础配筋计算与基础稳定性、地脚螺栓强度验算。当塔基位于地震多发区，且地质条件为含有饱和砂层、粉土层或淤泥软土层时，地震容易使塔基土层发生液化现象，容易造成塔基不均匀沉陷、塔架倒塌或倾斜，应进行塔基防震设计。

锚碇设计

根据测验河段地质、冲淤条件，考虑主索张力与基础动水压力确定锚碇结构型式、尺寸、选材、埋深等，分别进行锚碇水平、垂直方向稳定计算。分析计算锚杆型号、直径，验算是否满足强度要求。

防雷接地设计

缆道支架、缆索，在一定条件下易成为雷击的目标，为确保测验安全，应进行考虑防雷设施。根据区域雷电流概率和土壤电阻率，参考《电力设备接地设计技术规程》，确定接地电阻大小及布设方式。

缆道配件设计

根据缆道结构型式，确定缆道配件设备类型、材料及布设情况。

缆道房设计

根据河段测验设施总体布设情况，确定缆道房结构型式与布设，具体参考建筑规范设计。

（2）水文测桥

根据河流特性、河道地形、河床土质、断面宽度等特点，确定测桥结构型式，尺寸、材料以及附属设施布置等，并进行测桥稳定计算。

（3）堰槽

根据河段水文水力特性、河道地形、水位变幅、河床土质等特点，确定堰槽结构型式、尺寸、材料以及布置方式。

（4）自动测量测沙设备固定支架

根据河流特性、河道地形、河床土质、断面宽度等特点，确定自动测量测沙设备固定支架结构型式，尺寸、材料以及附属设施布置等，并进行稳定计算。

4.降水、蒸发观测设施

（1）降水（蒸发）观测场

根据测站自然地理环境和观测任务，按规范要求选择观测场地，确定观测场的规格、材料及布设情况，并确定仪器设施基础相关参数。

（2）杆式雨量场

按雨量观测和规范要求，确定观测场的规格、材料选择及布设情况。

5.水质监测设施

（1）自动监测站

根据自动监测任务和需要配备的自动监测设备，确定其型式、材料选择及布设情况。

（2）仪器平台及工作平台

根据水质分析任务和类别，确定仪器平台及分析工作台型式，尺寸、材料及布置方式。

6.实时水文图像监控设施

根据不同水文图像监控设备要求，确定监控设备支架及其基础型式，尺寸、材料。

7.生产业务用房

根据工程任务、人员编制以及当地城乡规划等情况，确定生产生活用房结构型式、面积、层数及建筑高度。说明生产生活用房耐久年限、建筑防火等级、结构安全等级、抗震设防烈度、屋面防水等级、防水层耐用等参数。房屋及附属配套工程具体初步设计参考建筑设计相关标准和规定。

8.供电、给排水、取暖、通信设施建设

确定供电设施、通信设施的线路长度与布设情况。确定给排水、取暖设施的结构型式、尺寸、材料及布设情况。

9.其他设施建设

对测站标志、围墙、大门、庭院绿化、道路硬化、消防、防盗等设施进行优化方案设计，确定其型式、尺寸、材料及布设情况。

5.4.3技术装备

根据测验任务及水沙特性，确定仪器设备选型和主要性能指标，明确仪器设备的安装及使用方法。主要仪器设备包括各种水文信息采集传输和处理仪器设备、实时水文图像监控设备、测绘仪器以及其他设备的购置和安装调试工程等。

1.水位信息采集仪器设备

主要包括超声波水位计、雷达水位计、气泡式水位计、压力式水位计、浮子式水位计、电子水尺等水位计的选型、性能指标以及安装方法。

2.流量、泥沙信息采集仪器设备

主要包括水文测验缆道设备（缆道支架、缆索、水文绞车、测验控制系统、吊箱、铅鱼、浮标投掷器等）、水文巡测设备、水文测船，流量、泥沙信息采集、处理、分析仪器和防雷接地设备等仪器设备选型、性能指标以及安装方法。

3.降水、蒸发等气象信息采集仪器设备

主要包括蒸发皿、蒸发器、遥测蒸发器、雨量器、雨量计、雨（雪）量遥测采集系统等仪器设备的仪器设备选型、性能指标以及安装方法。

4.水质监测分析仪器设备

主要包括水质监测分析仪器设备、水质自动监测站仪器设备、水质移动监测分析车仪器设备等的仪器设备选型、性能指标以及安装方法。

5.实时水文图像监控设备

主要包括视频捕获单元设备、视频信号传输单元设备、视频编码单元设备、云台控制设备等的仪器设备选型、性能指标以及安装方法。

6.测绘仪器设备

主要包括GPS、全站仪、经纬仪、水准仪、绘图仪、复印机、扫描仪等仪器设备选型、性能指标以及安装方法。

7.通信与水文信息传输设备

主要包括计算机及其外围设备、程控电话、卫星传输设备、无线对讲机（基地台）、电台、中继站、网络通信设备、GSM终端、数据采集终端RTU、防雷接地设备等的仪器设备选型、性能指标以及安装方法。

8.测验交通工具

主要包括车辆和船只等交通工具的选型、性能指标。

9.供电、供水设备

主要包括变压器、供电箱、发电机、水泵等设备选型、性能指标以及安装方法。

10.其他设备

主要包括防暑、取暖和安全等的设备选型、性能指标以及安装方法。

5.4.4业务应用与服务系统设计

1.系统结构

优化系统总体结构。在充分考虑与已有相关系统关系的前提下，进行子系统划分，确定各子系统的基本功能及构成。

2.技术要点及技术方案

根据系统结构，确定各组成部分的功能、性能、安全要求、技术要点及技术方案。技术方案应对水文信息采集、传输、处理、存储等方面进行说明。

3.设备与软件配置

根据业务应用与信息服务目标，确定项目需要配置的主要软硬件规格型号、数量、技术指标等。

4.运行环境

根据系统结构及技术方案，明确需要的软硬件运行环境和其他资源，包括操作系统、数据库、服务器、网络等方面的技术要求。复核需要配置的内容。

5.系统集成

确定项目各子系统之间集成的技术方案，项目与现有（在建、已建）系统之间整合的技术方案。

5.5非工程措施

5.5.1水文比测方案

根据水文比测的目的，确定开展水文比测的地点、项目、期限，计算工作任务及工作量。

5.5.2修订水文情报预报方案

根据水文站水情预报任务情况，确定修订水文情报预报方案编制任务的工作量，包括是否需要开发软件程序、增加其他预报站点信息、通信信道租用等内容。

5.5.3水文资料处理方案

根据根据水文测站资料受影响情况，确定水文资料处理的工作量，包括是否增加监测项目、点位，水文资料整编工作增加等内容。

5.5.4其他补救措施

根据情况具体确定，包括水位流量关系分析、单断沙关系分析、单断颗关系分析、上下游水文要素相关关系的率定，以及水文资料的一致性处理单价等。

5.6附图

（1）总体布置图；

（2）测验断面及各种设施布置图；

（3）水文测站水位观测设施工程平、剖面图；

（4）水文测站流量及泥沙测验设施工程平、剖布置图；

（5）降水、蒸发、地下水设施布置图；

（6）生产业务用房工程平、剖面图；

（7）供电、给排水、取暖、通信设施工程布置图；

（8）主要设备的装配图；

（9）系统结构流程图；

（10）其他相关设计图集。

# 6施工组织设计

6.1施工条件

6.1.1概述工程所在对外交通运输条件、可以利用的场地面积及其他条件。

6.1.2概述主要建筑物的组成、型式、主要尺寸和工程量。

6.1.3说明工程的施工特点以及与其他有关单位的施工协调要求。

6.1.4说明施工期间的供水、供电及其它特殊要求。

6.1.5说明主要建筑材料及施工过程中所用大宗材料的来源和供应条件，当地水源、电源的情况，承包市场的情况。

6.1.6说明国家、行业、主管部门对本工程施工准备、工期等要求。

6.2施工布置与进度

6.2.1说明施工总布置的规划原则。

6.2.2提出场地平整土石方工程量。

6.2.3主体工程施工

（1）说明施工程序、方法、布置、进度；

（2）说明基础处理的施工程序、方法、布置及进度；

（3）说明混凝土各期的施工程序、方法、布置、进度及所需准备工作，提出各期机械设备选择与技术要求、埋设件施工与土建配合等。

6.2.4设计依据

（1）说明施工总进度安排的原则和依据以及国家或主管单位对本工程投入运行期限的要求；

（2）说明主体工程、对外交通、其它临时设施等建筑安装任务及控制进度的因素。

6.2.5施工分期

提出工程筹建期、准备期、主体工程施工期、工程完成期四个阶段的控制性关键项目及进度安排、工程量等。

6.2.6施工进度

提出施工进度图。

6.3施工交通运输

6.3.1对外交通运输

（1）调查核实对外水陆交通情况:

（2）提出本工程对外运输总量及重大部件的运输要求。

6.3.2场内交通运输

说明运输方式、运输设备及运输工程量。

6.4施工占地

根据工程建筑物组成，计算施工永久占地和临时占地面积，选定占地位置。

6.5主要材料供应

6.5.1主要建筑材料

对主体工程和临时建安工程，按分项列出所需钢材、木材、水泥等主要建筑材料需要总量。

6.5.2主要施工机械设备

施工所需主要机械和设备，按名称、规格、数量列出汇总表。

6.6施工组织设计附图

（1）施工场地范围图；

（2）施工总进度图、表。

# 7工程管理

7.1管理机构

明确项目建设方式，是工程业主方建设完成移交，还是赔付建设资金由水文分局建设。明确项目的隶属关系、管理机构、管理职责、组织管理模式。按项目法人责任制的要求明确主管部门，项目法人，实施单位，检查监督单位并明确各方职责。

7.2管理制度

明确项目建设管理、检查、验收各个环节的法律法规依据。

（1）项目实施管理基本制度：项目法人责任制、招标投标制、建设监理制和合同管理制；

（2）项目变更管理；

（3）招投标管理依据《中华人民共和国招标投标法》、水利部《水利工程建设项目招投标管理规定》、《工程建设项目施工招标投标办法》、《中华人民共和国政府采购法》。

（4）工程监理管理依据《水利工程建设监理规定》《水文基础设施项目建设管理办法》和国家有关规定实施监理。

（5）现场管理建立工程建设进度报告制度。

（6）建立科学、严格的档案管理制度。

7.3招投标管理

7.3.1工程划分

工程的划分按工程的性质、类别以及便于建设管理原则进行划分。

7.3.2招标范围与招标方式

基本水文站土建和仪器设备采购安装，计划两项分开公开招标。

7.4工程监理

工程监理应严格履行监理职责，按照合同控制工程建设的投资、工期和质量，并协调建设各方的工作关系。

7.5质量管理

本项目质量由项目法人负责，项目的设计、施工、监理以及设备、材料供应等单位应按照《水利工程质量管理规定》等有关规定和合同负责所承担工作的质量。

7.6资金管理

项目法人将严格执行财政部和水利部有关水利基本建设资金管理的规章制度，健全项目财务管理内控制度，确保各项财务活动依法依规执行；严格按照批准的建设规模、建设内容、标准和批准概算组织项目建设；不得随意调整概算、资金使用范围，不得挪用、拆借建设资金；有关单位应严格按规定使用建设资金，任何单位和个人不得以任何理由、任何形式挤占和挪用，也不得用于平衡本级预算。

7.7监督检查

明确建设工程关键节点，监管单位的检查周期、检查任务。

（1）定期或不定期深入建设现场，对项目的进展、质量、安全和资金使用情况进行监督检查。

（2）各现场管理部将自觉接受计划、财务、审计和建设管理部门的监督检查。

7.8验收及移交

项目建成经组织完工验收后，交由运维单位进行试运行，经一个汛期的试运行，运维单位组织监测评价，对不合格项目提出整改建议，由建设单位完成整改并申请运维单位组织验收，监测项目全部合格，将按照有关规定及时申请上级部门组织竣工验收，及时办理移交手续，明确管理主体，落实各项管护措施，保证建设项目发挥效益。验收完成后，资产应移交运维单位负责管理。

7.9运行管理

7.9.1管理机构

明确运行管理机构及管理职责。

7.9.2运行管理

设计运行管理方案，确立管理制度，考核要求等。

7.9.3技术培训

明确项目建设完成后启用前的运行管理培训，维护工作的培训。

7.9.4运行管理经费

项目建成后，根据有关规定和标准，按照设计的运行管理方案，测算运行维护经费，并明确运行维护经费来源。

系统年运行费主要由五大类组成：

（1）系统运行材料费。指维持系统正常运行的空调、水、电费、消耗材料（办公用品）费、日常通信费等。

（2）人员差旅费。

（3）维护检修费。包括监测设施设备维护费，监测站蓄电池、太阳能板等易损件更换费，检修人员差旅费，交通工具运行费，线路和设施人为破坏、盗窃的维修费等。

（4）技术培训费。包括举办计算机网络、基层数据采集、通信、系统运行、网络安全、数据库及业务应用系统开发等各类专业人员培训所需的费用。

（5）特需运行费。主要包括公用信道租金、频道占用费、信息资源使用费等。

（6）固定水位、雨量站点场地租用费，设备仪器看管费等。

7.10项目实施安排

确定项目实施安排计划。

# 8环境影响评价

8.1简述项目所在地的环境状况及环境保护目标。

8.2复核工程建设对当地环境产生的主要有利影响和不利影响，说明综合评价结论。

# 9设计概算及资金筹措

9.1设计概算及资金筹措

9.1.1说明投资概算的编制原则、依据及采用的价格水平年。

9.1.2概算单项工程投资、工程静态总投资及动态总投资，测算分年度投资。

水文设施工程项目划分、费用构成、编制方法及计算标准均应依据《水利工程设计概（估）算编制规定》、《水利工程概算补充定额（水文设施工程专项）》，《水利工程营业税改征增值税计价依据调整办法》、《水文业务定额标准》、《水文专业有偿服务收费标准》进行编制。

9.1.3建设工程影响水文站功能恢复实施方案概算由水文设施工程部分和水文监测业务部分组成。水文设施工程概算，由建筑工程、仪器设备及安装工程、施工临时工程、独立费用组成。水文监测业务概算，由监测费、独立费用组成。

—— 建筑工程。指水文设施建筑物，包括测验河段基础设施工程、水位观测设施工程、流量与泥沙测验设施工程、降水与蒸发观测设施工程、水环境监测设施工程、实时水文图像监控设施工程、生产业务用房工程、供电给排水与通信设施工程和交通工程、断面整治、拆除工程等其他设施工程。

—— 仪器设备及安装工程。包括各种水文信息采集、传输和处理仪器设备、实时水文图像监控设备、测绘仪器及其他设备的购臵和安装调试工程等。

—— 施工临时工程，为辅助主体工程施工所必须修建的生产和生活临时性工程。包括施工围堰工程、施工交通工程、施工场外供电工程、施工临时房屋建筑工程、其他施工临时工程等。

—— 独立费用。包括建设管理费、工程建设监理费、联合试运转费、生产准备费、科研勘察设计费、建设及施工场地征用费、其他等。

—— 监测费。包括水文测验、水文情报预报、水文数据整编、专题研究、水文设施设备仪器维修检定、人员及公用经费、利润、税金。

—— 独立费用。主要包括：管理费、监测方案编制费和其他等。

9.1.4建设资金由工程业主负责筹措。

9.2附表

1、恢复工程概算表

（1）总概算表

（2）建筑工程概算表

（3）仪器设备及安装工程概算表

（4）施工临时工程概算表

（5）独立费用概算表

（6）分年度投资表

2、水文监测业务概算表

（1）水文监测业务总概算表

（2）水文测验概算表

（3）水文情报预报概算表

（4）水文数据整编概算表

（5）专项研究概算表

（6）水文设施设备仪器维修检定概算表

（7）人员及公用经费概算表。

3、概算附表

（1）建筑工程单价汇总表

（2）安装工程单价汇总表

（3）主要材料预算价格汇总表

（4）次要材料预算价格汇总表

（5）施工机械台时费汇总表

（6）主要工程量汇总表

（7）主要材料量汇总表

（8）工时数量汇总表

（9）建设及施工场地征用数量汇总表

# 10功能恢复评价

10.1复核水文站功能恢复情况，对不能量化的进行初步分析和定性评价。

10.2综述项目的社会效益、经济效益等，明确项目综合评价结论。

# 11结论与建议

11.1综述恢复工程建设任务、规模、建设工期、投资概算和效益评估等主要成果。

11.2简述项目建设中的主要问题。

11.3提出综合评价结论。