附件

云南省小型水利工程建设项目

验收管理规定

云 南 省 水 利 厅

二〇二六年五月

编制背景

小型水利建设工程作为地方社会经济发展的重要基础设施之一，工程质量不仅影响工程效益的发挥，而且直接影响人民生命财产安全和地方经济社会的发展，工程验收对推动水利工程建设质量发展起到了充分的支撑和保障作用。随着《建设工程质量管理条例》《水利工程质量管理规定》等法规、规章的修订，水利工程建设管理体制不断深化，对水利建设工程验收应具备的条件、验收程序、验收内容及验收工作均提出了新的要求。

针对云南省小型水利工程“小、多、散”的特点以及现行部颁标准仅适用于大中型工程的实际情况，为加强小型水利工程验收管理，规范工程验收活动，保障验收工作质量，确保小型水利工程建设验收工作规范化、标准化，有效推动工程建设的有序开展。根据云南省水利厅工作安排，云南省水利水电建设管理与质量安全中心牵头编写了《云南省小型水利工程建设项目验收管理规定》（以下简称“验收规定”）。

验收规定根据水利部《水利工程建设项目验收管理规定》（水利部30号令）、《水利水电建设工程验收规程》（SL/T223－2025）、《水利水电工程单元工程施工质量验收标准》（SL/T631.1～SL/T631.8－2025）、《灌溉与排水工程施工质量评定规程》（SL703－2015）等相关文件及规程标准，并结合我省小型水利工程项目建设特点进行制定。

云南省小型水利工程建设项目验收管理规定

# 第一章　总　则

第一条 为加强小型水利工程建设项目验收管理，明确验收责任，规范验收行为，根据水利部《水利工程建设项目验收管理规定》（水利部令第30号）、《水利水电建设工程验收规程》（SL/T223-2025）等有关规定，结合我省小型水利工程项目特点，制定本规定。

第二条 本规定适用于由中央或者地方财政全部投资或者部分投资建设的小型水利工程，包括新建、改建、扩建、除险加固小（1）、小（2）型水库，4级及以下堤防工程，Ⅳ等及以下农村供水工程、泵站工程、灌溉工程、引调水工程及其他未纳入基建程序管理的小型水利工程的验收活动。社会资本投资建设的上述项目可参照执行。

第三条 小型水利建设项目验收分为施工质量验收、合同工程验收、阶段验收、专项验收、专业验收及竣工验收。

施工质量验收包括单元工程验收、分部工程验收和单位工程验收。

阶段验收包括导（截）流、水库下闸蓄水、灌溉（农村供水、引调水）工程通水、泵站机组启动等。

专项验收包括移民安置、环境保护、水土保持、档案等。

专业验收包括交通、电力、建筑、市政及信息化（数字孪生）等。

第四条 小型水利工程建设项目具备验收条件时，应当及时组织验收。未经验收或者验收不合格的，不得交付使用或者进行后续工程施工。

第五条 小型水利工程建设项目验收的主要依据有：

（一）有关法律、法规、规章和技术标准。

（二）经批准的工程立项文件、初步设计文件、调整概算文件、设计变更文件。

（三）经审核的施工图及技术说明、主要设备技术说明书。

（四）工程建设有关合同文件。

（五）有关部门的相关规定。

第六条 项目法人应当自工程开工之日起30个工作日内，制定验收工作计划，按规定报验收监督管理部门和竣工验收主持单位。当工程建设计划调整时，验收工作计划应进行相应调整并重新报送。

第七条 省水利厅负责全省小型水利工程建设项目验收的监督指导。

州（市）、县（市、区）水行政主管部门按照管理权限，负责本行政区域内小型水利工程建设项目验收的监督管理。

第八条 县级以上水行政主管部门依据有关法律、法规、规章和技术标准，对小型水利工程建设项目的项目法人和有关参建单位的验收工作实施监督检查。

第九条 竣工验收主持单位应在初步设计批准文件中予以明确。

第十条 验收应由验收主持单位组织成立的验收委员会（验收工作组）负责，形成明确的验收结论，验收结论应当经三分之二以上验收委员会（验收工作组）成员同意。

验收委员会（验收工作组）成员应当在验收意见表上签字。验收委员会（验收工作组）成员对验收结论持有异议的，应当将保留意见在验收意见表上明确记载并签字。

第十一条 验收中发现的问题，其处理原则由验收委员会（验收工作组）协商确定。主任委员（组长）对争议问题有裁决权。但是，半数以上验收委员会（验收工作组）成员不同意裁决意见的，应当报请验收监督管理部门或竣工验收主持单位决定。

第十二条 验收委员会（验收工作组）对工程验收不予通过的，应当明确不予通过的理由并提出整改意见。有关单位应当及时组织处理有关问题，完成整改，并按照程序重新申请验收。

第十三条 项目法人及其他参建单位应当提交真实、完整的验收资料，并对提交的资料负责。

# 第二章　施工质量验收

第十四条 施工质量验收应在施工单位自检合格的基础上进行。

第十五条 施工单位应对已完成的单元工程及时进行自检，自检合格后，向监理单位申请验收。单元工程未经验收或验收不通过的，不得进入下一单元工程施工。

第十六条 单元工程验收按《水利水电工程单元工程施工质量验收标准》（SL/T631.1～SL/T631.8-2025）规定执行。

第十七条 分部工程验收由项目法人（或委托监理单位）主持，验收工作组由项目法人、勘察、设计、施工、监理、主要设备制造（供应）商（项目法人采购时）、运行管理（施工阶段已有时）等单位的代表组成。

第十八条 分部工程验收应具备下列条件：

（一）所含单元工程已完成并通过施工质量验收。

（二）相关文件齐全。

（三）施工现场具备验收条件。

（四）质量事故处理完毕并经验收合格，质量缺陷备案完成。

（五）设备安装工程（如有时）应通过联调。

第十九条 单位工程验收由项目法人主持，验收工作组由项目法人、勘察、设计、施工、监理、主要设备制造（供应）商（项目法人采购时）、运行管理（施工阶段已有时）等单位的代表组成。单位工程验收前，项目法人应组织相关参建单位组成工程外观质量验收组，现场进行工程外观质量验收。

第二十条 单位工程验收应具备下列条件：

（一）所含分部工程已完成并通过施工质量验收。

（二）工程外观质量验收已完成。

（三）工程建设、勘察设计、施工、监理工作报告已提交（若工程投资小，建设内容简单，项目法人、勘察设计、施工、监理不再分别提供工作报告，由项目法人组织合编一个工程建设管理工作汇总报告即可），相关文件齐全。

（四）施工现场具备验收条件。

（五）观测仪器和设备已测得初始值及施工期各项观测值（如有时）。

（六）分部工程验收遗留问题已处理，未处理的遗留问题有具体处理意见且不影响单位工程验收。

第二十一条 项目法人完成分部、单位工程施工质量验收后，应自验收通过之日起10个工作日内将验收结论报质量监督机构核备，验收通过之日起15个工作日内将验收意见印发有关单位，并报验收监督管理部门。

# 第三章　合同工程验收

第二十二条 施工合同约定的建设内容完成后，应进行合同工程验收。

第二十三条 合同工程验收应由项目法人主持。验收工作组应由项目法人以及与合同工程有关的勘察、设计、施工、监理、主要设备制造（供应）商（项目法人采购时）、运行管理（施工阶段已有时）等单位的代表组成。

第二十四条 当合同工程仅包含一个单位工程（分部工程）时，宜将单位工程（分部工程）验收与合同工程验收一并进行，但应同时满足相应的验收条件。

第二十五条 合同工程验收应具备下列条件：

（一）合同范围内的工程项目和工作已完成。

（二）合同范围内的工程施工质量验收已完成。

（三）观测仪器和设备已测得初始值及施工期各项观测值（如有 时 ）。

（四）质量缺陷已按要求进行处理。

（五）工程完工结算已完成或工程计量已确认。

（六）工程建设、勘察设计、施工、监理工作报告已提交（若工程投资小，建设内容简单，项目法人、勘察设计、施工、监理不再分别提供工作报告，由项目法人组织合编一个工程建设管理工作汇总报告即可）。

（七）施工现场具备验收条件。

（八）应归档文件已收集、整理。

（九）历次验收遗留问题已处理，未处理的遗留问题有具体处理意见且不影响合同工程验收。

第二十六条 工程建设具备合同验收条件时，施工单位应通过监理单位向项目法人提出验收申请。

第二十七条 合同工程验收应当对合同工程完成、施工现场清理、生产生活区恢复、已投入使用工程运行、工程施工质量、归档文件收集整理、工程完工结算（工程计量）、历次验收遗留问题处理等情况进行全面评价，对工程是否通过合同工程验收作出明确结论。

第二十八条 项目法人应自验收通过之日起15个工作日内将合同工程验收意见印发有关单位，并报验收监督管理部门。

第二十九条 合同工程验收通过后，项目法人应会同施工单位在20个工作日内完成工程的交接工作，并形成交接记录。

# 第四章　阶段验收

第三十条 小（1）型水库导（截）流、小（1）型水库下闸蓄水、Ⅳ等灌溉（农村供水、引调水）工程通水、泵站机组启动前，应当组织阶段验收。未经阶段验收或者阶段验收不合格的，不得投入运用或者进行后续工程施工。

第三十一条 阶段验收原则上由竣工验收主持单位主持，竣工验收主持单位可将水库下闸蓄水以外的阶段验收委托项目法人主持。

第三十二条 阶段验收主持单位应当组建验收委员会，委员会主任由验收主持单位代表担任，验收委员会成员宜由验收主持单位、质量监督机构、运行管理单位（施工阶段已有时）的代表以及专家组成。必要时，可邀请有关地方人民政府和部门参加。工程参建单位应派代表参加阶段验收会议，并作为被验收单位在验收意见表上签字。

第三十三条 阶段验收应具备下列基本条件：

（一）涉及阶段验收的工程已完成并通过施工质量验收。

（二）工程建设、勘察设计、施工、监理工作报告（若工程投资小，建设内容简单，项目法人、勘察设计、施工、监理不再分别提供工作报告，由项目法人组织合编一个工程建设管理工作汇总报告即可）、调度运用方案、运行管理工作报告、质量监督意见已提交，其他相关文件齐全。

（三）质量事故处理完毕并经验收合格，质量缺陷备案完成。

（四）历次验收遗留问题已处理，未处理的遗留问题有具体处理意见且不影响验收和后续工程施工。

第三十四条 枢纽工程导（截）流、水库下闸蓄水、灌溉（农村供水、引调水）工程通水、泵站机组启动等阶段验收还应具备与之对应的特定条件（特定条件参照《水利水电建设工程验收规程》（SL/T223-2025）规定执行）。

第三十五条 工程建设具备阶段验收条件时，项目法人应向竣工验收主持单位提出阶段验收申请。竣工验收主持单位应自收到验收申请报告之日起10个工作日内决定是否同意验收，并通知相关单位。

第三十六条 阶段验收应当对工程建设阶段完成情况、工程质量和是否具备后续施工条件或者投入运用条件进行全面评价，对工程是否通过阶段验收作出明确结论。

第三十七条 阶段验收通过后，验收主持单位应自验收通过之日起20个工作日内将阶段验收意见印发有关单位，验收主持单位为项目法人的，还应报竣工验收主持单位。

# 第五章　专项验收

第三十八条 专项验收应在竣工验收前完成，专项验收提出的意见及整改要求，项目法人应在竣工验收前落实。

第三十九条 专项验收应具备的条件、验收主要内容、验收程序以及验收成果性文件的具体要求应执行国家及相关行业主管部门有关规定。

第四十条 专项工程具备验收条件时，项目法人应向相关行业主管部门提出验收申请。

第四十一条 专项验收主持单位应当组建验收委员会，委员会主任由验收主持单位代表担任，验收委员会成员宜由验收主持单位、质量监督机构、运行管理单位（施工阶段已有时）的代表以及专家组成。必要时，可邀请有关地方人民政府和部门参加。工程参建单位应派代表参加专项验收，并作为被验收单位在验收意见表上签字。

第四十二条 专项验收通过后，专项验 收 主 持 单 位 应自 验 收 通 过 之日 起 20 个 工 作日内 将专项验收意见印发有关单位。项目法人自收到专项验收成果文件之日起10个工作日内，报竣工验收主持单位备案。

# 第六章　专业验收

第四十三条 专业验收工作由项目法人主持，按对应行业标准组织验收。验收工作组应由项目法人、勘察、设计、施工、监理、主要设备制造（供应）商（项目法人采购时）、运行管理（施工阶段已有时）、专业主管部门等单位的代表组成。

第四十四条 专业验收应具备以下条件：

（一）专业工程已按设计要求全部完工。

（二）检测/试验合格，试运行/调试正常。

（三）验收资料齐全（按对应行业规定归档）。

（四）无影响安全与功能的质量缺陷。

第四十五条 专业工程具备验收条件时，施工单位应通过监理单位向项目法人提出验收申请。

第四十六条 项目法人应自验收通过之日起10个工作日内将验收结论报相应质量监督机构核备，自验收通过之日起15个工作日内将验收意见印发有关单位，并报验收监督管理部门。

# 第七章　竣工验收

第四十七条 竣工验收应当在工程建设项目全部完成（并满足一定运行条件）后1年内进行。不能按期进行竣工验收的，经竣工验收主持单位同意，可以适当延长期限，但最长不得超过6个月。逾期仍不能进行竣工验收的，项目法人应当向竣工验收主持单位作出专题报告。

第四十八条 竣工验收应具备以下条件：

（一）主体工程已按批准设计全部完成，设计变更已按程序报批（备）；其他工程存在尾工的，但不影响工程正常运用，且能符合财务有关规定，项目法人已对尾工做出安排。

（二）各专项验收、专业验收已完成。

（三）历次验收遗留问题已处理完毕。

（四）工程质量合格，质量监督意见已提交。

（五）竣工财务决算已通过竣工审计，审计意见中提出的问题已整改并提交了整改报告。

（六）工程运行管理单位已明确，具备正常运行管理条件。

（七）工程资料满足验收要求。

第四十九条 竣工验收应提供以下资料（包括但不限于）：

（一）验收申请报告。

（二）工程建设相关工作报告（包括建设管理、勘察设计、施工管理、监理）。若工程投资小，建设内容简单，项目法人、勘察设计、施工、监理不再分别提供工作报告，由项目法人组织合编一个工程建设管理工作汇总报告即可。

（三）质量监督意见。

（四）工程运行管理工作报告。

第五十条 对已按照批准建设内容全部建设完成、试运行期运行正常的小型水利工程，因专项验收等特殊原因不能进行竣工验收的，可先行组织合同工程验收，对工程建设完成情况和工程质量状况进行评价，对工程能否正常投入运用作出明确结论，待条件具备后及时进行竣工验收。

因历史原因导致验收资料不齐，但已实际安全运行多年的小型水利工程，可由项目法人组织质量鉴定，质量合格的，经竣工验收主持单位同意，补充必要的资料、记录后，可组织竣工验收。

第五十一条 竣工验收主持单位应当组建验收委员会，验收委员会应由验收主持单位、有关水行政主管部门、有关地方人民政府和部门、质量监督机构、工程运行管理单位、工程投资方的代表以及有关专家组成。验收委员会主任应由验收主持单位代表担任。

第五十二条 项目法人负责竣工验收的各项准备工作，勘察、设计、施工、监理等参建单位应做好配合，派代表出席竣工验收会议，解答验收委员会提出的问题，并作为被验收单位在竣工验收意见上签字。

第五十三条 竣工验收通过后，竣 工 验 收 主 持 单 位 应自 验 收 通 过 之日 起 20 个 工 作日内 将竣工验收意见印发有关单位。

竣工验收意见是项目法人完成工程建设任务的凭据。

第五十四条 工程通过竣工验收后，项目法人与工程运行管理单位应当及时办理移交手续。工程移交后，项目法人、参建单位应按照法律法规要求和合同约定，承担后续的相关质量责任。因特殊原因未进行竣工验收的工程，在组织工程完工验收后，可办理移交手续，转入运行管理，竣工验收条件具备后应及时进行竣工验收。

第五十五条 工程竣工验收后，应由项目法人或运行管理单位负责处理验收遗留问题，并将处理情况报送竣工验收主持单位。工程未移交且项目法人已经撤销的，由组建或批准组建项目法人的单位或其指定的单位处理完成。

# 第八章　责任追究

第五十六条 项目法人未经验收或验收不合格，擅自投入运用或者进行后续工程施工的，由具体负责监督管理的水行政主管部门责令改正，对直接负责人和直接责任人依法依规追究相应责任。

第五十七条 有关参建单位提交的验收资料和成果文件不真实导致验收结论有误的，由具体负责监督管理的水行政主管部门责令改正，并依法依规对责任单位进行处理；拒绝移交工程建设档案资料、提供验收报告和参加验收活动影响工程验收的，依照有关规定纳入全省水利建设市场信用信息管理。

第五十八条 有关国家工作人员在验收过程中玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊的，依法给予处罚；涉嫌违法犯罪的，移送司法机关处理。

# 第九章　附　则

第五十九条 本办法出台之前未明确竣工验收主持单位、且已完成工程建设的小型水利工程，竣工验收主持单位按原相关规定执行。

第六十条 项目法人、勘察、设计、施工、监理等有关单位应对提交的验收资料负责，验收委员会（验收工作组）对所提出的验收结论负责。

第六十一条 为统一规范验收材料及成果文件，验收意见、监督意见、工程建设工作报告按附件A～M格式进行编写。

第六十二条 本管理办法未规定之处，可参照《水利工程建设项目验收管理规定》（水利部令第30号）、《水利水电建设工程验收规程》（SL/T223－2025）、《水利部关于进一步加快水利工程竣工验收工作的通知》（水建设〔2022〕217号）、《云南省水利厅关于加快推进水利工程竣工验收工作的通知》（云水建管〔2022〕13号）有关规定执行。

第六十三条 本办法由云南省水利厅负责解释。

第六十四条 本办法自发布之日起施行。

附件：验收意见、监督意见、竣工验收主要工作报告编制内容参考格式

# 附录A 验收提供文件清单

验收提供文件清单

| 序号 | 文件名称 | 施工质量验收 |  | 合同 工程 验收 | 阶段 验收 | 竣工 验收 | 提供单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 分部工 程验收 | 单位工 程验收 |  |  |  |  |
| 1 | 工程建设管理工作报告 |  | √ | √ | √ | √ | 项目法人 |
| 2 | 工程建设大事记 |  |  |  |  | √ | 项目法人 |
| 3 | 拟验工程清单 | √ | √ | √ | √ | √ | 项目法人 |
| 4 | 未完工程（阶段验收）清单或尾工工程（竣工验收）清单、建设安排及完成时间 |  |  |  | * | * |  |
| 5 | 工程度汛方案 |  |  |  | * |  | 项目法人 |
| 6 | 超标准洪水应急预案 |  |  |  | * |  | 项目法人 |
| 7 | 工程调度运用方案 |  |  |  | * | √ | 项目法人 |
| 8 | 工程勘察设计工作报告 |  | √ | √ | √ | √ | 勘察设计 单位 |
| 9 | 工程建设监理工作报告 |  | √ | √ | √ | √ | 监理单位 |
| 10 | 工程施工管理工作报告 |  | √ | √ | √ | √ | 施工单位 |
| 11 | 运行管理工作报告 |  |  |  | * | √ | 运行管理 单位 |
| 12 | 工程质量监督意见 |  |  |  | √ | √ | 质量监督 单位 |
| 注：“ √”表示“应提供”;“*”表示“如有应提供或根据需要提供”。 |  |  |  |  |  |  |  |

# 附录B 验收备查文件清单

验收备查文件清单

| 序号 | 文件名称 | 分部 工程 验收 | 单位 工程 验收 | 合同 工程 验收 | 阶段 验收 | 竣工 验收 | 提供单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前期工作文件及批复文件 |  | √ | √ | √ | √ | 项目法人 |
| 2 | 主管部门批文 |  | √ | √ | √ | √ | 项目法人 |
| 3 | 招标投标文件 |  | √ | √ | √ | √ | 项目法人 |
| 4 | 工程建设有关合同文件 | √ | √ | √ | √ | √ | 项目法人 |
| 5 | 工程项目划分文件 | √ | √ | √ | √ | √ | 项目法人 |
| 6 | 单元工程验收文件 | √ | √ | √ | √ | √ | 施工单位 |
| 7 | 分部工程验收文件 |  | √ | * | * | √ | 项目法人 |
| 8 | 单位工程验收文件 |  |  | * | * | √ | 项目法人 |
| 9 | 工程外观质量验收文件 |  | √ |  |  | √ | 项目法人 |
| 10 | 工程质量管理有关文件 | √ | √ | √ | √ | √ | 参建单位 |
| 11 | 工程安全管理有关文件 | √ | √ | √ | √ | √ | 参建单位 |
| 12 | 工程施工质量检验文件 | √ | √ | √ | √ | √ | 施工单位 |
| 13 | 工程质量检测报告 | * | * | * | * | * | 项目法人 |
| 14 | 工程安全监测报告 | * | * | * | * | * | 项目法人 |
| 15 | 工程监理文件 | √ | √ | √ | √ | √ | 监理单位 |
| 16 | 勘察设计文件 | √ | √ | √ | √ | √ | 勘察设计单位 |
| 17 | 设计变更文件 | √ | √ | √ | √ | √ | 勘察设计单位 |
| 18 | 竣工图纸 |  |  | √ |  | √ | 施工单位 |
| 19 | 征地移民有关文件 |  |  |  | √ | √ | 承担单位 |
| 20 | 重要会议记录 | √ | √ | √ | √ | √ | 项目法人 |
| 21 | 质量缺陷备案表 | * | * | * | * | * | 项目法人 |
| 22 | 安全、质量事故文件 | * | * | * | * | * | 项目法人 |
| 23 | 阶段验收鉴定书 |  |  |  |  | * | 项目法人 |
| 24 | 竣工决算及审计文件 |  |  |  |  | √ | 项目法人 |
| 25 | 工程建设中使用的技术标准清单 | √ | √ | √ | √ | √ | 参建单位 |
| 26 | 强制性标准自查文件 | √ | √ | √ | √ | √ | 参建单位 |
| 27 | 专项、专业验收有关文件 |  |  |  |  | √ | 项目法人 |
| 26 | 其它文件 | 根据需要由有关单位提供 |  |  |  |  |  |
| 注：“ √ ”表示“应提供”；“*”表示“如有应提供或根据需要提供”。 |  |  |  |  |  |  |  |

# 附录C 分部工程验收意见格式

分部工程验收意见

| 工程项目名称 |  | 单位工程名称 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分部工程名称 |  | 分部工程开工、完工时间 |  |
| 验收主持单位 |  |  |  |
| 验收依据 |  |  |  |
| 项目法人 |  | 勘察设计单位 |  |
| 监理单位 |  | 施工单位 |  |
| 运行管理单位 |  |  |  |
| 验收时间 |  | 验收地点 |  |
| 主要建设内容 |  |  |  |
| 质量缺陷及处理情况 |  |  |  |
| 拟验工程施工质量 验收情况 | 项目划分、施工质量检验检测情况： |  |  |
|  | 施工单位意见： 项目经理： 技术负责人： 年 月 日 |  |  |
|  | 勘察设计单位意见： 项目负责人： 年 月 日 |  |  |
|  | 监理单位意见： 总监理工程师： 年 月 日 |  |  |
|  | 项目法人意见： 项目负责人： 技术负责人： 年 月 日 |  |  |
| 验收遗留问题及处理 意见 |  |  |  |
| 验收结论 |  |  |  |
| 验收组成员签字 | 见附页 |  |  |

# 附录D 单位工程验收意见格式

单位工程验收意见

| 工程项目名称 |  |  |  | 单位工程名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 验收依据 |  |  |  |  |  |  |
| 工程开（完）工时间 |  | 开工时间 |  | 工程投资 | 概算投资 |  |
|  |  | 完工时间 |  |  | 完工结算投资 |  |
| 项目法人 |  |  |  | 勘察设计单位 |  |  |
| 监理单位 |  |  |  | 施工单位 |  |  |
| 运行管理单位 |  |  |  |  |  |  |
| 验收时间 |  |  |  | 验收地点 |  |  |
| 工程 概况 | 工程位置 |  |  |  |  |  |
|  | 主要建设内容 |  |  |  |  |  |
|  | 建设过程 |  |  |  |  |  |
| 验收范围及工程完成情况 |  |  |  |  |  |  |
| 工程验收及 质量检测 | 分部工程验收 情况 |  |  |  |  |  |
|  | 外观质量验收 情况 |  |  |  |  |  |
|  | 工程质量检测 情况 |  |  |  |  |  |
| 分部工程验收遗留 问题处理情况 |  |  |  |  |  |  |
| 验收遗留问题处理意见 |  |  |  |  |  |  |
| 意见建议 |  |  |  |  |  |  |
| 验收结论 |  |  |  |  |  |  |
| 验收组成员签字 |  |  | 见附页 |  |  |  |

# 附录E 合同工程验收意见格式

合同工程验收意见

| 工程项目名称 |  |  |  | 合同工程名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 验收依据 |  |  |  |  |  |  |
| 工程开（完）工时间 |  | 开工时间 |  | 工程 投资 | 合同投资 |  |
|  |  | 完工时间 |  |  | 完工结算投资 |  |
| 项目法人 |  |  |  | 勘察设计单位 |  |  |
| 监理单位 |  |  |  | 施工单位 |  |  |
| 验收时间 |  |  |  | 验收地点 |  |  |
| 合同工程概况 | 工程位置 |  |  |  |  |  |
|  | 主要建设内容 |  |  |  |  |  |
|  | 建设过程 |  |  |  |  |  |
| 验收范围 |  |  |  |  |  |  |
| 合同执行情况 | 合同管理 |  |  |  |  |  |
|  | 工程完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 完成主要工程量 |  |  |  |  |  |
| 合同工程质量情况 |  |  |  |  |  |  |
| 历次验收遗留问题处理情况 |  |  |  |  |  |  |
| 存在主要问题及处理意见 |  |  |  |  |  |  |
| 意见建议 |  |  |  |  |  |  |
| 验收结论 |  |  |  |  |  |  |
| 验收组成员签字 |  |  | 见附页 |  |  |  |

# 附录F 阶段验收意见格式

阶段验收意见

| 工程项目名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 验收主持单位 |  |  |  |  |
| 验收时间 |  |  | 验收地点 |  |
| 验收依据 |  |  |  |  |
| 工程 概况 | 工程位置及任务 |  |  |  |
|  | 主要技术指标 |  |  |  |
|  | 设计简况 | （包括设计审批情况，工程投资和主要设计工程量） |  |  |
|  | 项目建设简况 | （包括工程建设主要单位，工程开工完工时间、完成主要建设内容及工程量等） |  |  |
| 验收范围及内容 |  |  |  |  |
| 工程形象面貌 |  | （验收范围内的工程完成情况） |  |  |
| 施工质量验收情况 |  |  |  |  |
| 验收前已完成的工作 |  |  |  |  |
| 导（截）流[下闸蓄水、引（调）排水工程通水等]总体安排 |  |  |  |  |
| 度汛和调度运行方案 |  |  |  |  |
| 未完工程安排 |  |  |  |  |
| 存在的主要问题及处理意见 |  |  |  |  |
| 建议 |  |  |  |  |
| 验收结论 |  |  |  |  |
| 验收委员会成员签字 |  | 见附页 |  |  |
| 被验单位代表签字 |  | 见附页 |  |  |

# 附录G 专项验收意见格式

专项验收意见

| 工程项目名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 验收主持单位 |  |  |  |  |
| 验收时间 |  |  | 验收地点 |  |
| 验收依据 |  |  |  |  |
| 专项工程基本情况 | 工程位置及任务 |  |  |  |
|  | 主要技术指标 |  |  |  |
|  | 设计简况 | （包括设计审批情况，工程投资和主要设计工程量） |  |  |
|  | 项目建设简况 | （包括工程建设主要单位，工程开工完工时间、完成主要建设内容、工程量等） |  |  |
| 验收范围和内容 |  |  |  |  |
| 工程形象面貌 |  |  |  |  |
| 工程施工质量情况 |  |  |  |  |
| 资料整理及归档情况 |  |  |  |  |
| 存在问题及处理意见 |  |  |  |  |
| 建议 |  |  |  |  |
| 验收结论 |  |  |  |  |
| 验收委员会成员签字 |  | 见附页 |  |  |
| 被验单位代表签字 |  | 见附页 |  |  |

# 附录H 专业验收意见格式

专业验收意见

| 工程项目名称 |  |  |  | 专业工程名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 验收依据 |  |  |  |  |  |  |
| 工程开（完）工时间 |  | 开工时间 |  | 工程 投资 | 概算投资 |  |
|  |  | 完工时间 |  |  | 完工结算投资 |  |
| 项目法人 |  |  |  | 勘察设计单位 |  |  |
| 监理单位 |  |  |  | 施工单位 |  |  |
| 验收时间 |  |  |  | 验收地点 |  |  |
| 专业工程概况 | 工程位置 |  |  |  |  |  |
|  | 主要技术指标及建设内容 |  |  |  |  |  |
|  | 建设过程 |  |  |  |  |  |
| 验收范围 |  |  |  |  |  |  |
| 工程形象面貌 |  |  |  |  |  |  |
| 专业工程质量情况 |  |  |  |  |  |  |
| 历次验收遗留问题处理情况 |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题及处理意见 |  |  |  |  |  |  |
| 建议 |  |  |  |  |  |  |
| 验收结论 |  |  |  |  |  |  |
| 验收组成员签字 |  |  | 见附页 |  |  |  |

# 附录I 竣工验收意见格式

竣工验收意见

| 工程项目名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 验收主持单位 |  |  |  |  |
| 验收时间 |  |  | 验收地点 |  |
| 工程设计和完成情况 | 工程名称及位置 |  |  |  |
|  | 工程任务和作用 |  |  |  |
|  | 工程设计主要 内容 | （包括设计批复文件，设计标准、规模及主要技术经济指标，主要建设内容及建设工期，工程投资及投资来源） |  |  |
|  | 工程建设有关单位 |  |  |  |
|  | 工程施工过程 | （包括开工、完工时间，主要设计变更） |  |  |
|  | 工程完成情况和完成主要工程量 |  |  |  |
|  | 移民安置、水土保持、环境保护、工程档案等 |  |  |  |
|  | 交通、电力、房屋、市政及信息化等 |  |  |  |
| 工程 验收 情况 | 工程项目划分 |  |  |  |
|  | 施工质量验收 |  |  |  |
|  | 合同工程验收 |  |  |  |
|  | 阶段验收 |  |  |  |
|  | 专业及专项验收 |  |  |  |
| 历次验收提出主要问题的处理情况 |  |  |  |  |
| 概算执行情况 |  |  |  |  |
| 工程移交及运行管理情况 |  |  |  |  |
| 工程初期运行及效益 |  |  |  |  |
| 意见建议 |  |  |  |  |
| 验收结论 |  | 包括：工程建设内容完成情况（基本完成、完成、全部完成）；工程质量（合格、不合格）；财务管理（基本规范、规范、不规范）；投资控制（基本有效、有效）；竣工决算（已通过审计）； 工程初期运行（基本正常、正常、存在问题）；效益发挥（初步发挥、已发挥；良好或显著社会和经济） 等作出明确的评价。 |  |  |
| 验收委员会成员签字 |  | 见附页 |  |  |
| 被验单位代表签字 |  | 见附页 |  |  |

# 附录J 工程交接记录格式

工程交接记录

| 工程名称 |  |  |  | 项目法人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同工程名称及编号 |  |  |  | 施工单位 |  |
| 交接内容： 1.工程实体 2.工器具及其备品备件 3.项目档案 4.合同约定的其他应交接内容 |  |  |  |  |  |
| 特殊情况说明： |  |  |  |  |  |
| 交接单位：（盖章） |  |  | 负责人：（签字） 年 月 日 |  |  |
| 接收单位：（盖章） |  |  | 负责人：（签字） 年 月 日 |  |  |

# 附录K 工程移交记录格式

工程移交记录

| 工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目法人 |  | 运行管理单位 |  |
| 移交内容： 1工程实体 2其他固定资产 3流动资产及无形资产 4项目档案 5其它应移交的内容 |  |  |  |
| 尾工及其他需说明事项： |  |  |  |
| 项目法人：（盖章） |  | 负责人：（签字） 年 月 日 |  |
| 运行管理单位：（盖章） |  | 负责人：（签字） 年 月 日 |  |

# 附录L 工程质量监督意见格式

工程质量监督意见

| 工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目法人 |  | 勘察设计 单位 |  |
| 监理单位 |  | 施工单位 |  |
| 质量检测 单位 |  |  |  |
| 开工日期 |  | 完工日期 |  |
| 工程概况 |  |  |  |
| 项目划分 情况 |  |  |  |
| 工程质量 监督情况 |  |  |  |
| 工程质量 检测情况 |  |  |  |
| 质量事故和质量缺陷处理情况 |  |  |  |

续表                       工程质量监督意见

| 工程验收情况 |  |
| --- | --- |
| 工程质量 核备情况 |  |
| 存在问题及 处理意见 |  |
| 工程施工质量 结论意见 | 质量监督机构： 负责人： 年 月 日 |

# 附录M 主要工作报告内容格式

1 工程建设管理工作报告

1.1 工程概况

（1）工程位置

（2）立项、初设文件批复

（3）工程建设任务及设计标准

（4）主要技术特征指标

（5）主要工程建设内容

（6）工程布置

（7）工程投资

（8）主要工程量和总工期

1.2 工程建设简况

（1）工程施工分标情况及参建单位

（2）主要工程开完工日期

（3）主要设计变更

1.3 专项工程和工作

（1）征地补偿和移民安置

（2）环境保护工程

（3）水土保持设施

（4）工程建设档案

1.4 项目管理

（1）机构设置及工作情况

（2）主要项目招投标过程

（3）工程概算与投资计划完成情况

（4）合同管理

（5）材料及设备供应

（6）资金管理与合同价款结算

1.5 工程质量

（1）工程质量管理体系和质量监督

（2）工程项目划分

（3）质量控制和检测

（4）质量缺陷（事故）处理情况

1.6 安全生产与文明工地

1.7 工程验收

1.8 历次验收遗留问题处理情况

1.9 工程运行管理情况

（1）管理机构、人员和经费情况

（2）工程移交

1.10 工程初期运行及效益

（1）工程初期运行情况

（2）工程初期运行效益

（3）工程观测、监测资料分析

1.11 竣工财务决算编制与竣工审计情况

1.12 存在问题及处理意见

1.13 工程尾工安排

1.14 经验与建议

1.15 附件

（1）项目法人的机构设置及主要工作人员情况表

（2）项目建议书、可行性研究报告、初步设计等批准文件及调整批准文件。

2 工程设计工作报告

2.1 工程设计概况

2.2 工程标准及主要建筑物设计

2.3 设计变更

2.4 设计服务

2.5 工程评价

2.6 存在问题与建议

2.7 附件

（1）主要工作人员情况表

（2）工程设计大事记

（3）技术标准目录

3 工程施工管理工作报告

3.1 工程概况

3.2 施工进度及合同管理

3.3 主要施工方法

3.4 施工质量管理

3.5 文明施工与安全生产

3.6 存在问题及建议

3.7 主要结论意见

3.8 附件

（1）施工管理机构主要工作人员情况表

（2）工程施工管理大事记

4 工程建设监理工作报告

4.1 工程概况

4.2 监理规划

4.3 监理过程

4.4 监理效果

4.5 工程评价

4.6 经验与建议

4.7 附件

（1）监理机构的设置与主要工作人员情况表

（2）工程建设监理大事记

5 运行管理工作报告

5.1 工程概况

5.2 运行管理

5.3 工程初期运行

5.4 工程监测资料分析

5.5 意见和建议

5.6 附件。

（1）管理机构设立的批文

（2）机构设置情况和主要工作人员情况

（3）规章制度目录