## 项目支出绩效自评--12
项目支出绩效自评表
公开12表
编制单位： | 云南省水利水电工程技术评审中心 | [8 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 评审中心水资源管理专项经费
主管部门 |  | 云南省水利厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省水利水电工程技术评审中心
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 61.1 |  | 61.1 |  | 60.35 | 10 | 98.77 | 9.88
|  | 其中：当年财政拨款 | 20 |  | 20 |  | 19.26 |  | 96.3
|  | 上年结转资金 | 41.1 |  | 41.1 |  | 41.09 |  | 99.98
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 全面加快“十四五”规划执行。加快推进全省重点项目前期工作，为确保我省8件列入国家新150件重大水利项目全部开工建设，新开工建设450件以上重点水利工程，重大水利项目投资年度完成90%以上，项目年度投资完成80%，力争水利投资完成每年增长20%以上做好技术保障工作。 | [5 empty] | 按照省委、省政府提出的水利建设总体目标，遵照水利部及省水利厅的要求，积极参与云南省“十四五”水利规划项目的前期工作以及流域规划项目的技术评审（审查），安排好2022年新开工水源工程等项目的技术评审（审查）工作。根据水利工程建设前期工作各阶段的规程、规范要求及相关法律法规，科学、公正、按时、按质地完成省水利厅安排下达的各项技术评审（审查）和服务任务。2022年，评审中心完成省水利厅安排水利工程项目评审19件、完成上报评审意见19件。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 完成项目审查 | = | 4 |  | 19 | 25 | 25 | 因设计方案修改滞后，造成应在2021年完成项目延续至2022年完成
产出指标 |  | 数量指标 | 完成审查意见 | = | 4 |  | 19 | 25 | 25 | 因设计方案修改滞后，造成应在2021年完成项目延续至2022年完成
效益指标 |  | 经济效益指标 | 完成审查项目总投资 | ≥ | 25 |  | 525 | 30 | 30 | 滇中二期配套项目临时调整进行评审，该项目投资300多亿
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 |  | 90 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 99.88 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。