## 项目支出绩效自评--12
项目支出绩效自评表
公开12表
编制单位： | 云南省水文水资源局西双版纳分局 | [8 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 水文局西双版纳分局水质监测专项经费
主管部门 |  | 云南省水文水资源局 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省水文水资源局西双版纳分局
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 6.13 |  | 6.13 |  | 6.13 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 6.13 |  | 6.13 |  | 6.13 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.完成21个常规监测站水质监测任务。 2.各类监测成果按时入库、并及时编制报送上级主管部门，保障监测成果入库率达100%； 3.开展质量监督、质量审核等质量管理活动，确保分中心质量管理体系正常运行，监测数据合格率达98%以上； 4.及时处理实验室产生的有毒废弃物，确保检测人员安全操作，保证实验室安全运转达到环保、安检部门的管理要求；按计量法要求对水质监测所使用的仪器设备、玻璃量器进行维护、检定，保证实验室使用合格计量器具；完成全年水质资料整编工作。对暴雨、洪水、水污染等突发水事件进行水文巡测调查，开展站点、汛前检查，编制查勘报告，使受益对象满意度达90%以上。 | [5 empty] | 1.按月完成21个常规监测站水质监测任务，按时上报、编制报送上级主管部门各类监测成果；2.已开展质量监督、质量审核等质量管理活动，确保我分局水环境监测中心质量管理体系正常运行，监测结果准确、可靠；3.已及时处理实验室产生的有毒废弃物；4.已按计量法要求对水质监测所使用的仪器设备、玻璃量器进行维护、检定；5.已完成全年水质资料整编工作。已对水污染等突发水事件进行应急监测。已按要求完成全部预期目标。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 完成水质监测任务站次数 | = | 21 | 站次 | 21 | 12 | 12
产出指标 |  | 质量指标 | 水质监测数据合格率 | >= | 98 | % | 100 | 12 | 12
产出指标 |  | 质量指标 | 水质监测成果入库率 | >= | 100 | % | 100 | 12 | 12
产出指标 |  | 时效指标 | 提交成果时限 | = | 次月10日前上报 | 月 | 当月已完成上报 | 14 | 14
效益指标 |  | 社会效益指标 | 江湖河库水质状况、水体的污染状况掌握率 | >= | 90 | % | 90 | 15 | 15
效益指标 |  | 可持续影响指标 | 设备正常使用年限 | = | 1 | 年 | 1 | 15 | 15
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | >= | 90 | % | 100 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 100 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--13
项目支出绩效自评表
公开13表
编制单位： | 云南省水文水资源局西双版纳分局 | [8 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 水文局西双版纳分局水文测报专项经费
主管部门 |  | 云南省水文水资源局 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省水文水资源局西双版纳分局
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 34.48 |  | 34.48 |  | 34.48 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 34.48 |  | 34.48 |  | 34.48 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.保障全州8个国家基本水文站、2个国家基本水位站、1个州市界河站、4个中小河流水位站、5个中小河流水文站、42个国家基本委托雨量站、58个中小河流委托雨量站的正常运行,完成全州水文监测工作，保证检测数据的精准率、合格率、及时率达到工作任务要求。 2.完成全市（州）水源地、常规及水功能区站点的水资源质量监测、分析、评价；加强分局水环境监测分中心实验室管理，完成日常质量管理、安全防护，信息系统、基础设施及仪器设备的运行维护，保证监测数据的准确、可靠。 3.完成年度西双版纳地区水文资料整编、汇编、水文站点常规水文测验仪器设备采购、水文新技术引进及研发推广应用、水情报汛设施设备改造、水质实验室改造等多项工作，保证及时预报测报水情旱情，且预报信息准确、可靠。 4.保障国家水文技术标准、规范、规程顺利贯彻落实；完成“河长制”技术支撑工作；立健全水文系统技术质量管理体系，实现水文技术管理科学化、制度化。 5及时向各级水行政主管部门、流域机构及各相关部门上报监测数据，为省委省政府及西双版纳州政府部门科学组织防汛抗旱、水资源调度决策、防灾减灾服务；为水环境的污染控制和治理提供科学依据，为水资源管理、保护及开发利用提供科学依据，为水利工程建设、水资源开发利用、科学研究和国民经济建设提供技术支撑。 | [5 empty] | 1.按时完成全州2022年度水文监测工作，监测数据及时、完整、准确，数据精准率达到98%以上。2.按时完成2022年度水文资料整、汇编工作，年度水文资料汇编刊印率100%。3.完成了水情报汛设施设备改造，保证了水情旱情得到及时预报测报，且预报信息准确、可靠。4.全力做好水旱灾害防御支撑工作，除日常的日报、周报、月报外，向防办等报送阶段性水情统计和形势分析报告10期，水情快报72期，山洪灾害气象预警16期和洪水预警专报71期，成功应对了南卧河、南阿河超警洪水。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 雨量站运行维护数量 | = | 100 | 个 | 100 | 7 | 7
产出指标 |  | 数量指标 | 水位站运行维护数量 | = | 2 | 个 | 2 | 7 | 7
产出指标 |  | 数量指标 | 水文站运行维护数量 | = | 13 | 个 | 13 | 7 | 7
产出指标 |  | 数量指标 | 设备购置数 | = | 3 | 台/套 | 3 | 7 | 7
产出指标 |  | 质量指标 | 各站点遥测数据精准率 | >= | 90 | % | 98 | 7 | 7
产出指标 |  | 质量指标 | 水文测验成果资料完整性 | = | 90 | % | 100 | 7 | 7
产出指标 |  | 时效指标 | 每日预报预警实时信息发布及时率 | = | 90 | % | 100 | 8 | 8
效益指标 |  | 社会效益指标 | 水文预测（报）成果应用率 | >= | 90 | % | 100 | 15 | 15
效益指标 |  | 可持续影响指标 | 设备正常使用时间 | = | 12 | 月 | 12 | 15 | 15
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | >= | 90 | % | 100 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 100 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--14
项目支出绩效自评表
公开14表
编制单位： | 云南省水文水资源局西双版纳分局 | [8 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 国有资产有偿使用成本性支出补助资金
主管部门 |  | 云南省水文水资源局 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省水文水资源局西双版纳分局
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 4.3 |  | 4.3 |  | 4.3 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 4.3 |  | 4.3 |  | 4.3 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 项目年度总体目标是：申请用单位非税收入（国有资产有偿使用收入）保障勐海水文站点看管维护人员经费缺口及站点维修维护。 1.支撑防汛抗旱减灾工作积极有力推进。 2.水文基础设施建设扎实推进。 3.支撑水生态文明建设和水资源管理工作扎实有力。 4.支撑水利和经济社会建设成效突出。 | [5 empty] | 保障了勐海水文站点看管维护人员劳务费及站点基础设施维修维护。支撑了防汛抗旱减灾工作积极有力推进；水文基础设施建设扎实推进；支撑了水生态文明建设和水资源管理工作；支撑了水利和经济社会建设。完成预期目标。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 聘用合同工人数 | = | 1 | 人 | 1 | 16 | 16
产出指标 |  | 数量指标 | 勐海水文站设施设备维修维护 | = | 1 | 年 | 1 | 16 | 16
产出指标 |  | 质量指标 | 劳务费保障率 | >= | 95 | % | 100 | 18 | 18
效益指标 |  | 社会效益指标 | 站点的安全运行 | >= | 95 | % | 100 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 地方政府满意度 | > | 95 | % | 100 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 100 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--15
项目支出绩效自评表
公开15表
编制单位： | 云南省水文水资源局西双版纳分局 | [8 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 水文局西双版纳分局水资源管理专项经费
主管部门 |  | 云南省水文水资源局 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省水文水资源局西双版纳分局
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 22.27 |  | 22.27 |  | 22.27 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 22.27 |  | 22.27 |  | 22.27 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.保障西双版纳州1个州市界河水文站、4个中小河流水位站、5个中小河流水文站、58个中小河流委托雨量站的正常运行,完成全省水文监测工作，保证检测数据的精准率100%、合格率、及时率100%达到工作任务要求。 2.完成西双版纳州内6个站点72测次省级河（湖）长水域站点的全年监测工作，国家重点水质站、省级重要水源地等地表水站点水质采样、监测、评价，资料汇总工作。 3.完成年度全州水文资料整编、汇编及刊印、全州水情预报、水文新技术引进及研发推广应用、水情报汛等。 4.保障国家水文技术标准、规范、规程顺利贯彻落实；完成“河长制”技术支撑工作；组织开展水文水资源科学技术研究、水文科技成果推广应用、对外技术服务管理、重要技术成果审查等业务技术工作；建立健全水文系统技术质量管理体系，实现水文技术管理科学化、制度化。 5.及时向各级水行政主管部门、流域机构及各相关部门上报监测数据，为州委州政府及各级政府部门科学组织防汛抗旱、水资源调度决策、防灾减灾服务；为水环境的污染控制和治理提供科学依据，为云南省水资源管理、保护及开发利用提供科学依据，为水利工程建设、水资源开发利用、科学研究和国民经济建设提供技术支撑。 | [5 empty] | 1.2022年度西双版纳州1个州市界河水文站、4个中小河流水位站、5个中小河流水文站、61个中小河流委托雨量站全部运行正常,完成全州水文监测工作，保证监测数据的精准率、合格率、及时率，达到工作任务要求。2.完成2022年度全州水文资料整编、汇编及刊印，汇编刊印率达到100%。3.完成了水情报汛设施设备改造，保证了水情旱情得到及时预报测报，监测数据上报按时到报率97.44%。全力做好水旱灾害防御支撑工作，除日常的日报、周报、月报外，向防办等报送阶段性水情统计和形势分析报告10期，水情快报72期，山洪灾害气象预警16期和洪水预警专报71期，成功应对了南卧河、南阿河超警洪水。4.完成州内省级河（湖）长水域站点的全年监测工作，国家重点水质站、省级重要水源地等地表水站点水质采样、监测、评价，资料汇总工作。5.2022年共排查安全隐患42个，完成隐患整改42个，夯实了安全生产基础，提升了安全风险管控能力，确保了分局安全生产形势持续稳定好转，取得了明显成效。6.2022年度圆满完成对省级报汛及州、市、县地方报汛，获得省局、地方政府部门、地方水利部门的认可。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 中小河流雨量站运行维护数量 | = | 58 | 个 | 61 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 中小河流水位站运行维护数量 | = | 4 | 个 | 4 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 中小河流水文站运行维护数量 | = | 5 | 个 | 5 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 州市界河水文站 | = | 1 | 个 | 1 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 监测站次完成次数 | = | 100 | % | 10 | 5 | 5
产出指标 |  | 质量指标 | 各站点遥测数据精准率 | >= | 90 | % | 98 | 5 | 5
产出指标 |  | 质量指标 | 水文测验成果资料完整性 | >= | 90 | % | 100 | 5 | 5
产出指标 |  | 时效指标 | 设备安全事故处理时效 | < | 24 | 小时 | 0 | 5 | 5
产出指标 |  | 时效指标 | 监测数据上报及时率 | >= | 90 | % | 97.4 | 5 | 5
产出指标 |  | 时效指标 | 预警信息报送及时率 | >= | 90 | % | 100 | 5 | 5
效益指标 |  | 社会效益指标 | 水情预测预警准确率 | >= | 90 | % | 100 | 10 | 10
效益指标 |  | 社会效益指标 | 监测成果准确率 | >= | 90 | % | 100 | 10 | 10
效益指标 |  | 可持续影响指标 | 安全隐患排查率 | >= | 90 | % | 100 | 10 | 10
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | >= | 90 | % | 100 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 100 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--16
项目支出绩效自评表
公开16表
编制单位： | 云南省水文水资源局西双版纳分局 | [8 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2021年对越南国际报汛工作经费
主管部门 |  | 云南省水文水资源局 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省水文水资源局西双版纳分局
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 15 |  | 15 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 15 |  | 15 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.对澜沧江-湄公河委员会及澜沧江-湄公河下游五国提供全年雨水情报汛服务； 2.保障西双版纳分局及2个国际报汛站的正常运行维护管理工作。 | [5 empty] | 已按预期目标全面完成：1.对澜沧江-湄公河委员会及澜沧江-湄公河下游五国提供了全年雨水情报汛服务。 2.保障了西双版纳分局及2个国际报汛站的正常运行维护管理的全面工作。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 巡检测站数 | = | 2 | 个 | 2 | 20 | 20
产出指标 |  | 质量指标 | 报汛数据准确率 | >= | 98 | % | 100 | 10 | 10
产出指标 |  | 质量指标 | 报汛数量 | = | 113880 | 条 | 113880 | 10 | 10
产出指标 |  | 时效指标 | 故障恢复时间 | <= | 24 | 小时 | 24 | 10 | 10
效益指标 |  | 可持续影响指标 | 降低设备故障率 | <= | 10 | % | 10 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 上级主管部门满意度 | >= | 90 | % | 100 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 100 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--17
项目支出绩效自评表
公开17表
编制单位： | 云南省水文水资源局西双版纳分局 | [8 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 水利救灾专项资金
主管部门 |  | 云南省水文水资源局 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省水文水资源局西双版纳分局
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 30 |  | 30 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 30 |  | 30 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成云南省水文水资源局西双版纳分局2022年度水毁修复及旱情监测设施设备等任务：完成雨量遥测系统9套、钢塔1处、雷达水位计1套（含支架）和4台流速仪水文监测设施设备。保障水文数据测得到、测得准、报得出，为地方防汛抗旱决策工作提供暴雨洪水数据、提出减灾对策措施和建议。符合部门职责履行目标中“社会效益”的目标，符合其“实施方案”的要求，为防汛抗旱、减少灾害损失、保障人民群众生命财产安全服务提供科学依据，从而体现出水文工作在防汛抗旱减灾工作中的社会效益和经济效益。 | [5 empty] | 已完成云南省水文水资源局西双版纳分局2022年度水毁修复及旱情监测设施设备等任务：完成雨量遥测系统9套、钢塔1处、雷达水位计1套（含支架）和4台流速仪水文监测设施设备。保障水文数据测得到、测得准、报得出，为地方防汛抗旱决策工作提供暴雨洪水数据、提出减灾对策措施和建议。符合部门职责履行目标中“社会效益”的目标，符合其“实施方案”的要求，为防汛抗旱、减少灾害损失、保障人民群众生命财产安全服务提供科学依据，从而体现出水文工作在防汛抗旱减灾工作中的社会效益和经济效益。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 堤防（护岸）水毁修复数量 | = | 1 | 处 | 1 | 0 | 0 | 无此项指标
产出指标 |  | 数量指标 | 防汛通讯设施修复数量 | = | 9 | 套 | 9 | 0 | 0 | 无此项指标
产出指标 |  | 数量指标 | 水文测报设施设备修复数量 | = | 5 | 套 | 5 | 0 | 0 | 无此项指标
产出指标 |  | 数量指标 | 水文水情测站修复（**个） | >= | 6 | 个 | 6 | 9 | 9
产出指标 |  | 数量指标 | 水文雨情站点修复（**个） | >= | 9 | 个 | 9 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 水文测报设施设备修复（**套） | >= | 15 | 套 | 15 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 水文应急监测预报（**次） | >= | 17 | 次 | 17 | 10 | 10
产出指标 |  | 质量指标 | 工程施工验收 | = | 通过验收 | 是/否 | 通过验收 | 2 | 2
产出指标 |  | 质量指标 | 工程施工设计标准 | = | 符合规范 | 是/否 | 符合规范 | 2 | 2
产出指标 |  | 质量指标 | 工程施工监理 | = | 符合规范 | 是/否 | 符合规范 | 2 | 2
产出指标 |  | 时效指标 | 资金下达到省级6个月内预算执行率 | >= | 80 | % | 100 | 5 | 5
效益指标 |  | 经济效益指标 | 保障防洪工程安全度汛 | = | 安全度汛 | 是/否 | 安全度汛 | 5 | 5
效益指标 |  | 经济效益指标 | 保障抗旱供水安全 | = | 为报送水文水情旱情基础信息提供保障，夯实政府部门决策前提和基础 | 是/否 | 为报送水文水情旱情基础信息提供保障，夯实政府部门决策前提和基础 | 5 | 5
效益指标 |  | 社会效益指标 | 保障居民社会生活平稳率 | >= | 90 | % | 95 | 0 | 0 | 无此项指标
效益指标 |  | 社会效益指标 | 保障居民社会生活平稳 | = | 对洪水和旱情的监测与预报，为国民经济建设、防汛抗旱、水资源的配置、利用和保护提供基础信息和科学数据 | 是/否 | 对洪水和旱情的监测与预报，为国民经济建设、防汛抗旱、水资源的配置、利用和保护提供基础信息和科学数据 | 5 | 5
效益指标 |  | 社会效益指标 | 保障旱区城乡群众基本生活用水 | > | 95（数据通畅率） | % | 98 | 5 | 5
效益指标 |  | 可持续影响指标 | 为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障率 | >= | 90 | % | 95 | 0 | 0 | 无此项指标
效益指标 |  | 可持续影响指标 | 促进地区生态和谐发展 | = | 及时向公布水文信息，为生态文明建设提供水文技术支撑 | 是/否 | 及时向公布水文信息，为生态文明建设提供水文技术支撑 | 5 | 5
效益指标 |  | 可持续影响指标 | 为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障 | = | 及时向公布水文信息，化解自然风险提供水文技术支撑显著 | 是/否 | 及时向公布水文信息，化解自然风险提供水文技术支撑显著 | 5 | 5
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 上级主管单位满意度 | >= | 90 | % | 100 | 5 | 5
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | >= | 90 | % | 100 | 5 | 5
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 100 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。