## 项目支出绩效自评--12
项目支出绩效自评表
公开12表
编制单位： | 云南省水文水资源局（本级） | [8 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 水文局水资源管理专项经费
主管部门 |  | 云南省水文水资源局 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省水文水资源局（本级）
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 285.33 |  | 290.35 |  | 273.96 | 10 | 94.36 | 9.44
|  | 其中：当年财政拨款 | 234 |  | 239.02 |  | 223.43 |  | 93.48
|  | 上年结转资金 | 51.33 |  | 51.33 |  | 50.53 |  | 98.44
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.完成国家重点水质站、水源地等水质监测项目、用水统计调查制度及取用水管理专项整治工作项目、国家和省级最严格水资源管理制度考核等工作。 2.按时完成《云南省水资源公报、年报》的编制、刊印工作，向社会公布水资源相应数据。3.完成洪水灾害风险普查工作，绘制山丘区中小河流洪水淹没图和洪水风险区划图，普查成果质量合格率达到100% 。4.完成曲靖市会泽县者海河、文山州丘北县清平河2个小流域附近2台套的测雨雷达系统建设，为者海河、清平河流域山洪灾害预警提供技术支撑。 | [5 empty] | 1.完成国家重点水质站、水源地等水质监测项目、用水统计调查制度及取用水管理专项整治工作项目、国家和省级最严格水资源管理制度考核等工作。 2.按时完成《云南省水资源公报、年报》的编制、刊印工作，向社会公布水资源相应数据。 3.完成洪水灾害风险普查工作，绘制山丘区中小河流洪水淹没图和洪水风险区划图，普查成果质量合格率达到100% 。 4.完成曲靖市会泽县者海河、文山州丘北县清平河2个小流域附近2台套的测雨雷达系统建设，为者海河、清平河流域山洪灾害预警提供技术支撑。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 全省水质采样综合管理系统运维数完成率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | 已完成、无偏差
产出指标 |  | 数量指标 | 山丘区中小河流洪水淹没图完成率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | 已完成、无偏差
产出指标 |  | 数量指标 | 《2022年度云南省水资源公报》和《2022年度云南省水资源管理年报》完成率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | 已完成、无偏差
产出指标 |  | 数量指标 | 洪水风险区划图完成率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | 已完成、无偏差
产出指标 |  | 质量指标 | 普查成果质量合格率 | >= | 100 | % | 100 | 10 | 10 | 已完成、无偏差
效益指标 |  | 可持续影响指标 | 水质监测成果使用率 | >= | 98 | % | 98 | 30 | 30 | 已完成、无偏差
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | >= | 95 | % | 100 | 10 | 10 | 已完成、无偏差
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 99.44 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--13
项目支出绩效自评表
公开13表
编制单位： | 云南省水文水资源局（本级） | [8 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 水文局水文测报专项经费
主管部门 |  | 云南省水文水资源局 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省水文水资源局（本级）
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 43.29 |  | 43.19 |  | 43.17 | 10 | 99.95 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 35.95 |  | 35.85 |  | 35.83 |  | 99.94
|  | 上年结转资金 | 7.34 |  | 7.34 |  | 7.34 |  | 100
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.完善网络安全机制；开展馆藏档案数字化建设；做好各类档案管理工作；组织保密工作学习、培训、讲座，加强水文系统保密和网络安全检查工作。 2.完成90个日常预报站点的日常洪水预报预警工作，完成397个预报断面的预报预警方案修订工作，完成全省水资源调查评价工作，完成云南省水资源公报编制工作，完成云南省水资源管理年报编制工作，配合完成2022年年度最严格水资源管理制度考核和取水许可管理工作。 3.保障全省875个基本雨量站点的设备安全及正常运行，并按照规范和测站任务书要求收集2022年年度基本雨量站点完整的雨量资料并对2021年度资料完成整汇编。保障全省11个国家基本水位站、179个国家基本水文站的设施设备正常运行，按照规范和测站任务书要求完成2022年年度水位、流量、泥沙、蒸发、降水等项目测验任务和完成2021年度测验资料整汇编。 4.完成云南省国家重要水质站、省级河湖长水域、主要城市重要饮用水水源地全覆盖监测。一般项目地表水监测频次2-12次、特定项目年监测1次；开展质量监督、质量审核等质量管理活动。 | [5 empty] | 1.完善网络安全机制；开展馆藏档案数字化建设；做好各类档案管理工作；组织保密工作学习、培训、讲座，加强水文系统保密和网络安全检查工作。 2.完成90个日常预报站点的日常洪水预报预警工作，完成397个预报断面的预报预警方案修订工作，完成全省水资源调查评价工作，完成云南省水资源公报编制工作，完成云南省水资源管理年报编制工作，配合完成2022年年度最严格水资源管理制度考核和取水许可管理工作。 3.保障全省875个基本雨量站点的设备安全及正常运行，并按照规范和测站任务书要求收集2022年年度基本雨量站点完整的雨量资料并对2021年度资料完成整汇编。保障全省11个国家基本水位站、179个国家基本水文站的设施设备正常运行，按照规范和测站任务书要求完成2022年年度水位、流量、泥沙、蒸发、降水等项目测验任务和完成2021年度测验资料整汇编。 4.完成云南省国家重要水质站、省级河湖长水域、主要城市重要饮用水水源地全覆盖监测。一般项目地表水监测频次2-12次、特定项目年监测1次；开展质量监督、质量审核等质量管理活动。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 88
产出指标 |  | 数量指标 | 各水文站点水位雨量遥测数据完整率 | >= | 95 | % | 100 | 10 | 10 | 已完成，无偏差
产出指标 |  | 数量指标 | 水文专用仪器购置数 | = | 12 | 套 | 0 | 1 | 0 | 因预算压缩，取消购置。
产出指标 |  | 数量指标 | 水源地监测数 | = | 56 | 个 | 56 | 8 | 8 | 已完成，无偏差
产出指标 |  | 数量指标 | 国家基本水文站运行维护数量 | = | 179 | % | 179 | 10 | 10 | 已完成，无偏差
产出指标 |  | 质量指标 | 各站点遥测数据精准率 | >= | 95 | % | 100 | 5 | 5 | 已完成，无偏差
产出指标 |  | 质量指标 | 全省基本站水文资料整汇编审查通过率 | >= | 95 | % | 100 | 5 | 5 | 已完成，无偏差
产出指标 |  | 质量指标 | 水文测验成果资料完整性 | >= | 98 | % | 100 | 5 | 5 | 已完成，无偏差
产出指标 |  | 质量指标 | 设备购置验收合格率 | = | 100 | % | 0 | 1 | 0 | 因预算压缩，取消购置。
产出指标 |  | 时效指标 | 测站运行维护、遥测数据报信、站点资料收集的完成时间 | = | 12月31日前完成 | 月 | 12月31日前完成 | 5 | 5 | 已完成，无偏差
效益指标 |  | 社会效益指标 | 为水资源的高效利用提供基础保障率 | >= | 90 | % | 100 | 10 | 10 | 已完成，无偏差
效益指标 |  | 社会效益指标 | 水文预测（报）成果应用率 | >= | 90 | % | 100 | 10 | 10 | 已完成，无偏差
效益指标 |  | 社会效益指标 | 监测成果准确率 | >= | 95 | % | 95 | 5 | 5 | 已完成，无偏差
效益指标 |  | 可持续影响指标 | 安全隐患排查率 | >= | 90 | % | 95 | 5 | 5 | 已完成，无偏差
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | >= | 90 | % | 100 | 10 | 10 | 已完成，无偏差
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 98 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--14
项目支出绩效自评表
公开14表
编制单位： | 云南省水文水资源局（本级） | [8 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 水质月报、通报、旬报专项经费
主管部门 |  | 云南省水文水资源局 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省水文水资源局（本级）
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 8 |  | 8 |  | 8 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 定期编制、刊印发布各类水质年报和水质月报，为我省提供各类水质数据，确保数据完整记录。 | [5 empty] | 定期编制、刊印发布4种年报（《云南省主要江河湖库水资源质量年报》、《云南省地表水资源质量年报》、《云南省州市界河流水资源质量年报》、《云南省主要湖库水生生物监测年报》）以及12期《云南省省级河长水质月报》，为我省提供各类水质数据，确保数据完整记录。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 86.25
产出指标 |  | 数量指标 | 年报完成数 | = | 4 | 个 | 4 | 25 | 25 | 已完成、无偏差
产出指标 |  | 数量指标 | 《云南省省级河长水质月报》完成数 | = | 12 | 期 | 12 | 20 | 20 | 已完成、无偏差
产出指标 |  | 时效指标 | 年报、月报成果提交时限 | = | 次月10日前上报 | 月 | 部分未按时完成 | 5 | 1.25 | 原因分析：由于云南省省级河长水质月报编发审核过程较多，涉及我单位、生态环境厅和水利厅，有9期未能按照要求在次月十日以前完成。改进措施：加强与各单位沟通协调。
效益指标 |  | 可持续影响指标 | 月报、年报数据准确率 | >= | 98 | % | 98 | 30 | 30 | 已完成、无偏差
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | >= | 90 | % | 100 | 10 | 10 | 已完成、无偏差
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 96.25 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--15
项目支出绩效自评表
公开15表
编制单位： | 云南省水文水资源局（本级） | [8 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2021年对越南国际报汛工作经费
主管部门 |  | 云南省水文水资源局 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省水文水资源局（本级）
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 20.6 |  | 20.1 | 10 | 97.57 | 9.76
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 20.6 |  | 20.1 |  | 97.57
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.对澜沧江-湄公河委员会及下游五个国家提供全年雨水情报汛服务，向越南提供汛期雨水情报汛服务； 2.保障省局及4个分局7个国际报汛站的正常运行维护管理工作。 | [5 empty] | 1.完成了对澜沧江-湄公河委员会及下游五个国家提供全年雨水情报汛服务，向越南提供汛期雨水情报汛服务； 2.保障了省局及4个分局7个国际报汛站的正常运行维护管理工作。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 报汛满足天数 | = | 365 | 天 | 365 | 15 | 15 | 按要求完成汛期对越南和全年对湄委会及澜沧江-湄公河下游五国的报汛工作，无偏差。
产出指标 |  | 质量指标 | 报汛数据准确率 | >= | 95 | % | 100 | 15 | 15 | 全年报送信息无错报，准确率达到100%，无偏差。
产出指标 |  | 质量指标 | 报汛数量 | >= | 121580 | 条 | 121580 | 10 | 10 | 按要求完成了对越南和对湄委会及澜沧江-湄公河下游五国的报汛工作，数据传输满足指标要求，无偏差。
产出指标 |  | 时效指标 | 故障恢复时间 | <= | 24 | 小时 | 24 | 10 | 10 | 当报汛设备出现故障时，及时通过人工录入的方式完成数据报送工作，并在12小时内完成故障的排除工作，无偏差。
效益指标 |  | 可持续影响指标 | 降低设备故障率 | <= | 10 | % | 2 | 30 | 30 | 全年省局国际报汛设备共出现故障5次，故障率约为2%，无偏差。
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | = | 90 | % | 100 | 10 | 10 | 国际报汛工作获得了水利部信息中心和对外服务国家的肯定和认可，无不满意情况，无偏差。
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 99.76 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--16
项目支出绩效自评表
公开16表
编制单位： | 云南省水文水资源局（本级） | [8 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 洪水灾害评估区划专项经费
主管部门 |  | 云南省水文水资源局 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省水文水资源局（本级）
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 350 |  | 346.16 | 10 | 98.9 | 9.89
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 350 |  | 346.16 |  | 98.9
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2022年度主要组织完成全省47处国家重要水文站断面上下游河段河道地形测量工作，负责全省地形测量工作的技术指导和成果汇总。对洪水区划成果在典型河段进行应用。 | [5 empty] | 2022年度主要组织完成全省47处国家重要水文站断面上下游河段河道地形测量工作，负责全省地形测量工作的技术指导和成果汇总。对洪水区划成果在典型河段进行应用。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 国家重要水文站断面上下游河段河道地形测量 | = | 47 | 处 | 47 | 25 | 25
产出指标 |  | 质量指标 | 设备验收合格率 | = | 100 | % | 100 | 25 | 25
效益指标 |  | 可持续影响指标 | 测量成果质量 | = | 合格 | 等次 | 合格 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 上级主管部门满意度 | >= | 95 | % | 100 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 99.89 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--17
项目支出绩效自评表
公开17表
编制单位： | 云南省水文水资源局（本级） | [8 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 水文局水质监测专项经费
主管部门 |  | 云南省水文水资源局 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省水文水资源局（本级）
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 26.43 |  | 26.43 |  | 20.63 | 10 | 78.06 | 7.81
|  | 其中：当年财政拨款 | 22 |  | 22 |  | 16.2 |  | 73.64
|  | 上年结转资金 | 4.43 |  | 4.43 |  | 4.43 |  | 100
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.按月完成常规监测站水质监测任务。 2.各类监测成果按时入库、并及时编制报送上级主管部门，保障监测成果入库率达100%； 3.开展质量监督、质量审核等质量管理活动，确保分中心质量管理体系正常运行，监测数据合格率达98%以上 4.及时处理实验室产生的有毒废弃物，确保检测人员安全操作，保证实验室安全运转达到环保、安检部门的管理要求；按计量法要求对水质监测所使用的仪器设备、玻璃量器进行维护、检定，保证实验室使用合格计量器具；完成全年水质资料整编工作。对暴雨、洪水、水污染等突发水事件进行水文巡测调查，开展站点、汛前检查，编制查勘报告，使受益对象满意度达90%以上。 | [5 empty] | 1.按月完成常规监测站水质监测任务，开展项目监测，监测站次完成率达100%， 2.各类监测成果按时入库、并及时编制报送上级主管部门，保障监测成果入库率达100%，水质监测数据成果提交时限符合率达100%，水质监测成果使用率达90%以上； 3.开展质量监督、质量审核等质量管理活动，确保分中心质量管理体系正常运行，监测过程处于受控状态，监测结果准确、可靠，监测数据合格率达98%以上； 4.及时处理实验室产生的有毒废弃物，确保检测人员安全操作，保证实验室安全运转达到环保、安检部门的管理要求；按计量法要求对水质监测所使用的仪器设备、玻璃量器进行维护、检定，保证实验室使用合格计量器具；完成全年水质资料整编工作。对暴雨、洪水、水污染等突发水事件进行水文巡测调查，开展站点、汛前检查，编制查勘报告，使受益对象满意度达90%以上。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 完成水质监测任务项目数 | = | 39 | 站次 | 39 | 20 | 20 | 已完成，无偏差
产出指标 |  | 质量指标 | 水质监测数据合格率 | >= | 98 | % | 98 | 10 | 10 | 已完成，无偏差
产出指标 |  | 质量指标 | 水质监测成果入库率 | >= | 100 | % | 100 | 10 | 10 | 已完成，无偏差
产出指标 |  | 时效指标 | 水质监测数据提交成果时限 | = | 次月10日前上报 | 月 | 次月10日前上报 | 10 | 10 | 已完成，无偏差
效益指标 |  | 可持续影响指标 | 云南省主要江湖河库水质状况、水体的污染状况掌握率 | >= | 90 | % | 95 | 30 | 30 | 已完成，无偏差
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | >= | 90 | % | 100 | 10 | 10 | 已完成，无偏差
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 97.81 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--18
项目支出绩效自评表
公开18表
编制单位： | 云南省水文水资源局（本级） | [8 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 省本级中央水利发展专项资金
主管部门 |  | 云南省水文水资源局 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省水文水资源局（本级）
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 208 |  | 208 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 208 |  | 208 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 基于政务服务平台，整合云南省、各市县级水资源管理相关政务信息系统，实现水利部、省水利厅、地市和区县各级水行政主管部门等部门相关信息系统互联互通；统筹推进统一、规范、多级联动的“互联网+水资源管理”政务服务体系建设；实现水资源管理政务信息共享与业务协同，推进接入数据统一共享交换平台，推动水资源管理公共数据面向社会开放。完成水资源管理政务信息系统整合、构建水资源管理政务协同交互共享云平台、水资源管理数据应用分析服务。 | [5 empty] | 年度完成整合云南省、各市县级水资源管理相关政务信息系统，实现水利部、省水利厅、地市和区县各级水行政主管部门等部门相关信息系统互联互通；统筹推进统一、规范、多级联动的“互联网+水资源管理”政务服务体系建设；实现水资源管理政务信息共享与业务协同，推进接入数据统一共享交换平台，推动水资源管理公共数据面向社会开放。完成水资源管理政务信息系统整合、构建水资源管理政务协同交互共享云平台、水资源管理数据应用分析服务。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 完成取用水管理政务协同交互共享平台建设 | = | 1 | 套 | 1 | 25 | 25 | 已完成、无偏差
产出指标 |  | 数量指标 | 水资源监测数据通报 | >= | 12 | 次 | 12 | 25 | 25 | 已完成、无偏差
效益指标 |  | 可持续影响指标 | 水资源管理政务信息系统整合率 | >= | 95 | % | 95 | 30 | 30 | 已完成、无偏差
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | >= | 90 | % | 100 | 10 | 10 | 已完成、无偏差
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 100 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--19
项目支出绩效自评表
公开19表
编制单位： | 云南省水文水资源局（本级） | [8 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2022年中央水利发展专项资金
主管部门 |  | 云南省水文水资源局 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省水文水资源局（本级）
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 647 |  | 647 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 647 |  | 647 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 试点解决通信盲区及管护困难山区局部地区强降雨监测难题，实现由点雨量监测到流域面雨量监测的转变，提升小流域暴雨洪水分析精度和预警精准度。 | [5 empty] | 试点解决通信盲区及管护困难山区局部地区强降雨监测难题，实现由点雨量监测到流域面雨量监测的转变，提升小流域暴雨洪水分析精度和预警精准度。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 测雨雷达建设完成数 | = | 2 | 个 | 2 | 25 | 25 | 已完成、无偏差
产出指标 |  | 质量指标 | 工程验收合格率 | = | 100 | % | 100 | 25 | 25 | 已完成、无偏差
效益指标 |  | 可持续影响指标 | 提升局部小流域暴雨洪水分析精度和预警精准度 | = | 显著 | 等次 | 显著 | 30 | 30 | 已完成、无偏差
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | >= | 90 | % | 100 | 10 | 10 | 已完成、无偏差
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 100 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--20
项目支出绩效自评表
公开20表
编制单位： | 云南省水文水资源局（本级） | [8 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 水安全保障工程中央基建投资（水文测站提档升级二期及跨界河流站网一期项目）专项资金
主管部门 |  | 云南省水文水资源局 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省水文水资源局（本级）
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 3797 |  | 655.49 | 10 | 17.26 | 1.73
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 3797 |  | 655.49 |  | 17.26
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 总体投资计划执行良好，保障建设质量和效益，有效控制投资概算，2022年完工项目可初步发挥效益。 | [5 empty] | 该2个项目资金于2022年10月底下达，2022年完成可研和初步设计报告编制，12月15日开工。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 支持项目数量（个） | = | 2 | 个 | 2 | 25 | 25 | 已完成，无偏差。
产出指标 |  | 质量指标 | 年度工程质量合格率 | >= | 90 | % | 100 | 25 | 25 | 已完成，无偏差。
效益指标 |  | 经济效益指标 | 基本实现年度经济效益目标的项目比例 | >= | 80 | % | 100 | 10 | 10 | 已完成，无偏差。
效益指标 |  | 社会效益指标 | 基本实现年度社会效益目标的项目比例 | >= | 80 | % | 100 | 10 | 10 | 已完成，无偏差。
效益指标 |  | 生态效益指标 | 生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例 | >= | 80 | % | 100 | 10 | 10 | 已完成，无偏差。
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 受益群众基本满意的比例 | >= | 80 | % | 100 | 10 | 10 | 已完成，无偏差。
其他需要说明的事项 |  |  | 本项目资金于2022年10月19日下达，2022年度完成了可研和初步设计报告编制，于2022年12月15日正式开工，至2022年末，项目尚未完成，因此工程质量合格率、经济效益、社会效益、生态效益、受益群众满意度等指标不具备评价条件，不能进行绩效评价及分值计算。
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 91.73 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。