## 项目支出绩效自评--12
项目支出绩效自评表
公开12表
编制单位： | 云南省水利厅 | [8 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 云南省九大高原湖泊保护治理暨2022年度省总河长会议经费
主管部门 |  | 云南省水利厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省水利厅
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 1.83 |  | 1.83 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 1.83 |  | 1.83 |  | 100
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 省委省政府定于2022年6月16日在昆明召开云南省九大高原湖泊保护治理暨2022年度省总河长会议 | [5 empty] | 省委省政府定于2022年6月16日在昆明召开云南省九大高原湖泊保护治理暨2022年度省总河长会议
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 召开云南省九大高原湖泊保护治理暨2022年度省总河长会议 | = | 1 | 项 | 1 | 50 | 50
效益指标 |  | 生态效益指标 | 云南省九大高原湖泊是否得到有效治理保护 | = | 是 | 是/否 | 是 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | >= | 90 | % | 95 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 100 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--13
项目支出绩效自评表
公开13表
编制单位： | 云南省水利厅 | [8 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 因公出国专项经费
主管部门 |  | 云南省水利厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省水利厅
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 9.4 |  | 0 |  | 9.4 | 10 | 0 | 0
|  | 其中：当年财政拨款 | 9.4 |  | 0 |  | 9.4 |  | 0
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 党的十九大报告提出建设高素质专业化干部队伍，坚持对外开放基本国策，促进“一带一路”国际合作。按照党的十九大报告提出建设高素质专业化干部队伍的要求，交流学习发达国家等其它国家在科技创新等方面的体制机制、成功做法和先进经验，积极开展与其它国家的交流学习及技术合作，进一步提高我省水利管理工作水平，为我省经济社会建设作出更大贡献。 | [5 empty] | 党的十九大报告提出建设高素质专业化干部队伍，坚持对外开放基本国策，促进“一带一路”国际合作。按照党的十九大报告提出建设高素质专业化干部队伍的要求，交流学习发达国家等其它国家在科技创新等方面的体制机制、成功做法和先进经验，积极开展与其它国家的交流学习及技术合作，进一步提高我省水利管理工作水平，为我省经济社会建设作出更大贡献。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 出访团组批次 | <= | 2 | 次/团组 | 0 | 8 | 8
产出指标 |  | 数量指标 | 出访人数 | <= | 6 | 人 | 0 | 8 | 8
产出指标 |  | 质量指标 | 出访任务完成率 | >= | 100 | % | 100 | 8 | 8
产出指标 |  | 质量指标 | 经费先行审核 备案率 | = | 100 | % | 100 | 8 | 8
产出指标 |  | 质量指标 | 经费规范核销率 | = | 100 | % | 100 | 8 | 8
产出指标 |  | 成本指标 | 出访成本控制率 | <= | 100 | % | 0 | 10 | 10
效益指标 |  | 社会效益指标 | 出访形成报告数 | >= | 1 | 个 | 1 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 出访人员的满意度 | >= | 90 | % | 100 | 10 | 10
其他需要说明的事项 |  |  | 根据《云南省财政厅关于调整2022年省水利厅一般公共预算资金指标的通知》（云财农〔2022〕195号），因公出国专项经费预算指标调整至水利行业管理专项经费，预算指标绩效目标也相应调减。填报时按照全部完成填写。
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 90 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--14
项目支出绩效自评表
公开14表
编制单位： | 云南省水利厅 | [8 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 水资源保护专项经费
主管部门 |  | 云南省水利厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省水利厅
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 102.5 |  | 101.9 |  | 101.9 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 102.5 |  | 101.9 |  | 101.9 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| "项目按照中央和省政府下达工作目标，2022年-2024年总体目标为：确保我院有效履行职责，要加强水资源保护。实行对实行最严格水资源管理制度作出了全面部署和具体安排，并明确了要完善水资源管理投入机制，保障水资源节约、保护和管理，最严格水资源管理制度，确定“三条红线”,实施“四项制度”，从严格水功能区监督管理、加强饮用水水源保护、推进水生态系统保护与修护、建立长效机制保证。 | [5 empty] | 有效履行职责，要加强水资源保护。实行对实行最严格水资源管理制度作出了全面部署和具体安排，并明确了要完善水资源管理投入机制，保障水资源节约、保护和管理，最严格水资源管理制度，确定“三条红线”,实施“四项制度”，从严格水功能区监督管理、加强饮用水水源保护、推进水生态系统保护与修护、建立长效机制保证。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 完成《县级以上城市集中式饮用水源地安全保障达标建设评估工作方案》编制 | = | 1 | 项 | 1 | 15 | 15
产出指标 |  | 数量指标 | 编制《县级以上城市集中式饮用水源地安全保障达标建设评估报告》编制 | >= | 1 | 个 | 1 | 15 | 15
产出指标 |  | 数量指标 | 县级以上饮用水水源地安全保障达标建设评估率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 完成湖泊低污染水资源化利用调查研究数量 | >= | 9 | 个 | 9 | 10 | 10
效益指标 |  | 社会效益指标 | 九大高原湖泊低污染水水质监测完成率 | >= | 90 | % | 100 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | >= | 90 | % | 100 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 100 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--15
项目支出绩效自评表
公开15表
编制单位： | 云南省水利厅 | [8 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 水资源节约专项经费
主管部门 |  | 云南省水利厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省水利厅
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 28.64 |  | 28.34 |  | 28.34 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 28.64 |  | 28.34 |  | 28.34 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 项目按照中央和省政府下达工作目标，2022年-2024年总体目标为：确保我院有效履行职责，推进节约用水设施建设、节水型社会建设管理等方面加强水资源节约，完善水资源管理投入机制，保障水资源节约、保护和管理工作经费。项目总结“十三五”期间取得的节水工作成效，查找存在的问题并分析原因，准确把握新形势、新要求，积极践行治水新理念，加强部门沟通协作，积极谋划新时期节约用水工作的顶层设计，研究提出全省“十四五”节约用水主要指标目标和重点任务举措，为云南省高质量跨越发展、加强生态文明建设排头兵和中国最美丽省份建设奠定基础。 | [5 empty] | 有效履行职责，推进节约用水设施建设、节水型社会建设管理等方面加强水资源节约，完善水资源管理投入机制，保障水资源节约、保护和管理工作经费。项目总结“十三五”期间取得的节水工作成效，查找存在的问题并分析原因，准确把握新形势、新要求，积极践行治水新理念，加强部门沟通协作，积极谋划新时期节约用水工作的顶层设计，研究提出全省“十四五”节约用水主要指标目标和重点任务举措，为云南省高质量跨越发展、加强生态文明建设排头兵和中国最美丽省份建设奠定基础。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 完成《落漏河生态流量保障实施方案》编制 | = | 1 | 项 | 1 | 15 | 15
产出指标 |  | 数量指标 | 完成《小江生态流量保障实施方案》编制 | = | 1 | 项 | 1 | 15 | 15
产出指标 |  | 数量指标 | 完成《黄泥河（云南省境内）生态流量保障实施方案》编制 | = | 1 | 项 | 1 | 20 | 20
效益指标 |  | 社会效益指标 | 重点河湖生态流量保障目标确定率 | >= | 90 | % | 100 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | >= | 90 | % | 100 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 100 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--16
项目支出绩效自评表
公开16表
编制单位： | 云南省水利厅 | [8 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 省本级水土保持项目专项经费
主管部门 |  | 云南省水利厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省水利厅
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 455.07 |  | 443.06 |  | 439.8 | 10 | 99.26 | 9.93
|  | 其中：当年财政拨款 | 455.07 |  | 443.06 |  | 439.8 |  | 99.26
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据省人民政府同意印发的《云南省水土保持规划（2016-2030年）》，2022年-2024年总体目标为：认真贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，紧紧围绕构建全省水土保持高质量发展格局，积极践行新时期治水思路，以争当全国生态文明建设排头兵和建设最美丽省份为目标，坚持问题导向，创新思路，全面扎实推进水土保持各项工作。 | [5 empty] | 1.围绕“水土保持法宣传月”、“世界水日”等活动，每年开展3次水土保持法宣传活动，接受水土保持公益宣传人数5万人以上。2.持续提供优质省级生产建设项目水土保持审批中介服务，全年审批生产建设项目水保方案（含变更）90件。3.依法征收水保补偿费16931万元，超额完成年度6000万元水土保持补偿费征收目标。4.生产建设项目水土保持监管力度不断增强。每年对不低于10%在建生产建设项目进行监督检查，对37件验收项目进行核查。5.全国水土保持规划（2015-2030年）实施情况考核评估工作及云南省水土保持目标责任考核工作顺利完成。 6.按期偿还世行贷款长江中上游水土保持项目本金及利息。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 水土保持补偿费征收额 | >= | 6000 | 万元 | 16931 | 4 | 4 | 2022年不断强化生产加速项目监督检查、验收核查力度，并加大对以前年度未缴纳水保补偿费项目进行催缴。
产出指标 |  | 数量指标 | 普法宣传次数 | >= | 2 | 次 | 3 | 4 | 4
产出指标 |  | 数量指标 | 制作水土保持公益广告 | = | 1 | 个 | 3 | 4 | 4
产出指标 |  | 数量指标 | 刊登水土保持成效宣传文章 | = | 1 | 篇 | 2 | 4 | 4
产出指标 |  | 数量指标 | 审查水土保持方案、变更报告 | >= | 80 | 个 | 90 | 4 | 4
产出指标 |  | 数量指标 | 生产建设项目监督现场检查比例 | >= | 10 | % | 10 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 水土保持设施验收报备项目现场核查数量 | = | 35 | 个 | 37 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 按时还款次数 | >= | 2 | 次 | 2 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 2022年全国水土保持规划实施情况完成考核的州（市）数量 | = | 16 | 个 | 16 | 10 | 10
效益指标 |  | 社会效益指标 | 宣传活动参与人次 | >= | 50000 | 人次 | 50000 | 15 | 15
效益指标 |  | 社会效益指标 | 水保法知晓率 | >= | 90 | % | 90 | 15 | 15
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 90 | % | 90 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 99.93 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--17
项目支出绩效自评表
公开17表
编制单位： | 云南省水利厅 | [8 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 兴水润滇建设专项资金
主管部门 |  | 云南省水利厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省水利厅
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 46646 |  | 13879.8 | 10 | 29.76 | 2.98
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 46646 |  | 13879.8 |  | 29.76
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.完成390座小型病险水库除险加固；2.完成6000座小型水库维修养护座数；3.完成3000小型水库雨水情测报系统建设；4.完成2400座小型水库安全监测设施建设；5.完成小型水库雨水情和安全监测省级平台建设。 | [5 empty] | 按照相关规划或实施方案，完成107座小型病险水库除险加固，完成1368座小型水库雨水情测报和756座安全监测设施建设，完成1985座小型水库维修养护，有力提高小型水库安全运行保障水平。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 80.72
产出指标 |  | 数量指标 | 完成小型病险水库除险加固座数 | >= | 99 | 座（处） | 99 | 0 | 0 | 本次自评按照资金文件上绩效目标考核，该指标非资金文件上绩效目标，未进行考核。
产出指标 |  | 数量指标 | 完成小型水库维修养护座数 | >= | 2000 | 座（处） | 2000 | 0 | 0 | 本次自评按照资金文件上绩效目标考核，该指标非资金文件上绩效目标，未进行考核。
产出指标 |  | 数量指标 | 完成小型水库雨水情测报座数 | >= | 1000 | 座（处） | 1000 | 0 | 0 | 本次自评按照资金文件上绩效目标考核，该指标非资金文件上绩效目标，未进行考核。
产出指标 |  | 数量指标 | 完成小型水库安全监测设施建设座数 | >= | 800 | 座（处） | 800 | 0 | 0 | 本次自评按照资金文件上绩效目标考核，该指标非资金文件上绩效目标，未进行考核。
产出指标 |  | 数量指标 | 小型病险水库除险加固 | = | 130 | 座 | 107 | 8 | 6.58 | 本次自评按照资金文件上绩效目标考核，该指标为资金文件上绩效目标。小型病险水库除险加固备案目标值130座，实际完成107座，未开工1座，未完工22座。
产出指标 |  | 数量指标 | 雨水情测报设备补助 | = | 1516 | 座 | 1,368 | 7 | 6.32 | 本次自评按照资金文件上绩效目标考核，该指标为资金文件上绩效目标。小型水库雨水情测报备案目标值1516座，实际完成值1368座，未开工11座，未完工139座。
产出指标 |  | 数量指标 | 小型水库安全监测设施 | = | 800 | 座 | 756 | 7 | 6.62 | 本次自评按照资金文件上绩效目标考核，该指标为资金文件上绩效目标。小型水库安全监测设施建设备案目标值800座，实际完成值为756座，44座未完工。
产出指标 |  | 数量指标 | 小型水库工程维修养护数 | = | 2155 | 座 | 1985 | 7 | 6.45 | 本次自评按照资金文件上绩效目标考核，该指标为资金文件上绩效目标。小型水库工程维修养护备案目标值2155座，实际完成值为1943座，61座未开工，151座未完工，38座指标存在偏差
产出指标 |  | 质量指标 | 截至2023年6月底，完成项目初步验收率 | = | 100 | % | 100 | 0 | 0 | 本次自评按照资金文件上绩效目标考核，该指标为资金文件上绩效目标。由于时限未到，暂不考核
产出指标 |  | 质量指标 | 工程验收合格率 | = | 100 | % | 100 | 7 | 7 | 本次自评按照资金文件上绩效目标考核，该指标为资金文件上绩效目标。
产出指标 |  | 质量指标 | 已建工程是否存在质量问题 | = | 否 | 是/否 | 否 | 7 | 7 | 本次自评按照资金文件上绩效目标考核，该指标为资金文件上绩效目标。
产出指标 |  | 时效指标 | 截至2022年底，省级补助资金执行率 | = | 100 | % | 10.73 | 7 | 0.75 | 本次自评按照资金文件上绩效目标考核，该指标为资金文件上绩效目标。资金文件或额度未下达项目实施单位；财政收回额度或指标，未返还；项目未完工或项目已完工未验收结算，未达到付款条件。
效益指标 |  | 经济效益指标 | 新增、恢复灌溉面积 | = | 14 | 万亩 | 15.13 | 8 | 8 | 本次自评按照资金文件上绩效目标考核，该指标为资金文件上绩效目标。
效益指标 |  | 社会效益指标 | 小型水库除险加固保护人口 | >= | 12 | 万人次 | 12 | 0 | 0 | 本次自评按照资金文件上绩效目标考核，该指标非资金文件上绩效目标，未进行考核。
效益指标 |  | 社会效益指标 | 小型水库除险加固保护人口数量 | = | 7 | 万人 | 8 | 8 | 8 | 本次自评按照资金文件上绩效目标考核，该指标为资金文件上绩效目标。
效益指标 |  | 生态效益指标 | 有关水库是否建立完善的雨水情测报和安全监测设施 | = | 是 | 是/否 | 是 | 7 | 7 | 本次自评按照资金文件上绩效目标考核，该指标为资金文件上绩效目标。
效益指标 |  | 可持续影响指标 | 有关小型水库工程是否安全正常运行 | = | 是 | 是/否 | 是 | 7 | 7 | 本次自评按照资金文件上绩效目标考核，该指标为资金文件上绩效目标。
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 受益人群满意度 | >= | 90 | % | 97.96 | 10 | 10
其他需要说明的事项 |  |  | 本次自评按照资金文件（云财农〔2022〕115号）绩效目标进行考核，系统中有，但资金文件上无的指标本次未进行评价；资金文件上有，但系统中无的指标，填报时新增相应指标进行评价。
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 83.7 | 良
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--18
项目支出绩效自评表
公开18表
编制单位： | 云南省水利厅 | [8 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2021年政府口课题第二批次补助经费
主管部门 |  | 云南省水利厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省水利厅
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 16 |  | 15.84 | 10 | 99 | 9.9
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 16 |  | 15.84 |  | 99
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成“云南省长江水系生态流量保障对策研究”“以法治建设推动完善牛栏江流域生态环境治理体系的思路和举措研究”“滇中引水工程通水前滇中地区供水保障研究”“云南省高原湖泊流域性生态智脑创新建设研究”等4项课题结题评审验收、研究出成果归档，以通过报有关领导参阅或者形成部门文件实现研究成果转化运用4份。 | [5 empty] | 已完成“云南省长江水系生态流量保障对策研究”“以法治建设推动完善牛栏江流域生态环境治理体系的思路和举措研究”“滇中引水工程通水前滇中地区供水保障研究”“云南省高原湖泊流域性生态智脑创新建设研究”等4项课题结题评审验收、研究出成果归档以及成果转化工作。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 综合报告数量 | = | 4 | 份 | 4 | 20 | 20
产出指标 |  | 数量指标 | 阶段性咨询报告数量 | >= | 8 | 份 | 8 | 15 | 15
产出指标 |  | 质量指标 | 结题评审一次性通过率 | >= | 90 | % | 90 | 15 | 15
效益指标 |  | 社会效益指标 | 研究成果转化运用数量 | >= | 4 | 份 | 4 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | >= | 90 | % | 90 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 99.9 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--19
项目支出绩效自评表
公开19表
编制单位： | 云南省水利厅 | [8 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 省级美丽河湖奖补专项经费
主管部门 |  | 云南省水利厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省水利厅
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 10000 |  | 2702.56 | 10 | 27.03 | 2.7
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 10000 |  | 2702.56 |  | 27.03
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 对有关州市美丽河湖建设省级奖补 | [5 empty] | （按资金文件要求填写）根据云南省美丽河湖有关工作要求，对2021年度美丽河湖建设各项任务完成较好的5个州（市）进行奖补，完成7个美丽河湖补短板项目前期工作；完成48个美丽河湖建设项目概算总投资200万元以下工程，促进全省美丽河湖建设力度。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 82.5
产出指标 |  | 数量指标 | 获补对象数 | = | 5 | 项 | 5 | 0 | 0 | 本次自评按照资金文件上绩效目标考核，该指标非资金文件上绩效目标，未进行考核。
产出指标 |  | 数量指标 | 美丽河湖补短板项目工作完成个数 | >= | 6 | 个 | 7 | 7 | 7 | 本次自评按照资金文件上绩效目标考核，该指标为资金文件上绩效目标。
产出指标 |  | 数量指标 | 美丽河湖建设项目概算总投资200万元以下工程完成个数 | >= | 100 | 个 | 48 | 7 | 3.36 | 本次自评按照资金文件上绩效目标考核，该指标为资金文件上绩效目标。部分项目推进滞后致绩效评价存在偏差。加大对相关县市督促力度，加快项目建设进度。
产出指标 |  | 质量指标 | 美丽河湖建设项目前期工作初步设计报告编制完成率 | >= | 100 | % | 100 | 6 | 6 | 本次自评按照资金文件上绩效目标考核，该指标为资金文件上绩效目标。
产出指标 |  | 质量指标 | 美丽河湖建设项目200万以下工程年度目标计划完成率 | = | 100 | % | 85.28 | 6 | 5.12 | 本次自评按照资金文件上绩效目标考核，该指标为资金文件上绩效目标。
产出指标 |  | 质量指标 | 美丽河湖建设项目前期工作初步设计报告编制合格率 | = | 100 | % | 100 | 6 | 6 | 本次自评按照资金文件上绩效目标考核，该指标为资金文件上绩效目标。
产出指标 |  | 质量指标 | 美丽河湖建设项目200万以下工程质量合格率工程质量合格率 | = | 100 | % | 100 | 6 | 6 | 本次自评按照资金文件上绩效目标考核，该指标为资金文件上绩效目标。
产出指标 |  | 质量指标 | 前期工作阶段性报告是否存在质量问题 | = | 否 | 是/否 | 否 | 6 | 6 | 本次自评按照资金文件上绩效目标考核，该指标为资金文件上绩效目标。
产出指标 |  | 时效指标 | 发放及时率 | = | 100 | % | 100 | 0 | 0 | 本次自评按照资金文件上绩效目标考核，该指标非资金文件上绩效目标，未进行考核。
产出指标 |  | 时效指标 | 年内资金完成投资比例 | = | 100 | % | 70.72 | 6 | 4.24 | 本次自评按照资金文件上绩效目标考核，该指标为资金文件上绩效目标。
效益指标 |  | 经济效益指标 | 预计拉动固定资产总投资金额 | >= | 99112 | 万元 | 86977.95 | 10 | 8.78 | 本次自评按照资金文件上绩效目标考核，该指标为资金文件上绩效目标。
效益指标 |  | 社会效益指标 | 河湖生态能力提高 | = | 显著提高 | 是/否 | 显著提高 | 0 | 0 | 本次自评按照资金文件上绩效目标考核，该指标非资金文件上绩效目标，未进行考核。
效益指标 |  | 社会效益指标 | 建设项目如堤防、水库是否安全，是否满足防洪、排涝等规范要求 | = | 是 | 是/否 | 是 | 10 | 10 | 本次自评按照资金文件上绩效目标考核，该指标为资金文件上绩效目标。
效益指标 |  | 生态效益指标 | 建设项目是否保障河湖岸带自然景观完整无破坏、流域内无水土流失现象发生 | = | 是 | 是/否 | 是 | 10 | 10 | 本次自评按照资金文件上绩效目标考核，该指标为资金文件上绩效目标。
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | >= | 90 | % | 98.8 | 10 | 10
其他需要说明的事项 |  |  | 本次自评按照资金文件（云财农〔2022〕163号）上绩效目标进行考核，系统中有，但资金文件上无的指标本次未进行评价；资金文件上有，但系统中无的指标，填报时新增相应指标进行评价。共同投入到本项目的其他资金: 36.95万元为西双版纳州景洪市蚌岗河曼点村河段水景观工程项目县(市、区) 级资金
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 85.2 | 良
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--20
项目支出绩效自评表
公开20表
编制单位： | 云南省水利厅 | [8 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 资本金经费
主管部门 |  | 云南省水利厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省水利厅
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 57575.44 |  | 41705.89 | 10 | 72.44 | 7.24
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 16139.17 |  | 41705.89 |  | 258.41
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 41436.27 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过建设1000件以上集中式供水工程改变依靠水窖供水人口和1大多数水窖辅助供水人口供水方式。 | [5 empty] | 资金文件（云财农〔2022〕209号）下达目标为增强公司资本实力，通过市场化方式开展15件重点水利工程投资。实际完成为增强公司资本实力，通过市场化方式开展24件重点水利工程投资。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 81.8
产出指标 |  | 数量指标 | 实施农村供水保障3年专项行动工程数量 | >= | 1000 | 件 | 1000 | 0 | 0 | 本次自评按照资金文件上绩效目标考核，该指标非资金文件上绩效目标，未进行考核。
产出指标 |  | 数量指标 | 建设项目数量（个） | = | 15 | 个 | 24 | 20 | 20 | 本次自评按照资金文件上绩效目标考核，该指标为资金文件上绩效目标。2022年省级资本金项目清单目标实施15个，实际拨付资本金的项目24个，计划与实际存在不匹配的情况。主要原因是：项目进度不同，且受到一些要件办理及其他因素的制约，较难确定当年可以迅速开工建设的项目。对于进度快的项目会灵活优先匹配资本金，保障工程建设。向省水利厅提交申请项目调整的函，按项目实施进度灵活分配资金。
产出指标 |  | 数量指标 | 单个项目年度建设任务完成率 | >= | 12/项目建设期 | % | 91.07 | 10 | 9.11 | 本次自评按照资金文件上绩效目标考核，该指标为资金文件上绩效目标。目前尚有1个项目未开工，2个项目未完成年度建设任务，水投公司将积极梳理项目前期工作、项目实施的进度情况，确保工程尽快开工，良性运行
产出指标 |  | 质量指标 | 项目抽查合格率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | 本次自评按照资金文件上绩效目标考核，该指标为资金文件上绩效目标。
产出指标 |  | 时效指标 | 截至2022年末，下达资金完成投资比例 | = | 100 | % | 92.7 | 10 | 7 | 本次自评按照资金文件上绩效目标考核，该指标为资金文件上绩效目标。截至2022年末，3个项目未完成下达资金投资，水投公司将积极梳理项目前期工作、项目实施的进度情况，确保工程尽快实施建设，良性运行
效益指标 |  | 经济效益指标 | 年度拉动投资金额 | >= | 474662.43 | 万元 | 388843 | 10 | 8.19 | 本次自评按照资金文件上绩效目标考核，该指标为资金文件上绩效目标。目标值为Σ（12÷项目建设期）×单个项目投资总额，因项目调整为24个，年度拉动投资金额相应调整为458242.39万元。将积极推进项目建设，拉动投资金额。
效益指标 |  | 社会效益指标 | 改变依靠水窖供水方式人口数 | >= | 20 | 万人 | 20 | 0 | 0 | 本次自评按照资金文件上绩效目标考核，该指标非资金文件上绩效目标，未进行考核。
效益指标 |  | 社会效益指标 | 改变水窖辅助供水方式人口数 | >= | 20 | 万人 | 20 | 0 | 0 | 本次自评按照资金文件上绩效目标考核，该指标非资金文件上绩效目标，未进行考核。
效益指标 |  | 社会效益指标 | 项目水费收取机制建立率 | = | 100 | % | 75 | 10 | 7.5 | 本次自评按照资金文件上绩效目标考核，该指标为资金文件上绩效目标。有6个项目尚未取得水价文件，水投公司将积极推进相关工作。
效益指标 |  | 社会效益指标 | 解决就业人数 | >= | 1000 | 人 | 1136 | 10 | 10 | 本次自评按照资金文件上绩效目标考核，该指标为资金文件上绩效目标。重点水利项目实施为当地居民带来就业机会
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | >= | 90 | % | 97.98 | 10 | 10
其他需要说明的事项 |  |  | 本次自评按照资金文件（云财农〔2022〕209号）下达资金6.19亿元及绩效目标进行考核，系统中有，但资金文件上无的指标本次未进行评价；资金文件上有，但系统中无的指标，填报时新增相应指标进行评价。共同投入到本项目的资金有中央资金50,008万元，省级资本金61,900万元，县（区）资金12,372万元。
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 89.04 | 良
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--21
项目支出绩效自评表
公开21表
编制单位： | 云南省水利厅 | [8 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 国家资本金经费
主管部门 |  | 云南省水利厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省水利厅
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 143914.56 |  | 148955.2 | 10 | 103.5 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 106479.56 |  | 148955.2 |  | 139.89
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 37435 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过建设1000件以上集中式供水工程改变依靠水窖供水人口和1大多数水窖辅助供水人口供水方式。 | [5 empty] | 投资建设1217件以上集中供水工程，拉动投资金额793947.38万元，改变20.32万依靠水窖供水人口和13.27万水窖辅助供水人口的供水方式。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 70.24
产出指标 |  | 数量指标 | 实施农村供水保障3年专项行动工程数量 | >= | 1000 | 件 | 1000 | 0 | 0 | 本次自评按照资金文件上绩效目标考核，该指标非资金文件上绩效目标，未进行考核。
产出指标 |  | 数量指标 | 建设项目数量（个） | = | 1083 | 个 | 1217 | 10 | 10 | 本次自评按照资金文件上绩效目标考核，该指标为资金文件上绩效目标。
产出指标 |  | 数量指标 | 年度建设任务量完成率 | = | 100 | % | 77.04 | 10 | 7.7 | 本次自评按照资金文件上绩效目标考核，该指标为资金文件上绩效目标。1个项目未开工，269个项目未完成年度建设任务
产出指标 |  | 质量指标 | 截至2022年底，完工项目初步验收率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | 本次自评按照资金文件上绩效目标考核，该指标为资金文件上绩效目标。
产出指标 |  | 质量指标 | 工程验收合格率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | 本次自评按照资金文件上绩效目标考核，该指标为资金文件上绩效目标。
产出指标 |  | 时效指标 | 截至2022年底，投资完成比例 | = | 100 | % | 68.75 | 10 | 5 | 本次自评按照资金文件上绩效目标考核，该指标为资金文件上绩效目标。334个项目受项目进度、拨付资本金要件办理及其他因素的制约，截至2022年底，投资完成比例未达60%。
效益指标 |  | 经济效益指标 | 完成项目后可拉动年度投资 | >= | 930000 | 万元 | 793947.38 | 6 | 5.12 | 本次自评按照资金文件上绩效目标考核，该指标为资金文件上绩效目标。
效益指标 |  | 经济效益指标 | 收取的水费应覆盖融资费用率 | = | 100 | % | 2 | 6 | 0.09 | 本次自评按照资金文件上绩效目标考核，该指标为资金文件上绩效目标。项目未投入使用，仅部分项目试收水费，将加快项目建设运营。
效益指标 |  | 社会效益指标 | 改变依靠水窖供水方式人口数 | >= | 20 | 万人 | 20 | 0 | 0 | 本次自评按照资金文件上绩效目标考核，该指标非资金文件上绩效目标，未进行考核。
效益指标 |  | 社会效益指标 | 改变依靠水窖供水人口的供水方式 | = | 30 | 万人 | 20.32 | 6 | 4.06 | 本次自评按照资金文件上绩效目标考核，该指标为资金文件上绩效目标。部分项目未完工使用，未产生全部效益，将加快项目建设运营。
效益指标 |  | 社会效益指标 | 改变水窖辅助供水人口的供水方式 | = | 35 | 万人 | 13.27 | 6 | 2.27 | 本次自评按照资金文件上绩效目标考核，该指标为资金文件上绩效目标。部分项目未完工使用，未产生全部效益，将加快项目建设运营。
效益指标 |  | 可持续影响指标 | 已建工程是否良性运行 | = | 是 | 是/否 | 是 | 6 | 6 | 本次自评按照资金文件上绩效目标考核，该指标为资金文件上绩效目标。
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | >= | 90 | % | 90.49 | 10 | 10
其他需要说明的事项 |  |  | 本次自评按照资金文件（云财农〔2022〕42号文）15亿元及绩效目标进行考核，系统中有，但资金文件上无的指标本次未进行评价；资金文件上有，但系统中无的指标，填报时新增相应指标进行评价。共同投入到本项目的县（区）财政资金14,512.68万元，县（区）专债资金2,718.02万元，融资贷款资金478,078.25万元。
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 80.24 | 良
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--22
项目支出绩效自评表
公开22表
编制单位： | 云南省水利厅 | [8 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 水利行业管理专项经费
主管部门 |  | 云南省水利厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省水利厅
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 1387.67 |  | 1357.98 |  | 1172.65 | 10 | 86.35 | 8.64
|  | 其中：当年财政拨款 | 1387.67 |  | 1357.98 |  | 1172.65 |  | 86.35
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| "项目按照中央和省政府下达工作目标，2022年-2024年总体目标为：确保我院有效履行职责，负责保障水资源的合理开发利用、生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障、防治水旱灾害、指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护等。不断深化水利改革，加快建设节水型社会，促进水利可持续发展，为推进绿色经济强省、民族文化强省和中国面向西南开放的桥头堡建设提供坚实的水利保障。以保护水资源、防治水污染、改善水环境、修复水生态为主要任务，切实加强水利工程质量管理，完成水利管理体系标准建设、完善或修订水利行业管理制度，促进水利工程建设规范化管理；强化水利建设市场监管，规范水利市场主体行为，维护水利建设市场良好秩序；加强全省在建水利工程进行进度、质量、安全等方面的督查巡视，确保无质量、较大以上生产安全事故发生，坚决杜绝重特大生产安全事故。 | [5 empty] | 有效履行职责，负责保障水资源的合理开发利用、生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障、防治水旱灾害、指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护等。不断深化水利改革，加快建设节水型社会，促进水利可持续发展，为推进绿色经济强省、民族文化强省和中国面向西南开放的桥头堡建设提供坚实的水利保障。以保护水资源、防治水污染、改善水环境、修复水生态为主要任务，切实加强水利工程质量管理，完成水利管理体系标准建设、完善或修订水利行业管理制度，促进水利工程建设规范化管理；强化水利建设市场监管，规范水利市场主体行为，维护水利建设市场良好秩序；加强全省在建水利工程进行进度、质量、安全等方面的督查巡视，无质量、较大以上生产安全事故发生，无重特大生产安全事故发生。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 86.14
产出指标 |  | 数量指标 | 每月提供厅网站常态化监测报告 | = | 1 | 份 | 1 | 2 | 2
产出指标 |  | 数量指标 | 年度评定为省级美丽河湖的河流数量 | = | 24 | 条 | 50 | 2 | 2
产出指标 |  | 数量指标 | 年度评定省级美丽河湖的湖泊数量 | = | 12 | 个 | 3 | 2 | 0.5 | 州市向省级申报的拟评为省级美丽河湖的湖泊数量为9个，有6个未经评审通过，共通过3个。
产出指标 |  | 数量指标 | 年度评定省级美丽河湖的水库数量 | = | 52 | 个 | 54 | 2 | 2
产出指标 |  | 数量指标 | 年度评定省级美丽河湖的水利风景区数量 | = | 10 | 个 | 0 | 2 | 0 | 州市向省级申报的拟评为省级美丽河湖的水利风景区数量为8个，均为通过评审。
产出指标 |  | 数量指标 | 完成省级“一河一策”滚动修编方案数量 | = | 8 | 个 | 8 | 2 | 2
产出指标 |  | 数量指标 | 完成重大项目前期评审（大型）数量 | >= | 5 | 件 | 5 | 2 | 2
产出指标 |  | 数量指标 | 完成省级一般债专项资金绩效评价数量 | = | 1 | 项 | 1 | 2 | 2
产出指标 |  | 数量指标 | 完成2021年度中央水利发展资金绩效评价数量 | = | 1 | 项 | 1 | 2 | 2
产出指标 |  | 数量指标 | 完成2021年度水利救灾资金绩效评价数量 | = | 1 | 项 | 1 | 2 | 2
产出指标 |  | 数量指标 | 完成2021年度水利厅部门整体支出及项目支出绩效评价数量 | = | 1 | 项 | 1 | 2 | 2
产出指标 |  | 数量指标 | 完成2022年度省水利厅部门预算评审数量 | = | 1 | 项 | 1 | 2 | 2
产出指标 |  | 数量指标 | 完成乙级水利工程质量检测单位资质认定数量 | >= | 24 | 家 | 26 | 2 | 2
产出指标 |  | 数量指标 | 市场主体进行信用评价完成率 | = | 100 | % | 100 | 2 | 2
产出指标 |  | 数量指标 | 完成二级造价工程师职业资格考试题量 | >= | 2 | 套 | 2 | 2 | 2
产出指标 |  | 数量指标 | 农田灌溉水有效利用系数 | >= | 0.51 | % | 0.51 | 2 | 2
产出指标 |  | 数量指标 | 开展重点领域督查次数 | = | 6 | 批 | 6 | 2 | 2
产出指标 |  | 数量指标 | 完成水利安全生产标准化达标单位数量 | >= | 30 | 家 | 78 | 2 | 2 | 根据《水利部关于水利安全生产标准化达标动态管理的实施意见》《水利部办公厅关于水利水电勘测设计等四类单位安全生产标准化有关工作的通知》等要求，水利部要求各地要进一步加大水利安全生产标准化建设工作推进力度，组织各类生产经营单位以及水利勘测设计、水文监测、后勤保障等从业单位积极开展自评、向行业主管部门积极申报标准化达标评级，故2022年全年向省水利厅申报标准化达标评级的单位数及通过评审的单位较多。
产出指标 |  | 数量指标 | 完成评审洪水影响评价报告技术审查项目数 | >= | 50 | 个 | 41 | 2 | 1.64 | 全年仅收到41个项目洪水影响评价申请
产出指标 |  | 数量指标 | 会议人数 | >= | 180 | 人 | 220 | 2 | 2
产出指标 |  | 数量指标 | 会议天数 | >= | 18 | 天 | 9.5 | 2 | 2
产出指标 |  | 数量指标 | 培训人数 | >= | 160 | 人 | 185 | 2 | 2
产出指标 |  | 数量指标 | 培训次数 | >= | 2 | 次 | 2 | 2 | 2
产出指标 |  | 数量指标 | 州市安全生产系统填报排名次数 | = | 4 | 次 | 4 | 2 | 2
产出指标 |  | 时效指标 | 完成重大项目前期评审（中型）数量 | >= | 15 | 件 | 15 | 2 | 2
效益指标 |  | 社会效益指标 | 完成云南省二级造价工程师（水利专业）注册人员数量 | >= | 150 | 人 | 186 | 6 | 6
效益指标 |  | 社会效益指标 | 2021年度农田灌溉水有效利用系数测算样点灌区技术指导次数 | >= | 5 | 次 | 6 | 6 | 6
效益指标 |  | 社会效益指标 | 水利重点领域四不两直督查整改完成率 | >= | 90 | % | 100 | 6 | 6
效益指标 |  | 社会效益指标 | 水利安全责任事故死亡人数 | <= | 10 | 人 | 2 | 6 | 6
效益指标 |  | 可持续影响指标 | 一河一策”滚动修编方案对河流保护提出的对策建议适用年限 | = | 2 | 年 | 2 | 6 | 6
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | >= | 90 | % | 100 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 94.78 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--23
项目支出绩效自评表
公开23表
编制单位： | 云南省水利厅 | [8 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 水资源管理专项经费
主管部门 |  | 云南省水利厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省水利厅
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 1645.45 |  | 1602.11 |  | 1492.88 | 10 | 93.18 | 9.32
|  | 其中：当年财政拨款 | 1645.45 |  | 1602.11 |  | 1492.88 |  | 93.18
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 项目按照中央和省政府下达工作目标，2022年-2024年总体目标为：确保我院有效履行职责，负责保障水资源的合理开发利用、生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障、防治水旱灾害、指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护等。推进实行最严格水资源管理制度，从建立用水效率指标体系、推进节约用水设施建设、节水型社会建设管理等方面加强水资源节约，完善水资源管理投入机制，实现全省重要江河湖库和重点水源统一调度。 | [5 empty] | 有效履行职责，负责保障水资源的合理开发利用、生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障、防治水旱灾害、指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护等。推进实行最严格水资源管理制度，从建立用水效率指标体系、推进节约用水设施建设、节水型社会建设管理等方面加强水资源节约，完善水资源管理投入机制，实现全省重要江河湖库和重点水源统一调度。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 89
产出指标 |  | 数量指标 | 完成《云南省2021年度实行最严格水资源管理制度考核工作方案》编制 | = | 1 | 项 | 1 | 2 | 2
产出指标 |  | 数量指标 | 完成《2021年度云南省州（市）实行最严格水资源管理制度工作考核报告》编制 | = | 1 | 项 | 1 | 2 | 2
产出指标 |  | 数量指标 | 完成云南省新增试点水权制度改革实施方案编制 | = | 1 | 项 | 1 | 2 | 2
产出指标 |  | 数量指标 | 完成全省水量分配方案报告编制 | = | 1 | 项 | 0 | 1 | 0 | 需等云南省水网建设规划明确2035年全省用水总量控制指标后才能确定全省水量分配指标。
产出指标 |  | 数量指标 | 完成上报的取水许可和水资源论证报告技术评审数量 | = | 25 | 个 | 26 | 2 | 2
产出指标 |  | 数量指标 | 完成疑似“四乱”年度遥感河流数量 | = | 118 | 条 | 118 | 3 | 3
产出指标 |  | 数量指标 | 完成疑似“四乱”年度遥感湖泊数量 | = | 30 | 个 | 30 | 3 | 3
产出指标 |  | 数量指标 | 完成云南省九大高原湖泊及六大水系监测感知体系建设方案编制 | = | 1 | 项 | 1 | 3 | 3
产出指标 |  | 数量指标 | 完成规模以下河流及其他类型河湖的管理范围划定成果汇总复核数量 | = | 1977 | 条 | 1977 | 3 | 3
产出指标 |  | 数量指标 | 完成2022年度云南省九大高原湖泊“湖泊革命”攻坚战工作方案编制 | = | 1 | 项 | 1 | 3 | 3
产出指标 |  | 数量指标 | 完成云南省干热河谷水资源保障规划编制 | = | 1 | 项 | 1 | 3 | 3
产出指标 |  | 数量指标 | 完成云南省滇中城市群水安全规划编制 | = | 1 | 项 | 1 | 3 | 3
产出指标 |  | 数量指标 | 明查暗访工程项目数量 | = | 12 | 个 | 12 | 3 | 3
产出指标 |  | 数量指标 | 微信公众号信息发布数 | >= | 100 | 条 | 1428 | 3 | 3 | 加大宣传力度，转载及自制信息发布条数增多。
产出指标 |  | 数量指标 | 水库移动巡查系统使用人数 | >= | 6000 | 人 | 13729 | 3 | 3 | 加强督促州市水务局推广使用水库移动巡查系统力度。
产出指标 |  | 数量指标 | 水库（水电站）隐患调查完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1
产出指标 |  | 数量指标 | 完成云南省山洪灾害防治项目实施方案编制 | = | 1 | 项 | 1 | 2 | 2
产出指标 |  | 数量指标 | 完成取水工程或设施现场核验和取水延续评估技术评审数量 | >= | 15 | 个 | 26 | 2 | 2
产出指标 |  | 质量指标 | 系统等级保护测评数 | >= | 5 | 个 | 5 | 2 | 2
产出指标 |  | 质量指标 | 密码应用测评数 | >= | 2 | 个 | 2 | 2 | 2
产出指标 |  | 质量指标 | 系统运行维护服务级别 | >= | 2 | 级 | 2 | 2 | 2
效益指标 |  | 社会效益指标 | 水利安全责任事故死亡人数 | <= | 10 | 人 | 2 | 15 | 15
效益指标 |  | 可持续影响指标 | 《全省水量分配方案》有效年数 | = | 8 | 年 | 10 | 15 | 15
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意 | >= | 90 | % | 90 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 98.32 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--24
项目支出绩效自评表
公开24表
编制单位： | 云南省水利厅 | [8 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 水利专项资金
主管部门 |  | 云南省水利厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省水利厅
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 7595 |  | 7595 |  | 6910.2 | 10 | 90.98 | 9.1
|  | 其中：当年财政拨款 | 7595 |  | 7595 |  | 6910.2 |  | 90.98
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 项目按照中央和省政府下达工作目标，2021年-2023年总体目标为：确保我院有效履行职责，负责保障水资源的合理开发利用、生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障、防治水旱灾害、指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护，不断深化水利改革，加快建设节水型社会，促进水利可持续发展，为推进绿色经济强省、民族文化强省和中国面向西南开放的桥头堡建设提供坚实的水利保障。 | [5 empty] | 通过对已建项目进行维修养护，不断提升工程效益的发挥，巩固提升农村人口的饮水安全保障水平，为全省脱贫攻坚及小康社会奠定基础。98.49%的项目在2022年内完成项目建设。具体目标：农村饮水工程维修养护1478件，巩固提升119.60万农村人口的饮水保障水平，服务对象或受益群众满意度98.68%。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 89.7
产出指标 |  | 数量指标 | 农村饮水工程维修养护件数 | >= | 1466 | 处 | 1478 | 30 | 30
产出指标 |  | 时效指标 | 完成时效 | = | 100 | % | 98.49 | 20 | 19.7 | 一是部分项目推进进度较慢且部分资金不到位，导致部分项目未开工实施，难以完成预期目标，二是部分实施内容与其他工程冲突，项目不再实施，无法完成预期目标。
效益指标 |  | 社会效益指标 | 维修养护覆盖服务人口 | >= | 114 | 万人 | 119.60 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 服务对象或受益群众满意度 | >= | 90 | % | 98.68 | 10 | 10
其他需要说明的事项 |  |  | 根据《关于继续支持脱贫县统筹整合使用财政涉农资金工作的通知》（云财农〔2021〕22号）和《关于继续支持脱贫县统筹整合使用财政涉农资金工作的通知》（云财农〔2021〕153号）的规定，本次绩效评价对脱贫县资金绩效目标不再进行考核，为保持绩效自评与资金下达口径的一致性，脱贫县部分资金和指标按资金下达同步进入执行数，非脱贫县按实际完成情况进行考核。其他资金主要来源中央资金38万元，其他配套资金34.45万元。
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 98.8 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--25
项目支出绩效自评表
公开25表
编制单位： | 云南省水利厅 | [8 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 云南省水利高质量发展现场推进会经费
主管部门 |  | 云南省水利厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省水利厅
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 6.98 |  | 6.98 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 6.98 |  | 6.98 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为认真贯彻落实“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水思路，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神和中央经济工作会议精神、省第十一次党代会精神，总结交流各地推进水利高质量发展的经验做法，分析面临的形势和问题，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局，进一步压实责任、强化措施、攻坚克难，以深化水价改革为抓手，推动全省水利实现高质量发展。 | [5 empty] | 为认真贯彻落实“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水思路，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神和中央经济工作会议精神、省第十一次党代会精神，总结交流各地推进水利高质量发展的经验做法，分析面临的形势和问题，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局，进一步压实责任、强化措施、攻坚克难，以深化水价改革为抓手，推动全省水利实现高质量发展。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 会议次数 | >= | 1 | 次 | 1 | 20 | 20
产出指标 |  | 数量指标 | 会议人次 | >= | 94 | 人次 | 94 | 15 | 15
产出指标 |  | 数量指标 | 会议天数 | >= | 2 | 天 | 2 | 15 | 15
效益指标 |  | 经济效益指标 | 定点会议费用标准 | >= | 95 | % | 100 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 参会人员满意度 | >= | 90 | % | 100 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 100 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--26
项目支出绩效自评表
公开26表
编制单位： | 云南省水利厅 | [8 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 水旱灾害风险普查——省级洪水灾害防治区划经费
主管部门 |  | 云南省水利厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省水利厅
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 60 |  | 59.8 | 10 | 99.67 | 9.97
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 60 |  | 59.8 |  | 99.67
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 按照《国务院办公厅关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》（国办发〔2020〕12号）要求和水利部《全国水旱灾害风险普查实施方案》（试行）要求，在全省范围内完成水旱灾害风险普查工作。 | [5 empty] | 按照《国务院办公厅关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》（国办发〔2020〕12号）要求和水利部《全国水旱灾害风险普查实施方案》（试行）要求，在全省范围内完成水旱灾害风险普查工作。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 全省洪水灾害防治区划报告 | = | 1 | 套 | 1 | 50 | 50
效益指标 |  | 社会效益指标 | 成果质量 | = | 合格 | 是/否 | 合格 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 年度工作获得认可 | >= | 90 | % | 90 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 99.97 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--27
项目支出绩效自评表
公开27表
编制单位： | 云南省水利厅 | [8 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 中央水利发展专项资金
主管部门 |  | 云南省水利厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省水利厅
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 294859 |  | 250173.8 | 10 | 84.85 | 8.48
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 294859 |  | 250173.8 |  | 84.85
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展有关水利建设和维修养护，推动水利改革发展。 | [5 empty] | 按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展有关水利建设和维修养护，推动水利改革发展。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 89.64
产出指标 |  | 数量指标 | 治理流域面积200-3000平方公里中小河流长度 | >= | 479.24 | 公里 | 466.27 | 3 | 2.92
产出指标 |  | 数量指标 | 小型水库建设座数 | >= | 10 | 座 | 16 | 3 | 3
产出指标 |  | 数量指标 | 小型水库除险加固座数 | >= | 97 | 座 | 97 | 3 | 3
产出指标 |  | 数量指标 | 实施山洪灾害防治的县数 | >= | 119 | 个 | 139 | 3 | 3
产出指标 |  | 数量指标 | 山洪沟治理数量 | >= | 14 | 条 | 14 | 3 | 3
产出指标 |  | 数量指标 | 水系连通及水美乡村建设试点县数 | >= | 2 | 个 | 3 | 3 | 3
产出指标 |  | 数量指标 | 实施县域节水型社会达标建设项目数 | >= | 5 | 个 | 7 | 3 | 3
产出指标 |  | 数量指标 | 中型灌区节水配套改造面积 | >= | 39.5 | 万亩 | 39.5 | 3 | 3
产出指标 |  | 数量指标 | 农村饮水工程维修养护数量 | >= | 4782 | 处 | 4936 | 3 | 3
产出指标 |  | 数量指标 | 小型水库工程维修养护座数 | >= | 1325 | 座 | 1301 | 3 | 2.95
产出指标 |  | 数量指标 | 山洪灾害防治非工程措施设施维修养护县数 | >= | 129 | 个 | 129 | 3 | 3
产出指标 |  | 数量指标 | 开展节水工作 | >= | 139 | 项 | 154 | 3 | 3
产出指标 |  | 数量指标 | 水情教育基地建设数 | >= | 1 | 个 | 2 | 4 | 4
产出指标 |  | 质量指标 | 截至2023年6月底，完工项目初步验收率 | = | 100 | % | 100 | 0 | 0 | 未到评价日暂不评价
产出指标 |  | 质量指标 | 工程验收合格率 | = | 100 | % | 100 | 0 | 0 | 未到评价日暂不评价
产出指标 |  | 质量指标 | 已建工程是否存在质量问题 | = | 否 | 是/否 | 否 | 5 | 5
产出指标 |  | 时效指标 | 截至2022年底，投资完成比例 | >= | 80 | % | 88 | 5 | 5
产出指标 |  | 时效指标 | 截至2023年6月底，投资完成比例 | = | 100 | % | 100 | 0 | 0 | 未到评价日暂不评价
效益指标 |  | 经济效益指标 | 新增、恢复灌溉面积 | >= | 3.39 | 万亩 | 9.08 | 2 | 2
效益指标 |  | 经济效益指标 | 改善灌溉面积 | >= | 26.06 | 万亩 | 35.99 | 2 | 2
效益指标 |  | 经济效益指标 | 新增粮食综合生产能力 | >= | 3120.32 | 万公斤 | 3128.45 | 2 | 2
效益指标 |  | 经济效益指标 | 保护耕地面积 | >= | 14.09 | 万亩 | 58.39 | 2 | 2
效益指标 |  | 社会效益指标 | 中小河流治理保护人口数量 | >= | 17.06 | 万人 | 68.53 | 2 | 2
效益指标 |  | 社会效益指标 | 小型水库除险加固保护人口数量 | >= | 4.62 | 万人 | 5.89 | 2 | 2
效益指标 |  | 社会效益指标 | 山洪灾害防治保护人口数量 | >= | 96 | 万人 | 119.99 | 2 | 2
效益指标 |  | 社会效益指标 | 农村饮水工程维修养护覆盖服务人口 | >= | 777 | 万人 | 798.45 | 2 | 2
效益指标 |  | 社会效益指标 | 其他水利工程设施维修养护覆盖服务人口 | >= | 118.7 | 万人 | 116.85 | 2 | 1.97
效益指标 |  | 生态效益指标 | 水土流失综合治理面积 | >= | 526 | 平方公里 | 616.48 | 3 | 3
效益指标 |  | 生态效益指标 | 新增年节水能力 | >= | 3672.68 | 万立方米 | 3428.6 | 3 | 2.8
效益指标 |  | 可持续影响指标 | 已建工程是否良性运行 | = | 是 | 是/否 | 是 | 3 | 3
效益指标 |  | 可持续影响指标 | 已建工程是否达到设计使用年限 | = | 是 | 是/否 | 是 | 3 | 3
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | >= | 90 | % | 96 | 10 | 10
其他需要说明的事项 |  |  | 中央水利发展专项资金根据《财政部关于开展2022年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监〔2023〕1号）和《云南省财政厅关于做好2022年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（云财绩〔2023〕9号）开展绩效自评，并按要求将绩效自评结果报财政部和水利部，本次绩效自评为项目资金过程跟踪完成情况。根据财政部要求，中央水利发展资金自评资料上报时间为2023年6月，因此本次评价结果为初步评价结果，请以最终报送结果为准。
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 98.12 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--28
项目支出绩效自评表
公开28表
编制单位： | 云南省水利厅 | [8 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2022年政府口课题第一批次补助经费
主管部门 |  | 云南省水利厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省水利厅
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 12 |  | 11.98 | 10 | 99.83 | 9.98
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 12 |  | 11.98 |  | 99.83
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成“云南城乡供水一体化可持续发展对策研究”课题开题报告评价、中期成果评估工作。 | [5 empty] | 完成“云南城乡供水一体化可持续发展对策研究”课题开题报告评价、中期成果评估工作
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 58
产出指标 |  | 数量指标 | 综合报告数量 | = | 1 | 份 | 0 | 2 | 0 | 合同约定2023年7月15日前完成，目前项目有序推进中。
产出指标 |  | 数量指标 | 阶段性咨询报告数量 | >= | 1 | 份 | 1 | 24 | 24
产出指标 |  | 质量指标 | 中期成果评估一次性通过率 | >= | 90 | % | 90 | 24 | 24
效益指标 |  | 社会效益指标 | 研究成果转化运用数量 | >= | 1 | 份 | 0 | 30 | 0 | 合同约定2023年7月15日前完成，目前项目有序推进中。
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | >= | 90 | % | 90 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 67.98 | 中
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--29
项目支出绩效自评表
公开29表
编制单位： | 云南省水利厅 | [8 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2022年省级水利救灾资金（第二批）经费
主管部门 |  | 云南省水利厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省水利厅
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 2500 |  | 2218.79 | 10 | 88.75 | 8.88
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 2500 |  | 2218.79 |  | 88.75
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 开展江河洪水、渍涝、山洪地质灾害、风暴潮、冰凌（含冰雪冻融）、风雹、龙卷风、台风、地震等造成的洪涝 、干旱及引发的次生水旱灾害救灾。 | [5 empty] | 开展江河洪水、渍涝、山洪地质灾害、风暴潮、冰凌（含冰雪冻融）、风雹、龙卷风、台风、地震等造成的洪涝 、干旱及引发的次生水旱灾害救灾绩效产出指标全面完成，质量指标完成较好，达到预期时效指标，效益指标基本实现，满意度指标达到预期，基本完成年度绩效目标。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 83.08
产出指标 |  | 数量指标 | 兴建修复抗旱水源和调水供水设施（**套） | >= | 完成预定计划 | 个/套 | 完成预定计划 | 0 | 0 | 本次自评按照资金文件上绩效目标考核，该指标非资金文件上绩效目标，未进行考核。
产出指标 |  | 数量指标 | 添置提运水设备及运行 | >= | 58 | 套 | 59 | 12 | 12
产出指标 |  | 数量指标 | 堤防（护岸）水毁修复数量 | >= | 2 | 处 | 1 | 12 | 6 | 一是水利救灾资金主要用于抢险救灾，旱涝灾害的发生具有不确定性，原备案目标设置指标主要明确了资金支出方向，难以准确计划具体的抢险救灾的工程量，导致完成绩效目标与原定目标出入较大。二是州级分解下达的绩效目标与报送省财政厅和省水利厅备案目标值出入，导致完成绩效目标与原定目标出入较大。
产出指标 |  | 数量指标 | 兴建修复抗旱水源和调水供水设施 | >= | 185 | 套 | 178 | 12 | 11.55 | 一是水利救灾资金主要用于抢险救灾，旱涝灾害的发生具有不确定性，原备案目标设置指标主要明确了资金支出方向，难以准确计划具体的抢险救灾的工程量，导致完成绩效目标与原定目标出入较大。二是州级分解下达的绩效目标与报送省财政厅和省水利厅备案目标值出入，导致完成绩效目标与原定目标出入较大。
产出指标 |  | 数量指标 | 完成抗旱应急调水补水 | >= | 229 | 万立方米 | 229.2 | 1.5 | 1.5
产出指标 |  | 质量指标 | 工程施工设计标准 | = | 符合规范 | % | 100 | 2 | 2
产出指标 |  | 质量指标 | 工程施工验收 | = | 通过验收 | % | 100 | 2 | 2
产出指标 |  | 质量指标 | 工程施工监理 | = | 符合规范 | % | 100 | 2 | 2
产出指标 |  | 时效指标 | 资金下达到省级6个月内预算执行率（80%） | >= | 80 | % | 86.83 | 0 | 0 | 本次自评按照资金文件上绩效目标考核，该指标非资金文件上绩效目标，未进行考核。
产出指标 |  | 时效指标 | 资金下达到州（市）6个月内预算执行 率 | >= | 100 | % | 90.63 | 5 | 4.53 | 一是项目已完工，但未完成工程结算及验收，或未及时办理付款手续。二是省级水利救灾资金财政已下达额度，但国库无法支付。
产出指标 |  | 成本指标 | 调水每立方米刚性成本费用（元/立方米） | >= | 2.62 | 元/立方米 | 2.62 | 1.5 | 1.5
效益指标 |  | 经济效益指标 | 保障防洪工程安全度汛 | = | 安全度汛 | % | 100 | 0 | 0 | 本次自评按照资金文件上绩效目标考核，该指标非资金文件上绩效目标，未进行考核。
效益指标 |  | 经济效益指标 | 保障抗旱供水安全 | = | 供水安全 | % | 100 | 0 | 0 | 本次自评按照资金文件上绩效目标考核，该指标非资金文件上绩效目标，未进行考核。
效益指标 |  | 经济效益指标 | 保障防洪工程安全度汛 | = | 保障防洪工程安全度汛 | % | 100 | 5 | 5
效益指标 |  | 经济效益指标 | 保障抗旱供水安全 | = | 发生中等干旱不受严重影响 | % | 100 | 5 | 5
效益指标 |  | 社会效益指标 | 保障居民社会生活平稳 | = | 保障居民社会生活平稳 | % | 100 | 0 | 0 | 本次自评按照资金文件上绩效目标考核，该指标非资金文件上绩效目标，未进行考核。
效益指标 |  | 社会效益指标 | 保障旱区城乡群众基本生活用水 | = | 保障旱区城乡群众基本生活用水 | % | 100 | 0 | 0 | 本次自评按照资金文件上绩效目标考核，该指标非资金文件上绩效目标，未进行考核。
效益指标 |  | 社会效益指标 | 保障居民社会生活平稳 | = | 发生中等干旱不受严重影响 | % | 100 | 5 | 5
效益指标 |  | 社会效益指标 | 保障旱区城乡群众基本生活用水解决临时饮水困难人次 | >= | 116506.18 | 人次 | 223360 | 5 | 5
效益指标 |  | 生态效益指标 | 促进地区生态和谐发展 | = | 促进地区生态和谐发展 | % | 100 | 0 | 0 | 本次自评按照资金文件上绩效目标考核，该指标非资金文件上绩效目标，未进行考核。
效益指标 |  | 可持续影响指标 | 为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障 | = | 为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障 | % | 100 | 0 | 0 | 本次自评按照资金文件上绩效目标考核，该指标非资金文件上绩效目标，未进行考核。
效益指标 |  | 可持续影响指标 | 促进地区生态和谐发展 | = | 发生中等干旱不受严重影响 | % | 100 | 5 | 5
效益指标 |  | 可持续影响指标 | 为国民经济持续健康发展和社会稳定提 供安全保障 | = | 发生中等干旱不受严重影响 | % | 100 | 5 | 5
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 上级主管单位满意度（**%） | >= | 90 | % | 99.19 | 5 | 5
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度（**%） | >= | 90 | % | 99.29 | 5 | 5
其他需要说明的事项 |  |  | 本次自评按照资金文件（云财农〔2022〕197号文）绩效目标及备案绩效目标值进行考核，系统中有，但资金文件上无的指标本次未进行评价；资金文件上有，但系统中无的指标，填报时新增相应指标进行评价。
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 91.96 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--30
项目支出绩效自评表
公开30表
编制单位： | 云南省水利厅 | [8 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2022年机动经费
主管部门 |  | 云南省水利厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省水利厅
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 190 |  | 180.8 | 10 | 95.16 | 9.52
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 190 |  | 180.8 |  | 95.16
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 一是根据水利部关于开展七大流域防洪规划修编工作的通知（水规计﹝2022〕172号），启动云南省流域防洪规划编制；二是根据水利部办公厅关于开展中小河流治理总体方案编制工作启动会的通知（办建设函﹝2022〕608号），启动云南省中小河流治理总体方案编制。 | [5 empty] | 一是根据水利部关于开展七大流域防洪规划修编工作的通知（水规计﹝2022〕172号），启动云南省流域防洪规划编制；二是根据水利部办公厅关于开展中小河流治理总体方案编制工作启动会的通知（办建设函﹝2022〕608号），启动云南省中小河流治理总体方案编制。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 云南省长江流域防洪规划修编报告 | = | 1 | 项 | 1 | 8 | 8
产出指标 |  | 数量指标 | 云南省珠江流域防洪规划修编报告 | = | 1 | 项 | 1 | 8 | 8
产出指标 |  | 数量指标 | 云南省西南诸河防洪规划修编报告 | = | 1 | 项 | 1 | 8 | 8
产出指标 |  | 数量指标 | 云南省中小河流治理现状评估报告 | = | 1 | 项 | 1 | 8 | 8
产出指标 |  | 数量指标 | 云南省中小河流治理总体方案报告 | = | 1 | 项 | 1 | 8 | 8
产出指标 |  | 时效指标 | 完成时间 | = | 1 | 年 | 1 | 10 | 10
效益指标 |  | 可持续影响指标 | 规划使用年限 | = | 15 | 年 | 15 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 90 | % | 90 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 99.52 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。