## 公开表10.项目支出概况
项目支出概况
公开10表
部门：云南省水利厅 | [5 empty] | 单位：万元
项目名称 | 水资源节约保护与管理
基础信息 | 项目分管处室（单位） | 水资源处
| 项目分管处室（单位）负责人 | 林志祥 | 联系电话 | 63619711 | 电子邮箱
（一）项目基本情况 | 起始时间 | 2018-01-01 |  | 截止时间 | 2018-12-31
| 预算安排资金（万元） |  |  | 实际到位资金（万元）
| 中央财政 |  |  | 中央财政
| 省级财政 | 5502.25 |  | 省级财政 | 5502.25
| 下级配套 |  |  | 下级配套
| 部门自筹及其他 |  |  | 部门自筹及其他
（二）项目支出明细 | 支出内容 |  | 预算支出数 |  | 实际支出数
| 大中型水库大坝安全监测资料整编及数据分析 |  | 388 |  | 388
| 实行最严格水资源管理考核等 |  | 1762.86 |  | 1759.95
| 云南省水资源调查评价 |  | 216.19 |  | 176.67
| 水利安全生产标准化建设 |  | 30 |  | 30
| 智慧水利大数据建设项目（一期） |  | 2300 |  | 2300
| 2018年牛栏江-滇池补水工程联合调度 |  | 20.06 |  | 20.06
| 开展绿色小水电创建实施方案 |  | 39.96 |  | 31.4
| 5个县域节水型社会达标建设 |  | 59.83 |  | 34.03
| 最严格水资源管理考核、水利项目前期评审 |  | 120.78 |  | 118
| 水利项目前期评审 |  | 70.01 |  | 0
| 江河治理项目前期及设计变更审查、涉河行政许可技术审查 |  | 50 |  | 0
| 气象预报服务项目 |  | 100 |  | 100
| 水资源费征收等 |  | 126.39 |  | 126.39
| 水利质量监督及稽查 |  | 218.17 |  | 193.13
| 合计 |  | 5502.25 |  | 5277.63
（三）项目管理 | 1.项目实施主体 | 云南省水利工程管理局，云南省水利水电建设管理与质量安全中心，云南省水利水电科学研究院，云南省水利厅农村水电及电气化发展局，云南省调水中心，云南省调度中心，云南省水利厅监督处，云南省水利水电勘测设计研究院，云南省水文水资源局
| 2.保障措施 | （1）制度保障，合同条款对技术服务内容提出了具体要求。（2）节点控制，对实施主体单位评审时间和评审质量进行控制，以保证按时、按质完成评审工作。（3）多方参与，原则上水利厅、地州水行政主管部门、业主单位均需参与评审工作。（4）技术评审邀请水文、水资源、水工、地质、环保等方面的专家参加，并根据专家专业进行分工；专家要求为高级工程师及以上，从事水资源相关工作五年以上。
| 3.资金安排程序 | 结合省财政批复预算资金文件，省水利厅分解下达经费预算文件到各相关单位，项目实施单位根据已签订的政府采购合同书，开具增值税发票，由具体承办处室工管局逐级上报审批，划拨资金至合同约定账户

## 公开表11.项目支出绩效自评
项目支出绩效自评
公开11表
部门：云南省水利厅 | [7 empty] | 单位：万元
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（项目绩效目标预计完成情况） | 执行完毕绩效指标 | 上年绩效指标完成情况 | 绩效指标完成情况分析 |  | 情况说明
[6 empty] | 完成率 | 完成质量
项目绩效指标完成分析 | 数量指标 | 完成云南省大中型水库安全资料整编报告及分析报告 | 完成238座大中型水库大坝安全监测资料整编 | 204 | 无 | 86% | 良
| 效益指标 | 提高水库工情测报及数据管理分析等科学化、规范化水平，为水库除险加固的实施提供数据评价及技术支撑 | 明显提高水库工情测报及数据管理分析等科学化、规范化水平，为水库除险加固的实施提供数据评价及技术支撑 | 提高水库工情测报及数据管理分析等科学化、规范化水平，为水库除险加固的实施提供数据评价及技术支撑 | 无 | 完成 | 优
| 时效指标 | 完成云南省大中型水库安全监测资料整编及数据分析汇总 | 2019年8月31日前完成 | 2019年9月30日前完成 | 无 | 86% | 良
| 时效指标 | 完成公报、年报编制时限 | 按时完成 | 按时完成公报、年报的编制工作 | 因具体项目不一样，所以与上年的绩效指标不一样 | 100% | 优 | 按要求及时完成全省水资源公报、水资源管理年报 编制工作
| 效益指标 | 降低故障率，延长设施设备使用寿命 | 显著 | 较好降低了设备设施故障率 |  | 90% | 良 | 降低故障率，延长设施设备使用寿命较好
| 数量指标 | 监测评价州（市）数 | 16个州（市） | 较好完成监测评价州（市）工作 |  | 90% | 良 | 较好完成最严格水资源管理制度考核监测评价工作
| 质量指标 | 水资源监控网运行维护状况 | 运行正常 | 水资源监控网运行维护正常 |  | 100% | 优 | 牛栏江、滇池联合调度水文监测站网运行、省级水资源监控网、水资源管理信息网、重要取水户计量设施年度运行维护正常
| 数量指标 | 编制完成长江经济带水 资源保护带、生态隔离 带规划建设 | 1项 | 完成1项长江经济带水 资源保护带、生态隔离 带规划建设编制工作 |  | 100% | 优 | 编制完成长江经济带水资源保护带、生态隔离带规划建设
| 数量指标 | 厅内外数据资源整合的数据量 | 800TB | 820TB | 无 | 100% | 优
| 数量指标 | 数据分析应用的开发完成量 | 10 | 10 | 无 | 100% | 优
| 数量指标 | 计算资源部署量 | 25 | 40 | 无 | 100% | 优 | 超额迁移原有系统
| 质量指标 | 厅数据展示前端的优化，版本更新 | 100% | 100% | 无 | 100% | 优
| 社会效益指标 | 相关厅、处、兄弟单位的使用便利性 | ≥90% | 90% | 无 | 100% | 优
| 数量指标 | 2019年《滇池与牛栏江—滇池补水工程联合调度方案》 | 1 | 完成编制 | 完成 | 100% | 优
| 数量指标 | 滇池补水量 | 5.82亿方 | 5.77亿方 | 无 | 99% | 良
| 效益指标 | 保障滇池补水效果及昆明市应急供水安全，充分发挥工程的综合效益 | 正常运行 | 正常运行 | 正常运行 | 100% | 优
| 效益指标 | 持续解决滇池水资源短缺、改善水环境恶化的现状 | 年均补水5.66亿立方米 | 5.77亿方 | 年均补水5.66亿立方米 | 100% | 优
| 数量指标 | 申报绿色小水电创建 | 12座电站 | 全部完成 | 全部完成 | 100% | 优
| 数量指标 | 获“绿色小水电”称号 | 10座电站 | 全部完成 | 全部完成 | 100% | 优
| 数量指标 | 绿色小水电创建人员培训 | 256人次 | 全部完成 | 全部完成 | 100% | 优
| 效益指标 | 促进全省小水电转型升级 | 明显促进：引导农村水电行业加快转变发展方式，走生态环境友好、社会和谐、经济合理、管理规范的可持续发展之路。 | 全部完成 | 全部完成 | 100% | 优
| 效益指标 | 提高人员绿色小水电创建技术水平 | 明显提高：通过聘请专家进行培训指导，绿色小水电创建相关行政人员及备选项目业主绿色小水电创建意识和技术水平明显提高。 | 全部完成 | 全部完成 | 100% | 优
| 数量指标 | 聘请绿色小水电创建法律顾问 | 1名 | 全部完成 | 全部完成 | 100% | 优
| 效益指标 | 绿色小水电创建合法合规 | 不发生法律纠纷：出台的相关文件及措施咨询法律顾问意见，绿色小水电创建过程合法合规，未发生法律纠纷。 | 全部完成 | 全部完成 | 100% | 优
| 数量指标 | 实施完成25件重点项目安全监督巡查。 | 32件 | 32件 | 已完成 | 100% | 优 | 实施完成25件重点项目安全监督巡查。
| 数量指标 | 实施完成4件在建大型工程及25件中小型骨干水利工程质量监督巡查 | 29件 | 29件 | 已完成 | 100% | 优 | 实施完成4件在建大型工程及25件中小型骨干水利工程质量监督巡查
| 数量指标 | 参与省厅安排的20件项目稽察。 | 80件 | 80件 | 已完成 | 100% | 优 | 参与省厅安排的20件项目稽察。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 未出现较大事故 | 未出现较大事故 | 已完成 | 100% | 优 | 全省水利工程建设安全质量控制情况
| 数量指标 | 县域节水型社会建设的评估验收 | ≥5项 | 10项 | 5项 | 100% | 优 | 完成了10个县区节水型社会建设的评估验收。
| 数量指标 | 完成最严格水资源管理制度考核用水效率指标的复核、测算 | 16州市 | 16 州市 | 16州市 | 100% | 优 | 完成16州市最严格水资源管理制度考核用水效率指标的复核、测算
| 效益指标 | 为全省节水型社会建设提供决策依据，节水载体用水量减少 | 完成评估验收意见及分析总结材料 | 完成10个县区评估验收意见及分析总结材料 | 完成评估验收意见及分析总结材料 | 100% | 优 | 10个县区节水型社会建设的评估验收意见，节水载体用水量明显减少。
| 效益指标 | 为全省最严格水源管理制度考核提供决策依据 | 完成用水效率指标的复核，提供技术决策支撑 | 完成16州市用水效率指标的复核，提供技术决策支撑 | 完成用水效率指标的复核，提供技术决策支撑 | 100% | 优 | 为省级及州市最严格水资源管理制度考核用水效率指标复核提供依据
| 数量指标 | 河长制工作 | 1项 | 完成河长制工作 | 无 | 100% | 优 | 编制完成六大水系及牛栏江省级“一河一策”方案
| 社会效益指标 | 提出流域治理保护措施，促进水生态文明建设 | 明显 | 明显促进水生态文明建设 | 无 | 100% | 优 | 满足有关要求，报告通过专家评审并经省级河长印发
| 数量指标 | 云南省水资源承载能力评价报告 | 1项 | 完成该项任务的90% | 无 | 90% | 良
| 效益指标 | 促进县域水资源与人口经济均衡协调发展 | 明显 | 较为明显 | 无 | 90% | 良
| 数量指标 | 云南省第三次水资源调查评价报告、专题研究成果 | 2项 | 2项 | 无 | 100% | 优 | 《云南省水资源调查评价工作大纲》已编制完成并已审查通过
| 社会效益指标 | 满足新时期水资源管理、健全水安全保障体系、促进经济社会可持续发展和生态文明建设奠定基础 | 明显 | 明显 | 无 | 100% | 优 | 满足有关要求，通过专家评审并报送水利部
| 数量指标 | 发布完成云南省地方标准《用水定额》（修订版） | 1项 | 1项 | 无 | 100% | 优 | 报告编写完成并通过技术审查，正式成果提交云南省市场监督管理局
| 社会效益 | 科学核定取水许可数量，强化用水定额管理，建立完善区域及行业用水考核体系 | 明显 | 明显 | 无 | 100% | 优 | 强化用水定额管理，建立区域及行业用水考核体系，建立用水效率控制红线，实行最严格水资源管理制度
| 数量指标 | 编写完成《长江经济带水资源保护带、生态隔离带建设规划（云南部分）》 | 1项 | 1项 | 无 | 100% | 优 | 报告编写完成提交水利厅
| 社会效益指标 | 落实水资源保护措施，促进重要江河湖库水环境健康，切实改善人民群众生产生活环境的需要 | 明显 | 明显 | 无 | 100% | 优 | 促进长江经济带管理保护工作
| 数量指标 | 汛期全省每日县级站降雨量信息 | 184条 | 184条 | 完成 | 100% | 优
| 数量指标 | 汛期气象预报数据格点数据信息 | 184条 | 184条 | 完成 | 100% | 优
| 数量指标 | 重要天气预报和气象专题预报信息 | 20～30篇 | 20篇 | 完成 | 100% | 优
| 时效指标 | 气象信息提供完成及时率 | ≥95% | 95% | 完成 | 100% | 优
| 数量指标 | 省级取水许可和入河排污口设置论证方案审查、取水设施现场验收和取水许可延续等技术评审 | 20 | 5个取水延续评估，9个取水申请技术评审，43个入河排污设置技术评审 | 无 | 100% | 优
| 质量指标 | 最严格水资源考核分值 | ≥60分 | ≥60分 | 无 | 100% | 优
| 经济效益指标 | 节水载体用水量减少情况 | 较上一年度较少 | 较上一年度较少 | 无 | 100% | 优
| 社会效益指标 | 促进节水能力建设情况 | 明显促进 | 明显促进 | 无 | 100% | 优
| 社会效益指标 | 万元GDP增加值用水量 | 较2015年下降17% | 19.60% | 无 | 100% | 优
| 社会效益指标 | 万元工业增加值用水量 | 较2015年下降20% | 28.9% | 无 | 100% | 优
| 社会效益指标 | 农田灌溉水有效利用系数 | ≥0.463 | 0.476 | 无 | 100% | 优
| 社会效益指标 | 水源地达标情况 | 100% | 94.20% | 无 | 100% | 优
| 社会效益指标 | 水功能区限制纳污红线控制情况 | 红河湖泊水功能水质达标率达到84% | 红河湖泊水功能水质达标率达到84% | 无 | 100% | 优
| 社会效益指标 | “三条红线”控制情况（全省用水总量） | ＜203.25亿立方米 | 155.68亿立方米 | 无 | 100% | 优
| 数量指标 | 水资源费征收额 | ≥11.5亿 | 23.01亿 | 无 | 100% | 优
| 社会效益指标 | 水事纠纷（案件）协调 | 100%完成 | 100%完成 | 无 | 100% | 优
| 社会效益指标 | 水利综合执法能力提升情况 | 明显提升 | 明显提升 | 无 | 100% | 优
| 满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥90% | 90% | 完成 | 100% | 优
1.项目成本性分析 | 项目是否有节支增效的改进措施 | 加强职工技术培训和实作演练，鼓励工作人员加强测验设施设备的日常维护，减少设备维修成本。项目在组织实施过程中，严格厉行节约，控制成本开支。各项支出凡是达到政府采购标准的，一律向省财政厅申报政府采购，通过政府采购以节约成本；不需进行政府采购的，均进行充分的市场询价，货比三家，尽量发挥财政资金的效益；差旅费、会议费的报销严格执行省财政厅发布的差旅费和会议费管理办法的规定，杜绝不合理的支出。
| 项目是否有规范的内控机制 | 设施设备及易耗品的购买时多方询价、择优选择性价比高的产品；差旅开支严格按照省财政厅规定执行；在保证项目实施质量的前提下，尽量使用远程处理方式，降低差旅次数及时间长度；严格会议审批、严格大额支出事前审批制度；定期提供经费开支统计表供领导控制经费。 在监督检查过程中，严格执行《安全生产管理工作制度》、《安全监督管理人员工作职责》、《安全生产监督检查流程》、《安全生产例会制度》、《安全生产检查制度》、《安全生产台帐管理制度》、《生产安全事故报水利工程建设安全生产举报制度》；资金管理严格执行相关单位、处室财务管理制度。
| 项目是否达到标准的质量管理水平 | 项目质量达到预期水平，完成年度水文测报工作任务，数据成果符合行业标准及《水文测验规范》要求。
2.项目效率性分析 | 完成的及时性 | 本次绩效自评涉及的水资源费项目在相关单位和部门的督促下，在时间节点前及时高效的完成相关任务。
| 验收的有效性 | 对云南省水资源费项目及时进行验收，并对相关资料进行整编、汇总、上报。
自评结论 |  | 水资源节约管理与保护支出项目总体评价为优。按照《云南省财政厅关于下达2018年省级水资源费的通知》 云财农〔2018〕144号和《云南省财政厅关于下达2018年水资源费的通知》云财农〔2018〕289号的安排使用，资金分配、使用途径符合相关法规要求，积极配合省财政厅及上级部门的绩效管理工作，有效开展了中央及省级水利专项资金等的绩效评价工作，切实加强资金的监管，督促项目实施单位抓紧工程的组织实施，确保资金的使用效益以及工程的施工质量；对改造建设工作认真的市县进行大力扶持和表扬，从资金上按照绩效考核进行倾斜，体现了公平、公正的工作机制，同时对工作滞后，项目推动缓慢的市县，及时进行批评，对出现的问题进行研究，多方协调，共同推动项目工作的进展；在工作经费管理上，我厅严格资金监管，督促项目单位严格执行财务制度，规范资金使用，节约开支，提高资金使用效率。

## 公开表12.项目绩效目标管理
项目绩效目标管理
公开12表
部门：云南省水利厅 |  | 单位：万元
（一）未完成的项目绩效目标及其原因分析 |  | 无
（二）下一步改进工作的意见及建议 | 1.管理经验 | 1.为了保障项目的正常开展实施，云南省水利厅制度并下发了《云南省水利厅省本级项目支出预算申报及资金管理办法》，以规范项目的实施，资金的使用管理，优化项目资金的使用效益，提高水利项目的管理和实施成效。并建立了验收评估和综合评审等机构。 2.为了保障项目的绩效评价正常顺利开展实施，云南省水利厅制度并下发了《云南省水利厅部门预算资金绩效管理暂行办法》（云水资财〔2016〕32号），以规范项目的绩效评价行为，提高资金使用效益，促进资金使用安全。并成立了省水利厅预算管理领导小组。
| 2.项目绩效目标修正建议 | 无
| 3.需改进的问题及措施 | 无
| 4.其他需要说明的情况 | 无