## 项目支出绩效自评--12
项目支出绩效自评表
公开12表
编制单位： | 云南省水利厅 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2023年省级抗旱救灾资金
主管部门 |  | 云南省水利厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省水利厅
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 7500 |  | 5358.06 | 10 | 71.44 | 7.14 | 一是项目已完工，但未完成工程结算及验收，或未及时办理付款手续。二是省级水利救灾资金财政已下达额度，但国库无法支付。
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 7500 |  | 5358.06 |  | 71.44
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 做好送水解困、管网延伸、水源建设等抗旱保供水工作，把解决群众的生活用水放在首位，对旱情严重的偏远山区，以及饮水困难的脱贫人口、孤寡老人、留守儿童、残疾人员等特殊群体和农村中小学校、敬老院等特殊单位，积极组织力量开展拉水送水，做到不漏一村一户一人，确保群众都能喝上安全干净的水。因地制宜采取延伸管网、分时供水等措施，保障大牲畜基本饮水需求。同时，引导群众科学用水，抗旱保苗，扎实做好农业生产供水工作。 | [5 empty] | 做好送水解困、管网延伸、水源建设等抗旱保供水工作，把解决群众的生活用水放在首位，对旱情严重的偏远山区，以及饮水困难的脱贫人口、孤寡老人、留守儿童、残疾人员等特殊群体和农村中小学校、敬老院等特殊单位，积极组织力量开展拉水送水，做到不漏一村一户一人，确保群众都能喝上安全干净的水。因地制宜采取延伸管网、分时供水等措施，保障大牲畜基本饮水需求。同时，引导群众科学用水，抗旱保苗，扎实做好农业生产供水工作。2023年实际完成情况主要为拉水送水198876.21吨，添置提运水设备及运行88套，兴建抗旱饮水调水工程61套，兴建抗旱泵站33个等主要指标。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 84.03
产出指标 |  | 数量指标 | 投入抗旱应急物资设备 | >= | 满足灾情应急需求，目标值为备案值 | 套 | 1183 | 4 | 1.26 | 一是水利救灾资金主要用于抢险救灾，旱涝灾害的发生具有不确定性，原备案目标设置指标主要明确了资金支出方向，难以准确计划具体的抢险救灾的工程量，导致完成绩效目标与原定目标出入较大。二是州级分解下达的绩效目标与报送省财政厅和省水利厅备案目标值出入，导致完成绩效目标与原定目标出入较大。
产出指标 |  | 数量指标 | 送水解困 | >= | 满足旱情应急需求，目标值为备案值 | 次 | 5883 | 4 | 2.09 | 一是水利救灾资金主要用于抢险救灾，旱涝灾害的发生具有不确定性，原备案目标设置指标主要明确了资金支出方向，难以准确计划具体的抢险救灾的工程量，导致完成绩效目标与原定目标出入较大。二是州级分解下达的绩效目标与报送省财政厅和省水利厅备案目标值出入，导致完成绩效目标与原定目标出入较大。
产出指标 |  | 数量指标 | 兴建修复抗旱水源和调水供水设施 | >= | 满足旱情应急需求，目标值为备案值 | 套 | 125 | 3 | 3
产出指标 |  | 数量指标 | 拉水送水（吨） | >= | 188573.5 | 吨 | 198876.21 | 3 | 3
产出指标 |  | 数量指标 | 添置提运水设备及运行（**套） | >= | 88 | 个/套 | 88 | 3 | 3
产出指标 |  | 数量指标 | 兴建抗旱引水调水工程（**件） | >= | 91 | 件 | 61 | 4 | 2.68 | 一是水利救灾资金主要用于抢险救灾，旱涝灾害的发生具有不确定性，原备案目标设置指标主要明确了资金支出方向，难以准确计划具体的抢险救灾的工程量，导致完成绩效目标与原定目标出入较大。二是州级分解下达的绩效目标与报送省财政厅和省水利厅备案目标值出入，导致完成绩效目标与原定目标出入较大。
产出指标 |  | 数量指标 | 兴建抗旱泵站（（**个） | >= | 33 | 个 | 33 | 3 | 3
产出指标 |  | 数量指标 | 兴建抗旱应急井（**口） | >= | 49 | 口 | 64 | 3 | 3
产出指标 |  | 数量指标 | 兴建抗旱水池（窖）（**个） | >= | 71 | 个 | 101 | 3 | 3
产出指标 |  | 数量指标 | 兴建供水管网（**公里） | >= | 685.42 | 公里 | 885.42 | 3 | 3
产出指标 |  | 数量指标 | 维护抗旱保供水设施（**处） | >= | 314 | 处 | 374 | 3 | 3
产出指标 |  | 数量指标 | 保障城乡群众基本生活用水（万人次） | >= | 127.11 | 万人次 | 127.11 | 3 | 3
产出指标 |  | 质量指标 | 工程施工设计标准 | = | 符合规范 | % | 符合规范 | 3 | 3
产出指标 |  | 质量指标 | 工程施工监理 | = | 符合规范 | % | 符合规范 | 3 | 3
产出指标 |  | 质量指标 | 工程施工验收 | = | 通过验收 | % | 通过验收 | 3 | 3
产出指标 |  | 时效指标 | 资金下达到州（市）6个月内预算执行率 | >= | 80 | % | 0.809 | 2 | 2
效益指标 |  | 经济效益 | 保障抗旱供水安全 | = | 城乡居民生活用水得到基本保障 | % | 城乡居民生活用水得到基本保障 | 5 | 5
效益指标 |  | 经济效益 | 抗旱保苗（亩） | >= | 205966.35 | 亩 | 205966.35 | 5 | 5
效益指标 |  | 经济效益 | 解决大牲畜饮水（头） | >= | 98279 | 头/只 | 98279 | 4 | 4
效益指标 |  | 社会效益 | 保障居民社会生活平稳 | = | 发生中等干旱不受严重影响 | % | 发生中等干旱不受 严重影响 | 4 | 4
效益指标 |  | 社会效益 | 保障旱区城乡群众基本生活用水 | = | 发生中等干旱不受 严重影响 | 是/否 | 发生中等干旱不受 严重影响 | 4 | 4
效益指标 |  | 生态效益 | 促进地区生态和谐发展 | = | 发生中等干旱不受严重影响 | % | 发生中等干旱不受 严重影响 | 4 | 4
效益指标 |  | 可持续影响 | 为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障 | = | 发生中等干旱不受 严重影响 | 是/否 | 发生中等干旱不受 严重影响 | 4 | 4
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 上级主管单位满意度 | = | 90 | % | 0.9921 | 5 | 5
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 服务群众满意度 | = | 90 | % | 0.9917 | 5 | 5
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 91.17 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--13
项目支出绩效自评表
公开13表
编制单位： | 云南省水利厅 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2023年第三批省级抗旱救灾资金
主管部门 |  | 云南省水利厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省水利厅
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 7000 |  | 4371.39 | 10 | 62.45 | 6.25 | 一是项目已完工，但未完成工程结算及验收，或未及时办理付款手续。二是省级水利救灾资金财政已下达额度，但国库无法支付。
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 7000 |  | 4371.39 |  | 62.45
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 按照“先生活、后生产，先节水、后调水，先重点、后一般”的原则，本次下达的资金主要用于送水解困、管网延伸、水源建设等抗旱保供水工程措施和非工程措施，要求各地把解决群众的生活用水放在首位，对旱情严重的偏远山区，以及饮水困难的脱贫人口、孤寡老人、留守儿童、残疾人员等特殊群体和农村中小学校、敬老院等特殊单位，要积极组织力量开展拉水送水，做到不漏一村一户一人，确保群众都能喝上安全干净的水。同时，要因地制宜采取延伸管网、分时供水等措施保障大牲畜基本饮水需求。要引导群众科学用水，抗旱保苗，扎实做好农业生产供水工作。 | [5 empty] | 做好送水解困、管网延伸、水源建设等抗旱保供水工作，把解决群众的生活用水放在首位，对旱情严重的偏远山区，以及饮水困难的脱贫人口、孤寡老人、留守儿童、残疾人员等特殊群体和农村中小学校、敬老院等特殊单位，积极组织力量开展拉水送水，做到不漏一村一户一人，确保群众都能喝上安全干净的水。因地制宜采取延伸管网、分时供水等措施，保障大牲畜基本饮水需求。同时，引导群众科学用水，抗旱保苗，扎实做好农业生产供水工作，2023年实际完成情况主要为：拉水送水198876.21吨，添置提运水设备及运行80个，兴建抗旱引水调水工程52件，兴建抗旱泵站31个等指标。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 84
产出指标 |  | 数量指标 | 投入抗旱应急物资设备 | >= | 满足灾情应急需求，目标值为备案值 | 套 | 1182 | 3 | 0.95 | 一是水利救灾资金主要用于抢险救灾，旱涝灾害的发生具有不确定性，原备案目标设置指标主要明确了资金支出方向，难以准确计划具体的抢险救灾的工程量，导致完成绩效目标与原定目标出入较大。二是州级分解下达的绩效目标与报送省财政厅和省水利厅备案目标值出入，导致完成绩效目标与原定目标出入较大。
产出指标 |  | 数量指标 | 送水解困 | >= | 满足灾情应急需求，目标值为备案 | 次 | 5883 | 3 | 1.57 | 一是水利救灾资金主要用于抢险救灾，旱涝灾害的发生具有不确定性，原备案目标设置指标主要明确了资金支出方向，难以准确计划具体的抢险救灾的工程量，导致完成绩效目标与原定目标出入较大。二是州级分解下达的绩效目标与报送省财政厅和省水利厅备案目标值出入，导致完成绩效目标与原定目标出入较大。
产出指标 |  | 数量指标 | 兴建修复抗旱水源和调水供水设施 | >= | 满足旱情应急需求，目标值为备案值 | 套 | 132 | 3 | 3
产出指标 |  | 数量指标 | 拉水送水（吨） | >= | 188573.5 | 吨 | 198876.21 | 3 | 3
产出指标 |  | 数量指标 | 添置提运水设备及运行（**套） | >= | 88 | 个/套 | 80 | 3 | 2.73 | 一是水利救灾资金主要用于抢险救灾，旱涝灾害的发生具有不确定性，原备案目标设置指标主要明确了资金支出方向，难以准确计划具体的抢险救灾的工程量，导致完成绩效目标与原定目标出入较大。二是州级分解下达的绩效目标与报送省财政厅和省水利厅备案目标值出入，导致完成绩效目标与原定目标出入较大。
产出指标 |  | 数量指标 | 兴建抗旱引水调水工程（**件） | >= | 91 | 件 | 52 | 3 | 1.71 | 一是水利救灾资金主要用于抢险救灾，旱涝灾害的发生具有不确定性，原备案目标设置指标主要明确了资金支出方向，难以准确计划具体的抢险救灾的工程量，导致完成绩效目标与原定目标出入较大。二是州级分解下达的绩效目标与报送省财政厅和省水利厅备案目标值出入，导致完成绩效目标与原定目标出入较大。
产出指标 |  | 数量指标 | 兴建抗旱泵站（（**个） | >= | 33 | 个 | 31 | 3 | 2.82 | 一是水利救灾资金主要用于抢险救灾，旱涝灾害的发生具有不确定性，原备案目标设置指标主要明确了资金支出方向，难以准确计划具体的抢险救灾的工程量，导致完成绩效目标与原定目标出入较大。二是州级分解下达的绩效目标与报送省财政厅和省水利厅备案目标值出入，导致完成绩效目标与原定目标出入较大。
产出指标 |  | 数量指标 | 兴建抗旱应急井（**口） | >= | 49 | 口 | 53 | 3 | 3
产出指标 |  | 数量指标 | 兴建抗旱水池（窖）（**个） | >= | 71 | 个 | 107 | 3 | 3
产出指标 |  | 数量指标 | 兴建供水管网（**公里） | >= | 685.42 | 公里 | 819.28 | 3 | 3
产出指标 |  | 数量指标 | 维护抗旱保供水设施（**处） | >= | 314 | 处 | 417 | 4 | 4
产出指标 |  | 数量指标 | 保障城乡群众基本生活用水（万人次） | >= | 127.11 | 万人次 | 147.95 | 4 | 4
产出指标 |  | 质量指标 | 工程施工设计标准 | = | 符合规范 | % | 符合规范 | 3 | 3
产出指标 |  | 质量指标 | 工程施工监理 | = | 符合规范 | % | 符合规范 | 3 | 3
产出指标 |  | 质量指标 | 工程施工验收 | = | 通过验收 | % | 通过验收 | 3 | 3
产出指标 |  | 时效指标 | 资金下达到州（市）6个月内预算执行率 | >= | 80 | % | 0.809 | 3 | 3
效益指标 |  | 经济效益 | 保障抗旱供水安全 | = | 城乡居民生活用水得到基本保障 | % | 城乡居民生活用水得到基本保障 | 4 | 4
效益指标 |  | 经济效益 | 抗旱保苗（亩） | >= | 205966.35 | 亩 | 192513.31 | 3 | 2.8 | 一是水利救灾资金主要用于抢险救灾，旱涝灾害的发生具有不确定性，原备案目标设置指标主要明确了资金支出方向，难以准确计划具体的抢险救灾的工程量，导致完成绩效目标与原定目标出入较大。二是州级分解下达的绩效目标与报送省财政厅和省水利厅备案目标值出入，导致完成绩效目标与原定目标出入较大。
效益指标 |  | 经济效益 | 解决大牲畜饮水（头） | >= | 98279 | 头 | 79293 | 3 | 2.42 | 一是水利救灾资金主要用于抢险救灾，旱涝灾害的发生具有不确定性，原备案目标设置指标主要明确了资金支出方向，难以准确计划具体的抢险救灾的工程量，导致完成绩效目标与原定目标出入较大。二是州级分解下达的绩效目标与报送省财政厅和省水利厅备案目标值出入，导致完成绩效目标与原定目标出入较大。
效益指标 |  | 社会效益 | 保障居民社会生活平稳 | = | 发生中等干旱不受严重影响 | % | 发生中等干旱不受 严重影响 | 5 | 5
效益指标 |  | 社会效益 | 保障旱区城乡群众基本生活用水 | = | 发生中等干旱不受 严重影响 | 是/否 | 发生中等干旱不受 严重影响 | 5 | 5
效益指标 |  | 生态效益 | 促进地区生态和谐发展 | = | 发生中等干旱不受严重影响 | % | 发生中等干旱不受 严重影响 | 5 | 5
效益指标 |  | 可持续影响 | 为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障 | = | 发生中等干旱不受 严重影响 | 是/否 | 发生中等干旱不受 严重影响 | 5 | 5
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 上级主管单位满意度 | >= | 90 | % | 0.9921 | 5 | 5
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 服务群众满意度 | >= | 90 | % | 0.9917 | 5 | 5
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 90.25 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--14
项目支出绩效自评表
公开14表
编制单位： | 云南省水利厅 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 水利专项资金
主管部门 |  | 云南省水利厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省水利厅
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 7595 |  | 7595 |  | 1676.49 | 10 | 22.07 | 2.21 | 项目前期工作进展缓慢，导致项目预算执行率低，下一步会抓紧督促各县区完成相关政策及补助对象的认定，加快项目进度。
|  | 其中：当年财政拨款 | 7595 |  | 7595 |  | 1676.49 |  | 22.07
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 对各县（市、区）截至2021年已累计完成的农业水价综合改革面积2014.79万亩，进行范围内精准补贴和节水奖励，保障工程的良性运行，巩固提升完成的改革任务。 具体目标：精准补贴和节水奖励金额达7595万元，各县区出台农业水价批复文件，各级水务部门、补贴对象满意度达90%以上。 | [5 empty] | 本项目主要进行范围内精准补贴和节水奖励，2023年实际完成情况为：水利专项资金支出7595万元；用于精准补贴和节水奖励的资金比例达到95.63%；截至评价日，兑付完成比例达到9.01%；用水主体水费缴纳比率达到84.5%；各县区出台了农业水价批复文件；完成了地区用水总量控制；各级水务部门、补贴对象满意度达到99.01%。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 79.53
产出指标 |  | 数量指标 | 水利专项资金支出金额 | = | 7595 | 万元 | 7595 | 30 | 30
产出指标 |  | 数量指标 | 用于精准补贴和节水奖励的资金比例 | = | 100 | % | 0.9563 | 10 | 9.56 | 一是项目前期工作进展缓慢，部分县区尚未出台符合实际情况的制度，且补助对象信息统计不完整；二是部分项目县区财政压力大，财力暂时无法保障。下一步尽快督促加快制度出台、对象认定及资金保障情况，加快项目进度。
产出指标 |  | 时效指标 | 截至2023年5月底，兑付完成比例 | = | 100 | % | 0.0901 | 10 | 0.9 | 项目前期工作进展缓慢，部分县区尚未出台符合实际情况的补助政策及制度，且补助对象信息统计不完整，下一步尽快督促加快制度出台及对象认定，保障项目完成。
效益指标 |  | 经济效益 | 用水主体水费缴纳比率 | = | 100 | % | 0.845 | 6 | 5.07 | 一是项目前期工作进展缓慢，补助对象信息统计不完整；二是部分项目县区财政压力大，财力暂时无法保障。下一步尽快督促加快制度出台、对象认定及资金保障情况，加快项目进度。
效益指标 |  | 社会效益 | 各县区出台农业水价批复文件 | = | 是 | 是/否 | 是 | 12 | 12
效益指标 |  | 社会效益 | 节水目标实现情况（是否完成地区用水总量控制） | = | 是 | 是/否 | 是 | 12 | 12
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 各级水务部门、补贴对象满意度 | >= | 90 | % | 0.9901 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 81.74 | 良
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--15
项目支出绩效自评表
公开15表
编制单位： | 云南省水利厅 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2023年美丽河湖奖补资金
主管部门 |  | 云南省水利厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省水利厅
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 10000 |  | 2854.01 | 10 | 28.54 | 2.85 | 部分项目推进滞后致绩效评价存在偏差。加大对相关县市督促力度，加快项目建设进度。二是部分项目县级财政困难资金未拨付，导致部分项目进度推进较慢，难以完成预期目标。
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 10000 |  | 2854.01 |  | 28.54
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 以省级美丽河湖2022年评定结果为依据，对河湖资源富集区遴选出的3个州（市），每个州（市）一次性奖励2500万元，对河湖资源非富集区遴选出2个州（市），每个州（市）一次性奖励1250万元。 | [5 empty] | 2023年实际完成的绩效目标主要有：实际完成奖补州市数量5个，编制奖补资金项目实施方案5个，奖补金额达到10000万元，美丽河湖建设省级奖补资金开展项目前期工作个数57个，美丽河湖建设项目概算总投资200万元以下工程完成73个，绿化河岸长度(两岸总长)达到89.8千米，建设堤岸长度(两岸总长)44.27千米。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 83.91
产出指标 |  | 数量指标 | 奖补州（市）数量 | = | 5 | 个 | 5 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 编制奖补资金项目实施方案 | >= | 5 | 个 | 5 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 奖补金额 | = | 10000 | 万元 | 10000 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 美丽河湖建设省级奖补资金开展项目前期工作个数 | = | 18 | 个 | 57 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 美丽河湖建设项目概算总投资200万元以下工程完成个数 | = | 90 | 个 | 73 | 2 | 1.62 | 部分项目推进滞后致绩效评价存在偏差。部分县区下级财力困难，资金未拨付。加大对相关县市督促力度，加快项目建设进度。
产出指标 |  | 数量指标 | 绿化河岸长度(两岸总长) | >= | 109.63 | 千米 | 89.8 | 2 | 1.64 | 部分项目推进滞后致绩效评价存在偏差。加大对相关县市督促力度，加快项目建设进度。
产出指标 |  | 数量指标 | 建设堤岸长度(两岸总长) | >= | 47.27 | 千米 | 44.27 | 2 | 1.87 | 部分项目推进滞后致绩效评价存在偏差。加大对相关县市督促力度，加快项目建设进度。
产出指标 |  | 质量指标 | 美丽河湖建设项目前期工作设计标准符合规范 | = | 100 | % | 100 | 5 | 5
产出指标 |  | 质量指标 | 美丽河湖建设项目前期工作初步设计报告编制合格率 | = | 100 | % | 100 | 5 | 5
产出指标 |  | 质量指标 | 美丽河湖建设项目200万以下工程年度目标计划完成率 | = | 100 | % | 100 | 5 | 5
产出指标 |  | 质量指标 | 美丽河湖建设项目200万以下工程施工验收合格率 | = | 100 | % | 100 | 5 | 5
产出指标 |  | 时效指标 | 年度建设完成率 | = | 100 | % | 0.6591 | 2 | 0.01 | 部分项目推进滞后致绩效评价存在偏差。加大对相关县市督促力度，加快项目建设进度。二是部分项目县级财政困难资金未拨付，导致部分项目进度推进较慢，难以完成预期目标。
产出指标 |  | 时效指标 | 2023年内资金完成投资比例 | = | 100 | % | 0.7293 | 2 | 0.01 | 部分项目推进滞后致绩效评价存在偏差。加大对相关县市督促力度，加快项目建设进度。二是部分项目县级财政困难资金未拨付，导致部分项目进度推进较慢，难以完成预期目标。
效益指标 |  | 经济效益 | 预计拉动固定资产总投资金额 | >= | 26930 | 万元 | 10231.89 | 2 | 0.76 | 部分项目推进滞后致绩效评价存在偏差。加大对相关县市督促力度，加快项目建设进度。二是部分项目县级财政困难资金未拨付，导致部分项目进度推进较慢，难以完成预期目标。
效益指标 |  | 社会效益 | 产生良好社会效益 | = | 是 | 是/否 | 是 | 9 | 9
效益指标 |  | 社会效益 | 为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障 | = | 是 | 是/否 | 是 | 10 | 10
效益指标 |  | 生态效益 | 建设项目是否保障河湖岸带自然景观完整无破坏 | = | 是 | 是/否 | 是 | 9 | 9
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 受益群众满意度 | >= | 90 | % | 99.03 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 86.76 | 良
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--16
项目支出绩效自评表
公开16表
编制单位： | 云南省水利厅 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 省级水利救灾抗旱资金
主管部门 |  | 云南省水利厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省水利厅
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 4500 |  | 3605.12 | 10 | 80.11 | 8.01 | 一是项目已完工，但未完成工程结算及验收，或未及时办理付款手续。二是省级水利救灾资金财政已下达额度，但国库无法支付。
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 4500 |  | 3605.12 |  | 80.11
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 开展江河洪水、渍涝、山洪地质灾害、风暴潮、冰凌（含冰雪冻融）、风雹、龙卷风、台风、地震等造成的洪涝 、干旱及引发的次生水旱灾害救灾。 | [5 empty] | 开展江河洪水、渍涝、山洪地质灾害、风暴潮、冰凌（含冰雪冻融）、风雹、龙卷风、台风、地震等造成的洪涝 、干旱及引发的次生水旱灾害救灾。做好送水解困、管网延伸、水源建设等抗旱保供水工作，把解决群众的生活用水放在首位，对旱情严重的偏远山区，以及饮水困难的脱贫人口、孤寡老人、留守儿童、残疾人员等特殊群体和农村中小学校、敬老院等特殊单位，积极组织力量开展拉水送水，做到不漏一村一户一人，确保群众都能喝上安全干净的水。因地制宜采取延伸管网、分时供水等措施，保障大牲畜基本饮水需求。同时，引导群众科学用水，抗旱保苗，扎实做好农业生产供水工作.完成，2023年完成情况主要为：兴建抗旱引水调水工程57件，兴建抗旱泵站17个，兴建抗旱应急井28个，兴建抗旱水池56个等指标。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 86.58
产出指标 |  | 数量指标 | 兴建抗旱引水调水工程 | >= | 57 | 件 | 57 | 4 | 4
产出指标 |  | 数量指标 | 兴建抗旱泵站 | >= | 17 | 个 | 17 | 4 | 4
产出指标 |  | 数量指标 | 兴建抗旱应急井 | >= | 13 | 个 | 28 | 4 | 4
产出指标 |  | 数量指标 | 兴建抗旱水池（窖） | >= | 26 | 个 | 56 | 3 | 3
产出指标 |  | 数量指标 | 兴建供水管网 | >= | 134.5 | 公里 | 334.5 | 3 | 3
产出指标 |  | 数量指标 | 维护抗旱保供水设施 | >= | 85 | 处 | 145 | 3 | 3
产出指标 |  | 数量指标 | 兴建修复抗旱水源和调水供水设施 | >= | 98 | 套 | 118 | 3 | 3
产出指标 |  | 数量指标 | 添置提运水设备及运行 | >= | 55 | 套 | 55 | 3 | 3
产出指标 |  | 数量指标 | 投入抗旱应急物资设备（台、套、件、组） | >= | 3747 | 个/套 | 1182 | 5 | 1.58 | 一是水利救灾资金主要用于抢险救灾，旱涝灾害的发生具有不确定性，原备案目标设置指标主要明确了资金支出方向，难以准确计划具体的抢险救灾的工程量，导致完成绩效目标与原定目标出入较大。二是州级分解下达的绩效目标与报送省财政厅和省水利厅备案目标值出入，导致完成绩效目标与原定目标出入较大。
产出指标 |  | 数量指标 | 送水解困（次） | >= | 11238 | 次 | 11238 | 3 | 3
产出指标 |  | 数量指标 | 拉水送水（吨） | >= | 188573.5 | 吨 | 198876.21 | 3 | 3
产出指标 |  | 质量指标 | 工程施工设计标准 | = | 符合规范 | 是/否 | 符合规范 | 3 | 3
产出指标 |  | 质量指标 | 工程施工监理 | = | 符合规范 | 是/否 | 符合规范 | 3 | 3
产出指标 |  | 质量指标 | 工程施工验收 | = | 符合规范 | 是/否 | 符合规范 | 3 | 3
产出指标 |  | 时效指标 | 资金下达到州（市）6个月内预算执行率（≥**%） | >= | 80 | % | 0.809 | 3 | 3
效益指标 |  | 经济效益 | 保障抗旱供水安全 | = | 发生中等干旱不受严重影响 | 是/否 | 发生中等干旱不受 严重影响 | 4 | 4
效益指标 |  | 经济效益 | 抗旱保苗（亩） | >= | 205966.35 | 亩 | 205966.35 | 4 | 4
效益指标 |  | 经济效益 | 解决大牲畜饮水（头） | >= | 98279 | 头/只 | 98279 | 4 | 4
效益指标 |  | 社会效益 | 保障居民社会生活平稳 | = | 发生中等干旱不受严重影响 | 是/否 | 发生中等干旱不受 严重影响 | 4 | 4
效益指标 |  | 社会效益 | 保障旱区城乡群众基本生活用水 | >= | 50.9586 | 万人次 | 50.96 | 4 | 4
效益指标 |  | 生态效益 | 促进地区生态和谐发展 | = | 发生中等干旱不受严重影响 | 是/否 | 发生中等干旱不受 严重影响 | 5 | 5
效益指标 |  | 可持续影响 | 为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障 | = | 发生中等干旱不受严重影响 | 是/否 | 发生中等干旱不受 严重影响 | 5 | 5
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 上级主管单位满意度（**%） | >= | 90 | % | 0.9921 | 5 | 5
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 服务群众满意度（**%） | >= | 90 | % | 0.9917 | 5 | 5
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 94.59 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--17
项目支出绩效自评表
公开17表
编制单位： | 云南省水利厅 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 小型水库安全运行项目经费
主管部门 |  | 云南省水利厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省水利厅
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 43800 |  | 43800 |  | 7701.7 | 10 | 17.58 | 1.76 | 部分项目完工验收不及时。二是部分项目县级财政困难资金未拨付，导致部分项目进度推进较慢。加大对相关县市督促力度，加快项目进度，提高资金支付比例。
|  | 其中：当年财政拨款 | 43800 |  | 43800 |  | 7701.7 |  | 17.58
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.完成130座小型病险水库除险加固；2.完成1800座小型水库维修养护；3.完成1036座小型水库雨水情测报系统建设；4.完成867座小型水库安全监测设施建设 | [5 empty] | 2023年实际完成情况主要有：完成130座小型病险水库除险加固；完成1800座小型水库维修养护；完成1036座小型水库雨水情测报系统建设；完成867座小型水库安全监测设施建设；完成雨水情测报设备补助1094座；截至2023年12月底，完工项目初步验收率达到74.41%；新增、恢复灌溉面积18.5万亩；小型水库除险加固保护人口96.74万人；恢复灌溉面积11.97万亩。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 88.74
产出指标 |  | 数量指标 | 完成小型病险水库除险加固座数 | >= | 130 | 座（处） | 130 | 4 | 4
产出指标 |  | 数量指标 | 完成小型水库维修养护座数 | >= | 1800 | 座（处） | 1800 | 4 | 4
产出指标 |  | 数量指标 | 完成小型水库雨水情测报座数 | >= | 1036 | 座（处） | 1036 | 4 | 4
产出指标 |  | 数量指标 | 完成小型水库安全监测设施建设座数 | >= | 867 | 座（处） | 867 | 3 | 3
产出指标 |  | 数量指标 | 雨水情测报设备补助 | >= | 1036 | 座 | 1094 | 9 | 9
产出指标 |  | 质量指标 | 截至2023年12月底，完工项目初步验收率 | = | 100 | % | 0.7441 | 3 | 2.23 | 部分项目推进滞后致绩效评价存在偏差。加大对相关县市督促力度，加快项目建设进度。二是部分项目县级财政困难资金未拨付，导致部分项目进度推进较慢，难以完成预期目标。
产出指标 |  | 质量指标 | 工程验收合格率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10
产出指标 |  | 质量指标 | 已建工程是否存在质量问题 | = | 否 | 是/否 | 否 | 10 | 10
产出指标 |  | 时效指标 | 截至2023年底省级补助资金执行率 | = | 100 | % | 0.8376 | 3 | 2.51 | 资金文件或额度未下达项目实施单位；财政收回额度或指标，未返还；项目未完工或项目已完工未验收结算，未达到付款条件。
效益指标 |  | 经济效益 | 新增、恢复灌溉面积 | = | 1.47 | 万亩 | 1.47 | 5 | 5
效益指标 |  | 社会效益 | 小型水库除险加固保护人口 | >= | 10 | 万人 | 10 | 5 | 5
效益指标 |  | 社会效益 | 恢复灌溉面积 | >= | 1.3 | 万亩 | 1.3 | 5 | 5
效益指标 |  | 生态效益 | 有关水库是否建立完善的雨水情测报和安全监测 | = | 是 | 是/否 | 是 | 8 | 8
效益指标 |  | 生态效益 | 有关小型水库工程是否安全正常运行 | = | 是 | 是/否 | 是 | 7 | 7
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 受益人群满意度 | >= | 90 | % | 97.87 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 90.5 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--18
项目支出绩效自评表
公开18表
编制单位： | 云南省水利厅 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2022年度中央应急抢险救灾物资储备保管经费
主管部门 |  | 云南省水利厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省水利厅
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 392 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 该项目于2023年12月完成项目入库编报，资金实际下达时间为2024年3月。资金执行数为截止到2024年4月22日的数据。
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 392 |  | 0 |  | 0
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：推进中央应急抢险救灾物资储备管理和应急保障能力建设，加强储备库仓库设施设备升级改造、在库物资维护保养，强化物资日常监督检查，确保物资数量准确、质量合格、储存安全。 目标2：按照国家粮食和物资储备局动用指令，及时高效做好物资应急调运出库，满足应对重大自然灾害应急物资保障需求，全力守护好人民群众生命财产安全。 | [5 empty] | 因为该项目于2023年12月完成项目入库编报，资金实际下达时间为2024年3月。各项工作在2023年尚未开展。各项工作从2024年3月起陆续展开。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 在库物资数量准确率 | = | 100 | % | 100 | 7 | 7
产出指标 |  | 数量指标 | 物资管理设施设备数量配备达标率 | = | 100 | % | 100 | 7 | 7
产出指标 |  | 数量指标 | 开展调运演练次数 | >= | 1 | 次 | 0 | 2 | 2 | 因为该项目于2023年12月完成项目入库编报，资金实际下达时间为2024年3月。
产出指标 |  | 数量指标 | 仓库设施维护更新面积 | >= | 1000 | 平方米 | 0 | 2 | 2 | 因为该项目于2023年12月完成项目入库编报，资金实际下达时间为2024年3月。
产出指标 |  | 数量指标 | 参加及组织相关专业培训次数 | >= | 3 | 次 | 0 | 2 | 2 | 因为该项目于2023年12月完成项目入库编报，资金实际下达时间为2024年3月。
产出指标 |  | 数量指标 | 保管费资金执行率 | >= | 90 | % | 0.0418 | 7 | 7 | 因为该项目于2023年12月完成项目入库编报，资金实际下达时间为2024年3月。
产出指标 |  | 质量指标 | 在库物资质量合格率 | = | 100 | % | 100 | 7 | 7
产出指标 |  | 质量指标 | 特种设施设备运行率 | >= | 90 | % | 100 | 7 | 7
产出指标 |  | 时效指标 | 接到动用指令后完成调运 | = | 规定时限 | / | 0 | 2 | 2 | 因为该项目于2023年12月完成项目入库编报，资金实际下达时间为2024年3月。
产出指标 |  | 时效指标 | 汛期前完成物资维护保养率 | >= | 90 | % | 100 | 7 | 7
效益指标 |  | 社会效益 | 受灾群众物资保障率 | >= | 90 | % | 0 | 30 | 30 | 因为该项目于2023年12月完成项目入库编报，资金实际下达时间为2024年3月。
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 受灾群众满意度 | >= | 90 | % | 0 | 10 | 10 | 因为该项目于2023年12月完成项目入库编报，资金实际下达时间为2024年3月。
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 90 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--19
项目支出绩效自评表
公开19表
编制单位： | 云南省水利厅 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2023年中央水利发展资金
主管部门 |  | 云南省水利厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省水利厅
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 18535 |  | 7909.62 | 10 | 42.67 | 4.27 | 一是项目已完工，但未完成工程结算及验收，或未及时办理付款手续。二是财政已下达额度，但国库无法支付。
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 18535 |  | 7909.62 |  | 42.67
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据《财政部关于下达2023年水利发展资金预算的通知》（财农〔2023〕16号），中央下达云南省2023年第二批水利发展资金18535万元。用于水系连通及水美乡村建设、新建小型水库、水土流失综合治理、河湖长制等4个支出方向。实施小流域综合治理提质增效重点推进县2个、小型水库建设3座、幸福河湖1个，实施威信县及陆良县水系连通及水美乡村建设试点。 | [5 empty] | 用于水系连通及水美乡村建设、新建小型水库、水土流失综合治理、河湖长制等4个支出方向。实施小流域综合治理提质增效重点推进县4个、小型水库建设2座、幸福河湖1个，实施威信县及陆良县水系连通及水美乡村建设试点。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 86.67
产出指标 |  | 数量指标 | 小型水库建设座数 | >= | 3 | 座 | 2 | 10 | 6.67 | 项目为跨年度项目，目前尚未完工
产出指标 |  | 数量指标 | 实施小流域综合治理提质增效重点推进县 | >= | 2 | 个 | 4 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 实施幸福河湖数 | >= | 1 | 条 | 1 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 实施水系连通及水美乡村建设试点县数 | >= | 2 | 个 | - | 0 | 0 | 总的绩效目标是4个，已在第一批中央水利发展资金中完成，因此该指标不作评价
产出指标 |  | 质量指标 | 截至2024年6月底，完工项目初步验收率 | >= | 100 | % | - | 0 | 0 | 未到考评时点，该指标暂不作评价
产出指标 |  | 质量指标 | 工程验收合格率 | >= | 100 | % | 100 | 10 | 10
产出指标 |  | 质量指标 | 已建工程是否存在质量问题 | = | 是 | 是/否 | - | 0 | 0 | 该指标指标值有误，不作评价
产出指标 |  | 质量指标 | 已建工程是否存在质量问题 | = | 否 | 是/否 | 否 | 10 | 10
产出指标 |  | 时效指标 | 截至2023年底，投资完成比例 | >= | 80 | % | - | 0 | 0 | 未到考评时点，该指标暂不作评价
产出指标 |  | 时效指标 | 截至2024年6月底，投资完成比例 | >= | 100 | % | - | 0 | 0 | 未到考评时点，该指标暂不作评价
效益指标 |  | 生态效益 | 项目区水土流失治理度 | >= | 70 | % | 70 | 8 | 8
效益指标 |  | 生态效益 | 幸福河湖水质级别 | >= | II | 类 | II | 8 | 8
效益指标 |  | 可持续影响 | 已建工程是否良性运行 | = | 是 | 是/否 | 是 | 7 | 7
效益指标 |  | 可持续影响 | 已建工程是否达到设计使用年限 | = | 是 | 是/否 | 是 | 7 | 7
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 受益群众满意度 | >= | 90 | % | 95 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 90.94 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--20
项目支出绩效自评表
公开20表
编制单位： | 云南省水利厅 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 第二批中央水利救灾资金
主管部门 |  | 云南省水利厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省水利厅
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 4420 |  | 1300.43 | 10 | 29.42 | 2.94 | 救灾应急项目，具有不可抗力因素，根据灾情实施救援、防治，资金后拨付。
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 4420 |  | 1300.43 |  | 29.42
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 开展江河洪水、渍涝、山洪地质灾害、风暴潮、冰凌（含冰雪冻融）、风雹、龙卷风、台风、地震等造成的洪涝 、干旱及引发的次生水旱灾害救灾。 | [5 empty] | 开展江河洪水、渍涝、山洪地质灾害、风暴潮、冰凌（含冰雪冻融）、风雹、龙卷风、台风、地震等造成的洪涝 、干旱及引发的次生水旱灾害救灾。 排查消除防洪安全隐患166处，水库(水电站)水修复169处，堤防(护岸)水毁修复109处，涵闸泵站水毁修复25处，防汛通讯设施修复8套，水文测报设施设备修复96套，水文应急监测预报96次，保障防洪工程安全度汛，保障居民社会生活平稳，促进地区生态和谐发展，为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 89.12
产出指标 |  | 数量指标 | 排查消除防洪安全隐患 | >= | 141 | 处 | 166 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 水库(水电站)水修复数量 | >= | 11 | 处 | 169 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 提防(护岸)水毁修复数量 | >= | 96 | 处 | 109 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 涵闸泵站水毁修复数量 | >= | 18 | 处 | 25 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 防汛通讯设施修复 | >= | 8 | 套 | 8 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 水文测报设施设备修复 | >= | 24 | 套 | 96 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 水文应急监测预报 | >= | 25 | 次 | 96 | 5 | 5
产出指标 |  | 质量指标 | 工程施工设计标准 | = | 符合规范 | % | 符合规范 | 4 | 4
产出指标 |  | 质量指标 | 工程施工监理 | = | 符合规范 | % | 符合规范 | 4 | 4
产出指标 |  | 质量指标 | 工程施工验收 | = | 通过验收 | % | 通过验收 | 4 | 4
产出指标 |  | 时效指标 | 资金下达到省级6个月内预算执行率 | >= | 80 | % | 56.42 | 3 | 2.12 | 救灾应急项目，具有不可抗力因素，根据灾情实施救援、防治，资金后拨付。
效益指标 |  | 经济效益 | 保障防洪工程安全度汛 | = | 发生工程设计标准内洪水不受严重影响 | % | 发生工程设计标准内洪水不受严重影响 | 8 | 8
效益指标 |  | 社会效益 | 保障居民社会生活平稳 | = | 发生工程设计标准内洪水不受严重影响 | % | 发生工程设计标准内洪水不受严重影响 | 8 | 8
效益指标 |  | 生态效益 | 促进地区生态和谐发展 | = | 发生工程设计标准内洪水不受严重影响 | % | 发生工程设计标准内洪水不受严重影响 | 7 | 7
效益指标 |  | 可持续影响 | 为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障 | = | 发生工程设计标准内洪水不受严重影响 | % | 发生工程设计标准内洪水不受严重影响 | 7 | 7
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 服务群众满意度 | >= | 85 | % | 97.93 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 92.06 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--21
项目支出绩效自评表
公开21表
编制单位： | 云南省水利厅 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2023年增发国债项目资金
主管部门 |  | 云南省水利厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省水利厅
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 1343698 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 省水利厅2023年增发国债项目资金于2024年下达，项目未在2023年实施
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 1343698 |  | 0 |  | 0
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 年度增发国债资金使用良好。 | [5 empty] | 年度增发国债资金使用良好。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 支持项目个数 | = | 284 | 件 | 284 | 10 | 10
产出指标 |  | 质量指标 | 年度工程质量合格率 | = | 80 | % | 80 | 10 | 10
产出指标 |  | 质量指标 | 建设方案和施工质量总体符合工程设计或有关规范标准的项目比例 | = | 80 | % | 80 | 10 | 10
产出指标 |  | 时效指标 | 年度投资完成率 | >= | 90 | % | 90 | 10 | 10
产出指标 |  | 时效指标 | 年度投资支付率 | >= | 100 | % | 100 | 10 | 10
效益指标 |  | 社会效益 | 防洪减灾收益面积 | >= | 各项目对于批复，防洪减灾收益面积 | 人 | 各项目批复面积 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 受益群众基本满意的比例 | >= | 90 | % | 90 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 90 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--22
项目支出绩效自评表
公开22表
编制单位： | 云南省水利厅 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 第一批中央水利救灾资金
主管部门 |  | 云南省水利厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省水利厅
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 11620 |  | 4865.62 | 10 | 41.87 | 4.19 | 救灾应急项目，具有不可抗力因素，根据灾情实施救援、防治，资金后拨付。
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 11620 |  | 4865.62 |  | 41.87
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 开展江河洪水、渍涝、山洪地质灾害、风暴潮、冰凌（含冰雪冻融）、风雹、龙卷风、台风、地震等造成的洪涝 、干旱及引发的次生水旱灾害救灾。 | [5 empty] | 开展江河洪水、渍涝、山洪地质灾害、风暴潮、冰凌（含冰雪冻融）、风雹、龙卷风、台风、地震等造成的洪涝 、干旱及引发的次生水旱灾害救灾。 排查消除防洪安全隐患85处，水库(水电站)水修复168处，白蚁等害堤动物隐患整治5204处，堤防(护岸)水毁修复61处，兴建修复抗旱水源和调水供水设施298套，添置提运水设备及运行73套，保障防洪工程安全度汛、抗旱供水安全，保障居民社会生活平稳、旱区城乡群众基本生活用水，促进地区生态和谐发展，为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 89.2
产出指标 |  | 数量指标 | 排查消除防洪安全隐患 | >= | 59 | 处 | 85 | 7 | 7
产出指标 |  | 数量指标 | 水库(水电站)水修复数量 | >= | 11 | 处 | 168 | 7 | 7
产出指标 |  | 数量指标 | 白蚁等害堤动物隐患整治数量 | >= | 4545 | 处 | 5204 | 6 | 6
产出指标 |  | 数量指标 | 堤防(护岸)水毁修复数量 | >= | 48 | 处 | 61 | 6 | 6
产出指标 |  | 数量指标 | 兴建修复抗早水源和调水供水设施 | >= | 300 | 套 | 298 | 2 | 1.99 | 救灾应急项目，具有不可抗力因素，根据灾情实施救援、防治。
产出指标 |  | 数量指标 | 添置提运水设备及运行 | >= | 81 | 套 | 73 | 2 | 1.8 | 救灾应急项目，具有不可抗力因素，根据灾情实施救援、防治。
产出指标 |  | 质量指标 | 工程施工设计标准 | = | 符合规范 | % | 符合规范 | 6 | 6
产出指标 |  | 质量指标 | 工程施工监理 | = | 符合规范 | % | 符合规范 | 6 | 6
产出指标 |  | 质量指标 | 工程施工验收 | = | 通过验收 | % | 通过验收 | 6 | 6
产出指标 |  | 时效指标 | 资金下达到省级6个月内预算执行率 | >= | 80 | % | 56.42 | 2 | 1.41 | 救灾应急项目，具有不可抗力因素，根据灾情实施救援、防治。
效益指标 |  | 经济效益 | 保障防洪工程安全度汛 | = | 发生工程设计标准内洪水不受严重影响 | % | 发生工程设计标准内洪水不受严重影响 | 5 | 5
效益指标 |  | 经济效益 | 保障抗旱供水安全 | = | 发生中等干旱不受严重影响 | % | 发生中等干旱不受严重影响 | 5 | 5
效益指标 |  | 社会效益 | 保障居民社会生活平稳 | = | 发生工程设计标准内洪水不受严重影响 | % | 发生工程设计标准内洪水不受严重影响 | 5 | 5
效益指标 |  | 社会效益 | 保障旱区城乡群众基本生活用水 | = | 发生中等干旱不受严重影响 | % | 发生中等干旱不受严重影响 | 5 | 5
效益指标 |  | 生态效益 | 促进地区生态和谐发展 | = | 发生工程设计标准内洪水不受严重影响 | % | 发生工程设计标准内洪水不受严重影响 | 5 | 5
效益指标 |  | 可持续影响 | 为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障 | = | 生工程设计标准内洪水不受严重影响 | % | 生工程设计标准内洪水不受严重影响 | 5 | 5
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 上级主管单位满意度 | >= | 90 | % | 99.2 | 5 | 5
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 服务群众满意度 | >= | 90 | % | 97.93 | 5 | 5
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 93.39 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--23
项目支出绩效自评表
公开23表
编制单位： | 云南省水利厅 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 中央水利发展资金
主管部门 |  | 云南省水利厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省水利厅
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 303209 |  | 303209 |  | 100040.42 | 10 | 32.99 | 3.3 | 一是项目已完工，但未完成工程结算及验收，或未及时办理付款手续。二是财政已下达额度，但国库无法支付。
|  | 其中：当年财政拨款 | 303209 |  | 303209 |  | 100040.42 |  | 32.99
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据《财政部关于提前下达2023年水利发展资金预算的通知》（财农〔2022〕85号），中央下达云南2023年第一批水利发展资金304860万元。依据《2023年第一批中央水利发展资金分配建议方案》中调整的建设任务：完成中小河流治理520.6公里、开展水系连通及水美乡村建设试点县4个、治理水土流失面积347平方公里、实施中型灌区节水配套改造面积40.53万亩、实施农村饮水工程维修养护8534处、完成农村饮水工程覆盖服务人口1429万人、完成小型水库除险加固112座、开展新建小型水库建设、开展支持县域节水型社会达标建设、开展山洪灾害防治非工程措施建设、实施重点山洪沟防洪治理14条、开展山洪灾害防治非工程措施设施维修养护和小型水库工程设施维修养护，开展节水工作及水情教育基地建设、农水水价改革等。 | [5 empty] | 完成中小河流治理521.04公里、开展水系连通及水美乡村建设试点县4个、治理水土流失面积359.58平方公里、实施中型灌区节水配套改造面积40.53万亩、实施农村饮水工程维修养护8792处、完成农村饮水工程覆盖服务人口1421.634万人、完成小型水库除险加固109座、开展新建小型水库建设、开展支持县域节水型社会达标建设、开展山洪灾害防治非工程措施建设、实施重点山洪沟防洪治理16条、开展山洪灾害防治非工程措施设施维修养护和小型水库工程设施维修养护，开展节水工作及水情教育基地建设、农水水价改革等。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 88.92
产出指标 |  | 数量指标 | 治理流域面积200-3000平方公里中小河流长度 | >= | 520.6 | 公里 | 521.04 | 4 | 4
产出指标 |  | 数量指标 | 小型水库建设座数 | >= | 10 | 座 | 10 | 4 | 4
产出指标 |  | 数量指标 | 小型水库除险加固座数 | >= | 112 | 座 | 109 | 2 | 1.95 | 未到项目考评时点
产出指标 |  | 数量指标 | 实施山洪灾害防治县数 | >= | 129 | 个 | 127 | 2 | 1.97 | 未到项目考评时点
产出指标 |  | 数量指标 | 山洪沟治理数量 | >= | 14 | 条 | 16 | 4 | 4
产出指标 |  | 数量指标 | 实施水系连通及水美乡村建设试点县数 | >= | 4 | 个 | 4 | 4 | 4
产出指标 |  | 数量指标 | 规模以上取水在线计量设施新建或改建数量 | >= | 1070 | 个 | 1052 | 2 | 1.97 | 未到项目考评时点
产出指标 |  | 数量指标 | 实施节水型社会达标建设（含再生水配置）项目数 | >= | 11 | 个 | 11 | 4 | 4
产出指标 |  | 数量指标 | 中型灌区节水配套改造面积 | >= | 40.53 | 万亩 | 40.53 | 4 | 4
产出指标 |  | 数量指标 | 新增农业水价综合改革面积 | >= | 467.22 | 万亩 | 479.85 | 3 | 3
产出指标 |  | 数量指标 | 农村饮水工程维修养护数量 | >= | 8534 | 个 | 8792 | 3 | 3
产出指标 |  | 数量指标 | 小型水库工程维修养护座数 | >= | 3099 | 座 | 3011 | 2 | 1.94 | 未到项目考评时点
产出指标 |  | 数量指标 | 山洪灾害防治非工程措施设施维修养护县数 | >= | 129 | 个 | 130 | 3 | 3
产出指标 |  | 数量指标 | 开展节水宣传教育工作 | >= | 16 | 次 | 17 | 3 | 3
产出指标 |  | 质量指标 | 截至2024年6月底，完工项目初步验收率 | = | 100 | % | - | 0 | 0 | 该指标暂不作评价。
产出指标 |  | 质量指标 | 工程验收合格率 | = | 100 | % | 100 | 3 | 3
产出指标 |  | 质量指标 | 已建工程是否存在质量问题 | = | 是 | 是/否 | - | 0 | 0 | 该指标指标值有误，已调整，此处不作评价
产出指标 |  | 质量指标 | 已建工程是否存在质量问题 | = | 否 | 是/否 | 否 | 3 | 3
产出指标 |  | 时效指标 | 截至2023年底，投资完成比例 | >= | 80 | % | - | 0 | 0 | 该指标暂不作评价。
产出指标 |  | 时效指标 | 截至2024年6月底，投资完成比例 | = | 100 | % | - | 0 | 0 | 未到考评时点，该指标暂不作评价
效益指标 |  | 经济效益 | 新增供水能力 | >= | 571.9 | 万立方米 | 450.72 | 1 | 0.79 | 未到项目考评时点
效益指标 |  | 经济效益 | 新增、恢复灌溉面积 | >= | 15.3108 | 万亩 | 11.1818 | 1 | 0.73 | 未到项目考评时点
效益指标 |  | 经济效益 | 改善灌溉面积 | >= | 24.2776 | 万亩 | 28.8626 | 2 | 2
效益指标 |  | 经济效益 | 新增粮食综合生产能力 | >= | 6745.03 | 万公斤 | 5805.21 | 1 | 0.86 | 未到项目考评时点
效益指标 |  | 经济效益 | 保护耕地面积 | >= | 64.88 | 万亩 | 845.925 | 2 | 2
效益指标 |  | 经济效益 | 取水量在线计量率提高比例 | >= | 3 | % | 3 | 2 | 2
效益指标 |  | 社会效益 | 中小河流治理保护人口数量 | >= | 70.68 | 万人 | 70.68 | 2 | 2
效益指标 |  | 社会效益 | 小型水库除险加固保护人口数量 | >= | 2.768 | 万人 | 11.276 | 2 | 2
效益指标 |  | 社会效益 | 山洪灾害防治保护人口数量 | >= | 36.28 | 万人 | 36.93 | 2 | 2
效益指标 |  | 社会效益 | 农村饮水工程维修养护覆盖服务人口 | >= | 1429 | 万人 | 1421.634 | 1 | 0.99 | 未到项目考评时点
效益指标 |  | 社会效益 | 其他水利工程设施维修养护覆盖服务人口 | >= | 97.26 | 万人 | 103.7224 | 2 | 2
效益指标 |  | 生态效益 | 水土流失综合治理面积 | >= | 347 | 平方公里 | 359.58 | 2 | 2
效益指标 |  | 生态效益 | 新增年节水能力 | >= | 3076.58 | 万立方米 | 2207.58 | 1 | 0.72 | 未到项目考评时点
效益指标 |  | 生态效益 | 新建生态护岸长度 | >= | 69.9 | 公里 | 74.08 | 2 | 2
效益指标 |  | 生态效益 | 滨岸带治理面积 | >= | 0.85 | 平方公里 | 0.85 | 3 | 3
效益指标 |  | 可持续影响 | 已建工程是否良性运行 | = | 是 | 是/否 | 是 | 2 | 2
效益指标 |  | 可持续影响 | 已建工程是否达到设计使用年限 | = | 是 | 是/否 | 是 | 2 | 2
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 受益群众满意度 | >= | 90 | % | 95 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 92.22 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--24
项目支出绩效自评表
公开24表
编制单位： | 云南省水利厅 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 水资源费、水土保持补偿费安排的经费
主管部门 |  | 云南省水利厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省水利厅
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 1176.81 |  | 1176.81 |  | 1156.73 | 10 | 98.29 | 9.83 | 招投标结余
|  | 其中：当年财政拨款 | 1176.81 |  | 1176.81 |  | 1156.73 |  | 98.29
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 项目按照中央和省政府下达工作目标，2023年申报资金主要保障：云南省节约用水十四五规划经费，确保我院有效履行职责，推进节约用水设施建设、节水型社会建设管理等方面加强水资源节约，完善水资源管理投入机制，保障水资源节约、保护和管理工作经费。项目总结“十三五”期间取得的节水工作成效，查找存在的问题并分析原因，准确把握新形势、新要求，积极践行治水新理念，加强部门沟通协作，积极谋划新时期节约用水工作的顶层设计，研究提出全省“十四五”节约用水主要指标目标和重点任务举措，为云南省高质量跨越发展、加强生态文明建设排头兵和中国最美丽省份建设奠定基础。 具体目标：完成完成基本水文站上下游河段河道地形测量工作；完成取水许可和水资源论证报告技术评审、取水工程或设施现场核验和取水延续评估；对1142个站次进行取用水监测站点运维；完成云南省“十四五”兴水润滇工程规划中期评估报告、云南省农田灌溉发展规划报告编制；开展水土保持宣传工作；对80个生产建设项目进行监督现场检查；省级水土流失动态监测面积达13.88万平方公里；水土保持信息化监管面积达39.4万平方公里；对16个州（市）的绿美河湖工作评价核查；水土流失动态监测成果合格率大于等于80%等，服务对象满意度90%以上，探索经验，为云南省高质量跨越发展、加强生态文明建设排头兵和中国最美丽省份建设工作奠定基础。 | [5 empty] | 完成基本水文站上下游河段河道地形测量工作；完成取水许可和水资源论证报告技术评审、取水工程或设施现场核验和取水延续评估；对1146个站次进行取用水监测站点运维；完成云南省“十四五”兴水润滇工程规划中期评估报告、云南省农田灌溉发展规划报告编制；开展水土保持宣传工作；对87个生产建设项目进行监督现场检查；省级水土流失动态监测面积达13.88万平方公里；水土保持信息化监管面积达39.4万平方公里；对16个州（市）的绿美河湖工作评价核查；水土流失动态监测成果合格率100%，服务对象满意度90%以上，探索经验，为云南省高质量跨越发展、加强生态文明建设排头兵和中国最美丽省份建设工作奠定基础。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 达标评估州（市）覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1.5 | 1.5
产出指标 |  | 数量指标 | 完成基本水文站上下游河段河道地形测量的数量 | = | 20 | 个 | 21 | 1.5 | 1.5
产出指标 |  | 数量指标 | 完成取水许可和水资源论证报告技术评审 | = | 10 | 项 | 22 | 1.5 | 1.5
产出指标 |  | 数量指标 | 完成取水工程或设施现场核验和取水延续评估 | = | 10 | 项 | 14 | 1.5 | 1.5
产出指标 |  | 数量指标 | 取用水监测站点运维数 | = | 1142 | 站次 | 1146 | 1.5 | 1.5
产出指标 |  | 数量指标 | OA办公系统无纸化公文处理数 | >= | 8000 | 个 | 10325 | 1.5 | 1.5
产出指标 |  | 数量指标 | 系统等级保护测评数 | = | 6 | 个 | 6 | 1.5 | 1.5
产出指标 |  | 数量指标 | 密码应用测评数 | = | 4 | 个 | 4 | 1.5 | 1.5
产出指标 |  | 数量指标 | 周报数量 | >= | 45 | 期 | 50 | 1.5 | 1.5
产出指标 |  | 数量指标 | 设备升级改造完成率 | = | 100 | % | 1 | 1.5 | 1.5
产出指标 |  | 数量指标 | 纳入规划的入湖河道数量 | = | 124 | 条 | 124 | 1.5 | 1.5
产出指标 |  | 数量指标 | 完成云南省“十四五”兴水润滇工程规划中期评估报告编制数量 | = | 2 | 本 | 2 | 1.5 | 1.5
产出指标 |  | 数量指标 | 完成云南省农田灌溉发展规划报告编制 | = | 1 | 项 | 1 | 1.5 | 1.5
产出指标 |  | 数量指标 | 灌区实地调查次数 | >= | 8 | 次 | 8 | 1.5 | 1.5
产出指标 |  | 数量指标 | 水土保持宣传次数 | >= | 2 | 次 | 3 | 1.5 | 1.5
产出指标 |  | 数量指标 | 完成生产建设项目水土保持方案、变更技术审查数量 | >= | 60 | 个 | 85 | 1.5 | 1.5
产出指标 |  | 数量指标 | 还款次数 | = | 2 | 次 | 2 | 1.5 | 1.5
产出指标 |  | 数量指标 | 生产建设项目监督现场检查数量 | >= | 80 | 个 | 87 | 1.5 | 1.5
产出指标 |  | 数量指标 | 省级水土流失动态监测面积 | >= | 13.88 | 万平方公里 | 13.88 | 1.5 | 1.5
产出指标 |  | 数量指标 | 水土保持信息化监管面积 | >= | 39.4 | 万平方公里 | 39.4 | 1.5 | 1.5
产出指标 |  | 数量指标 | 省级生产建设项目水土保持方案信息录入个数 | >= | 30 | 个 | 53 | 1.5 | 1.5
产出指标 |  | 数量指标 | 完成全省州市规划考核工作数 | = | 16 | 个 | 16 | 1.5 | 1.5
产出指标 |  | 数量指标 | 规划考核工作完成率 | = | 100 | % | 1 | 1.5 | 1.5
产出指标 |  | 数量指标 | 开展绿美河湖工作进行评价核查州市数量 | = | 16 | 个 | 16 | 1.5 | 1.5
产出指标 |  | 质量指标 | 取用水监测站正常运行率 | >= | 95 | % | 95 | 1.5 | 1.5
产出指标 |  | 质量指标 | 厅信息化运行维护服务级别 | = | 2 | 级 | 2 | 1.5 | 1.5
产出指标 |  | 质量指标 | 水利舆情监测系统运行维护服务级别 | = | 3 | 级 | 3 | 1.5 | 1.5
产出指标 |  | 质量指标 | 工程资料完整性 | = | 100 | % | 1 | 1.5 | 1.5
产出指标 |  | 质量指标 | 九大高原湖泊入湖河道综合治理规划报告通过专家评审 | = | 是 | 是/否 | 1 | 1.5 | 1.5
产出指标 |  | 质量指标 | 水土流失动态监测成果合格率 | >= | 100 | % | 1 | 1.5 | 1.5
产出指标 |  | 时效指标 | 基本水文站河段河道地形测量工作完成任务时限 | <= | 12 | 月底 | 12 | 1.5 | 1.5
产出指标 |  | 时效指标 | 一网通办推送共享数据及时率 | >= | 90 | % | 1 | 1.5 | 1.5
产出指标 |  | 时效指标 | 厅网络安全升级改造完成时间 | <= | 12 | 月底 | 11 | 1 | 1
产出指标 |  | 时效指标 | 按时还款率 | = | 100 | % | 1 | 1 | 1
效益指标 |  | 经济效益 | 中期评估项目总投资 | >= | 1500 | 亿元 | 8150 | 2.5 | 2.5
效益指标 |  | 社会效益 | 水源地安全运行督促率 | = | 100 | % | 1 | 2.5 | 2.5
效益指标 |  | 社会效益 | 有效提升水文监测和洪水预报的“四预”能力 | = | 100 | % | 1 | 2.5 | 2.5
效益指标 |  | 社会效益 | 舆情监测成果使用率 | >= | 95 | % | 0.95 | 2.5 | 2.5
效益指标 |  | 社会效益 | 水土保持公益宣传覆盖人数 | >= | 5 | 万人次 | 10 | 2.5 | 2.5
效益指标 |  | 社会效益 | 违法行为发生率 | <= | 30 | % | 30 | 2.5 | 2.5
效益指标 |  | 社会效益 | 省级水土流失动态监测覆盖率 | = | 100 | % | 1 | 2.5 | 2.5
效益指标 |  | 社会效益 | 违法违规项目查处率 | >= | 90 | % | 0.9 | 2.5 | 2.5
效益指标 |  | 生态效益 | 对九大高原湖泊保护治理有明显推动作用 | = | 是 | 是/否 | 是 | 2 | 2
效益指标 |  | 可持续影响 | 为工程取用水管理提供基础支撑时限 | >= | 5 | 年 | 5 | 2 | 2
效益指标 |  | 可持续影响 | 云南省“十四五”兴水润滇工程规划使用年限 | >= | 2 | 年 | 2.5 | 2 | 2
效益指标 |  | 可持续影响 | 水保方案评审结果技术支撑年限 | >= | 2 | 年 | 2 | 2 | 2
效益指标 |  | 可持续影响 | 对云南省城乡绿化美化行动推优学优提供基础支撑 | >= | 1 | 年 | 1 | 2 | 2
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | >= | 90 | % | 0.95 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 99.83 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--25
项目支出绩效自评表
公开25表
编制单位： | 云南省水利厅 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2023年部门预算机动经费
主管部门 |  | 云南省水利厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省水利厅
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 267.17 |  | 259.29 | 10 | 97.05 | 9.71 | 招投标结余
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 267.17 |  | 259.29 |  | 97.05
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：完成全省小流域划分工作。 目标2：开展云南省河湖长制管理信息系统升级服务。 目标3：完成水库标准化管理建设评估工作。 目标4：及时发送全省山洪灾害监测预报预警信息，保障山洪灾害监测环境正常运行。 | [5 empty] | 完成全省小流域划分工作，完成云南省河湖长制管理信息系统升级服务，完成105座水库的水库标准化管理考核评价，及时发送全省山洪灾害监测预报预警信息，保障山洪灾害监测环境正常运行
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 86
产出指标 |  | 数量指标 | 完成小流域划分县（市、区）数量 | = | 129 | 个 | 129 | 8 | 8
产出指标 |  | 数量指标 | 完成小流域划分数量 | >= | 10000 | 条 | 12079 | 8 | 8
产出指标 |  | 数量指标 | 完成云南省河湖长制管理信息系统升级服务 | = | 1 | 项 | 1 | 8 | 8
产出指标 |  | 数量指标 | 水库标准化管理考核评价 | >= | 105 | 座 | 105 | 8 | 8
产出指标 |  | 数量指标 | 短信平台全年正常运行天数 | >= | 350 | 天 | 364 | 8 | 8
产出指标 |  | 质量指标 | 无故障运行时长率 | >= | 95 | % | 0.95 | 10 | 10
效益指标 |  | 社会效益 | 有效提高河道砂石采运监管工作效率 | = | 是 | 是/否 | 是 | 8 | 8
效益指标 |  | 社会效益 | 实现工程标准化管理 | = | 是 | 是/否 | 是 | 8 | 8
效益指标 |  | 可持续影响 | 对全省水土流失综合治理提供基础支撑年限 | >= | 3 | 年 | 1 | 6 | 2 | 因2023年11月份启动全省小流域划分工作，2024年4月完成小流域划分工作，因此，对全省水土流失综合治理提供基础支撑年限为1年
效益指标 |  | 可持续影响 | 保障山洪灾害监测预报预警 | = | 是 | 是/否 | 是 | 8 | 8
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 社会公众满意度 | >= | 90 | % | 0.95 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 95.71 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--26
项目支出绩效自评表
公开26表
编制单位： | 云南省水利厅 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 河湖保护治理专题培训班经费
主管部门 |  | 云南省水利厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省水利厅
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 8 |  | 8 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 8 |  | 8 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过河湖保护治理专题培训，引导干部认真贯彻党的二十大精神，以习近平生态文明思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神为指引，聚焦“3815”战略目标，推动全省河湖管理保护迈向新阶段；帮助干部加快知识更新、优化知识结构、拓宽眼界视野，提升专业素养和实际工作能力，提高干部河湖保护治理实际工作水平。 一是河湖健康评价工作争创全国第一，规范建立河湖健康评价档案，修订评价指南，开展跨界河湖健康评价，有力提升“一河（湖）一策”科学性、精准性。二是全面完成美丽幸福河湖（2019-2023）建设任务，建立云南美丽河湖建设名录。三是有力推动河湖长制立法，加快《九大高原湖泊入湖河道保护条例》、《云南省河湖长制条例》立法，鼓励各地结合河湖保护实际积极推进河道管理条例立法。四是强化激励约束，用好国务院办公厅督查激励机制，调动各地河湖保护治理积极性。 内容：习近平生态文明思想；国内先进湖泊保护治理经验；发达地区河湖长制经验做法；水生生物多样性保护；美丽河湖及河湖水文化建设；智慧湖泊建设；湖泊管理与资金投入体制机制；河湖保护治理业务知识。 | [5 empty] | 完成河湖保护治理专题培训，培训出勤率100%，通过河湖保护治理专题培训，引导干部认真贯彻党的二十大精神，以习近平生态文明思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神为指引，聚焦“3815”战略目标，推动全省河湖管理保护迈向新阶段；帮助干部加快知识更新、优化知识结构、拓宽眼界视野，提升专业素养和实际工作能力，提高干部河湖保护治理实际工作水平。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 质量指标 | 培训出勤率 | >= | 90 | % | 1 | 50 | 50
效益指标 |  | 生态效益 | 建立云南美丽河湖建设名录 | >= | 90 | % | 1 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 参训人员满意度 | >= | 95 | % | 1 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 100 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--27
项目支出绩效自评表
公开27表
编制单位： | 云南省水利厅 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2022年招录定向选调生一次性工作生活补贴和2023年招录定向选调生租房补贴经费
主管部门 |  | 云南省水利厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省水利厅
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 1 |  | 1 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2023年计划从清华大学定向招录1名选调生。 | [5 empty] | 2023年从清华大学定向招录1名选调生。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 2023年招录定向选调生租房补贴人数 | <= | 1 | 人 | 1 | 25 | 25
产出指标 |  | 时效指标 | 预算执行率 | >= | 95 | % | 1 | 25 | 25
效益指标 |  | 社会效益 | 办理定向选调生补贴发放数量准确率 | = | 100 | % | 1 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 招录单位满意度 | >= | 90 | % | 1 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 100 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--28
项目支出绩效自评表
公开28表
编制单位： | 云南省水利厅 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2023年省级党政机关办公用房大中修专项经费
主管部门 |  | 云南省水利厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省水利厅
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 106.1 |  | 103.27 | 10 | 97.33 | 9.73 | 经与施工方协商，同意招标代理费由施工方支付。
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 106.1 |  | 103.27 |  | 97.33
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 按照建设资源节约型社会的要求，为加强和规范省级机关办公用房维修改造和装修管理，根据中共中央办公厅 国务院办公厅《关于党政机关停止新建楼堂馆所和清理办公用房的通知》 （中办发﹝2013﹞17号）规定：办公用房因使用时间较长，设施设备老化、功能不全、存在安全隐患，不能满足办公要求的，可进行维修改造。维修改造项目要以消除安全隐患、完善使用功能为重点。严格审批程序，严格执行维修改造标准，严禁豪华装修。党政机关办公用房维修改造项目所需投资，同意纳入预算安排财政资金解决，未经审批的项目，不得安排预算。 办公用房大中修项目经费使用管理应当遵循统筹安排、专款专用、讲求绩效的原则。计划开工总量1个，配套设施完成率85%以上。 | [5 empty] | 省财政厅关于下达2023年省级党政机关办公用房大中修项目经费（第三批）的通知，省水利厅办公用房修缮项目初设批复投资概算379.69万元，2023年下达经费106.1万元。已支付前期编制可行性研究报告6.02万元、支付前期工程勘察设计费14.86万元，计划支付工程建设预付款69.36万元、工程监理服务费（5.58万元）、造价咨询服务费（7.45万元）合计103.27万元。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 计划开工项目总量 | >= | 1 | 个 | 1 | 9 | 9
产出指标 |  | 数量指标 | 配套设施完成率 | >= | 85 | % | 85 | 9 | 9
产出指标 |  | 质量指标 | 竣工验收合格率 | >= | 85 | % | 0 | 5 | 5 | 106.10万元预算资金主要用于前期费用，目前项目尚未完工，该指标无法评价
产出指标 |  | 质量指标 | 设计变更率 | <= | 5 | % | 0 | 9 | 9
产出指标 |  | 时效指标 | 计划完工率 | >= | 95 | % | 95 | 9 | 9
产出指标 |  | 成本指标 | 超概算（预算）项目比例 | <= | 5 | % | 0 | 9 | 9
效益指标 |  | 社会效益 | 设计功能实现率 | >= | 85 | % | 85 | 10 | 10
效益指标 |  | 生态效益 | 修缮符合环保要求情况 | >= | 85 | % | 85 | 10 | 10
效益指标 |  | 可持续影响 | 使用年限 | >= | 10 | 年 | 10 | 10 | 10
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 受益人群满意度 | >= | 85 | % | 85 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 99.73 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--29
项目支出绩效自评表
公开29表
编制单位： | 云南省水利厅 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2022年政府口课题第二批次补助经费
主管部门 |  | 云南省水利厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省水利厅
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 8 |  | 7.99 | 10 | 99.88 | 9.99
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 8 |  | 7.99 |  | 99.88
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成“云南城乡供水一体化可持续发展对策研究”课题结题评审验收、研究出成果归档，以通过报有关领导参阅或者形成部门文件实现研究成果转化运用1份。 | [5 empty] | “云南城乡供水一体化可持续发展对策研究”形成部门文件实现研究成果转化运用，已于2023年9月25日通过结题验收评审，并于10月25日完成归档工作，按照课题结题评审专家组评分对课题评定等次，该课题评定为“良好”等次。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 综合报告数量 | = | 1 | 份 | 1 | 20 | 20
产出指标 |  | 数量指标 | 阶段性咨询报告数量 | >= | 2 | 份 | 2 | 20 | 20
产出指标 |  | 质量指标 | 结题评审一次性通过率 | >= | 100 | % | 100 | 10 | 10
效益指标 |  | 社会效益 | 研究成果转化运用数量 | >= | 1 | 份 | 1 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 服务对象满意度指标 | >= | 90 | % | 90 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 99.99 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--30
项目支出绩效自评表
公开30表
编制单位： | 云南省水利厅 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 水利行业管理专项经费
主管部门 |  | 云南省水利厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省水利厅
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 1442.2 |  | 1442.2 |  | 1365.98 | 10 | 94.72 | 9.47 | 招投标结余、差旅费结余等
|  | 其中：当年财政拨款 | 1442.2 |  | 1442.2 |  | 1365.98 |  | 94.72
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 项目按照中央和省政府下达工作目标，2023年申报资金主要保障美丽河湖评定服务、重大项目前期评审、整体支出和项目支出绩效评价、云南水利工作宣传、云南省河湖长制、重点水利工程建设、水利固定资产投资、民生水利、水利改革、水生态文明建设等工作、农田灌溉水有效利用系数测算分析，以保护水资源、防治水污染、改善水环境、修复水生态为主要任务，切实加强水利工程质量管理，完成水利管理体系标准建设、完善或修订水利行业管理制度，促进水利工程建设规范化管理；强化水利建设市场监管，规范水利市场主体行为，维护水利建设市场良好秩序；加强全省在建水利工程进行进度、质量、安全等方面的督查巡视，确保无质量、较大以上生产安全事故发生，坚决杜绝重特大生产安全事故。 具体目标为 ：1.水利厅网站常态化监测每月提供监测报告1份；2.评估美丽河湖数量220个，3.按照财政部、水利部、财政厅有关要求，完成省级一般债专项资金、中央水利发展资金、水利救灾资金绩效评价以及水利厅部门整体支出及项目支出绩效评价等4个以上绩效评价；4.完成24家乙级水利工程质量检测单位资质认定工作；5.对云南省水利二级造价工程师进行注册管理，并对执业活动实施监督管理；6.按照安全生产要求，开展重点领域督查次数6次；6.安全生产专家明查暗访12个工程项目；7.形成全省重要防洪保护区防洪调度方案，指导重要防洪保护区的汛期防洪调度；8.完成水利建设市场主体信用评价；市场主体进行信用评价完成率达100%；9.完成6批水利重点领域“四不两直”督查任务；10.完成30家水利安全生产标准化达标单位评级评审；11.完成洪水影响评价报告技术审查；12.对各州市安全生产系统填报排名。 | [5 empty] | 项目按照中央和省政府下达工作目标，2023年申报资金主要保障美丽河湖评定服务、重大项目前期评审、整体支出和项目支出绩效评价、云南水利工作宣传、云南省河湖长制、重点水利工程建设、水利固定资产投资、民生水利、水利改革、水生态文明建设等工作、农田灌溉水有效利用系数测算分析，以保护水资源、防治水污染、改善水环境、修复水生态为主要任务，切实加强水利工程质量管理，完成水利管理体系标准建设、完善或修订水利行业管理制度，促进水利工程建设规范化管理；强化水利建设市场监管，规范水利市场主体行为，维护水利建设市场良好秩序；加强全省在建水利工程进行进度、质量、安全等方面的督查巡视，确保无质量、较大以上生产安全事故发生，坚决杜绝重特大生产安全事故。 具体完成情况如下：1.水利厅网站常态化监测每月提供监测报告1份；2.评估美丽河湖数量334个，3.按照财政部、水利部、财政厅有关要求，完成省级一般债专项资金、中央水利发展资金、水利救灾资金绩效评价以及水利厅部门整体支出及项目支出绩效评价等4个以上绩效评价；4.对云南省水利二级造价工程师进行注册管理，并对执业活动实施监督管理；5.按照安全生产要求，开展重点领域督查次数6次；5.安全生产专家明查暗访14个工程项目；6.形成全省重要防洪保护区防洪调度方案，指导重要防洪保护区的汛期防洪调度；7.完成水利建设市场主体信用评价；市场主体进行信用评价完成率达100%；8.完成6批水利重点领域“四不两直”督查任务；9.完成32家水利安全生产标准化达标单位评级评审；10.完成洪水影响评价报告技术审查；12.对各州市安全生产系统填报排名。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 89
产出指标 |  | 数量指标 | 每月提供厅网站常态化监测报告 | = | 1 | 份 | 1 | 2 | 2
产出指标 |  | 数量指标 | 年度完成评审的美丽河湖数量 | >= | 220 | 个（条） | 334 | 2 | 2
产出指标 |  | 数量指标 | 完成重大项目前期评审（大型）数量 | >= | 4 | 件 | 5 | 2 | 2
产出指标 |  | 数量指标 | 完成省级一般债专项资金绩效评价数量 | = | 1 | 项 | 1 | 2 | 2
产出指标 |  | 数量指标 | 完成2022年度中央水利发展资金绩效评价数量 | = | 1 | 项 | 1 | 2 | 2
产出指标 |  | 数量指标 | 完成2022年度水利救灾资金绩效评价数量 | = | 1 | 项 | 1 | 2 | 2
产出指标 |  | 数量指标 | 完成2022年度水利厅部门整体支出及项目支出绩效评价数量 | = | 1 | 项 | 1 | 2 | 2
产出指标 |  | 数量指标 | 完成2023年度省水利厅部门预算评审数量 | = | 1 | 项 | 1 | 2 | 2
产出指标 |  | 数量指标 | 市场主体进行信用评价完成率 | = | 100 | % | 100 | 2 | 2
产出指标 |  | 数量指标 | 开展重点领域督查次数 | = | 6 | 批 | 6 | 2 | 2
产出指标 |  | 数量指标 | 完成水利安全生产标准化达标单位数量 | >= | 30 | 家 | 32 | 2 | 2
产出指标 |  | 数量指标 | 完成评审洪水影响评价报告技术审查项目数 | >= | 50 | 个 | 37 | 1 | 0 | 按上一年度受理数量估算，实际受理数量未达到估算数。
产出指标 |  | 数量指标 | 制定云南省水利基础设施重置成本标准 | >= | 1 | 项 | 1 | 2 | 2
产出指标 |  | 数量指标 | 云南省二级造价工程师（水利专业）注册人员数量 | >= | 150 | 人 | 259 | 2 | 2
产出指标 |  | 数量指标 | 水利水电工程施工二级资质审查数量 | >= | 100 | 家 | 100 | 2 | 2 | 水利水电工程施工二级资质审查数量（应为完成率），度量单位应为百分比“％”
产出指标 |  | 数量指标 | 对各州市进行水利安全生产状况评价 | >= | 4 | 次 | 4 | 2 | 2
产出指标 |  | 数量指标 | 明查暗访工程项目数量 | >= | 12 | 个 | 14 | 2 | 2
产出指标 |  | 数量指标 | 安全生产考核次数 | >= | 2 | 次 | 2 | 2 | 2
产出指标 |  | 数量指标 | 云南省水利工程高级职称评审 | >= | 800 | 份 | 1108 | 2 | 2
产出指标 |  | 数量指标 | 完成遥感监测数量 | >= | 10 | 条 | 10 | 2 | 2
产出指标 |  | 数量指标 | 完成河湖长制专题图集数量 | >= | 80 | 册 | 80 | 2 | 2
产出指标 |  | 数量指标 | 构建制图数据库 | = | 1 | 套 | 1 | 2 | 2
产出指标 |  | 数量指标 | 编制完成《云南省水利工程标准化管理评价工作指南》 | = | 1 | 套 | 2 | 2 | 2
产出指标 |  | 数量指标 | 完成水行政处罚自由裁量权标准的修订 | = | 1 | 项 | 1 | 2 | 2
产出指标 |  | 质量指标 | 重点领域督查问题整改完成率 | >= | 90 | % | 90 | 1 | 1
产出指标 |  | 质量指标 | 水利抗震救灾物资管理维护完好率 | >= | 90 | % | 95 | 1 | 1
产出指标 |  | 时效指标 | 云南省水利二级造价工程师规定时限内注册完成率 | >= | 90 | % | 100 | 1 | 1
效益指标 |  | 社会效益 | 是否增强依法行政意识 | >= | 是 | 是/否 | 是 | 6 | 6
效益指标 |  | 可持续影响 | 对推动云南省重点河湖监管提供基础支撑年限 | >= | 2 | 年 | 2 | 6 | 6
效益指标 |  | 可持续影响 | 服务全省河湖长制基础工作年限 | >= | 3 | 年 | 3 | 6 | 6
效益指标 |  | 可持续影响 | 对云南省水库标准化管理评价提出技术支持年限 | >= | 3 | 年 | 3 | 6 | 6
效益指标 |  | 可持续影响 | 水行政处罚自由裁量权标准修订后的使用年限 | >= | 3 | 年 | 3 | 6 | 6
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | >= | 90 | % | 95 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 98.47 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--31
项目支出绩效自评表
公开31表
编制单位： | 云南省水利厅 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2023年度云南省水网建设规划编制经费
主管部门 |  | 云南省水利厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省水利厅
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 3000 |  | 3000 |  | 2995 | 10 | 99.83 | 9.98 | 招投标结余
|  | 其中：当年财政拨款 | 3000 |  | 3000 |  | 2995 |  | 99.83
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 全面分析省级水网建设基础和需求；研究提出推进省级水网高质量发展举措。编制完成《云南省水网建设规划报告》《云南省水网先导区建设实施方案》。 | [5 empty] | 编制完成《云南省水网建设规划报告》《云南省水网先导区建设实施方案》，并达到水利部质量要求
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 云南省水网建设规划报告编制数量 | = | 1 | 件 | 1 | 15 | 15
产出指标 |  | 数量指标 | 云南省水网先导区建设实施方案编制数量 | = | 1 | 件 | 1 | 15 | 15
产出指标 |  | 质量指标 | 达到报水利部质量要求 | >= | 90 | % | 90 | 10 | 10
产出指标 |  | 时效指标 | 水网建设规划及实施方案完成时间 | = | 1 | 年 | 1 | 10 | 10
效益指标 |  | 经济效益 | 规划项目总投资 | >= | 12000 | 亿元 | 18500 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >= | 90 | % | 90 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 99.98 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。