## 项目支出绩效自评--13
项目支出绩效自评表
公开13表
编制单位： | 云南省水利水电科学研究院 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 水保监测技术服务专项经费
主管部门 |  | 云南省水利厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省水利水电科学研究院
项目资金（万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 718.72 |  | 718.72 |  | 417.54 | 10 | 58.09 | 5.81 | 水情科普教育大厅、节水新技术（新产品）模型科普展示区、水情科普智能互动区、多功能报告厅及配套设施、搭建节水信息平台项目审批时投资规模被压减了200万元；协助水行政主管部门和生态环境部门对云南省部分河湖库渠的健康状况的评价工作有所调整；部分办公设备购置因政府采购指标有误，未能完成购买，以上原因导致经费
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 718.72 |  | 718.72 |  | 417.54 |  | 58.09
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1、选用《云南省河湖库渠健康评价指南（试行）》所推荐评价指标体系、评价方法与评价标准；说明评价河湖库渠范围，需要分段评价的河流给出分段评价方案（评价河段）、湖泊给出分区评价方案，并说明分段或分区的合理性；说明各评价河段或评价湖泊区的水域岸线状态、水质水量、生物状况和社会服务功能的分区（段）特点，以图表结合方式，说明各评价河段或评价湖泊区的空间位置与物理参数（河流包括起始断面经纬度、河长、河宽、多年平均径流量等）；针对各个重点河湖特点，分别研究健康现状，分析剖析现状问题“病因”，分析社会服务功能以及管理现状，并给出相关对策措施及建议。 2、利用现代科技手段，建设云南省水情科普教育基地建设，搭建节水互动平台。完成水情科普互动墙和宣传走廊建设，节水新技术、新产品展示平台建设，节水宣传多媒体会议室建设，组织节水科普宣传及实践活动。 | [5 empty] | 1、选用《云南省河湖库渠健康评价指南（试行）》所推荐评价指标体系、评价方法与评价标准；说明评价河湖库渠范围，需要分段评价的河流给出分段评价方案（评价河段）、湖泊给出分区评价方案，并说明分段或分区的合理性；说明各评价河段或评价湖泊区的水域岸线状态、水质水量、生物状况和社会服务功能的分区（段）特点，以图表结合方式，说明各评价河段或评价湖泊区的空间位置与物理参数（河流包括起始断面经纬度、河长、河宽、多年平均径流量等）；针对各个重点河湖特点，分别研究健康现状，分析剖析现状问题“病因”，分析社会服务功能以及管理现状，并给出相关对策措施及建议。 2、利用现代科技手段，建设云南省水情科普教育基地建设，搭建节水互动平台。完成水情科普互动墙和宣传走廊建设，节水新技术、新产品展示平台建设，节水宣传多媒体会议室建设，组织节水科普宣传及实践活动。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 形成丽江市和红河州的全域评价报告。 | = | 1 | 项 | 1 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 利用现代科技手段，完成水情科普教育区、节水新技术（新产品）模型科普展示区、水情科普智能互动区、报告厅及配套设施建设、搭建节水信息平台。 | >= | 5 | 项 | 5 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 基于本项目发表学术论文不少于5篇，并在专著、软件著作权等科研成果方面有所突破。 | = | 3 | 篇 | 3 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 灌溉水有效利用系数测算报告 | >= | 3 | 本 | 3 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 遥感应用 | >= | 3 | 个 | 3 | 10 | 10
效益指标 |  | 社会效益 | 技术指导次数。 | = | 3 | 次 | 3 | 10 | 10
效益指标 |  | 社会效益 | 组织开展水情科普教育3次 | = | 3 | 次 | 3 | 10 | 10
效益指标 |  | 社会效益 | 协助水行政主管部门和生态环境部门对云南省部分河湖库渠的健康状况考察调研 | = | 3 | 次 | 3 | 10 | 10
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 公众满意度 | >= | 90 | % | 90 | 10 | 10
其他需要说明的事项 |  |  | 无
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 95.81 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--14
项目支出绩效自评表
公开14表
编制单位： | 云南省水利水电科学研究院 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 中央水利发展省本级资金
主管部门 |  | 云南省水利厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省水利水电科学研究院
项目资金（万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 1651 |  | 1651 |  | 1638 | 10 | 99.21 | 9.92 | 未支付的13万元是项目招投标结余资金，已经申请结转下年使用。
|  | 其中：当年财政拨款 | 1651 |  | 1651 |  | 1638 |  | 99.21
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 空 | [5 empty] | 1、按照省水利厅《云南省2023年度山洪灾害防治项目实施方案（省水科院分册）》批复的建设内容，已完成相关建设任务。2、利用现代科技手段，建设完成了云南省水情科普教育基地建设，搭建好了节水互动平台。完成了水情科普互动墙和宣传走廊建设，节水新技术、新产品展示平台建设，节水宣传多媒体会议室建设，组织了4次节水科普宣传及实践活动。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 完成重点城（集）镇调查评价及风险隐患分析数量 | >= | 100 | 个 | 100 | 13 | 13
产出指标 |  | 数量指标 | 完成危险区动态管理清单和动态预警指标分析 | >= | 30 | 个 | 30 | 13 | 13
产出指标 |  | 数量指标 | 巩固提升省级山洪灾害监测预警平台模块数量 | = | 3 | 个 | 3 | 12 | 12
产出指标 |  | 数量指标 | 完成节水科普展区实施建设 | = | 3 | 个 | 3 | 12 | 12
效益指标 |  | 社会效益 | 实现预警能力有效提升 | = | 100 | % | 100 | 15 | 15
效益指标 |  | 社会效益 | 面向社会开放时间 | >= | 30 | 天 | 30 | 15 | 15
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 社会公众满意度 | >= | 90 | % | 90 | 10 | 10
其他需要说明的事项 |  |  | 无
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 99.92 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--15
项目支出绩效自评表
公开15表
编制单位： | 云南省水利水电科学研究院 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 水资源费、水土保持补偿费安排的经费
主管部门 |  | 云南省水利厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省水利水电科学研究院
项目资金（万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 205.61 |  | 205.61 |  | 183.52 | 10 | 89.26 | 8.93 | 未支付完成的经费中差旅费结余19.68万，其他商品和服务支出结余1.76万等，因业务部门人员出差所需租车费不能调剂科目使用，导致经费未全部支付完毕，影响了预算执行率。
|  | 其中：当年财政拨款 | 205.61 |  | 205.61 |  | 183.52 |  | 89.26
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 厉行节约用水，大力推行节约用水措施，推广节约用水新技术、新工艺，发展节水型工业、农业及服务业，建设节水型社会。建立用水效率指标体系，提高用水效率，推进节水型社会建设，提高水资源保障能力，开展杞麓湖流域水环境评估。 1.云南省县域节水型社会达标建设评估项目：开展全省10个以上县域节水型社会达标建设的指导、评估、验收，承担组织1次技术培训班。 2.云南省取用水监测计量信息管理平台建设：开展省内外调研，摸清云南省取用水监测计量信息管理平台现状运行情况及存在问题，借鉴省外先进经验、做法，组织编制好《云南省取用水监测计量信息管理平台专项实施方案》，为构建符合云南特点的取用水监测计量信息管理平台提供指导和依据。 3、水利科普专项工作：（1）制作两个水利科普知识小视频，预计2023年8月完成。（2）印制并发放科普宣传资料9000份，预计2023年3月“世界水日”“中国水周”期间开展。（3）开展云南省水利科普讲解大赛活动1次，预计2023年6月完成（4）开展“科普进校园”、“科普进社区”等系列科普活动，预计2023年上半年2次，下半年2次。（5）开展科普讲解大赛赛后活动满意度调查。 4.数值模拟技术在杞麓湖水环境管理中应用。开展杞麓湖流域6条入湖河道水环境评估，形成技术咨询报告，支撑杞麓湖河湖督查和保护。 5.先进水利技术推广及新技术培训：发布先进水利技术推广指导目录1期；召开新技术推介培训会1次，发布水利水电论文集2期。 6.河湖长制工作督查：完成河湖“四乱”整改和妨碍河道行洪突出问题整治检查点位100个，云南省河湖长制督察检查典型案例汇编1部。 7.云南河湖水文化建设技术支撑：制作水文化宣传视频30个，开展水文化主题交流活动1次，完成云南河湖水文化建设指导手册1册。 8.生产建设项目水土保持设施验收现场核查：完成25个水土保持设施验收报备项目现场核查。 9.九大高原湖泊、赤水河、牛栏江流域水土保持率目标值分解：完成九大高原湖泊、赤水河、牛栏江流域等重点区域水土保持率的2050年远期目标值及2025年、2030年、2035年近期目标值的确定分解。 10.建立全省河湖健康评价数据库档案，完成云南省河湖健康图集（白皮书）。 | [5 empty] | 一、（1）“云南省农田灌溉水利用系数测算分析”：开展技术指导8次，完成《云南省2023年度农田灌溉水有效利用系数测算分析成果报告》，服务对象满意；（2）“全省大中型灌区标准化规范化管理评估”：开展技术指导4次，完成大中型灌区标准化规范化管理评估验收2个，灌区规范化管理达标率66.7%，服务对象满意；（3）“云南省大中型灌区农业水价综合改革验收技术评估”：指导大中型灌区农业水价综合改革试点县开展验收工作8项（次），有序推进了全省农业水价综合改革验收工作，服务对象满意。二、1、已经完成云南省山洪灾害风险隐患调查影响分析和省级监测预警平台“四预”功能提升项目审计报告。2、已完成云南省2023年度山洪灾害房防治项目实施方案的编写，获得水利厅方案批复文件。3、已完成2023年度项目监理服务。三1.编制水文化建设指导手册1册，制作水文化视频8个；2.现场抽查复核绿美河湖达标达效认定20个；3.生产建设项目水土保持设施验收核查20个；4.编制九大高原湖泊、赤水河、牛栏江流域的水土保持率分解技术报告1份；5.河湖“四乱”整改和妨碍河道行洪突出问题排查整治检查点90个；四、云南省县域节水型社会达标建设评估项目：2023年开展了全省22个县域节水型社会达标建设工作的指导、评估，5个县通过省级复评估、16个县通过省级评估验收；五、完成六大水系健康评价图集，完成九大高原湖泊、六大水系、牛栏江及赤水河健康评价报告，完成九大高原湖泊、六大水系河湖健康档案。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 县域节水型社会建设评估成果完成数 | >= | 9 | 个 | 22 | 3 | 3 | 根据《关于进一步推进落实2021年县域节水型社会达标建设工作的通知》（云水资源〔2021〕38 号）文件要求，列入2023年县域节水型社会创建名单的县共12个；根据水利部工作要求，及各州市、县实际工作调整及申报情况，2023年县域节水创建县增加到17个，复评估县增加了5个（依据见文件通知），根据厅水资源处工作安排，省水科院作为技术支撑单位，2023年共完成22个县的技术评估工作。
产出指标 |  | 数量指标 | 灌区种植结构遥感解译 | >= | 3 | 个 | 3 | 3 | 3
产出指标 |  | 数量指标 | 指导大中型灌区及农业水价综合改革试点县开展验收工作数量。 | >= | 6 | 项 | 8 | 3 | 3
产出指标 |  | 数量指标 | 完成“云南省山洪灾害风险隐患调查影响分析和省级监测预警平台“四预”功能提升项目经费专项审计报告” | >= | 1 | 项 | 1 | 3 | 3
产出指标 |  | 数量指标 | 试验观测分析报告完成数量 | >= | 1 | 本 | 1 | 3 | 3
产出指标 |  | 数量指标 | 九大高原湖泊、赤水河、牛栏江流域的水土保持率分解技术报告数量 | = | 1 | 份 | 1 | 3 | 3
产出指标 |  | 数量指标 | 水土保持设施验收报备项目现场核查数量 | >= | 15 | 个 | 20 | 3 | 3
产出指标 |  | 数量指标 | 河湖“四乱”整改和妨碍河道行洪突出问题排查整治检查点位数量 | >= | 80 | 个 | 90 | 3 | 3
产出指标 |  | 数量指标 | 水文化宣传视频数量 | >= | 8 | 个 | 8 | 3 | 3
产出指标 |  | 数量指标 | 编制云南河湖水文化建设指导手册 | = | 1 | 册 | 1 | 3 | 3
产出指标 |  | 数量指标 | 最严格水资源管理制度考核用水效率台账复核数 | = | 16 | 个 | 16 | 2 | 2
产出指标 |  | 数量指标 | 大中型灌区标准化规范化管理现场评估验收 | >= | 2 | 个 | 2 | 2 | 2
产出指标 |  | 数量指标 | 完成《云南省2023年度农田灌溉水有效利用系数测算分析成果报告》 | = | 1 | 项 | 1 | 2 | 2
产出指标 |  | 数量指标 | 完成云南省河湖健康图集（白皮书） | = | 1 | 个/套 | 1 | 2 | 2
产出指标 |  | 数量指标 | 建立全省河湖健康档案 | = | 1 | 个/套 | 1 | 2 | 2
产出指标 |  | 数量指标 | 完成项目审计服务 | = | 1 | 项 | 1 | 2 | 2
产出指标 |  | 数量指标 | 绿美河湖认定现场抽查数量 | >= | 20 | 个 | 20 | 2 | 2
产出指标 |  | 数量指标 | 完成“云南省2023年度山洪灾害房防治项目实施方案”编制 | = | 1 | 项 | 1 | 2 | 2
产出指标 |  | 数量指标 | 完成项目监理服务 | = | 1 | 项 | 1 | 2 | 2
产出指标 |  | 质量指标 | 监理成果满足项目建设管理要求 | = | 1 | 项 | 1 | 2 | 2
效益指标 |  | 社会效益 | 县域节水型社会建设达标率 | >= | 70 | % | 94 | 2 | 2
效益指标 |  | 社会效益 | 开展活动次数 | = | 4 | 次 | 4 | 2 | 2
效益指标 |  | 社会效益 | 按照《云南省农业水价综合改革验收办法（试行）》，通过对部分灌区开展验收评估工作，总结验收工作中的经验，能有序推进我省农业水价综合改革验收工作的全面推进。 | = | 95 | % | 95 | 2 | 2
效益指标 |  | 社会效益 | 提供关于项目经费管理及使用的专业审计咨询服务，提出专业审计意见，保障建设资金的合理使用。 | >= | 1 | 项 | 1 | 2 | 2
效益指标 |  | 社会效益 | 节水灌溉推广示范基地数量 | >= | 1 | 个 | 1 | 2 | 2
效益指标 |  | 社会效益 | 核查项目覆盖范围 | >= | 10 | 个 | 10 | 2 | 2
效益指标 |  | 社会效益 | 能够完成规划确定的建设任务和目标，在以往工作基础上，提高预报预警精准度；不断增强群众主动防灾避险意识和能力。 | = | 1 | 项 | 1 | 2 | 2
效益指标 |  | 社会效益 | 年度九大高原湖泊、赤水河、牛栏江流域水土保持率是否有提高 | = | 是 | 是/否 | 是 | 1 | 1
效益指标 |  | 社会效益 | 问题整改率 | >= | 90 | % | 90 | 1 | 1
效益指标 |  | 社会效益 | 水文化知晓率 | >= | 90 | % | 90 | 2 | 2
效益指标 |  | 社会效益 | 云南省最严格水资源管理制度考核用水效率指标适用年限 | = | 1 | 年 | 1 | 2 | 2
效益指标 |  | 社会效益 | 灌区标准化规范化建设技术指导 | >= | 3 | 次 | 4 | 1 | 1
效益指标 |  | 社会效益 | 农田灌溉水有效利用系数测算样点灌区技术指导 | >= | 7 | 次 | 8 | 1 | 1
效益指标 |  | 社会效益 | 是否对推动九大高原湖泊、六大水系、牛栏江及赤水河保护治理做出贡献 | = | 是 | 是/否 | 是 | 1 | 1
效益指标 |  | 社会效益 | 形成典型案例数 | >= | 3 | 个 | 6 | 1 | 1
效益指标 |  | 社会效益 | 绿美河湖认定现场抽查覆盖范围 | >= | 10 | 个 | 10 | 2 | 2
效益指标 |  | 社会效益 | 投资控制率 | >= | ±5 | % | 0 | 1 | 1
效益指标 |  | 社会效益 | 山洪灾害防治方案编制范围覆盖县域 | >= | 20 | 县 | 34 | 1 | 1
效益指标 |  | 社会效益 | 申报大中型灌区标准化规范化管理达标率 | >= | 50 | % | 66.7 | 1 | 1
效益指标 |  | 社会效益 | 为最严格水资源考核提供技术支撑 | = | 是 | 是/否 | 是 | 1 | 1
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 管理部门和参与者满意度 | >= | 90 | % | 90 | 2 | 2
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >= | 90 | % | 90 | 2 | 2
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >= | 90 | % | 90 | 2 | 2
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >= | 90 | % | 90 | 2 | 2
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >= | 90 | % | 90 | 1 | 1
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >= | 90 | % | 90 | 1 | 1
其他需要说明的事项 |  |  | 无
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 98.93 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--16
项目支出绩效自评表
公开16表
编制单位： | 云南省水利水电科学研究院 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2023年第五批科技创新基地建设专项资金
主管部门 |  | 云南省水利厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省水利水电科学研究院
项目资金（万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 20 |  | 16.18 | 10 | 80.9 | 8.09 | 依托野观站开展农田灌溉水有效利用系数2023年赴昆明4县区、元谋、勐海等地开展数据收集、仪器维护等工作的差旅费由农田灌溉水有效利用系数项目中列支；参加第十八届世界水资源学术大会，大会注册费由水资源费项目中列支，导致该项目经费结余。
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 20 |  | 16.18 |  | 80.9
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 基本建成“一站多点”的作物需水试验站网体系。做好新增灌溉试验小区面积6670m2规划与初步建设。制定团体标准1项。开展测墒灌溉示范面积2000亩。 | [5 empty] | （1）完成野外科学观测研究站年度观测任务；（2）完成野外科学观测研究站中心站二期扩建，新增灌溉试验小区面积6亩，累计观测面积达10亩；（3）主持和参加的2项团体标准正式发布，申请的实用新型专利2项，其中授项1项，发表论文2篇；
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 科研论文数 | = | 2 | 篇 | 2 | 15 | 15
产出指标 |  | 数量指标 | 培训科技人员数 | = | 20 | 人次 | 30 | 15 | 15
产出指标 |  | 时效指标 | 项目合同完成率 | = | 30 | % | 30 | 20 | 20
效益指标 |  | 社会效益 | 培训社会人员数 | = | 20 | 人次 | 20 | 10 | 10
效益指标 |  | 社会效益 | 产学研合作单位数 | = | 1 | 个 | 1 | 10 | 10
效益指标 |  | 社会效益 | 参加产学研合作科技人员 | = | 10 | 人次 | 10 | 10 | 10
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 项目单位满意度 | = | 100 | % | 100 | 3 | 3
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | = | 100 | % | 100 | 3 | 3
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 科研人员满意度 | = | 100 | % | 100 | 3 | 3
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 受训对象满意度 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1
其他需要说明的事项 |  |  | 无
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 98.09 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--17
项目支出绩效自评表
公开17表
编制单位： | 云南省水利水电科学研究院 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 山洪灾害防治区重点城（集）镇洪水风险图集项目资金
主管部门 |  | 云南省水利厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省水利水电科学研究院
项目资金（万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 111 |  | 72.57 | 10 | 65.38 | 6.54 | 目前项目已开展100个集镇图洪水风险图的编制，还有图集的编制及出版工作需待修改完善后才能完成，但项目经费因超过两个资金年度，剩余的经费在年末被财政收回，导致预算执行率低。
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 111 |  | 72.57 |  | 65.38
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 基于水旱灾害普查成果，首选山洪灾害防治区重点城（集）镇，绘制大比例山洪灾害危险图集，指导优化完善山洪灾害防御预案，推动普查成果指导当地社会经济发展、生态保护和乡村振兴等建设规划工作发挥积极作用。 | [5 empty] | 目前已开展100个集镇图洪水风险图的编制，待修改完善后完成图集的编制及出版工作。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 70
产出指标 |  | 数量指标 | 完成“云南省重点城（集）镇山洪灾害危险区洪水风险图集” | = | 1 | 项 | 0 | 10 | 0 | 目前已开展100个集镇图洪水风险图的编制，待修改完善后完成图集的编制及出版工作。
产出指标 |  | 质量指标 | 成果通过国内、省内相关行业专家审查。 | = | 1 | 项 | 0 | 10 | 0 | 正在开展图集编辑完善工作，还未组织技术审查。
产出指标 |  | 时效指标 | 按工作进度安排按时完成 | = | 1 | 项 | 1 | 10 | 10
产出指标 |  | 成本指标 | 按预算执行。 | = | 1 | 项 | 1 | 20 | 20
效益指标 |  | 经济效益 | 指导优化完善山洪灾害防御预案，推动普查成果在当地建设规划工作中发挥作用。 | >= | 35 | 项 | 35 | 15 | 15
效益指标 |  | 社会效益 | 《图集》编制范围覆盖城（集）镇数量。 | >= | 100 | 个 | 100 | 15 | 15
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 群众满意度 | >= | 90 | % | 90 | 10 | 10
其他需要说明的事项 |  |  | 无
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 76.54 | 中
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--18
项目支出绩效自评表
公开18表
编制单位： | 云南省水利水电科学研究院 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2023年部门预算机动经费
主管部门 |  | 云南省水利厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省水利水电科学研究院
项目资金（万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 52.97 |  | 52.61 | 10 | 99.32 | 9.93 | 未支付完成的经费中“委托业务费”结余0.36万元，是委托第三方机构组织“云南省第三届水利科普讲解比赛”报价测算费用的结余。
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 52.97 |  | 52.61 |  | 99.32
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.对2023年度山洪灾害防治项目调查评价与隐患分析动态危险区管理及系统提升开发项目执行全过程经费管理的合规性、项目经费列支和核算规范性、预算执行情况、合同履行情况提供专项审计服务。 2.开展云南省水利科普讲解大赛活动。 3.加快推进水文化建设，把握节水宣传教育重点内容、把握节水宣传教育工作规律和融媒体发展趋势，大力推进节水宣传内容、方式、机制等创新，传统媒体与新媒体协同发力，线上和线下贯通融合，不断提高节水宣传教育工作实效。 | [5 empty] | 1.已提交2023年度山洪灾害防治项目调查评价与隐息分析动态危险区管理及系统提升开发项目费用支付咨询意见书，完成财务决算审计报告的编写。2.开展了一次云南省水利科普讲解大赛活动。3.举办水文化培训1次，出版水文化著作1部，制作水文化视频30分钟。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 完成项目审计服务 | = | 1 | 项 | 1 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 举办科普讲解比赛 | = | 1 | 项 | 1 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 举办水文化培训 | = | 1 | 项 | 1 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 出版水文化相关书籍 | = | 1 | 部 | 1 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 水文化宣传短视频 | = | 30 | 分钟 | 30 | 5 | 5
产出指标 |  | 时效指标 | 项目完工后审计时限 | <= | 1 | 个 | 1 | 10 | 10
效益指标 |  | 经济效益 | 投资控制率 | <= | 100 | % | 100 | 10 | 10
效益指标 |  | 社会效益 | 公众水利科普知识知晓率 | >= | 90 | % | 90 | 10 | 10
效益指标 |  | 社会效益 | 水文化参与者知晓率 | >= | 90 | % | 90 | 10 | 10
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 社会公众满意度 | >= | 90 | % | 90 | 10 | 10
其他需要说明的事项 |  |  | 无
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 99.93 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。