## 项目支出绩效自评--13
项目支出绩效自评表
公开13表
编制单位： | 云南省水利水电勘测设计研究院 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2024年第三批重点研发（社会发展）专项资金
主管部门 |  | 云南省水利厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省水利水电勘测设计研究院
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 30 |  | 20.35 | 10 | 67.83 | 6.78 | 偏差原因：项目第二笔资金于2024年9月底到款，到款时间较晚，执行率不高。 改进措施：提前规划，加强项目及预算执行情况监督，提高预算编报科学性。
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 30 |  | 20.35 |  | 67.83
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 收集流域气象水文和水资源开发利用相关数据，分析计算抚仙湖流域长系列天然水资源量；研究抚仙湖入湖水量的主要路径和评估方法，解析各分项入湖水量；研究抚仙湖出湖水量路径和评估方法，解析各分项出湖水量；确定抚仙湖水量平衡分析方法，提出抚仙湖水量平衡方程；分析抚仙湖水位保障相关管理要求及面临的主要问题。在高质量期刊上发表论文1篇； 申请发明专利1项。 | [5 empty] | 开展2次流域考察和4轮的资料收集，完成流域水资源开发利用调查和评估。初步完成流域陆面入湖、湖面入湖、湖面蒸发、流域耗水、流域长系列天然水资源量等各分项的计算，确定了抚仙湖水资源评估的方法。构建抚仙湖水资源量WEP计算模型，解析了各项入湖水量，初步提出了抚仙湖水量平衡方程。针对目前抚仙湖水位存在的问题，初步提出了水位保障的有关工程措施和非工程措施。编制了《抚仙湖流域水资源量变化成因研究进展报告》（初稿）1份，与玉溪市湖泊管理局汇报2次。在高质量期刊上发表论文2篇； 受理发明专利1项。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 专利申请数（件） | = | 1 | 件 | 1 | 25 | 25
产出指标 |  | 数量指标 | 发表科技论文（篇） | = | 1 | 篇 | 2 | 25 | 25 | 偏差原因：论文录用周期较长，为保证课题2025年能顺利完成4篇论文指标，提前完成1篇论文投稿。改进措施：提前规划，加强项目及预算执行情况监督，提高预算编报科学性。
效益指标 |  | 社会效益 | 参加产学研合作人员数 | <= | 1 | 人 | 4 | 30 | 30 | 偏差原因：联合体单位中国水利水电科学研究院申报时预计招收1名研究生参与该课题，最后招收了4名研究生并参与该课题。改进措施：提前规划，加强项目及预算执行情况监督，提高预算编报科学性。
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 项目单位满意度（%） | >= | 90 | % | 95 | 5 | 5
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 科研人员满意度（%） | >= | 90 | % | 95 | 5 | 5
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 96.78 | 优
备注: 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入

## 项目支出绩效自评--14
项目支出绩效自评表
公开14表
编制单位： | 云南省水利水电勘测设计研究院 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 水资源和水土保持管理经费
主管部门 |  | 云南省水利厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省水利水电勘测设计研究院
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 80 |  | 78.4 |  | 61.69 | 10 | 78.69 | 7.87 | 偏差原因：主要是差旅费执行率偏低，出差根据工作实际需要安排，2024年实际出差数较上年减少。 改进措施：提前规划，加强项目及预算执行情况监督，提高预算编报科学性。
|  | 其中：当年财政拨款 | 80 |  | 78.4 |  | 61.69 |  | 78.69
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 对九大高原湖泊开展现场调研、督察、暗访、宣传等不少于72次；对高原湖泊开展常规监测、巡查；全面保障“湖泊革命”攻坚战工作专班正常工作开展，保障有关工作成果印制。 | [5 empty] | 全年对九大高原湖泊及河湖长制相关工作开展现场调研、督察、暗访、宣传等共98次；对高原湖泊开展常规监测、巡查；“湖泊革命”攻坚战工作专班正常工作开展得到有效保障，成果印制满足工作需求。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 九大高原湖泊调研、督察、暗访、宣传等次数 | >= | 72 | 次 | 98 | 50 | 50 | 偏差原因：年度计划完成72次调研、督察、暗访、宣传，在实际工作开展中，由于领导对高原湖泊的重视程度加大，项目组完成98次出差参与该调研、督察、暗访。改进措施：提前规划，加强项目及预算执行情况监督，提高预算编报科学性。
效益指标 |  | 社会效益 | 是否有助于精准掌握河湖长制及九湖保护治理工作进度 | = | 是 | 是/否 | 是 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 各级河长、河长办满意度 | >= | 90 | % | 90 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 97.87 | 优
备注: 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入

## 项目支出绩效自评--15
项目支出绩效自评表
公开15表
编制单位： | 云南省水利水电勘测设计研究院 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 非税收入安排的支出专项经费
主管部门 |  | 云南省水利厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省水利水电勘测设计研究院
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 50 |  | 50 |  | 50 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 青年路376号1栋办公楼年久失修、外墙瓷砖掉落、内部管网严重漏水，2024年内完成立项审批、设计、招投标和施工，计划改造后消除外墙瓷砖掉落风险。 | [5 empty] | 本项目由云南省水利厅批复立项、委托昆明市建筑设计研究院集团有限公司负责设计，严格按采购程序组织招投标，由中标单位云南伯斯建设工程有限公司负责施工。于2024年12月4日正式开工，现已完成外脚手架搭设、外墙瓷砖拆除及抹灰、内部管网改造等工程内容，有效消除外墙瓷砖掉落风险，实现了年度总体目标。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 89.5
产出指标 |  | 质量指标 | 满足建筑行业相关标准 | = | 100 | % | 100 | 30 | 30
产出指标 |  | 成本指标 | 经济成本指标 | <= | 50 | 万元 | 50 | 20 | 20
效益指标 |  | 社会效益 | 消除外墙瓷砖掉落风险 | = | 0 | 次 | 0 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 职工及住户满意度 | >= | 90 | % | 85.5 | 10 | 9.5 | 偏差原因：为保障修缮期间的正常办公，采取分栋、分层腾房，分批交付工作面的方式进行施工，同时受春节放假用工荒的影响，故造成工期延长，围挡施工占用场地时间长，带来职工及住户工作和生活不便，导致满意度有所降低，有抱怨。改进措施：加强协调力度，细化工序安排，采取流水及穿插施工 ；加强现场督导，实现质量一次验收合格避免返工占用时间；倒排工期，明确时限，细心做好宣传解释工作，力争得到职工及住户的理解及支持。
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 99.5 | 优
备注: 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入

## 项目支出绩效自评--16
项目支出绩效自评表
公开16表
编制单位： | 云南省水利水电勘测设计研究院 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | EPC项目专项经费
主管部门 |  | 云南省水利厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省水利水电勘测设计研究院
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 1435.8 |  | 1435.8 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 偏差原因：本项目资金来源于我单位自有资金，全年执行数系统无法取数。预算实际执行163.25万元，是用以前年度项目结转资金支付。预算执行率低的原因是2024年业主方没有资金支付剩余设计费用及施工费用，项目资金未得到保障。改进措施：提前规划，加强项目及预算执行情况监督，提高预算编报科学性。
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 1435.8 |  | 1435.8 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成2021年水系连通及水美乡村建设试点云南省西畴县（EPC）项目与施工单位的结算，完成曼点水库EPC项目与施工单位的结算，项目业主及总承包联合体单位满意度达90%以上。项目实施后可保护河流周边村庄人数1万人次，保护河流周边耕地数量0.6万亩。 | [5 empty] | 曼点水库EPC项目及西畴县水美乡村EPC项目已于2024年第一季完工，其中曼点水库EPC项目竣工验收审计还在进行中，西畴水美乡村EPC项目已完成竣工验收审计。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 完成1项EPC项目与施工单位的结算 | = | 1 | 项 | 1 | 50 | 50
效益指标 |  | 社会效益 | 保护河流周边村庄人数 | > | 1 | 万人次 | 1.08 | 15 | 15 | 偏差原因：河道较集中，治理难度小，在河道周边生活居住人口增多。故人数增涨。改进措施：提前规划，加强项目及预算执行情况监督，提高预算编报科学性。
效益指标 |  | 社会效益 | 保护河流周边耕地数量 | > | 0.6 | 万亩 | 2.64 | 15 | 15 | 偏差原因：河道较集中，且长度略有增加。在河道周边耕地面积变多，故保护耕地面积增涨。改进措施：提前规划，加强项目及预算执行情况监督，提高预算编报科学性。
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 项目业主、联合体成员满意度 | >= | 90 | % | 100 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 90 | 优
备注: 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入

## 项目支出绩效自评--17
项目支出绩效自评表
公开17表
编制单位： | 云南省水利水电勘测设计研究院 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 水利水电勘测设计项目专项经费
主管部门 |  | 云南省水利厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省水利水电勘测设计研究院
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 26579.08 |  | 26579.08 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 偏差原因：该项目资金来源于我单位自有资金，全年执行数系统无法取数。实际支出6654.78万元，执行率25%,执行率偏低主要原因一是我院项目支出预算中包括购买实训基地综合楼产权支出11500.00万元，截至2024年底已与水职院签订了购房转让协议，目前尚在上报审批阶段；二是对下属全资子公司追加投资4800.00万元已上报上级部门审批，截至2024年底未完成支付。改进措施：提前规划，提高预算编制科学性
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 26579.08 |  | 26579.08 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 所承担的项目，确保重点、有序安排，积极推进前期工作；加强控制、有效协调，努力保障生产进度。年内确保完成规划43项、前期设计6项、咨询项目120项、在建项目竣工验收6项； 完成勘察设计费收款额1.1亿元； 项目实施后一是优化灌区水资源配置、提高水资源利用效率；二是提高农村人饮安全，基本解决农村人饮问题；三是解决土地资源丰富但水资源时空分布不均，坝区、半山区水资源可利用程度相差巨大，项目落地后可增加播种面积。 | [5 empty] | 2024年，全院围绕扛责任、强支撑、抓项目、重管理、推改革、谋发展推动工作落实，圆满完成了各项目标任务，完成规划55项、前期设计55项、咨询项目221项、审查通过的项目10项，在建项目竣工验收6项；完成勘察设计费收款额3.48亿元；全力保障了滇中引水工程和滇中引水二期配套工程施工供图和现场服务，实现了桃源水库工程开工建设，顺利支撑了国家确定的腾冲灌区、保山坝灌区、小石门水库、滇中引水二期骨干工程等150件重大水利工程，以及扯卓河水库等重点中型水库工程前期和建设工作。重点推进了列入国家规划的大勐统河等大型灌区、暮底河水库扩建等前期工作，完成可研报告编制，其中某大型灌区在一年之内完成规划批复和可研报告编制。积极推进了罗师、新元等9个大型灌区，牛栏江德泽水库引水济曲、昆明市西北分洪程2件大型引调水工程前期工作。景镇、宣威、会泽、永仁等大型灌区工程规划通过水规总院审查。项目实施后一是优化水资源配置，提升水资源利用效率；二是保障农村饮水安全，改善灌溉条件；三是解决水资源分布不均问题，增加耕地面积，助推产业升级。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 编制完成规划类项目数量 | >= | 43 | 项 | 55 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 编制完成咨询类项目数量 | >= | 120 | 项 | 140 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 编制完成前期类项目数量 | >= | 6 | 项 | 12 | 10 | 10 | 偏差原因：2025年作为“十四五”收官之年与“十五五项目前期谋划工作，为后续发展夯实基础”承上启下的关键节点，面临“十四五”延续性项目收尾与“十五五”储备项目启动的双重任务。为确保更多项目纳入国家“十五五”规划重大项目储备库，相关单位主动加强统筹协调，在保障既有项目加速推进的同时，同步开展“十五五”。改进措施：提前规划，加强项目及预算执行情况监督，提高预算编报科学性。
产出指标 |  | 质量指标 | 在建项目竣工验收数量 | >= | 6 | 项 | 6 | 10 | 10
产出指标 |  | 质量指标 | 审查通过的项目个数 | >= | 4 | 个 | 10 | 10 | 10 | 偏差原因：2025年作为“十四五”收官之年与“十五五”承上启下的关键节点，面临“十四五”延续性项目收尾与“十五五”储备项目启动的双重任务。为确保更多项目纳入国家“十五五”规划重大项目储备库，相关单位主动加强统筹协调，在保障既有项目加速推进的同时，同步开展“十五五”项目前期谋划工作，为后续发展夯实基础。改进措施：提前规划，加强项目及预算执行情况监督，提高预算编报科学性。
效益指标 |  | 经济效益 | 完工项目设计新增总供水量 | >= | 25000万 | 立方米 | 25300 | 8 | 8
效益指标 |  | 经济效益 | 完工项目设计新增灌溉总面积 | >= | 30万 | 亩 | 31 | 8 | 8
效益指标 |  | 经济效益 | 完工项目设计新增供水总人口 | >= | 50万 | 万人 | 59 | 8 | 8
效益指标 |  | 经济效益 | 勘察设计费收取额 | >= | 1.1 | 亿元 | 3.48 | 6 | 6 | 偏差原因：2024年因增发国债水利项目资金全部到位，我院项目前期工作完成较好，固收款超预期。其中桃源水库工程勘测设计费到款1.43亿元，保山坝灌区工程勘测设计费到款0.2亿元，香格里拉市纳帕海防洪整治工程勘察设计费到款0.175亿元，腾冲大型灌区勘测设计费到款0.36亿元，腾冲灌区工程勘测设计费到款0.25亿元。改进措施：提前规划，加强项目及预算执行情况监督，提高预算编报科学性。
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 业主满意度 | >= | 90 | % | 100 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 90 | 优
备注: 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入