## 项目支出绩效自评--13
项目支出绩效自评表
公开13表
编制单位： | 云南省水文水资源局 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 水利专项第二批中央基建投资（云南省跨界河流水文站网建设二期工程）专项资金
主管部门 |  | 云南省水文水资源局 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省水文水资源局
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 2899 |  | 1811.98 | 10 | 62.5 | 6.25 | 项目批复工期为2年，2025年底完工，目前依据项目进度进行支付
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 2899 |  | 1811.98 |  | 62.5
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2024年完工项目可初步发挥效益。 | [5 empty] | 2024年完工项目初步发挥效益。截至2024年底，工程正在加紧施工，土建工程形象进度20%，设备及安装工程形象进度71%。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 支持项目数量 | = | 1.00 | 个 | 1 | 10 | 10 | 无偏差
产出指标 |  | 质量指标 | 年度工程质量合格率 | >= | 80 | % | 100 | 10 | 10 | 无偏差
产出指标 |  | 质量指标 | 概算控制基本符合要求的项目比例 | >= | 80 | % | 100 | 10 | 10 | 无偏差
产出指标 |  | 时效指标 | 年度建设任务量完成率 | >= | 80 | % | 90 | 20 | 20 | 无偏差
效益指标 |  | 社会效益 | 基本实现年度社会效益目标的项目比例 | >= | 80 | % | 80 | 15 | 15 | 无偏差
效益指标 |  | 社会效益 | 建设方案和施工质量总体符合工程设计或有关规范标准的项目比例 | >= | 80 | % | 100 | 15 | 15 | 无偏差
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 受益群众基本满意的比例 | >= | 80 | % | 80 | 10 | 10 | 无偏差
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 96.25 | 优
备注: 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入

## 项目支出绩效自评--14
项目支出绩效自评表
公开14表
编制单位： | 云南省水文水资源局 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 水利专项中央基建投资（云南省中小河流重点洪水易发区水文监测应急建设一期工程）专项资金
主管部门 |  | 云南省水文水资源局 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省水文水资源局
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 2144 |  | 1776.61 | 10 | 82.86 | 8.29 | 项目批复工期为2年，2025年底完工，目前依据项目进度进行支付
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 2144 |  | 1776.61 |  | 82.86
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 年度投资计划执行良好，保障建设质量和效益，有效控制投资概算，2024年完工项目可初步发挥效益。 | [5 empty] | 年度投资计划执行良好，保障建设质量和效益，有效控制投资概算，2024年完工项目可初步发挥效益。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 支出项目数量（个） | = | 1 | 个 | 1 | 20 | 20 | 无偏差
产出指标 |  | 质量指标 | 年度工程质量合格率 | >= | 90 | % | 90 | 10 | 10 | 无偏差
产出指标 |  | 时效指标 | 年度建设任务量完成率 | >= | 80 | % | 80 | 10 | 10 | 无偏差
产出指标 |  | 时效指标 | 概算控制基本符合要求的项目比例 | >= | 80 | % | 80 | 10 | 10 | 无偏差
效益指标 |  | 经济效益 | 基本实现年度经济效益目标的项目比例 | >= | 80 | % | 80 | 10 | 10 | 无偏差
效益指标 |  | 社会效益 | 基本实现年度社会效益目标的项目比例 | >= | 80 | % | 80 | 10 | 10 | 无偏差
效益指标 |  | 生态效益 | 生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例 | >= | 80 | % | 80 | 5 | 5 | 无偏差
效益指标 |  | 可持续影响 | 建设方案和施工质量总体符合工程设计或有关规范标准的项目比例 | >= | 80 | % | 80 | 5 | 5 | 无偏差
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 受益群众基本满意的比例 | >= | 80 | % | 80 | 10 | 10 | 无偏差
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 98.29 | 优
备注: 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入

## 项目支出绩效自评--15
项目支出绩效自评表
公开15表
编制单位： | 云南省水文水资源局 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 山洪灾害防治项目专项经费
主管部门 |  | 云南省水文水资源局 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省水文水资源局
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 2905.53 |  | 2905.53 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 2905.53 |  | 2905.53 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2024年洪水风险图编制项目主要开展6处防洪保护区、68条中小河流、142座中小型水库洪水风险图编制和洪水风险图成果整编汇交、洪水风险实时分析能力提升等建设内容。 | [5 empty] | 2024年洪水风险图编制项目主要开展6处防洪保护区、68条中小河流、142座中小型水库洪水风险图编制和洪水风险图成果整编汇交、洪水风险实时分析能力提升等建设内容。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 洪水风险图编制数量 | >= | 216 | 个 | 216 | 50 | 50 | 无偏差
效益指标 |  | 社会效益 | 山洪灾害防治保护人口数量 | >= | 137 | 万人 | 137 | 30 | 30 | 无偏差
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 公众满意度 | >= | 90 | % | 90 | 10 | 10 | 无偏差
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 100 | 优
备注: 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入

## 项目支出绩效自评--16
项目支出绩效自评表
公开16表
编制单位： | 云南省水文水资源局 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 水文保运转专项经费
主管部门 |  | 云南省水文水资源局 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省水文水资源局
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 65.8 |  | 63.9 | 10 | 97.11 | 9.71 | 招投标结余资金
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 65.8 |  | 63.9 |  | 97.11
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 保障报汛设施24小时不间断，为防灾减灾提供服务支撑。 | [5 empty] | 保障报汛设施24小时不间断，为防灾减灾提供服务支撑。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 购买蓄电池数量 | = | 256 | 支 | 256 | 50 | 50 | 无偏差
效益指标 |  | 社会效益 | 保障报汛设施设备24小时不间断 | = | 24 | 小时 | 24 | 30 | 30 | 无偏差
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 上级主管部门满意度 | = | 90 | % | 90 | 10 | 10 | 无偏差
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 99.71 | 优
备注: 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入

## 项目支出绩效自评--17
项目支出绩效自评表
公开17表
编制单位： | 云南省水文水资源局 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2023年对越南国际报汛工作经费
主管部门 |  | 云南省水文水资源局 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省水文水资源局
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 10.9 |  | 10.9 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 10.9 |  | 10.9 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.对澜沧江-湄公河委员会及下游五个国家提供全年雨水情报汛服务，向越南提供汛期雨水情报汛服务； 2.保障省局及3个分局5个国际报汛站的正常运行维护管理工作。 | [5 empty] | 1.对澜沧江-湄公河委员会及下游五个国家提供全年雨水情报汛服务，向越南提供汛期雨水情报汛服务； 2.保障省局及3个分局5个国际报汛站的正常运行维护管理工作。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 购买磁盘阵列数量 | = | 1 | 台/套 | 1 | 15 | 15 | 无偏差
产出指标 |  | 数量指标 | 报汛数量 | >= | 120000 | 条 | 120000 | 15 | 15 | 无偏差
产出指标 |  | 质量指标 | 磁盘阵列设备验收合格率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | 无偏差
产出指标 |  | 时效指标 | 设备安装时效 | <= | 1 | 月 | 1 | 10 | 10 | 无偏差
效益指标 |  | 社会效益 | 报汛满足天数 | = | 365 | 日 | 365 | 10 | 10 | 无偏差
效益指标 |  | 社会效益 | 报汛及时性 | <= | 1 | 小时 | 1 | 10 | 10 | 无偏差
效益指标 |  | 可持续影响 | 报汛数据准确率 | >= | 95 | % | 95 | 5 | 5 | 无偏差
效益指标 |  | 可持续影响 | 汛期设备利用率 | >= | 95 | % | 95 | 5 | 5 | 无偏差
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 上级主管部门满意度 | >= | 90 | % | 90 | 10 | 10 | 无偏差
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 100 | 优
备注: 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入

## 项目支出绩效自评--18
项目支出绩效自评表
公开18表
编制单位： | 云南省水文水资源局 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 全省水文对外服务专项经费
主管部门 |  | 云南省水文水资源局 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省水文水资源局
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 146.6 |  | 146.6 |  | 116.07 | 10 | 79.17 | 7.92 | 受市场经济环境影响，业务量相较以前年度有一定缩减。
|  | 其中：当年财政拨款 | 78.6 |  | 78.6 |  | 66.27 |  | 84.31
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 68 |  | 68 |  | 49.8 |  | 73.24
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.完成信息网络购置更新。 2.完成年度各类水文委托业务2个及以上，成果质量、业务能力得到主管部门及社会公众认可。 3.根据《云南省财政厅云南省发展和改革委员会关于事业单位经营服务性收费有关问题的通知》（云财非税〔2018〕31号）开展水文对外经营服务工作，服务云南社会经济，保障云南水文发展，通过开展水文经营服务工作，加强水文、水资源基础研究、促进水文新技术的开发利用、培养人才和锻炼水文队伍，弥补水文事业经费不足，确保水文事业稳定可持续发展，并推进水文技术咨询服务健康发展。 | [5 empty] | 1.完成信息网络购置更新。 2.完成年度各类水文委托业务2个及以上，成果质量、业务能力得到主管部门及社会公众认可。 3.根据《云南省财政厅云南省发展和改革委员会关于事业单位经营服务性收费有关问题的通知》（云财非税〔2018〕31号）开展水文对外经营服务工作，服务云南社会经济，保障云南水文发展，通过开展水文经营服务工作，加强水文、水资源基础研究、促进水文新技术的开发利用、培养人才和锻炼水文队伍，弥补水文事业经费不足，确保水文事业稳定可持续发展，并推进水文技术咨询服务健康发展。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 水文经营服务合同完成数 | >= | 2 | 个 | 6 | 25 | 25 | 市场经济回暖，对外服务项目需求变多
产出指标 |  | 时效指标 | 水文经营服务合同完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 25 | 25 | 无偏差
效益指标 |  | 社会效益 | 水文事业发展提升率 | >= | 90 | % | 90 | 30 | 30 | 无偏差
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | >= | 90 | % | 90 | 10 | 10 | 无偏差
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 97.92 | 优
备注: 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入

## 项目支出绩效自评--19
项目支出绩效自评表
公开19表
编制单位： | 云南省水文水资源局 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 其他人员支出
主管部门 |  | 云南省水文水资源局 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省水文水资源局
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 39.17 |  | 39.17 |  | 36.44 | 10 | 93.03 | 9.3 | 有一名劳务派遣人员年中辞职，导致资金结余。
|  | 其中：当年财政拨款 | 39.17 |  | 39.17 |  | 36.44 |  | 93.03
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 保障单位正常运转，完成上级交办的任务。 | [5 empty] | 保障单位正常运转，完成上级交办的任务。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 时效指标 | 按时发放工资 | >= | 按月发放 | 月 | 按月发放 | 50 | 50 | 无偏差
效益指标 |  | 经济效益 | 促进水文事业发展 | > | ≥5%，满分；≥3%，绩效目标分值*0.75；≥0%，绩效目标 | 是/否 | ≥5% | 30 | 30 | 无偏差
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 服务单位工作 | >= | ① 满意度≥90%，得满分；② 满意度介于60%（含）至90 | % | 90 | 10 | 10 | 无偏差
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 99.3 | 优
备注: 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入

## 项目支出绩效自评--20
项目支出绩效自评表
公开20表
编制单位： | 云南省水文水资源局 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 水资源和水土保持管理经费
主管部门 |  | 云南省水文水资源局 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省水文水资源局
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 564.67 |  | 560.78 |  | 531.18 | 10 | 94.72 | 9.47 | 招投标结余资金
|  | 其中：当年财政拨款 | 564.67 |  | 560.78 |  | 531.18 |  | 94.72
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.根据云南省水利厅的工作安排，计划开展国家重点水质站、水源地等水质监测项目、用水统计调查制度工作、实行最严格水资源管理制度考核等工作。2.根据水利部和省水利厅的文件要求，按时完成《云南省水资源公报》的编制及刊印工作，向社会公布水资源数据。 | [5 empty] | 1.根据云南省水利厅的工作安排，计划开展国家重点水质站、水源地等水质监测项目、用水统计调查制度工作、实行最严格水资源管理制度考核等工作。2.根据水利部和省水利厅的文件要求，按时完成《云南省水资源公报》的编制及刊印工作，向社会公布水资源数据。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 监测站次完成次数 | = | 1526 | 站·次 | 1526 | 20 | 20 | 无偏差
产出指标 |  | 数量指标 | 《2023年度云南省水资源公报》完成数量 | = | 1 | 项 | 1 | 20 | 20 | 无偏差
产出指标 |  | 数量指标 | 河道地形测量完成数量 | >= | 15 | 项 | 15 | 10 | 10 | 无偏差
效益指标 |  | 可持续影响 | 水质监测成果使用率 | >= | 98 | % | 98 | 30 | 30 | 无偏差
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | >= | 95 | % | 95 | 10 | 10 | 无偏差
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 99.47 | 优
备注: 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入

## 项目支出绩效自评--21
项目支出绩效自评表
公开21表
编制单位： | 云南省水文水资源局 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 水文测报专项经费
主管部门 |  | 云南省水文水资源局 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省水文水资源局
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 100.4 |  | 95.36 |  | 95.36 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 100.4 |  | 95.36 |  | 95.36 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.完成全省3795个报汛站点雨水情信息上报和监控，109个日常预报站点的日常洪水预报预警工作，完成云南省水资源公报编制工作，配合完成2024年年度最严格水资源管理制度考核和取水许可管理工作。 2.保障全省875个基本雨量站点的设备安全及正常运行，并按照规范和测站任务书要求收集2024年年度基本雨量站点完整的雨量资料并对2023年度资料完成整汇编。保障全省12个国家基本水位站、184个国家基本水文站的设施设备正常运行，按照规范和测站任务书要求完成2024年年度水位、流量、泥沙、蒸发、降水等项目测验任务和完成2023年度测验资料整汇编。 3.完成云南省国家重点水质站、省级河湖长水域、主要城市重要饮用水水源地全覆盖监测。一般项目地表水监测频次2-12次、特定项目年监测1次；开展质量监督、质量审核等管理活动。 | [5 empty] | 1.完成全省3795个报汛站点雨水情信息上报和监控，109个日常预报站点的日常洪水预报预警工作，完成云南省水资源公报编制工作，配合完成2024年年度最严格水资源管理制度考核和取水许可管理工作。 2.保障全省875个基本雨量站点的设备安全及正常运行，并按照规范和测站任务书要求收集2024年年度基本雨量站点完整的雨量资料并对2023年度资料完成整汇编。保障全省12个国家基本水位站、184个国家基本水文站的设施设备正常运行，按照规范和测站任务书要求完成2024年年度水位、流量、泥沙、蒸发、降水等项目测验任务和完成2023年度测验资料整汇编。 3.完成云南省国家重点水质站、省级河湖长水域、主要城市重要饮用水水源地全覆盖监测。一般项目地表水监测频次2-12次、特定项目年监测1次；开展质量监督、质量审核等管理活动。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 编制完成云南省省级河长水质月报 | = | 12 | 期 | 12 | 20 | 20 | 无偏差
产出指标 |  | 数量指标 | 报汛站点雨水情信息收集和监控 | = | 3795 | 个 | 3795 | 10 | 10 | 无偏差
产出指标 |  | 质量指标 | 全省基本站水文资料整汇编审查通过率 | >= | 95 | % | 95 | 10 | 10 | 无偏差
产出指标 |  | 时效指标 | 水文报汛到报率 | >= | 95 | % | 95 | 10 | 10 | 无偏差
效益指标 |  | 社会效益 | 防汛相关部门采用预警成果次数 | >= | 12 | 次 | 12 | 15 | 15 | 无偏差
效益指标 |  | 可持续影响 | 水文报汛设施设备隐患排查率 | >= | 90 | % | 90 | 15 | 15 | 无偏差
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | >= | 90 | % | 90 | 10 | 10 | 无偏差
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 100 | 优
备注: 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入

## 项目支出绩效自评--22
项目支出绩效自评表
公开22表
编制单位： | 云南省水文水资源局 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 因公出国（境）专项经费
主管部门 |  | 云南省水文水资源局 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省水文水资源局
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 0.83 |  | 0.83 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 0.83 |  | 0.83 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据水利部与越南气象水文局会谈情况和《水利部水文司关于配合做好2024 年赴越南团组出国计划申报工作的函》（水文便字〔2023〕156 号）要求，与越南气象水文局签署关于中越相互交换汛期水文资料的实施方案，并就水文监测预报等内容进行技术交流。 | [5 empty] | 根据水利部与越南气象水文局会谈情况和《水利部水文司关于配合做好2024 年赴越南团组出国计划申报工作的函》（水文便字〔2023〕156 号）要求，与越南气象水文局签署关于中越相互交换汛期水文资料的实施方案，并就水文监测预报等内容进行技术交流。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 出访人数 | <= | 1 | 人 | 1 | 50 | 50 | 无偏差
效益指标 |  | 社会效益 | 促成成果数 | >= | 1 | 个 | 1 | 30 | 30 | 无偏差
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 上级部门满意度 | >= | 90 | % | 90 | 10 | 10 | 无偏差
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 100 | 优
备注: 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入