## 项目支出绩效自评--13
项目支出绩效自评表
公开13表
编制单位： | 云南省水文水资源局丽江分局 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 九大高原湖泊入湖河流沟渠水质水量监测项目资金
主管部门 |  | 云南省水文水资源局 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省水文水资源局丽江分局
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 13.96 |  | 13.96 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 13.96 |  | 13.96 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.2024年3—12月，每月对程海和泸沽湖18条入湖河沟开展水质水量监测分析。 2.每月上报水质水量监测数据分析报告。 | [5 empty] | 1.2024年3—12月，每月对程海和泸沽湖18条入湖河沟开展水质水量监测分析。 2.每月上报水质水量监测数据分析报告。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 完成监测数量 | >= | 140 | 站.次 | 140 | 50 | 50
效益指标 |  | 生态效益 | 为程海和泸沽湖入湖河道沟渠保护治理提供数据支撑和决策依据 | = | 是 | / | 是 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 受益部门满意度 | >= | 90 | % | 90% | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 100 | 优
备注： 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。 6.非财政资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入

## 项目支出绩效自评--14
项目支出绩效自评表
公开14表
编制单位： | 云南省水文水资源局丽江分局 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 水文保运转专项经费
主管部门 |  | 云南省水文水资源局 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省水文水资源局丽江分局
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 2.35 |  | 2.35 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 2.35 |  | 2.35 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 更换分局水情机房备用电池电源及其他专用材料，保障在停电时UPS能正常运行，确保水情报汛信息能及时报出；重新充装机房七氟丙烷气体灭火装置，确保在发生异常情况下灭火装置能正常使用，保障机房设备安全。 | [5 empty] | 更换分局水情机房备用电池电源及其他专用材料，保障在停电时UPS能正常运行，确保水情报汛信息能及时报出；重新充装机房七氟丙烷气体灭火装置，确保在发生异常情况下灭火装置能正常使用，保障机房设备安全。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 更换水情机房耗材 | >= | 10 | 项 | 10 | 20 | 20
产出指标 |  | 数量指标 | 充装机房灭火装置气体 | = | 1.00 | 项 | 1 | 20 | 20
产出指标 |  | 时效指标 | 设备正常使用时间 | >= | 12 | 月 | 设备正常使用时间≥12个月 | 10 | 10
效益指标 |  | 可持续影响 | 汛期设备利用率 | >= | 95 | % | 95% | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 受益群众满意度 | >= | 95 | % | 95% | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 100 | 优
备注： 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。 6.非财政资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入

## 项目支出绩效自评--15
项目支出绩效自评表
公开15表
编制单位： | 云南省水文水资源局丽江分局 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 水资源和水土保持管理经费
主管部门 |  | 云南省水文水资源局 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省水文水资源局丽江分局
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 23.11 |  | 23.11 |  | 23.11 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 23.11 |  | 23.11 |  | 23.11 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.通过巡检及时修复水毁站点、维修维护设施设备，保障丽江市辖区内中小河流水位站、州（市）界河水文（位）站、中小河流雨量站系统设备的正常运行，通过水位、雨量数据通讯实时完成远程数据水位、雨量收集和报汛；通过巡测完成流量测验、最终实现丽江市各监测站点设备安全及正常运行，按照规范要求完整收集各个站点2024年度雨量、水位、流量等资料；完成水文（位）站数据监测工作，并及时上报水文监测数据达90%以上。 2.按时完成国家重点水质站、省级河（湖）长水域、省级重要水源地、九大高原湖泊全年监测工作，有效掌握丽江市主要江湖河库水质状况、水体的污染状况和影响；及时向各级水行政主管部门、流域机构及各相关部门上报监测数据，为水环境的污染控制和治理提供科学依据，为云南省水资源管理、保护及开发利用提供科学依据。 3.保障云南省水环境监测中心丽江分中心实验室基础设施维修养护、水质仪器设备维修，持续保持监测能力。 | [5 empty] | 1.通过巡检及时修复水毁站点、维修维护设施设备，保障丽江市辖区内中小河流水位站、州（市）界河水文（位）站、中小河流雨量站系统设备的正常运行，通过水位、雨量数据通讯实时完成远程数据水位、雨量收集和报汛；通过巡测完成流量测验、最终实现丽江市各监测站点设备安全及正常运行，按照规范要求完整收集各个站点2024年度雨量、水位、流量等资料；完成水文（位）站数据监测工作，并及时上报水文监测数据达90%以上。 2.按时完成国家重点水质站、省级河（湖）长水域、省级重要水源地、九大高原湖泊全年监测工作，有效掌握丽江市主要江湖河库水质状况、水体的污染状况和影响；及时向各级水行政主管部门、流域机构及各相关部门上报监测数据，为水环境的污染控制和治理提供科学依据，为云南省水资源管理、保护及开发利用提供科学依据。 3.保障云南省水环境监测中心丽江分中心实验室基础设施维修养护、水质仪器设备维修，持续保持监测能力。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 全市中小河流水位站运行维护数量 | = | 6 | 站 | 6 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 全市中小河流水文站运行维护数量 | = | 6 | 站 | 6 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 监测站次完成次数 | >= | 90 | % | 90% | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 完成河长制水质监测任务站次数 | >= | 24 | 站次 | 24 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 完成农村供水水质监督性检测站次 | >= | 2 | 站次 | 2 | 5 | 5
产出指标 |  | 质量指标 | 各站点遥测数据精准率 | >= | 90 | % | 90% | 5 | 5
产出指标 |  | 质量指标 | 水文测验成果资料完整性 | >= | 90 | % | 90% | 5 | 5
产出指标 |  | 质量指标 | 水质监测数据合格率 | >= | 98 | % | 98% | 5 | 5
产出指标 |  | 时效指标 | 中小河流水位站点、水文站点的设备安全事故处理时效 | < | 24 | 小时 | 安全事故处理时效＜24小时 | 5 | 5
产出指标 |  | 时效指标 | 监测数据上报及时率 | >= | 90 | % | 90% | 5 | 5
效益指标 |  | 社会效益 | 设施设备正常使用率 | >= | 90 | % | 90% | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | >= | 90 | % | 90% | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 100 | 优
备注： 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。 6.非财政资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入

## 项目支出绩效自评--16
项目支出绩效自评表
公开16表
编制单位： | 云南省水文水资源局丽江分局 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 水文测报专项经费
主管部门 |  | 云南省水文水资源局 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省水文水资源局丽江分局
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 125.5 |  | 125.5 |  | 82.21 | 10 | 65.51 | 6.55 | 非财政拨款主要为地方财政部门拨入的非本级财政拨款和地方政府指令性工作经费，因地方财政未按照预算拨付相关经费，导致实际收入小于预算收入，年初预算执行无法完成。
|  | 其中：当年财政拨款 | 45.5 |  | 45.5 |  | 45.5 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 80 |  | 80 |  | 36.71 |  | 45.89
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.完成全市7个国家基本水文站、6个中小河流水位站、2个基本水位站、6个中小河流水文站、40个国家基本委托雨量站、108个中小河流委托雨量站水文监测任务，保证监测数据的精准率达到95%以上、合格率、及时率达到工作任务要求，保障水文（位）站点基础设施、仪器设备日常运行维护。 2.完成全市8个水源地的水资源质量监测、分析、评价。 3.完成年度水文资料整编、汇编及刊印、水情预报、水情报汛设施设备改造、水质实验室改造等专项工作，保证及时预报测报水情旱情，且预报信息准确、可靠。 4.完成全市44个常规监测站水质监测任务。 5.各类监测成果按时入库、并及时编制报送上级主管部门，保障监测成果入库率达100%。 6.开展质量监督、质量审核等质量管理活动，确保分中心质量管理体系正常运行，监测数据合格率达98%以上。 7.及时处理实验室产生的有毒废弃物，确保检测人员安全操作，保证实验室安全运转达到环保、安检部门的管理要求；按计量法要求对水质监测所使用的仪器设备、玻璃量器进行维护、检定，保证实验室使用合格计量器具；完成全年水质资料整编工作。对暴雨、洪水、水污染等突发水事件进行水文巡测调查，开展站点汛前检查，编制查勘报告，使受益对象满意度达90%以上。 | [5 empty] | 1.完成全市7个国家基本水文站、6个中小河流水位站、2个基本水位站、6个中小河流水文站、40个国家基本委托雨量站、108个中小河流委托雨量站水文监测任务，保证监测数据的精准率达到95%以上、合格率、及时率达到工作任务要求，保障水文（位）站点基础设施、仪器设备日常运行维护。 2.完成全市8个水源地的水资源质量监测、分析、评价。 3.完成年度水文资料整编、汇编及刊印、水情预报、水情报汛设施设备改造、水质实验室改造等专项工作，保证及时预报测报水情旱情，且预报信息准确、可靠。 4.完成全市44个常规监测站水质监测任务。 5.各类监测成果按时入库、并及时编制报送上级主管部门，保障监测成果入库率达100%。 6.开展质量监督、质量审核等质量管理活动，确保分中心质量管理体系正常运行，监测数据合格率达98%以上。 7.及时处理实验室产生的有毒废弃物，确保检测人员安全操作，保证实验室安全运转达到环保、安检部门的管理要求；按计量法要求对水质监测所使用的仪器设备、玻璃量器进行维护、检定，保证实验室使用合格计量器具；完成全年水质资料整编工作。对暴雨、洪水、水污染等突发水事件进行水文巡测调查，开展站点汛前检查，编制查勘报告，使受益对象满意度达90%以上。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 水位站运行维护数量 | = | 8 | 个 | 8 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 水文站运行维护数量 | = | 13 | 个 | 13 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 雨量站运行维护数量 | >= | 50 | 个 | 50 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 完成水质监测任务站次数 | >= | 44 | 站次 | 44 | 5 | 5
产出指标 |  | 质量指标 | 各站点遥测数据精准率 | >= | 90 | % | 90% | 5 | 5
产出指标 |  | 质量指标 | 水质监测数据合格率 | >= | 98 | % | 98% | 5 | 5
产出指标 |  | 时效指标 | 每日预报预警实时信息发布及时率 | <= | 24小时 | 小时 | 预警发布≤24小时 | 5 | 5
产出指标 |  | 时效指标 | 水质监测数据成果提交时限 | = | 次月10日前上报 | 月 | 次月10日前上报 | 5 | 5
效益指标 |  | 社会效益 | 水文预测（报）成果应用率 | >= | 90 | % | 90% | 10 | 10
效益指标 |  | 可持续影响 | 设备正常使用时间 | >= | 12 | 月 | 设备正常使用时间≥12个月 | 10 | 10
效益指标 |  | 可持续影响 | 江湖河库水质状况、水体的污染状况掌握率 | >= | 90 | % | 90% | 10 | 10
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | >= | 95 | % | 95% | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 96.55 | 优
备注： 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。 6.非财政资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入

## 项目支出绩效自评--17
项目支出绩效自评表
公开17表
编制单位： | 云南省水文水资源局丽江分局 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 其他人员支出
主管部门 |  | 云南省水文水资源局 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省水文水资源局丽江分局
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 95.37 |  | 95.37 |  | 92.98 | 10 | 97.49 | 9.75 | 本年年中涉及1名劳务派遣人员辞职和1名委托承揽人员死亡（突发疾病），导致该项目资金执行率未达到100%。
|  | 其中：当年财政拨款 | 95.37 |  | 95.37 |  | 92.98 |  | 97.49
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。 | [5 empty] | 做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 80.32
产出指标 |  | 数量指标 | 工资福利发放编外人员人数 | = | 31 | 人 | 25 | 50 | 40.32 | 偏差原因：年初预算较本年实际减少6人，按照要求，本年压缩测站长期聘用人员数量，导致实际完成值与指标值存在偏差。改进措施：一是加强预算编制的前期调查研究，提升预算的科学性、合理性和实用性；二是加强预算执行管理，根据工作开展情况合理调整支出进度。
效益指标 |  | 社会效益 | 部门运转 | = | 正常运转 | 0 | 正常运转 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 单位人员满意度 | >= | 98 | % | 98% | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 90.07 | 优
备注： 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。 6.非财政资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入