## 项目支出绩效自评--13
项目支出绩效自评表
公开13表
编制单位： | 云南省水利厅农村水电及电气化发展中心 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 水资源和水土保持管理经费
主管部门 |  | 云南省水利厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省水利厅农村水电及电气化发展中心
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 54 |  | 47.97 |  | 47.56 | 10 | 99.15 | 9.92
|  | 其中：当年财政拨款 | 54 |  | 47.97 |  | 47.56 |  | 99.15
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.2024年绿色小水电创建：组织开展全省绿色小水电创建工作，力争创建2座以上绿色小水电。通过创建绿色小水电，典型引领，引导小水电行业加快转变发展方式，走生态环境友好、社会和谐、经济合理、管理规范的可持续发展之路。 2.2024年生态流量监管和检查：开展全省小水电生态流量监管和抽查检查工作。加强小水电生态流量泄放情况的日常监管，根据省级生态流量监管平台监测情况，逐月通报全省小水电站的生态流量泄放情况；抽查部分小水电的生态流量泄放情况，找出存在的典型问题，督促地方抓好日常管理及问题整改。通过加强监管及抽查检查，提高生态流量监管水平，形成常态化监管管理及检查机制。 3.履行小水电安全监管职责，落实小水电安全责任，组织各地开展小水电站安全生产和防汛度汛安全工作，进行安全风险隐患排查治理，深入开展安全标准化建设，开展教育培训，健全小水电安全监管措施，加强日常监管，确保小水电站不发生较大安全事故。 4.2024云南省生态流量监管平台维护服务项目：做好省小水电生态流量监管平台及其数据库的运行维护，做好会商室硬件的运行维护。完成云南省小水电生态流量监管平台的网络安全等级保护定级备案、网络安全等级保护测评，提出网络安全等级保护整改建议并指导网络安全管理制度体系建设；完成云南省生态流量监管平台竣工财务决算审计报告的编制，完成资产入账。 | [5 empty] | 1.组织开展全省绿色小水电创建工作，完成16座绿色小水电的省级公示并推荐至水利部，水利部目前正在评审中。 2.强化小水电生态流量监管，加强线上+线下监督检查，现场检查超30座小水电站，并印发12期小水电生态流量泄放监测情况通报。 3.完成云南省小水电生态流量监管平台的网络安全等级保护定级备案、网络安全等级保护测评；完成云南省生态流量监管平台竣工财务决算审计报告的编制，完成资产入账；云南省小水水电生态流量监管平台平稳运行，发挥信息化监管作用。 4.扎实抓好小水电站安全监管。将小水电站纳入水利安全生产、备汛度汛工作统筹落实，认真落实“1262”预警叫应机制，扎实开展风险隐患排查整治，现场检查小水电站53座，对发现的全部问题完成整改销号，逐站落实安全生产责任及防汛责任，完成具有库容规模的228座小水电站大坝安全鉴定和注册登记、库容10万方以下264小水电站大坝安全评估，对1381座小水电站压力钢管进行安全检测，33座小水电站被评定为二级达标电站，多渠道开展安全生产教育培训，全省小水电站安全生产保持平稳，2024年未收到较大安全事故报告。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 绿色小电站建设省级公示数量 | >= | 5 | 个 | 16 | 7 | 7
产出指标 |  | 数量指标 | 生态流量抽查电站数量 | >= | 30 | 个 | 30 | 7 | 7
产出指标 |  | 数量指标 | 生态流量泄放情况通报 | = | 12 | 期 | 12 | 7 | 7
产出指标 |  | 数量指标 | 2024年小水电站安全监管抽查电站个数 | >= | 52 | 个 | 53 | 7 | 7
产出指标 |  | 数量指标 | 生态流量平台出现故障处置完成率 | = | 100 | % | 100 | 8 | 8
产出指标 |  | 时效指标 | 完成任务时限 | <= | 12 | 月 | 11 | 7 | 7
产出指标 |  | 时效指标 | 平台故障处理时限 | <= | 72 | 小时 | 36 | 7 | 7
效益指标 |  | 社会效益 | 按要求完成问题整改 | >= | 52 | 个 | 53 | 15 | 15
效益指标 |  | 生态效益 | 抽查的电站生态流量泄放达标电站的比例 | >= | 80 | % | 99 | 15 | 15
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 使用者满意度 | >= | 90 | % | 100 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 99.91 | 优
备注: 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入

## 项目支出绩效自评--14
项目支出绩效自评表
公开14表
编制单位： | 云南省水利厅农村水电及电气化发展中心 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 其他人员支出
主管部门 |  | 云南省水利厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省水利厅农村水电及电气化发展中心
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 11.04 |  | 11.04 |  | 11.04 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 11.04 |  | 11.04 |  | 11.04 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 外聘3人，每年工资报酬11.04万元。 | [5 empty] | 外聘3人，每年发放工资报酬11.04万元。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 支付外聘人员工资完成率 | = | 100 | % | 100 | 50 | 50
效益指标 |  | 社会效益 | 外聘人员签订合同并培训的人数占 | >= | 100 | % | 100 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 服务受益人员满意度 | >= | 90 | % | 90 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 100 | 优
备注: 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入