## 项目支出绩效自评--13
项目支出绩效自评表
公开13表
编制单位： | 云南省水利厅（本级） | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2024年云南省决策咨询研究课题经费
主管部门 |  | 云南省水利厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省水利厅
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 6 |  | 0.74 | 10 | 12.33 | 1.23 | 按照方案及规划的内容，根据实际情况开展项目造成资金结余。
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 6 |  | 0.74 |  | 12.33
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成“2024年云南省决策咨询研究”课题结题评审，形成咨询报告实现研究成果转化运用1份。 | [5 empty] | 完成“2024年云南省决策咨询研究”课题结题评审，形成咨询报告实现研究成果转化运用1份。总报告2篇，中期评估相关材料报省委政研室时限为8月31日前，结题材料报省委政研室时限10月31日前，成果转化运用数量1篇、服务对象满意度指标大于等于90%。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 可刊用的咨询报告数量 | >= | 1.00 | 篇 | 1 | 15 | 15
产出指标 |  | 数量指标 | 总报告 | >= | 1.00 | 篇 | 2 | 15 | 15
产出指标 |  | 时效指标 | 中期评估相关材料报省委政研室时限 | <= | 8月31日 | 月 | 8月31日 | 10 | 10
产出指标 |  | 时效指标 | 结题材料报省委政研室时限 | <= | 10月31日 | 月 | 10月31日 | 10 | 10
效益指标 |  | 社会效益 | 成果转化运用数量 | >= | 1.00 | 篇 | 1 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 服务对象满意度指标 | >= | 90 | % | 90 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 91.23 | 优
备注: 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入

## 项目支出绩效自评--14
项目支出绩效自评表
公开14表
编制单位： | 云南省水利厅（本级） | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2024年度部门预算机动经费
主管部门 |  | 云南省水利厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省水利厅
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 242.96 |  | 242.66 | 10 | 99.88 | 9.99 | 项目完成后结余。
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 242.96 |  | 242.66 |  | 99.88
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成《红河流域水资源开发利用与保护专题报告》、云南省地下水禁限采区划定等报告编制及审批工作，完成2024年中型灌区续建配套与现代化改造项目立项建议报告技术评审，完成2024年度水土保持目标责任落实情况自评报告，完成九大高原湖泊入湖河流沟渠水质水量监测分析，每月上报水质水量监测数据分析报告等工作。 | [5 empty] | 完成《红河流域水资源开发利用与保护专题报告》、云南省地下水禁限采区划定等报告编制及审批工作，完成2024年中型灌区续建配套与现代化改造项目立项建议报告技术评审，完成2024年度水土保持目标责任落实情况自评报告，完成九大高原湖泊入湖河流沟渠水质水量监测分析，每月上报水质水量监测数据分析报告等工作。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 红河流域水资源开发利用与保护专题报告 | = | 1 | 份 | 1 | 4 | 4
产出指标 |  | 数量指标 | OA系统公文使用（包括收文、发文、呈批等）数量达到省纪委监委要求 | >= | 200 | 件 | 200 | 4 | 4
产出指标 |  | 数量指标 | 购置更换网络录像机及摄像机 | = | 1 | 套 | 1 | 4 | 4
产出指标 |  | 数量指标 | 参会人员 | >= | 60 | 人 | 60 | 4 | 4
产出指标 |  | 数量指标 | 编制完成自评报告 | = | 1 | 个 | 1 | 4 | 4
产出指标 |  | 数量指标 | 完成对16个州（市）考评赋分、扣分事项和整改建议 | = | 16 | 个 | 16 | 4 | 4
产出指标 |  | 质量指标 | 完成云南省地下水禁限区划定报告及相关图册，通过专家审查 | = | 100 | % | 100 | 4 | 4
产出指标 |  | 质量指标 | 达到报水利部质量要求 | >= | 90 | % | 90 | 4 | 4
产出指标 |  | 时效指标 | 完成时间 | >= | 8 | 月 | 8 | 4 | 4
产出指标 |  | 时效指标 | 按时完成考评成果并上报省考评办 | = | 100 | % | 100 | 3 | 3
产出指标 |  | 时效指标 | 2024年中型灌区续建配套与现代化改造项目立项建议报告技术评审 | <= | 12 | 月 | 8 | 4 | 4
产出指标 |  | 时效指标 | 开会时间 | <= | 12 | 月 | 6 | 4 | 4
产出指标 |  | 时效指标 | 按时完成自评及信息系统填报 | = | 100 | % | 100 | 3 | 3
效益指标 |  | 社会效益 | 推进城乡供水两个“三年行动”暨小型水库物业化管理改革 | = | 是 | 是/否 | 是 | 4 | 4
效益指标 |  | 社会效益 | 促进水土保持目标责任落实 | = | 是 | 是/否 | 是 | 4 | 4
效益指标 |  | 社会效益 | 支撑2024年中型灌区续建配套与现代化改造项目立项 | = | 是 | 是/否 | 是 | 5 | 5
效益指标 |  | 生态效益 | 支撑红河流域水资源开发利用与保护 | = | 是 | 是/否 | 是 | 4 | 4
效益指标 |  | 生态效益 | 为云南省地下水管理和治理提出详实的数据支撑和决策依据 | = | 是 | 是/否 | 是 | 5 | 5
效益指标 |  | 可持续影响 | 视频会议系统全年无障碍运行时长 | >= | 8700 | 小时 | 8700 | 4 | 4
效益指标 |  | 可持续影响 | 单位配备国产涉密计算机达到在职在编人数比例 | = | 100 | % | 100 | 4 | 4
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 受益部门满意度 | >= | 90 | % | 90 | 10 | 10
其他需要说明的事项 | bar: 三级指标
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 99.99 | 优
备注: 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入

## 项目支出绩效自评--15
项目支出绩效自评表
公开15表
编制单位： | 云南省水利厅（本级） | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 部门预算机动经费
主管部门 |  | 云南省水利厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省水利厅
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 374 |  | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 项目按正常计划开展
|  | 其中：当年财政拨款 | 374 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 按业务需要完成工作。2024年计划完成云南省落实最严格水资源管理刚性约束方案、费改税核定工作、典型区域水土保持功能区评价、水土流失危害调查评价、水土流失碳汇能力评价和核实等工作。 | [5 empty] | 按业务需要完成工作，2024年计划完成云南省落实最严格水资源管理刚性约束方案、费改税核定工作、典型区域水土保持功能区评价、水土流失危害调查评价、水土流失碳汇能力评价和核实等工作
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 项目完成率 | = | 100 | % | 100 | 50 | 50
效益指标 |  | 社会效益 | 是否为水利发展事业提供技术支撑 | = | 是 | 是/否 | 是 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 公众满意度 | >= | 90 | % | 90 | 10 | 10
其他需要说明的事项 | bar: 三级指标
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 90 | 优
备注: 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入

## 项目支出绩效自评--16
项目支出绩效自评表
公开16表
编制单位： | 云南省水利厅（本级） | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 兴水润滇项目资本金专项资金
主管部门 |  | 云南省水利厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省水利厅
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 100000 |  | 8000 |  | 80000 | 10 | 1000 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 100000 |  | 8000 |  | 80000 |  | 1000
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2024年通过市场化方式实施16个城乡供水一体化项目，启动30件工程，实施项目总投资100亿元，按计划进度建设，不定期对项目进行抽查，确保项目顺利开展，单元工程验收合格率达100%，供水水质符合国家《生活饮用水标准》，城乡供水得以保障。 | [5 empty] | 2024年已实施6个城乡供水一体化项目，启动20件工程，实施项目总投资34.24亿元，项目按计划进度建设，单元工程验收合格率达100%，供水水质符合国家《生活饮用水标准》，城乡供水得以保障。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 81.6
产出指标 |  | 数量指标 | 启动实施城乡供水一体化工程县（市、区）数 | >= | 16 | 个 | - | 0 | 0 | 为保持绩效自评与资金下达口径的一致性，根据资金下达绩效目标进行修改调整。
产出指标 |  | 数量指标 | 实施项目总投资 | >= | 100 | 亿元 | - | 0 | 0 | 为保持绩效自评与资金下达口径的一致性，根据资金下达绩效目标进行修改调整。
产出指标 |  | 数量指标 | 建立收费机制 | >= | 16 | 个 | - | 0 | 0 | 为保持绩效自评与资金下达口径的一致性，根据资金下达绩效目标进行修改调整。
产出指标 |  | 数量指标 | 建立收费机制 | >= | 21 | 个 | 21 | 6 | 6
产出指标 |  | 数量指标 | 建立管护机制 | >= | 16 | 个 | - | 0 | 0 | 为保持绩效自评与资金下达口径的一致性，根据资金下达绩效目标进行修改调整。
产出指标 |  | 数量指标 | 建立管护机制 | >= | 21 | 个 | 21 | 6 | 6
产出指标 |  | 数量指标 | 实施项目总投资 | >= | 89.1 | 亿元 | 32.86 | 5 | 1.84 | 偏差原因：一是部分项目已决策，因合作边界变化，暂未落地；二是部分项目经济性较差，暂未通过评审决策。 改进措施：下一步将加强与政府方洽谈协商，尽快就合作边界达成一致意见开展招投标工作，修编优化技术经济方案推动成熟项目完成双方决策。
产出指标 |  | 数量指标 | 启动实施城乡供水一体化工程县（市、区）数 | >= | 21 | 个 | 6 | 5 | 1.43 | 偏差原因：一是部分项目已决策，因合作边界变化，暂未落地；二是部分项目经济性较差，暂未通过评审决策。 改进措施：下一步将加强与政府方洽谈协商，尽快就合作边界达成一致意见开展招投标工作，修编优化技术经济方案推动成熟项目完成双方决策。
产出指标 |  | 数量指标 | 启动实施城乡供水一体化工程件数 | >= | 30 | 件 | 20 | 5 | 3.33 | 偏差原因：一是部分项目已决策，因合作边界变化，暂未落地；二是部分项目经济性较差，暂未通过评审决策。改进措施：下一步将加强与政府方洽谈协商，尽快就合作边界达成一致意见开展招投标工作，修编优化技术经济方案推动成熟项目完成双方决策。
产出指标 |  | 质量指标 | 单元工程验收合格率 | = | 100 | % | 100 | 6 | 6
产出指标 |  | 质量指标 | 是否制定标准化手册 | = | 是 | 是/否 | - | 0 | 0 | 为保持绩效自评与资金下达口径的一致性，根据资金下达绩效目标进行修改调整。
产出指标 |  | 质量指标 | 标准化建设 | = | 是 | 是/否 | 是 | 6 | 6
产出指标 |  | 时效指标 | 项目建设进度与批复工期匹配程度 | >= | 80 | % | 100 | 6 | 6
产出指标 |  | 成本指标 | 经济成本指标 | <= | 100 | % | - | 0 | 0 | 为保持绩效自评与资金下达口径的一致性，根据资金下达绩效目标进行修改调整。
产出指标 |  | 成本指标 | 项目实际投资占批复概算投资的比例 | <= | 100 | % | 5.41 | 5 | 5
效益指标 |  | 经济效益 | 财政投入对其他资金的撬动倍数 | >= | 3 | 倍 | 11.17 | 7 | 7
效益指标 |  | 经济效益 | 新增就业岗位 | >= | 2000 | 个 | - | 0 | 0 | 为保持绩效自评与资金下达口径的一致性，根据资金下达绩效目标进行修改调整。
效益指标 |  | 经济效益 | 新增就业岗位 | >= | 1300 | 个 | 2047 | 7 | 7
效益指标 |  | 社会效益 | 供水水质是否符合国家《生活饮用水标准》（GB5749-2022） | = | 是 | 是/否 | 是 | 8 | 8
效益指标 |  | 可持续影响 | 项目是否符合《云南省“十四五”兴水润滇工程规划》 | = | 是 | 是/否 | 是 | 8 | 8
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 受益群众满意度 | >= | 80 | % | 96.73 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 91.6 | 优
备注: 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入

## 项目支出绩效自评--17
项目支出绩效自评表
公开17表
编制单位： | 云南省水利厅（本级） | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 水利行业管理专项经费
主管部门 |  | 云南省水利厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省水利厅
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 1226 |  | 1163.38 |  | 1148.19 | 10 | 98.69 | 9.87 | 项目完成后正常结余资金
|  | 其中：当年财政拨款 | 1226 |  | 1163.38 |  | 1148.19 |  | 98.69
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 项目按照中央和省政府下达工作目标，2024年申报资金主要保障美丽河湖先进集体和个人评定、重大项目前期评审、整体支出和项目支出绩效评价等工作，加强水利工程质量管理，完成水利管理体系标准建设、完善或修订水利行业管理制度，促进水利工程建设规范化管理；强化水利建设市场监管，规范水利市场主体行为，维护水利建设市场良好秩序；加强全省在建水利工程进行进度、质量、安全等方面的督查巡视，确保无质量、较大以上生产安全事故发生，坚决杜绝重特大生产安全事故。 具体目标为 ：1.水利厅网站常态化监测每月提供监测报告1份；2.评选云南省美丽河湖建设先进集体和个人各50个、100个，3.按照财政部、水利部、省财政厅有关要求，完成省级一般债专项资金、中央水利发展资金、水利救灾资金绩效评价以及省水利厅部门整体支出及项目支出绩效评价等4个以上绩效评价；4.按照安全生产要求，开展重点领域督查次数4次；5.安全生产专家明查暗访8个工程项目；6.完成4批水利重点领域“四不两直”督查任务；7.完成30家水利安全生产标准化达标单位评级评审；8.完成洪水影响评价报告技术审查；9.对各州（市）安全生产系统填报排名；10.完成水利工程高级职称评审数量800份；11.通过项目评审，设计灌溉面积50万亩；12.通过水库标准化管理建设评价复核，水库标准化管理建设达标等。 | [5 empty] | 项目按照中央和省政府下达工作目标，2024年申报资金主要保障美丽河湖先进集体和个人评定、重大项目前期评审、整体支出和项目支出绩效评价等工作，加强水利工程质量管理，完成水利管理体系标准建设、完善或修订水利行业管理制度，促进水利工程建设规范化管理；强化水利建设市场监管，规范水利市场主体行为，维护水利建设市场良好秩序；加强全省在建水利工程进行进度、质量、安全等方面的督查巡视，确保无质量、较大以上生产安全事故发生，坚决杜绝重特大生产安全事故。 具体目标为 ：1.省水利厅网站常态化监测每月提供监测报告1份；2.评选云南省美丽河湖建设先进集体和个人各50个、100个，3.按照财政部、水利部、财政厅有关要求，完成省级一般债专项资金、中央水利发展资金、水利救灾资金绩效评价以及水利厅部门整体支出及项目支出绩效评价等4个以上绩效评价；4.按照安全生产要求，开展重点领域督查次数4次；5.安全生产专家明查暗访8个工程项目；6.完成4批水利重点领域“四不两直”督查任务；7.完成30家水利安全生产标准化达标单位评级评审；8.完成洪水影响评价报告技术审查；9.对各州（市）安全生产系统填报排名；10.完成水利工程高级职称评审数量800份；11.通过项目评审，设计灌溉面积50万亩；12.通过水库标准化管理建设评价复核，水库标准化管理建设达标等。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 83
产出指标 |  | 数量指标 | 厅网站常态化监测报告份数 | = | 12 | 份 | 12 | 3 | 3
产出指标 |  | 数量指标 | 完成重大项目前期评审（中型）数量 | >= | 5 | 件 | 5 | 3 | 3
产出指标 |  | 数量指标 | 完成省级一般债专项资金绩效评价数量 | = | 1 | 项 | 1 | 3 | 3
产出指标 |  | 数量指标 | 完成2023年度中央水利发展资金绩效评价数量 | = | 1 | 项 | 1 | 3 | 3
产出指标 |  | 数量指标 | 完成2023年度水利救灾资金绩效评价数量 | = | 1 | 项 | 1 | 3 | 3
产出指标 |  | 数量指标 | 完成2023年度水利厅部门整体支出及项目支出绩效评价数量 | = | 1 | 项 | 1 | 3 | 3
产出指标 |  | 数量指标 | 完成2024年度省水利厅部门预算评审数量 | = | 1 | 项 | 1 | 3 | 3
产出指标 |  | 数量指标 | 完成监督检查次数 | >= | 4 | 次 | 4 | 2 | 2
产出指标 |  | 数量指标 | 对各州市进行水利安全生产状况评价 | >= | 3 | 次 | 3 | 2 | 2
产出指标 |  | 数量指标 | 水利安全生产标准化达标单位评审数 | >= | 30 | 家 | 30 | 2 | 2
产出指标 |  | 数量指标 | 安全生产考核次数 | >= | 1 | 次 | 1 | 2 | 2
产出指标 |  | 数量指标 | 明查暗访工程项目数量 | >= | 8 | 个 | 8 | 2 | 2
产出指标 |  | 数量指标 | 水库标准化管理建设评价复核座数 | >= | 55 | 座 | 55 | 2 | 2
产出指标 |  | 数量指标 | 洪水影响评价方案评审数量 | >= | 20 | 个 | 25 | 2 | 2
产出指标 |  | 数量指标 | 云南省水利工程高级职称评审 | >= | 800 | 份 | 1408 | 2 | 2 | 偏差原因：每年高级职称申报人员都是随机变化的，难以准确预估。改进措施：在下一步的工作中，加强调研和测算，争取准确估计高级职称申报人员数量。
产出指标 |  | 数量指标 | 完成重大项目前期评审（大型）数量 | >= | 5 | 件 | 3 | 3 | 2 | 偏差原因：一是部分大型灌区项目前期工作进度未达预期。如宣威、小黑江灌区可研在编，预计2025年报审可研报告；大勐统河、瑞丽江灌区、景腊灌区可研在审，预计2025年审查初设报告。二是受化债政策和政府投资项目管控影响，洱海灌区未列入国家有关规划且报送国家发展改革委提级论证未通过，可研批复时间、初设报审时间暂时未知。 改进措施：改进措施：在预算中合理设置绩效目标。
产出指标 |  | 数量指标 | 评选云南省美丽河湖建设先进集体 | >= | 50 | 个 | 0 | 3 | 0 | 偏差原因：按照省委、省政府关于评比表彰活动的规定，从2024年8月28日起，所有省级评比表彰活动一律暂停，2024年省级美丽河湖先进集体及先进个人评比活动未开展。
产出指标 |  | 数量指标 | 评选云南省美丽河湖建设先进个人 | >= | 100 | 个 | 0 | 3 | 0 | 偏差原因：按照省委、省政府关于评比表彰活动的规定，从2024年8月28日起，所有省级评比表彰活动一律暂停，2024年省级美丽河湖先进集体及先进个人评比活动未开展。
产出指标 |  | 质量指标 | 重点领域督查问题整改完成率 | >= | 80 | % | 85 | 2 | 2
产出指标 |  | 质量指标 | 水利抗震救灾物资管理维护完好率 | >= | 90 | % | 100 | 2 | 2
效益指标 |  | 社会效益 | 设计灌溉面积 | >= | 50 | 万亩 | 329.82 | 15 | 15
效益指标 |  | 社会效益 | 水库标准化管理建设是否达标 | = | 是 | 是/否 | 是 | 15 | 15
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | >= | 90 | % | 90 | 10 | 10
其他需要说明的事项 | bar: 三级指标
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 92.87 | 优
备注: 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入

## 项目支出绩效自评--18
项目支出绩效自评表
公开18表
编制单位： | 云南省水利厅（本级） | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 水资源和水土保持管理经费
主管部门 |  | 云南省水利厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省水利厅
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 969.3 |  | 950.94 |  | 945.74 | 10 | 99.45 | 9.95 | 项目完成后正常结余资金
|  | 其中：当年财政拨款 | 969.3 |  | 950.94 |  | 945.74 |  | 99.45
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 项目按照中央和省政府下达工作目标，2024年申报资金主要保障：云南省节约用水“十四五”规划经费，确保我厅有效履行职责，推进节约用水设施建设、节水型社会建设管理等方面加强水资源节约，完善水资源管理投入机制，保障水资源节约、保护和管理工作经费。项目总结“十四五”期间取得的节水工作成效，查找存在的问题并分析原因，准确把握新形势、新要求，积极践行治水新理念，加强部门沟通协作，积极谋划新时期节约用水工作的顶层设计，研究准备提出全省“十五五”节约用水主要指标目标和重点任务举措，为云南省高质量跨越发展、加强生态文明建设排头兵和中国最美丽省份建设奠定基础。 具体目标：完成重点河湖水域岸线遥感监管工作；完成河湖长制分级名录及河湖名录更新；完成取水许可和水资源论证报告技术评审、取水工程或设施现场核验和取水延续评估；对595个以上站次进行取用水监测站点运维；开展水土保持宣传工作；对80个生产建设项目进行监督现场检查；省级水土流失动态监测面积达13.88万平方公里；水土保持信息化监管面积达39.4万平方公里；水土流失动态监测成果合格率大于等于100%等，服务对象满意度90%以上，探索经验，为云南省高质量跨越发展、加强生态文明建设排头兵和中国最美丽省份建设工作奠定基础。 | [5 empty] | 项目按照中央和省政府下达工作目标，2024年申报资金主要保障：云南省节约用水“十四五”规划经费，确保我厅有效履行职责，推进节约用水设施建设、节水型社会建设管理等方面加强水资源节约，完善水资源管理投入机制，保障水资源节约、保护和管理工作经费。项目总结“十四五”期间取得的节水工作成效，查找存在的问题并分析原因，准确把握新形势、新要求，积极践行治水新理念，加强部门沟通协作，积极谋划新时期节约用水工作的顶层设计，研究准备提出全省“十五五”节约用水主要指标目标和重点任务举措，为云南省高质量跨越发展、加强生态文明建设排头兵和中国最美丽省份建设奠定基础。 具体目标：完成重点河湖水域岸线遥感监管工作；完成河湖长制分级名录及河湖名录更新；完成取水许可和水资源论证报告技术评审、取水工程或设施现场核验和取水延续评估；对595个以上站次进行取用水监测站点运维；开展水土保持宣传工作；对80个生产建设项目进行监督现场检查；省级水土流失动态监测面积达13.88万平方公里；水土保持信息化监管面积达39.4万平方公里；水土流失动态监测成果合格率大于等于100%等，服务对象满意度90%以上，探索经验，为云南省高质量跨越发展、加强生态文明建设排头兵和中国最美丽省份建设工作奠定基础。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 89
产出指标 |  | 数量指标 | 完成遥感监测数量 | >= | 28 | 次 | 28 | 2 | 2 | 无偏差
产出指标 |  | 数量指标 | 更新云南省河湖长制名录空间矢量化条数 | >= | 1000 | 条 | 1015 | 2 | 2 | 无偏差
产出指标 |  | 数量指标 | 取用水监测站点运维数 | >= | 595 | 次 | 595 | 1 | 1 | 无偏差
产出指标 |  | 数量指标 | 完成取水许可和水资源论证报告技术评审 | >= | 6 | 项 | 8 | 2 | 2 | 无偏差
产出指标 |  | 数量指标 | 完成取水工程或设施现场核验和取水延续评估 | >= | 6 | 项 | 8 | 2 | 2 | 无偏差
产出指标 |  | 数量指标 | 年度水源地调查个数 | >= | 5 | 个 | 5 | 2 | 2 | 无偏差
产出指标 |  | 数量指标 | 达标评估州（市）覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 2 | 2 | 无偏差
产出指标 |  | 数量指标 | 云南省地下水保护利用规划编制数量 | = | 1 | 套 | 1 | 2 | 2 | 无偏差
产出指标 |  | 数量指标 | 世行还款次数 | >= | 2 | 次 | 2 | 2 | 2 | 无偏差
产出指标 |  | 数量指标 | 生产建设项目监督现场检查数量 | >= | 80 | 个 | 80 | 2 | 2 | 无偏差
产出指标 |  | 数量指标 | 省级水土流失动态监测面积 | >= | 13.88 | 万平方公里 | 13.88 | 2 | 2 | 无偏差
产出指标 |  | 数量指标 | 水土保持信息化监管面积 | = | 39.4 | 万平方公里 | 39.4 | 2 | 2 | 无偏差
产出指标 |  | 数量指标 | 省级生产建设项目水土保持方案信息录入个数 | >= | 30 | 个 | 49 | 2 | 2
产出指标 |  | 数量指标 | 省级生产建设项目水土保持方案信息录入率 | >= | 100 | % | 100 | 2 | 2
产出指标 |  | 数量指标 | 水土保持宣传次数 | >= | 2 | 次 | 2 | 2 | 2
产出指标 |  | 数量指标 | 完成生产建设项目水土保持方案、变更技术审查数量 | >= | 80 | 个 | 82 | 2 | 2
产出指标 |  | 数量指标 | 市场主体信用评价完成率 | >= | 90 | % | 100 | 2 | 2
产出指标 |  | 数量指标 | 云南省水利二级造价工程师规定时限内注册完成率 | >= | 90 | % | 100 | 2 | 2
产出指标 |  | 数量指标 | 水利水电工程施工二级资质审查率 | = | 100 | % | 100 | 2 | 2
产出指标 |  | 数量指标 | OA办公系统无纸化公文处理数 | >= | 8000 | 个 | 8698 | 2 | 2
产出指标 |  | 数量指标 | 系统等级保护测评数 | >= | 6 | 个 | 6 | 1 | 1
产出指标 |  | 数量指标 | 密码应用测评数 | >= | 4 | 个 | 4 | 1 | 1
产出指标 |  | 数量指标 | 完成国家级“两区”划定县数量 | >= | 78 | 个 | 78 | 1 | 1
产出指标 |  | 数量指标 | 微信公众号信息发布数 | >= | 1000 | 条 | 1263 | 1 | 1
产出指标 |  | 数量指标 | 舆情周报数量 | >= | 45 | 期 | 51 | 1 | 1
产出指标 |  | 质量指标 | 取用水监测站正常运行率 | >= | 95 | % | 95 | 1 | 1
产出指标 |  | 质量指标 | 厅信息化运行维护服务级别 | >= | 2 | 级 | 2 | 1 | 1
产出指标 |  | 质量指标 | 水利舆情监测系统运行维护服务级别 | = | 3 | 级 | 3 | 1 | 1
产出指标 |  | 质量指标 | 水土流失动态监测成果合格率 | >= | 100 | % | 100 | 2 | 2
产出指标 |  | 质量指标 | 用水定额修订专家技术评审通过率 | = | 100 | % | 0 | 1 | 0 | 偏差原因：由于方案及项目规划的变化，业务实际工作量减少，根据实际情况，2024年未实施该项目。改进措施：改进措施：在预算中合理设置绩效目标。
效益指标 |  | 社会效益 | 对推动云南省重点河湖监管提供基础支撑年限 | >= | 2 | 年 | 2 | 4 | 4
效益指标 |  | 社会效益 | 河湖长制空间数据更新维护系统年访问量 | >= | 5000 | 次 | 5085 | 4 | 4
效益指标 |  | 社会效益 | 水源地达标评估州（市）覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 4 | 4
效益指标 |  | 社会效益 | 水土保持公益宣传覆盖人数 | >= | 5 | 万人次 | 5 | 4 | 4
效益指标 |  | 社会效益 | 省级水土流失动态监测覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 4 | 4
效益指标 |  | 社会效益 | 水土保持违法违规项目查处率 | >= | 90 | % | 90 | 4 | 4
效益指标 |  | 可持续影响 | 为工程取用水管理提供基础支撑时限 | >= | 5 | 年 | 5 | 4 | 4
效益指标 |  | 可持续影响 | 水保方案评审结果技术支撑年限 | >= | 3 | 年 | 3 | 2 | 2
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | >= | 90 | % | 90 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 98.95 | 优
备注: 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入

## 项目支出绩效自评--19
项目支出绩效自评表
公开19表
编制单位： | 云南省水利厅（本级） | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 水利专项资金
主管部门 |  | 云南省水利厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省水利厅
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 5000 |  | 5000 |  | 2045.97 | 10 | 40.92 | 4.09 | 一是部分地区因地方财政困难，资金被整合它用，奖补资金难以真正落到实处。二是部分地区缺乏计量设施，难以做到精准计量，精准核定奖补对象，无法实现奖补兑付。
|  | 其中：当年财政拨款 | 5000 |  | 5000 |  | 2045.97 |  | 40.92
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成16个州（市）农业水价改革精准补贴资金需求的复核，资金下达。巩固农业水价综合改革成果，保障工程良性运行。 具体目标：完成2024年改革区域内精准补贴3034万亩，各县（市、区）出台农业水价批复文件，各级水务部门、补贴对象满意度达90%以上。 | [5 empty] | 完成16个州（市）农业水价改革精准补贴资金需求的复核，资金下达。巩固农业水价综合改革成果，保障工程良性运行。 具体目标：完成2024年改革区域内精准补贴3116.23万亩，各县（市、区）出台农业水价批复文件，各级水务部门、补贴对象满意度达90%以上。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 70.13
产出指标 |  | 数量指标 | 完成2024年改革区域内精准补贴 | >= | 3034 | 万亩 | - | 0 | 0 | 为保持绩效自评与资金下达口径的一致性，根据资金下达绩效目标进行修改调整。
产出指标 |  | 数量指标 | 用于精准补贴和节水奖励的资金比例 | = | 100 | % | 54.48 | 20 | 10.9 | 偏差原因分析：一是财政已下达额度，项目具备支付条件，但库款不足未支付；二是项目具备支付条件，未申请支付。三是项目未达到支付条件，部分地区缺乏计量设施，难以做到精准计量，精准核定奖补对象，导致水费收缴困难，无法实现奖补兑付。 改进措施：一是加强对资金的管理和监督，做到项目资金专款专用。二是加强计量设施建设，精准核定奖补对象，加强资金支付。
产出指标 |  | 数量指标 | 2024年度累计改革面积验收任务目标（万亩） | = | 3156.06 | 万亩 | 3116.23 | 20 | 19.75 | 偏差原因分析：一是财政已下达额度，项目具备支付条件，但库款不足未支付；二是项目具备支付条件，未申请支付。三是项目未达到支付条件，部分地区缺乏计量设施，难以做到精准计量，精准核定奖补对象，导致水费收缴困难，无法实现奖补兑付。 改进措施：一是加强对资金的管理和监督，做到项目资金专款专用。二是加强计量设施建设，精准核定奖补对象，加强资金支付。
产出指标 |  | 时效指标 | 截至2024年5月底，兑付完成比例 | = | 100 | % | 26.81 | 10 | 2.68 | 偏差原因分析：一是财政已下达额度，项目具备支付条件，但库款不足未支付；二是项目具备支付条件，未申请支付。三是项目未达到支付条件，部分地区缺乏计量设施，难以做到精准计量，精准核定奖补对象，导致水费收缴困难，无法实现奖补兑付。 改进措施：一是加强对资金的管理和监督，做到项目资金专款专用。二是加强计量设施建设，精准核定奖补对象，加强资金支付。
效益指标 |  | 经济效益 | 用水主体水费缴纳比例（%） | = | 100 | % | 78.66 | 15 | 11.8 | 偏差原因：部分地区缺乏计量设施，难以做到精准计量，精准核定奖补对象，导致水费收缴困难。改进措施：一是加强对资金的管理和监督，做到项目资金专款专用。二是加强计量设施建设，精准核定奖补对象，加强资金支付。
效益指标 |  | 社会效益 | 改革区域内农业水价综合改革任务完成率 | = | 100 | % | - | 0 | 0 | 为保持绩效自评与资金下达口径的一致性，根据资金下达绩效目标进行修改调整。
效益指标 |  | 社会效益 | 节水目标实现情况（是否完成地区用水总量控制） | = | 是 | 项（个） | 是 | 15 | 15
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 各级水务部门、补贴对象满意度 | >= | 100 | % | - | 0 | 0 | 为保持绩效自评与资金下达口径的一致性，根据资金下达绩效目标进行修改调整。
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 各级水务部门、补贴对象满意度 | >= | 95 | % | 98.46 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 74.22 | 中
备注: 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入

## 项目支出绩效自评--20
项目支出绩效自评表
公开20表
编制单位： | 云南省水利厅（本级） | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2024年水利发展资金提前下达资金
主管部门 |  | 云南省水利厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省水利厅
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 123106 |  | 123106 |  | 30121.16 | 10 | 24.47 | 2.45 | 一是财政支付能力受限。部分州（市）虽已接收上级财政额度，但因地方库款不足导致支付受阻。二是项目验收结算滞后。部分完工项目因工程决算审计未完成、验收资料不齐全等原因，影响资金支付。三是项目实施进度迟缓。受前期准备不充分、招投标流程冗长、施工条件变化等因素影响，延缓了资金支付进度。
|  | 其中：当年财政拨款 | 123106 |  | 123106 |  | 30121.16 |  | 24.47
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展有关水利建设和维修养护，推动水利改革发展。 | [5 empty] | 按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展有关水利建设和维修养护，推动水利改革发展。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 89.55
产出指标 |  | 数量指标 | 实施山洪灾害防治县数 | >= | 129 | 个 | 129 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 小流域山洪害“四预”能力建设数 | >= | 153 | 个 | 153 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 小型水库白蚁等害堤动物日常检查座数 | >= | 6767 | 座 | 6767 | 4 | 4
产出指标 |  | 数量指标 | 提防白蚁等害堤动物日常检查长度 | >= | 1549 | 千米 | 1549 | 4 | 4
产出指标 |  | 数量指标 | 山洪灾害防治非工程措施设施维修养护县数 | >= | 129 | 个 | 129 | 3 | 3
产出指标 |  | 数量指标 | 第六批县域达标建设 | >= | 25 | 项 | 25 | 3 | 3
产出指标 |  | 数量指标 | 节水型社会建设工作 | >= | 16 | 项 | 16 | 3 | 3
产出指标 |  | 数量指标 | 实施水系连通及水美乡村建设试点县数 | >= | 4 | 个 | - | 0 | 0 | 该项指标未到考核时点，指标暂不作评价暂未全部完成
产出指标 |  | 数量指标 | 规模以上取水在线计设施新建或改建数量 | >= | 1017 | 个 | 1017 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 实施节水型社会达标建设(含再生水配置)项目数 | >= | 3 | 个 | 3 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 农村饮水工程维修养护数量 | >= | 4462 | 处 | 4599 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 小型水库工程维修养护座数 | >= | 3300 | 座 | 3300 | 5 | 5
产出指标 |  | 质量指标 | 截至2025年6月底，完工项目初步验收率 | = | 100 | % | - | 0 | 0 | 该项指标未到考核时点，指标暂不作评价
产出指标 |  | 质量指标 | 已建工程是否存在质量问题 | = | 否 | 是/否 | 否 | 3 | 3
产出指标 |  | 质量指标 | 工程验收合格率 | = | 100 | % | - | 0 | 0 | 该项指标未到考核时点，指标暂不作评价
产出指标 |  | 时效指标 | 截至2024年底，投资完成比例 | >= | 80 | % | - | 0 | 0 | 该项指标未到考核时点，指标暂不作评价
产出指标 |  | 时效指标 | 截至2025年6月底，投资完成比例 | = | 100 | % | - | 0 | 0 | 该项指标未到考核时点，指标暂不作评价
效益指标 |  | 经济效益 | 取水量在线计量率提高比例 | >= | 3 | % | 3 | 3 | 3
效益指标 |  | 社会效益 | 其他水利工程设施维修养护覆盖服务人口 | >= | 136.28 | 万人 | 136.28 | 3 | 3
效益指标 |  | 社会效益 | 山洪灾害防治保护人口数量 | >= | 135.9 | 万人 | 135.9 | 3 | 3
效益指标 |  | 社会效益 | 农村饮水工程维修养护覆盖服务人口 | >= | 617 | 万人 | 716.72 | 3 | 3
效益指标 |  | 社会效益 | 解决农村饮水工程水质存在问题的工程数量 | >= | 1098 | 处 | 993 | 3 | 2.55 | 偏差原因分析：一是部分项目因地方财政困难，配套资金未落实，导致工程规模缩减或设施不完善。二是部分地方运行管理机制不健全，管护责任落实不到位。 改进措施：一是优化资金配置与政策支持，优先保障水质处理设备及管网改造。二是健全完善运行管理机制。
效益指标 |  | 生态效益 | 新建生态护岸 | >= | 71.9 | 公里 | 72.46 | 4 | 4
效益指标 |  | 生态效益 | 滨岸带治理 | >= | 0.99 | 平方公里 | 1.05 | 4 | 4
效益指标 |  | 生态效益 | 水土流失综合治理面积 | >= | 985 | 平方公里 | 988.8 | 3 | 3
效益指标 |  | 可持续影响 | 已建工程是否良性运行 | = | 是 | 是/否 | 是 | 4 | 4
效益指标 |  | 可持续影响 | 工程是否达到设计使用年限 | = | 是 | 是/否 | - | 0 | 0 | 该项指标未到考核时点，指标暂不作评价
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 受益群众满意度 | >= | 90 | % | 90 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 92 | 优
备注: 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入

## 项目支出绩效自评--21
项目支出绩效自评表
公开21表
编制单位： | 云南省水利厅（本级） | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2024年省级党政机关办公用房大中修专项经费
主管部门 |  | 云南省水利厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省水利厅
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 150 |  | 150 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 150 |  | 150 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 按照建设资源节约型社会的要求，为加强和规范省级机关办公用房维修改造和装修管理，根据《中共中央办公厅 国务院办公厅关于党政机关停止新建楼堂馆所和清理办公用房的通知》 （中办发﹝2013﹞17号）规定：办公用房因使用时间较长，设施设备老化、功能不全、存在安全隐患，不能满足办公要求的，可进行维修改造。维修改造项目要以消除安全隐患、完善使用功能为重点。严格审批程序，严格执行维修改造标准，严禁豪华装修。党政机关办公用房维修改造项目所需投资，同意纳入预算安排财政资金解决，未经审批的项目，不得安排预算。 办公用房大中修项目经费使用管理应当遵循统筹安排、专款专用、讲求绩效的原则。计划开工总量1个，配套设施完成率85%以上。 | [5 empty] | 按照建设资源节约型社会的要求，为加强和规范省级机关办公用房维修改造和装修管理，根据《中共中央办公厅 国务院办公厅关于党政机关停止新建楼堂馆所和清理办公用房的通知》 （中办发﹝2013﹞17号）规定：维修改造项目以消除安全隐患、完善使用功能为重点。严格审批程序，严格执行维修改造标准，严禁豪华装修。 办公用房大中修项目经费使用管理应当遵循统筹安排、专款专用、讲求绩效的原则。计划开工总量1个，配套设施完成率100%。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 计划开工项目总量 | >= | 1 | 个 | 1 | 9 | 9
产出指标 |  | 数量指标 | 配套设施完成率 | >= | 85 | % | 85 | 9 | 9
产出指标 |  | 质量指标 | 竣工验收合格率 | >= | 85 | % | 85 | 8 | 8
产出指标 |  | 质量指标 | 设计变更率 | <= | 5 | % | 5 | 8 | 8
产出指标 |  | 时效指标 | 计划完工率 | >= | 85 | % | 85 | 8 | 8
产出指标 |  | 成本指标 | 经济成本指标 | <= | 5 | % | 5 | 8 | 8
效益指标 |  | 社会效益 | 设计功能实现率 | >= | 85 | % | 85 | 10 | 10
效益指标 |  | 生态效益 | 修缮符合环保要求情况 | >= | 85 | % | 85 | 10 | 10
效益指标 |  | 可持续影响 | 使用年限 | >= | 10 | 年 | 10 | 10 | 10
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 受益人群满意度 | >= | 85 | % | 85 | 10 | 10
其他需要说明的事项 | bar: 三级指标
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 100 | 优
备注: 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入

## 项目支出绩效自评--22
项目支出绩效自评表
公开22表
编制单位： | 云南省水利厅（本级） | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2024年省级水利抗旱救灾资金
主管部门 |  | 云南省水利厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省水利厅
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 8500 |  | 6726.62 | 10 | 79.14 | 7.91 | 一是部分资金已下达额度，但国库无法支付；二是部分工程尚未开工或未完工，未达到支付条件；三是部分工程未及时结算支付（项目已完工，但未完成工程结算或验收资料，不具备支付条件）。
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 8500 |  | 6726.62 |  | 79.14
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 开展江河洪水、渍涝、山洪地质灾害、风暴潮、冰凌（含冰雪冻融）、风雹、龙卷风、台风、地震等造成的洪涝 、干旱及引发的次生水旱灾害救灾。 | [5 empty] | 按照预算绩效目标要求，开展江河洪水、渍涝、山洪地质灾害、风暴潮、冰凌（含冰雪冻融）、风雹、龙卷风、台风、地震等造成的洪涝、干旱及引发的次生水旱灾害救灾等工作。同时，做好送水解困、管网延伸、水源建设等抗旱保供水工作，引导群众科学用水，抗旱保苗，扎实做好农业生产供水工作，因地制宜采取延伸管网、分时供水等措施，保障大牲畜基本饮水需求。项目紧扣民生需求，优先保障群众生活用水，绩效目标全面完成；实现产出指标达标、质量验收优良、工程按期交付、供水效益落地，群众满意度超预期。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 85.49
产出指标 |  | 数量指标 | 兴建抗旱引水调水工程 | >= | 1 | 件 | - | 0 | 0 | 为保持绩效自评与资金下达口径的一致性，根据资金下达绩效目标进行修改调整。
产出指标 |  | 数量指标 | 兴建抗旱泵站 | >= | 1 | 个 | - | 0 | 0 | 为保持绩效自评与资金下达口径的一致性，根据资金下达绩效目标进行修改调整。
产出指标 |  | 数量指标 | 兴建抗旱应急井 | >= | 1 | 个 | - | 0 | 0 | 为保持绩效自评与资金下达口径的一致性，根据资金下达绩效目标进行修改调整。
产出指标 |  | 数量指标 | 兴建抗旱水池（窖） | >= | 1 | 个 | - | 0 | 0 | 为保持绩效自评与资金下达口径的一致性，根据资金下达绩效目标进行修改调整。
产出指标 |  | 数量指标 | 添置提运水设备及运行 | >= | 1 | 套 | - | 0 | 0 | 为保持绩效自评与资金下达口径的一致性，根据资金下达绩效目标进行修改调整。
产出指标 |  | 数量指标 | 兴建修复抗旱水源和调水供水设施 | >= | 1 | 套 | - | 0 | 0 | 为保持绩效自评与资金下达口径的一致性，根据资金下达绩效目标进行修改调整。
产出指标 |  | 数量指标 | 维护抗旱保供水设施 | >= | 1 | 处 | - | 0 | 0 | 为保持绩效自评与资金下达口径的一致性，根据资金下达绩效目标进行修改调整。
产出指标 |  | 数量指标 | 兴建供水管网 | >= | 1 | 公里 | - | 0 | 0 | 为保持绩效自评与资金下达口径的一致性，根据资金下达绩效目标进行修改调整。
产出指标 |  | 数量指标 | 添置提运水设备及运行（**套） | >= | 12 | 套 | 155 | 4 | 4
产出指标 |  | 数量指标 | 兴建抗旱应急井（**口） | >= | 87 | 个 | 115 | 4 | 4
产出指标 |  | 数量指标 | 兴建供水管网（**公里） | >= | 588.42 | 公里 | 729.74 | 4 | 4
产出指标 |  | 数量指标 | 兴建抗旱引水调水工程（**件） | >= | 85 | 件（卷） | 63 | 4 | 2.96 | 偏差原因：一是水利救灾资金主要用于抢险救灾，旱涝灾害的发生具有不确定性，原备案目标设置指标主要明确了资金支出方向，难以准确计划具体的抢险救灾的工程量，导致完成绩效目标与原定目标出入较大。二是州（市）、县（市、区）分解下达的绩效目标与报送省财政厅和省水利厅备案目标值出入，导致完成绩效目标与原定目标偏差。 改进措施：进一步强化绩效管理和项目管理。
产出指标 |  | 数量指标 | 兴建修复抗旱水源和调水供水设施（**套） | >= | 215 | 套 | 181 | 4 | 3.37 | 偏差原因：一是水利救灾资金主要用于抢险救灾，旱涝灾害的发生具有不确定性，原备案目标设置指标主要明确了资金支出方向，难以准确计划具体的抢险救灾的工程量，导致完成绩效目标与原定目标出入较大。二是州（市）、县（市、区）分解下达的绩效目标与报送省财政厅和省水利厅备案目标值出入，导致完成绩效目标与原定目标偏差。 改进措施：进一步强化绩效管理和项目管理。
产出指标 |  | 数量指标 | 兴建抗旱泵站（**个） | >= | 67 | 件（卷） | 64 | 4 | 3.82 | 偏差原因：一是水利救灾资金主要用于抢险救灾，旱涝灾害的发生具有不确定性，原备案目标设置指标主要明确了资金支出方向，难以准确计划具体的抢险救灾的工程量，导致完成绩效目标与原定目标出入较大。二是州（市）、县（市、区）分解下达的绩效目标与报送省财政厅和省水利厅备案目标值出入，导致完成绩效目标与原定目标偏差。 改进措施：进一步强化绩效管理和项目管理。
产出指标 |  | 数量指标 | 兴建抗旱水池（窖）（**个） | >= | 127 | 个 | 106 | 4 | 3.34 | 偏差原因：一是水利救灾资金主要用于抢险救灾，旱涝灾害的发生具有不确定性，原备案目标设置指标主要明确了资金支出方向，难以准确计划具体的抢险救灾的工程量，导致完成绩效目标与原定目标出入较大。二是州（市）、县（市、区）分解下达的绩效目标与报送省财政厅和省水利厅备案目标值出入，导致完成绩效目标与原定目标偏差。 改进措施：进一步强化绩效管理和项目管理。
产出指标 |  | 数量指标 | 维护抗旱保供水设施（**处） | >= | 175.15 | 处 | 132.15 | 4 | 3.02 | 偏差原因：一是水利救灾资金主要用于抢险救灾，旱涝灾害的发生具有不确定性，原备案目标设置指标主要明确了资金支出方向，难以准确计划具体的抢险救灾的工程量，导致完成绩效目标与原定目标出入较大。二是州（市）、县（市、区）分解下达的绩效目标与报送省财政厅和省水利厅备案目标值出入，导致完成绩效目标与原定目标偏差。 改进措施：进一步强化绩效管理和项目管理。
产出指标 |  | 数量指标 | 保障城乡群众基本生活用水（万人次） | = | 643.147 | 万人次 | 632.16 | 4 | 3.93 | 偏差原因：一是水利救灾资金主要用于抢险救灾，旱涝灾害的发生具有不确定性，原备案目标设置指标主要明确了资金支出方向，难以准确计划具体的抢险救灾的工程量，导致完成绩效目标与原定目标出入较大。二是州（市）、县（市、区）分解下达的绩效目标与报送省财政厅和省水利厅备案目标值出入，导致完成绩效目标与原定目标偏差。 改进措施：进一步强化绩效管理和项目管理。
产出指标 |  | 质量指标 | 工程施工设计标准 | = | 是 | 是/否 | 是 | 4 | 4
产出指标 |  | 质量指标 | 工程施工监理 | = | 是 | 是/否 | 是 | 4 | 4
产出指标 |  | 质量指标 | 工程施工验收 | = | 是 | 是/否 | 是 | 3 | 3
产出指标 |  | 时效指标 | 资金下达到州（市）6个月内预算执行率 | >= | 80 | % | 54.77 | 3 | 2.05 | 偏差原因： 1.财政已下达额度，项目具备支付条件，但库款不足未支付。 2.项目具备支付条件，未申请支付。 3.工程尚未开工或未完工，未达到支付条件。 4.工程未及时结算支付（项目已完工，但未完成工程结算或验收资料，不具备支付条件）。 改进措施：进一步强化绩效管理和项目管理，与省财政厅沟通协调，督促各县（区）财政积极筹措资金。
效益指标 |  | 经济效益 | 保障抗旱供水安全 | = | 发生中等干旱不受严重影响 | 是/否 | 发生中等干旱不受严重影响 | 6 | 6
效益指标 |  | 社会效益 | 保障居民社会生活平稳 | = | 发生中等干旱不受严重影响 | 是/否 | 发生中等干旱不受严重影响 | 6 | 6
效益指标 |  | 社会效益 | 保障旱区城乡群众基本生活用水 | >= | 1 | 万人次 | - | 0 | 0 | 为保持绩效自评与资金下达口径的一致性，根据资金下达绩效目标进行修改调整。
效益指标 |  | 社会效益 | 保障旱区城乡群众基本生活用水 | >= | 发生中等干旱不受严重影响 | 项 | 发生中等干旱不受严重影响 | 6 | 6
效益指标 |  | 生态效益 | 促进地区生态和谐发展 | = | 发生中等干旱不受严重影响 | 是/否 | 发生中等干旱不受严重影响 | 6 | 6
效益指标 |  | 可持续影响 | 为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障 | = | 发生中等干旱不受严重影响 | 是/否 | 发生中等干旱不受严重影响 | 6 | 6
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 上级主管单位满意度 | >= | 90 | % | 98.88 | 5 | 5
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 服务群众满意度 | >= | 90 | % | 99.08 | 5 | 5
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 93.4 | 优
备注: 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入

## 项目支出绩效自评--23
项目支出绩效自评表
公开23表
编制单位： | 云南省水利厅（本级） | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2024年水利发展资金
主管部门 |  | 云南省水利厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省水利厅
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 66408 |  | 14228.68 | 10 | 21.43 | 2.14 | 一是财政支付能力受限。部分州（市）虽已接收上级财政额度，但因地方库款不足导致支付受阻。二是项目验收结算滞后。部分完工项目因工程决算审计未完成、验收资料不齐全等原因，影响资金支付。三是项目实施进度迟缓。受前期准备不充分、招投标流程冗长、施工条件变化等因素影响，延缓了资金支付进度。
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 66408 |  | 14228.68 |  | 21.43
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展有关水利建设和维修养护，推动水利改革发展。 | [5 empty] | 按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展有关水利建设和维修养护，推动水利改革发展。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 深化农业用水权改革试点灌溉面积 | >= | 16.67 | 万亩 | 19.73 | 6 | 6
产出指标 |  | 数量指标 | 深化农业用水权改革试点监测计量覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 6 | 6
产出指标 |  | 数量指标 | 小型水库除险加固座数 | >= | 170 | 座 | 170 | 6 | 6
产出指标 |  | 数量指标 | 洪水风险图编制数量 | >= | 216 | 个 | 216 | 6 | 6
产出指标 |  | 数量指标 | 实施小型水库白蚁危害治理座数 | >= | 1057 | 座 | 1057 | 6 | 6
产出指标 |  | 数量指标 | 实施堤防白蚁危害治理长度 | >= | 41 | 公里 | 41 | 6 | 6
产出指标 |  | 数量指标 | 小型引调水工程项目开工数 | >= | 3 | 个 | 3 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 中型灌区节水配套改造面积 | >= | 30.48 | 万亩 | 30.48 | 5 | 5
产出指标 |  | 质量指标 | 工程验收合格率 | = | 100 | % | - | 0 | 0 | 该项指标未到考核时点，指标暂不作评价
产出指标 |  | 质量指标 | 截至2025年6月底，完工项目初步验收率 | = | 100 | % | - | 0 | 0 | 该项指标未到考核时点，指标暂不作评价
产出指标 |  | 质量指标 | 已建工程是否存在质量问题 | = | 否 | 是/否 | 否 | 4 | 4
产出指标 |  | 时效指标 | 截至2024年底，投资完成比例 | >= | 80 | % | - | 0 | 0 | 该项指标未到考核时点，指标暂不作评价
产出指标 |  | 时效指标 | 截至2025年6月底，投资完成比例 | = | 100 | % | - | 0 | 0 | 该项指标未到考核时点，指标暂不作评价
效益指标 |  | 可持续影响 | 已建工程是否良性运行 | = | 是 | 是/否 | 是 | 30 | 30
效益指标 |  | 可持续影响 | 工程是否达到设计使用年限 | = | 是 | 是/否 | - | 0 | 0 | 该项指标未到考核时点，指标暂不作评价
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 受益群众满意度 | >= | 90 | % | 90 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 92.14 | 优
备注: 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入

## 项目支出绩效自评--24
项目支出绩效自评表
公开24表
编制单位： | 云南省水利厅（本级） | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2023年度中央防汛抗旱类物资储备保管经费
主管部门 |  | 云南省水利厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省水利厅
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 204 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 2024年12月下达资金较晚，未支出上缴财政，2025年昆明市财政局重新下达额度，项目已完成并具备支付条件，但库款不足未支付。
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 204 |  | 0 |  | 0
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：推进中央应急抢险救灾物资储备管理和应急保障能力建设，加强储备库仓库设施设备升级改造、在库物资维护保养，强化物资日常监督检查，确保物资数量准确、质量合格、储存安全。 目标2：按照国家粮食和物资储备局动用指令，及时高效做好物资应急调运出库，满足应对重大自然灾害应急物资保障需求，全力守护好人民群众生命财产安全。 | [5 empty] | 目标1：推进中央应急抢险救灾物资储备管理和应急保障能力建设，加强储备库仓库设施设备升级改造、在库物资维护保养，强化物资日常监督检查，确保物资数量准确、质量合格、储存安全。 目标2：按照国家粮食和物资储备局动用指令，及时高效做好物资应急调运出库，满足应对重大自然灾害应急物资保障需求，全力守护好人民群众生命财产安全。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 87
产出指标 |  | 数量指标 | 在库物资数量准确率 | = | 100 | % | 100 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 物资管理设施设备数量配备达标率 | = | 100 | % | 100 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 开展调运演练次数 | >= | 1 | 次 | 1 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 参加及组织相关专业培训次数 | >= | 3 | 次 | 4 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 保管费资金执行率 | >= | 90 | % | 100 | 5 | 5
产出指标 |  | 质量指标 | 在库物资质量合格率 | = | 100 | % | 100 | 8 | 8
产出指标 |  | 质量指标 | 特种设施设备运行率 | >= | 90 | % | 90 | 5 | 5
产出指标 |  | 时效指标 | 汛期前完成物资维护保养率 | >= | 90 | % | 100 | 6 | 6
产出指标 |  | 时效指标 | 接到动用指令后完成调运 | <= | 规定时限 | / | 规定时限 | 6 | 5 | 偏差原因：物资调运车辆不能100%按要求时限到库。改进措施：与少于3家物资企业签订运输协议
效益指标 |  | 社会效益 | 受灾群众物资保障率 | >= | 90 | % | 90 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 受灾群众满意度 | >= | 90 | % | 85 | 10 | 8 | 偏差原因：无受灾群众满意度书面问卷调查。改进措施：增加受灾群众满意度书面问卷调查。
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 87 | 良
备注: 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入

## 项目支出绩效自评--25
项目支出绩效自评表
公开25表
编制单位： | 云南省水利厅（本级） | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 宾川蜻蛉河2个大型灌区续建配套与现代化改造省级配套资金
主管部门 |  | 云南省水利厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省水利厅
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 1000 |  | 10.7 | 10 | 1.07 | 0.11 | 项目按照正常工期开展，目前按进度付款。
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 1000 |  | 10.7 |  | 1.07
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成宾川灌区、蜻蛉河灌区2024年度续建配套与现代化改造项目建设任务和投资任务。 | [5 empty] | 完成宾川灌区、蜻蛉河灌区2024年度续建配套与现代化改造项目建设任务和投资任务。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 支持项目数量 | = | 2 | 个 | 2 | 15 | 15
产出指标 |  | 质量指标 | 年度建设任务量完成率 | >= | 90% | % | 90 | 10 | 10
产出指标 |  | 质量指标 | 概算控制基本符合要求的项目比例 | >= | 80% | % | 80 | 10 | 10
产出指标 |  | 质量指标 | 年度工程质量合格率 | >= | 90% | % | 90 | 15 | 15
效益指标 |  | 经济效益 | 基本实现年度经济效益目标的项目比例 | >= | 80% | % | 80 | 8 | 8
效益指标 |  | 社会效益 | 基本实现年度社会效益目标的项目比例 | >= | 80% | % | 80 | 8 | 8
效益指标 |  | 社会效益 | 生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例 | >= | 80% | % | 80 | 7 | 7
效益指标 |  | 社会效益 | 建设方案和施工质量总体符合工程设计或有关规范标准的项目比例 | >= | 80% | % | 80 | 7 | 7
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 受益群众满意的比例 | = | 90% | % | 90 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 90.11 | 优
备注: 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入

## 项目支出绩效自评--26
项目支出绩效自评表
公开26表
编制单位： | 云南省水利厅（本级） | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 因公出国（境）专项经费
主管部门 |  | 云南省水利厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省水利厅
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 9.4 |  | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 根据2024年度因公出国境计划开展工作。
|  | 其中：当年财政拨款 | 9.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据中央关于控制并降低因公临时出国总量要求，结合省水利厅职责职能，按照年初省人民政府外事办公室因公出国（境）计划的批复积极开展对外工作。为做好水利行业管理工作积累经验，以促进我省水利管理工作更加积极有效的开展。2024年计划开展出国出访，单个团出访总人数2人以上，完成出国报告1篇，服务对象满意度90%以上。 | [5 empty] | 根据中央关于控制并降低因公临时出国总量要求，结合省水利厅职责职能，按照年初省政府外事办公室因公出国（境）计划的批复积极开展对外工作。为做好水利行业管理工作积累经验，以促进我省水利管理工作更加积极有效的开展。2024年计划开展出国出访，单个团出访总人数2人以上，完成出国报告1篇，服务对象满意度90%以上。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 单个团出访人数 | >= | 2 | 人 | 2 | 25 | 25
产出指标 |  | 数量指标 | 完成出国报告 | >= | 1 | 篇 | 2 | 25 | 25
效益指标 |  | 社会效益 | 是否借鉴国际先进经验和技术 | = | 是 | 是/否 | 是 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 出访人员的满意度 | >= | 90 | % | 90 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 90 | 优
备注: 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入

## 项目支出绩效自评--27
项目支出绩效自评表
公开27表
编制单位： | 云南省水利厅（本级） | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金
主管部门 |  | 云南省水利厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省水利厅
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 16440 |  | 12200.45 | 10 | 74.21 | 7.42 | 一是财政支付能力受限。部分州（市）虽已接收上级财政额度，但因地方库款不足导致支付受阻。二是项目验收结算滞后。部分完工项目因工程决算审计未完成、验收资料不齐全等原因，影响资金支付。三是项目实施进度迟缓。受前期准备不充分、招投标流程冗长、施工条件变化等因素影响，延缓了资金支付进度。
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 16440 |  | 12200.45 |  | 74.21
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 开展江河洪水、渍涝、山洪地质灾害、风暴潮、冰凌（含冰雪冻融）、风雹、龙卷风、台风、地震等造成的洪涝、干旱及引发的次生水旱灾害救灾。 | [5 empty] | 通过开展江河洪水、渍涝、山洪地质灾害、台风、地震等造成的洪涝、干旱及引发的次生水旱灾害救灾工作，有力保障了防洪工程安全度汛，确保全省防洪工程项目在发生工程设计标准内洪水未受严重影响；提升了水旱灾害防御救灾能力，保障旱区城乡群众基本生活用水，保障居民社会生活平稳。同时，降低旱涝灾害损失，极大程度保障人民群众生命财产安全，增进民族团结，促进州（市）经济、社会全面发展，为国民经济持续健康发展和社会稳定提供了有力保障。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 87.28
产出指标 |  | 数量指标 | 水库（水电站）水毁修复数量 | >= | 0 | 处 | - | 0 | 0 | 为保持绩效自评与资金下达口径的一致性，根据资金下达绩效目标进行修改调整。
产出指标 |  | 数量指标 | 排查消除防洪安全隐患 | >= | 0 | 处 | - | 0 | 0 | 为保持绩效自评与资金下达口径的一致性，根据资金下达绩效目标进行修改调整。
产出指标 |  | 数量指标 | 堤防（护岸）水毁修复数量 | >= | 0 | 处 | - | 0 | 0 | 为保持绩效自评与资金下达口径的一致性，根据资金下达绩效目标进行修改调整。
产出指标 |  | 数量指标 | 涵闸泵站水毁修复数量 | >= | 0 | 处 | - | 0 | 0 | 为保持绩效自评与资金下达口径的一致性，根据资金下达绩效目标进行修改调整。
产出指标 |  | 数量指标 | 防汛通讯设施修复 | >= | 0 | 套 | - | 0 | 0 | 为保持绩效自评与资金下达口径的一致性，根据资金下达绩效目标进行修改调整。
产出指标 |  | 数量指标 | 兴建修复抗旱水源和调水供水设施 | >= | 0 | 套 | - | 0 | 0 | 为保持绩效自评与资金下达口径的一致性，根据资金下达绩效目标进行修改调整。
产出指标 |  | 数量指标 | 水文应急监测预报 | >= | 0 | 次 | - | 0 | 0 | 为保持绩效自评与资金下达口径的一致性，根据资金下达绩效目标进行修改调整。
产出指标 |  | 数量指标 | 水文测报设施施备修复 | >= | 0 | 套 | - | 0 | 0 | 为保持绩效自评与资金下达口径的一致性，根据资金下达绩效目标进行修改调整。
产出指标 |  | 数量指标 | 添置提运水设备及运行 | >= | 0 | 套 | - | 0 | 0 | 为保持绩效自评与资金下达口径的一致性，根据资金下达绩效目标进行修改调整。
产出指标 |  | 数量指标 | 添置提运水设备及运行 | >= | 98 | 套 | 113 | 3 | 3
产出指标 |  | 数量指标 | 堤防（护岸）水毁修复数量 | >= | 140 | 处 | 162 | 3 | 3
产出指标 |  | 数量指标 | 兴建抗旱应急井 | >= | 0 | 个 | 4 | 2 | 2
产出指标 |  | 数量指标 | 涵闸泵站水毁修复数量 | >= | 9 | 处 | 14 | 2 | 2
产出指标 |  | 数量指标 | 兴建修复抗旱水源和调水供水设施 | >= | 560 | 套 | 680 | 2 | 2
产出指标 |  | 数量指标 | 水文测报设施设备修复 | >= | 13 | 套 | 14 | 2 | 2
产出指标 |  | 数量指标 | 水文应急监测预报 | >= | 2 | 次 | 2 | 2 | 2
产出指标 |  | 数量指标 | 兴建抗旱泵站 | >= | 4 | 个 | 4 | 2 | 2
产出指标 |  | 数量指标 | 兴建抗旱水池（窖） | >= | 31 | 个 | 32 | 2 | 2
产出指标 |  | 数量指标 | 兴建供水管网 | >= | 163.63 | 公里 | 242.713 | 2 | 2
产出指标 |  | 数量指标 | 维护抗旱保供水设施 | >= | 61 | 处 | 74 | 2 | 2
产出指标 |  | 数量指标 | 保障城乡群众基本生活用水 | >= | 32.413 | 万人次 | 34.182 | 2 | 2
产出指标 |  | 数量指标 | 人工影响天气作业服务 | >= | 2 | 项 | 2 | 2 | 2
产出指标 |  | 数量指标 | 拉水送水 | >= | 3100 | 立方米 | 3100 | 2 | 2
产出指标 |  | 数量指标 | 投入抗旱应急物资设备（储备抗旱物资） | >= | 4 | 批 | 5 | 2 | 2
产出指标 |  | 数量指标 | 人饮水利工程维修维护 | >= | 18 | 处 | 25 | 2 | 2
产出指标 |  | 数量指标 | 排查消除防洪安全隐患 | >= | 168 | 处 | 166 | 2 | 1.98 | 偏差原因：备案绩效目标报送较 大，实际下达资金仅能用于实施2处项目。改进措施：加强各项目实施单位对水利救灾资金绩效目标及指标的理解，提高绩效目标设置的精准性和科学性，避免偏差。
产出指标 |  | 数量指标 | 防汛通讯设施修复 | >= | 6 | 套 | 5 | 2 | 1.67 | 偏差原因：省、市级备案绩效目标与县级绩效目标不一致。 改进措施：加强各项目实施单位对水利救灾资金绩效目标及指标的理解，提高绩效目标设置的精准性和科学性，避免偏差。
产出指标 |  | 数量指标 | 兴建抗旱引水调水工程 | >= | 6 | 件 | 1 | 2 | 0.33 | 偏差原因：未按下达绩效目标实施项目。 改进措施：加强各项目实施单位对水利救灾资金绩效目标及指标的理解，提高绩效目标设置的精准性和科学性，避免偏差；发生绩效目标调整时按要求及时报相关部门备案，提高绩效管理水平。
产出指标 |  | 数量指标 | 水库（水电站）水毁修复数量 | >= | 34 | 处 | 32 | 2 | 1.88 | 偏差原因：前期不具备施工条件，开工时间受到影响。 改进措施：加强项目管理，加快项目实施进度，促进项目按时完工，确保如期实现绩效目标。
产出指标 |  | 质量指标 | 工程施工设计标准 | = | 符合规范 | % | 符合规范 | 2 | 2
产出指标 |  | 质量指标 | 工程施工监理 | = | 符合规范 | % | 符合规范 | 2 | 2
产出指标 |  | 质量指标 | 工程施工验收 | = | 通过验收 | % | 通过验收 | 2 | 2
产出指标 |  | 时效指标 | 资金下达到州（市）6个月内预算执行率 | = | 80 | % | 56.75 | 2 | 1.42 | 偏差原因：一是财政支付能力受限。部分州（市）虽已接收上级财政额度，但因地方库款不足导致支付受阻。二是项目验收结算滞后。部分完工项目因工程决算审计未完成、验收资料不齐全等原因，影响资金支付。三是项目实施进度迟缓。受前期准备不充分、招投标流程冗长、施工条件变化等因素影响，部分项目未能在6个月内启动或完成关键工程节点，延缓了资金支付进度。 改进措施：加强项目管理，加快项目实施进度，促进项目按时完工，确保如期实现绩效目标。
效益指标 |  | 经济效益 | 保障防洪工程安全度汛 | = | 发生中等干旱不受影响 | % | 发生中等干旱不受影响 | 5 | 5
效益指标 |  | 经济效益 | 保障抗旱供水安全 | = | 发生中等干旱不受影响 | % | 发生中等干旱不受影响 | 5 | 5
效益指标 |  | 社会效益 | 保障居民社会生活平稳 | = | 发生中等干旱不受影响 | % | 发生中等干旱不受影响 | 5 | 5
效益指标 |  | 社会效益 | 保障旱区城乡群众基本生活用水 | = | 发生中等干旱不受影响 | % | 发生中等干旱不受影响 | 5 | 5
效益指标 |  | 生态效益 | 促进地区生态和谐发展 | = | 发生中等干旱不受影响 | % | 发生中等干旱不受影响 | 5 | 5
效益指标 |  | 可持续影响 | 为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障 | = | 发生中等干旱不受影响 | % | 发生中等干旱不受影响 | 5 | 5
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 上级主管单位满意度 | >= | 90 | % | 99.73 | 5 | 5
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 服务群众满意度 | >= | 90 | % | 98.22 | 5 | 5
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 94.7 | 优
备注: 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入

## 项目支出绩效自评--28
项目支出绩效自评表
公开28表
编制单位： | 云南省水利厅（本级） | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 23年增发国债项目第二批资金
主管部门 |  | 云南省水利厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省水利厅
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 491400 |  | 491400 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 491400 |  | 491400 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 年度增发国债资金使用良好，保障建设质量和效益。完工项目可初步发挥效益 | [5 empty] | 2023年增发国债项目第二批资金支持寻甸县罗泊河水库、昭通市岔河水库工程等项目按计划启动，各项目年度任务基本完成。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 84.59
产出指标 |  | 数量指标 | 支持项目个数 | = | 20 | 件 | - | 0 | 0 | 为保持绩效自评与资金下达口径的一致性，根据资金下达绩效目标进行修改调整。
产出指标 |  | 数量指标 | 支持项目个数 | = | 19 | 件 | 19 | 8 | 8
产出指标 |  | 数量指标 | 各项目产出数量指标完成率 | = | 100 | % | 45.92 | 10 | 4.59 | 偏差原因：19个项目共设置98个产出数量指标，完成45个。数量指标未完成的主要原因是项目按批复工期正在实施，新增灌溉面积、改善灌溉面积、新增供水量、新增库容等指标待项目完工后才能实现。 改进措施：加强项目管理，加快项目实施进度，促进项目按时完工，确保如期实现绩效目标。
产出指标 |  | 质量指标 | 年度工程质量合格率 | >= | 80 | % | 100 | 8 | 8
产出指标 |  | 质量指标 | 建设方案和施工质量总体符合工程设计或有关规范标准的项目比例 | >= | 80 | % | 100 | 8 | 8
产出指标 |  | 时效指标 | 年度投资完成率 | >= | 90 | % | 100.63 | 8 | 8
产出指标 |  | 时效指标 | 年度投资支付率 | >= | 100 | % | 100 | 8 | 8
效益指标 |  | 社会效益 | 防洪减灾面积 | >= | 各项目对于批复，防洪减灾收益面积 | 平方米 | - | 0 | 0 | 为保持绩效自评与资金下达口径的一致性，根据资金下达绩效目标进行修改调整。
效益指标 |  | 社会效益 | 防洪减灾面积 | >= | 100 | % | 100 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 受益群众基本满意的比例 | >= | 90 | % | 96.54 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 94.59 | 优
备注: 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入