## 项目支出绩效自评--13
项目支出绩效自评表
公开13表
编制单位： | 云南省水利水电科学研究院 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2025年第三批科技创新基地建设专项资金
主管部门 |  | 云南省水利厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省水利水电科学研究院
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 20 |  | 16.04 | 10 | 80.2 | 8.02 | 该笔科研经费于2025年10月28日由省财政厅下达，因资金下达时间晚影响预算执行率，剩余3.958万元申请结转至2026年继续使用。
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 20 |  | 16.04 |  | 80.2
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 基本建成“一站多点”的作物需水试验站网体系，良好运行新增灌溉试验小区面积6670㎡。开展测墒灌溉示范面积2000亩。完成论文发表至少1篇，软件著作权1项。 | [5 empty] | 基本建成“一站多点”的作物需水试验站网体系，良好运行新增灌溉试验小区面积6670㎡。开展测墒灌溉示范面积2000亩。完成论文发表至少1篇，软件著作权1项。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 培训科技人员数 | >= | 20 | 人次 | 25 | 20 | 20
产出指标 |  | 数量指标 | 科研论文数 | = | 2 | 篇 | 2 | 10 | 10
产出指标 |  | 时效指标 | 项目合同完成率 | = | 40 | % | 50 | 20 | 20
效益指标 |  | 社会效益 | 培训社会人员数 | >= | 20 | 人次 | 25 | 10 | 10
效益指标 |  | 社会效益 | 产学研合作单位数 | >= | 1.00 | 个 | 2 | 10 | 10
效益指标 |  | 社会效益 | 参加产学研合作科技人员 | >= | 10 | 人次 | 10 | 10 | 10
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 科研人员满意度 | >= | 90 | % | 95 | 10 | 10
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 培训科技人员数 | >= | 20 | 人次 | 25 | 20 | 20
产出指标 |  | 数量指标 | 科研论文数 | = | 2 | 篇 | 2 | 10 | 10
产出指标 |  | 时效指标 | 项目合同完成率 | = | 40 | % | 50 | 20 | 20
效益指标 |  | 社会效益 | 培训社会人员数 | >= | 20 | 人次 | 25 | 10 | 10
效益指标 |  | 社会效益 | 产学研合作单位数 | >= | 1.00 | 个 | 2 | 10 | 10
效益指标 |  | 社会效益 | 参加产学研合作科技人员 | >= | 10 | 人次 | 10 | 10 | 10
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 科研人员满意度 | >= | 90 | % | 95 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 98.02 | 优

## 项目支出绩效自评--14
项目支出绩效自评表
公开14表
编制单位： | 云南省水利水电科学研究院 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 水利科研技术管理经费
主管部门 |  | 云南省水利厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省水利水电科学研究院
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 200 |  | 199.93 |  | 197.59 | 10 | 98.83 | 9.88 | 全年未执行完的结余包含政府采购结余、正常结余，年末已交回财政。
|  | 其中：当年财政拨款 | 200 |  | 199.93 |  | 197.59 |  | 98.83
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。2025年主要工作目标：1.保障单位日常开支经费；2.保障单位办公场所正常运转。 | [5 empty] | 1.保障单位日常开支经费；2.保障单位办公场所正常运转。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 公用经费保障人数 | >= | 88 | 人 | 88 | 50 | 50
效益指标 |  | 社会效益 | 单位工作正常运转 | = | 是 | 0 | 是 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 单位人员满意度 | >= | 90 | % | 90 | 10 | 10
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 公用经费保障人数 | >= | 88 | 人 | 88 | 50 | 50
效益指标 |  | 社会效益 | 单位工作正常运转 | = | 是 | 0 | 是 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 单位人员满意度 | >= | 90 | % | 90 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 99.88 | 优

## 项目支出绩效自评--15
项目支出绩效自评表
公开15表
编制单位： | 云南省水利水电科学研究院 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2025年水利发展资金提前下达资金
主管部门 |  | 云南省水利厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省水利水电科学研究院
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 2208 |  | 2206.12 |  | 2206.02 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 2208 |  | 2206.12 |  | 2206.02 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.2025年选取102个小流域，以小流域单元，聚焦跨沟路基或桥涵阻水、主支流洪水汇集和外洪顶托、沟道内堰塘坝和工程建设等风险隐患，对影响重点城镇、集镇、沿河村落安全的河道开展山洪风险隐患调查分析和沟道断面补充测量，综合分析评价现状防洪能力，确定山洪灾害危险等级，并将分析成果集成应用至山洪灾害监测预警平台。 2.保障山洪灾害四预系统2025年度汛期预警发布计山洪灾害四预系统显示屏、电脑等设备的正常运行。 | [5 empty] | 1.2025年选取102个小流域，以小流域单元，聚焦跨沟路基或桥涵阻水、主支流洪水汇集和外洪顶托、沟道内堰塘坝和工程建设等风险隐患，对影响重点城镇、集镇、沿河村落安全的河道开展山洪风险隐患调查分析和沟道断面补充测量，综合分析评价现状防洪能力，确定山洪灾害危险等级，并将分析成果集成应用至山洪灾害监测预警平台。 2.保障山洪灾害四预系统2025年度汛期预警发布计山洪灾害四预系统显示屏、电脑等设备的正常运行。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 小流域山洪灾害 “ 四预 ”能力建设数量 | >= | 102 | 个 | 102 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 保障2025年度云南省山洪灾害“四预”系统预警发布通信费 | = | 1.00 | 项 | 1 | 10 | 10
产出指标 |  | 质量指标 | 设备系统维保 | = | 1.00 | 项 | 1 | 10 | 10
产出指标 |  | 质量指标 | 截至2026年6月底，完工项目初步验收率 | = | 100 | % | 100 | 5 | 5
产出指标 |  | 质量指标 | 工程验收合格率 | = | 100 | % | 100 | 5 | 5
产出指标 |  | 时效指标 | 截至2026年6月底，投资完成比例 | = | 100 | % | 100 | 5 | 5
产出指标 |  | 时效指标 | 截至2025年底，投资完成比例 | >= | 80 | % | 100 | 5 | 5
效益指标 |  | 可持续影响 | 已建项目是否良性运行 | = | 是 | 是/否 | 是 | 15 | 15
效益指标 |  | 可持续影响 | 预警信息正常发布 | = | 是 | 是/否 | 是 | 15 | 15
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 受益群众满意度 | >= | 90 | % | 90 | 10 | 10
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 小流域山洪灾害 “ 四预 ”能力建设数量 | >= | 102 | 个 | 102 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 保障2025年度云南省山洪灾害“四预”系统预警发布通信费 | = | 1.00 | 项 | 1 | 10 | 10
产出指标 |  | 质量指标 | 设备系统维保 | = | 1.00 | 项 | 1 | 10 | 10
产出指标 |  | 质量指标 | 截至2026年6月底，完工项目初步验收率 | = | 100 | % | 100 | 5 | 5
产出指标 |  | 质量指标 | 工程验收合格率 | = | 100 | % | 100 | 5 | 5
产出指标 |  | 时效指标 | 截至2026年6月底，投资完成比例 | = | 100 | % | 100 | 5 | 5
产出指标 |  | 时效指标 | 截至2025年底，投资完成比例 | >= | 80 | % | 100 | 5 | 5
效益指标 |  | 可持续影响 | 已建项目是否良性运行 | = | 是 | 是/否 | 是 | 15 | 15
效益指标 |  | 可持续影响 | 预警信息正常发布 | = | 是 | 是/否 | 是 | 15 | 15
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 受益群众满意度 | >= | 90 | % | 90 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 100 | 优

## 项目支出绩效自评--16
项目支出绩效自评表
公开16表
编制单位： | 云南省水利水电科学研究院 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 水资源和水土保持管理经费
主管部门 |  | 云南省水利厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省水利水电科学研究院
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 469.27 |  | 469.27 |  | 228.79 | 10 | 48.75 | 4.88 | 财政拨款类经费219.32万元的结余包含政府采购结余、正常结余，年末已交回财政；非财政拨款类249.95万元，是非财政拨款单位资金的外业合作类项目经费，2025年实际到账69.95万元，其中：云南省山区洪水防治重点实验室预算100万元，2025年实际未获批也未形成收入和支出、云南省高原山地水-气系统变化规律与水资源高效利用机制研究预算100万元，实际收到20万元，实际执行率为38.61%。因非财政
|  | 其中：当年财政拨款 | 219.32 |  | 219.32 |  | 201.78 |  | 92
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 249.95 |  | 249.95 |  | 27.01 |  | 10.81
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2025年预算年度目标：全面推进云南水文化研究、水利遗产保护、水文化传承和弘扬等工作,提高用水效率，推进节水型社会建设，提高水资源保障能力。具体工作目标如下： 1.开展2025年度农田灌溉水有效利用系数测算分析工作，完成“云南省2024年度农田灌溉水有效利用系数测算分析成果报告”； 2.完成元阳哈尼梯田灌溉体系科学内涵研究报告； 3.开展灌溉试验中心站灌溉定额和灌溉制度定量观测，观测作物不少于10种，开展灌溉试验数据的整编，为农业水价综合改革提供技术支持； 4.举办科普讲解比赛1次，吸纳至少20人参加讲解比赛； 5.完成28个县级行政区的河湖“四乱”问题排查整治督导检查、河湖遥感图斑现场排查确认工作； 6.完成全省3个大中型灌区标准化管理及节水型灌区创建评估验收，编写评估验收意见；完成全省10个及以上千吨万人供水工程标准化管理评价现场复核及全省2个及以上县域农村饮水安全标准化建设技术审核及初验工作； 7.2025县域节水型社会建设技术指导工作完成数达到8个以上； 8.开展技术指导5次以上，完成2个及以上县（市、区）或灌区农业水价综合改革现场检查； 9.开展2025年度生态清洁小流域建设推进情况督导和对经各州（市）认定为完成生态清洁小流域建设任务的项目进行抽查复核； 10.完成水土保持重点工程监督检查20项，完成生产建设项目水土保持设施验收报备项目核查15项。 | [5 empty] | 1.开展2025年度农田灌溉水有效利用系数测算分析工作，完成“云南省2024年度农田灌溉水有效利用系数测算分析成果报告”； 2.完成元阳哈尼梯田灌溉体系科学内涵研究报告； 3.开展灌溉试验中心站灌溉定额和灌溉制度定量观测，观测作物不少于10种，开展灌溉试验数据的整编，为农业水价综合改革提供技术支持； 4.举办科普讲解比赛1次，吸纳22人参加讲解比赛； 5.完成28个县级行政区的河湖“四乱”问题排查整治督导检查、河湖遥感图斑现场排查确认工作； 6.开展技术指导5次以上，完成2个及以上县（市、区）或灌区农业水价综合改革现场检查； 7.开展2025年度生态清洁小流域建设推进情况督导和对经各州（市）认定为完成生态清洁小流域建设任务的项目进行抽查复核； 8.完成水土保持重点工程监督检查20项，完成生产建设项目水土保持设施验收报备项目核查10项。 2025年未完成“县域节水型社会建设评估成果完成数”“千吨万人供水工程标准化管理评价现场复核”“大中型灌区标准化管理及节水型灌区创建现场评估验收”“水土保持设施验收报备项目现场核查数量”等年度指标值，原因是上级部门对相关工作的政策调整、积极响应上级部门为基层减负等要求导致。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 84
产出指标 |  | 数量指标 | 督查问题数量 | >= | 28 | 个 | 29 | 1 | 1
产出指标 |  | 数量指标 | 新增果树观测种类 | >= | 2 | 种 | 2 | 1 | 1
产出指标 |  | 数量指标 | 举办科普讲解比赛 | >= | 1.00 | 次 | 1 | 1 | 1
产出指标 |  | 数量指标 | 参加比赛选手 | >= | 20 | 人 | 22 | 2 | 2
产出指标 |  | 数量指标 | 观测作物数量 | >= | 10 | 个 | 10 | 2 | 2
产出指标 |  | 数量指标 | 完成云南省2025年度山洪灾害防治项目实施方案编制 | >= | 1.00 | 项 | 1 | 1 | 1
产出指标 |  | 数量指标 | 完成项目监理服务 | >= | 1.00 | 项 | 1 | 1 | 1
产出指标 |  | 数量指标 | 完成项目审计服务 | >= | 1.00 | 项 | 1 | 1 | 1
产出指标 |  | 数量指标 | 完成“云南省年度农田灌溉水有效利用系数测算分析成果报告” | = | 1 | 项 | 1 | 1 | 1
产出指标 |  | 数量指标 | 灌区标准化管理及节水型灌区创建技术指导 | >= | 3 | 次 | 3 | 2 | 2
产出指标 |  | 数量指标 | 农业水价综合改革县（市、区）现场抽查 | >= | 2 | 个 | 2 | 1 | 1
产出指标 |  | 数量指标 | 农业水价综合改革工作技术指导 | >= | 5 | 次 | 5 | 2 | 2
产出指标 |  | 数量指标 | 发布指导目录数量 | >= | 1.00 | 期 | 1 | 1 | 1
产出指标 |  | 数量指标 | 举办培训会期数 | >= | 1.00 | 期 | 1 | 1 | 1
产出指标 |  | 数量指标 | 水资源调查评估报告 | >= | 1.00 | 项 | 1 | 1 | 1
产出指标 |  | 数量指标 | 水土保持工程监督检查任务数量 | >= | 20 | 个 | 20 | 2 | 2
产出指标 |  | 数量指标 | 生态清洁小流域认定现场抽查数量 | >= | 10 | 个 | 10 | 1 | 1
产出指标 |  | 数量指标 | 县域农村饮水安全标准化建设验收 | >= | 2 | 个 | 2 | 2 | 2
产出指标 |  | 数量指标 | 完成农业用水总量核算成果报告 | = | 1.00 | 个 | 1 | 1 | 1
产出指标 |  | 数量指标 | 完成重点站灌溉试验技术指导 | >= | 4 | 次 | 4 | 2 | 2
产出指标 |  | 数量指标 | 可刊用的咨询报告数量 | >= | 1.00 | 篇 | 1 | 1 | 1
产出指标 |  | 数量指标 | 课题研究总报告数量 | >= | 1.00 | 篇 | 1 | 1 | 1
产出指标 |  | 数量指标 | 完成“云南省水资源高效利用调查” | = | 2 | 项 | 2 | 2 | 2
产出指标 |  | 数量指标 | 完成“云南省重点流域水资源高效利用调查报告” | = | 1.00 | 项 | 1 | 1 | 1
产出指标 |  | 数量指标 | 申报专利（软著） | >= | 2 | 项 | 2 | 2 | 2
产出指标 |  | 数量指标 | 论文数量 | >= | 2 | 篇 | 2 | 2 | 2
产出指标 |  | 数量指标 | 地方标准数量 | >= | 1.00 | 项 | 1 | 1 | 1
产出指标 |  | 数量指标 | 完成元阳哈尼梯田灌溉体系科学内涵研究报告 | = | 1.00 | 项 | 1 | 1 | 1
产出指标 |  | 数量指标 | 撰写发表论文数量 | >= | 1.00 | 篇 | 1 | 1 | 1
产出指标 |  | 数量指标 | 县域节水型社会建设评估成果完成数 | >= | 8 | 个 | 0 | 1 | 0 | 偏差原因是水利部已发文取消县域节水型社会建设，改进措施为项目资金用于节约用水工作,及时了解最新政策指示，在下一年度预算时加强绩效目标制定的精准性和合理性。
产出指标 |  | 数量指标 | 大中型灌区标准化管理及节水型灌区创建现场评估验收 | >= | 3 | 个 | 0 | 1 | 0 | 偏差原因是2025年10月，省水利厅农水处向水利部农水司进行了咨询，明确国家层面暂停开展大中型灌区标准化管理及节水型灌区创建评估验收工作，各省可自行安排有关工作。根据厅农水处工作安排，由各地自行开展有关工作，省级不再集中开展评估验收工作，因此本项工作内容没有完成。改进措施为在编制下年度项目预算时，要加强与省水利厅农水处的沟通汇报，根据水利部和云南省有关工作要求，加强预算项目实施的必要性和可行性分析，编制好项目实施方案，突出绩效指标的质量、数量和实效性。在项目实施过程中，结合绩效指标做好工作计划，加强统筹协调，逐项落实绩效指标。
产出指标 |  | 数量指标 | 农田灌溉水有效利用系数测算样点灌区技术指导 | >= | 7 | 次 | 8 | 2 | 2 | 偏差原因是根据工作需求，2025年分别派出技术工作组，到德宏州、版纳州、楚雄州、大理州、文山州、临沧市等样点灌区开展农田灌溉水有效利用系数测算分析调研指导和数据收集工作。改进措施为在编制下年度项目预算时，要加强与省水利厅农水处的沟通汇报，进一步细化预算项目实施方案，突出绩效指标的时效性。在项目实施过程中，结合绩效指标做好工作计划，加强统筹协调，逐项落实绩效指标。
产出指标 |  | 数量指标 | 水土保持设施验收报备项目现场核查数量 | >= | 15 | 个 | 10 | 1 | 0 | 偏差原因是响应基层减负，水保处按照相关要求，压缩复核数量，由原计划的15项将为10项。改进措施为加强与厅水保处沟通对接，及时了解最新政策指示，在下一年度预算时加强绩效目标制定的精准性和合理性。
产出指标 |  | 数量指标 | 千吨万人供水工程标准化管理评价现场复核 | >= | 10 | 个 | 0 | 1 | 0 | 偏差原因是2025年10月，省水利厅农水处向水利部农水司进行了咨询，明确国家层面暂停开展农村供水工程标准化管理评价工作，各省可自行安排有关工作。根据厅农水处工作安排，由各地自行开展农村供水工程标准化管理工作，省级不再集中开展评价和现场复核工作，因此本项工作内容没有完成。改进措施为在编制下年度项目预算时，要加强与省水利厅农水处的沟通汇报，根据水利部和云南省有关工作要求，加强预算项目实施的必要性和可行性分析，编制好项目实施方案，突出绩效指标的质量、数量和实效性。在项目实施过程中，结合绩效指标做好工作计划，加强统筹协调，逐项落实绩效指标。
产出指标 |  | 质量指标 | 审计成果满足项目建设管理要求 | = | 1.00 | 项 | 1 | 1 | 1
产出指标 |  | 质量指标 | 监理成果满足项目建设管理要求 | = | 1.00 | 项 | 1 | 2 | 2
产出指标 |  | 时效指标 | 中期评估相关材料报省委政研室时限 | <= | 80 | 天 | 80 | 1 | 1
产出指标 |  | 时效指标 | 结题材料报省委政研室时限 | <= | 43 | 天 | 43 | 1 | 1
效益指标 |  | 社会效益 | 引进推介技术（产品）数量 | >= | 2 | 项 | 2 | 10 | 10
效益指标 |  | 社会效益 | 成果转化运用数量 | >= | 1.00 | 篇 | 1 | 9 | 9
效益指标 |  | 社会效益 | 撰写发表论文等级 | >= | 80 | 分 | 80 | 9 | 9
效益指标 |  | 社会效益 | 千吨万人供水工程标准化管理评价达标率 | >= | 60 | % | 0 | 1 | 0 | 偏差原因是2025年10月，省水利厅农水处向水利部农水司进行了咨询，明确国家层面暂停开展农村供水工程标准化管理评价工作，各省可自行安排有关工作。根据厅农水处工作安排，由各地自行开展农村供水工程标准化管理工作，省级不再集中开展评价和现场复核工作，因此本项工作内容没有完成。改进措施为在编制下年度项目预算时，要加强与省水利厅农水处的沟通汇报，根据水利部和云南省有关工作要求，加强预算项目实施的必要性和可行性分析，编制好项目实施方案，突出绩效指标的质量、数量和实效性。在项目实施过程中，结合绩效指标做好工作计划，加强统筹协调，逐项落实绩效指标。
效益指标 |  | 社会效益 | 灌区标准化管理及节水型灌区创建达标率 | >= | 60 | % | 0 | 1 | 0 | 偏差原因是2025年10月，省水利厅农水处向水利部农水司进行了咨询，明确国家层面暂停开展大中型灌区标准化管理及节水型灌区创建评估验收工作，各省可自行安排有关工作。根据厅农水处工作安排，由各地自行开展有关工作，省级不再集中开展评估验收工作，因此本项指标未完成。改进措施为在编制下年度项目预算时，要加强与省水利厅农水处的沟通汇报，根据水利部和云南省有关工作要求，加强预算项目实施的必要性和可行性分析，编制好项目实施方案，突出绩效指标的质量、数量和实效性。在项目实施过程中，结合绩效指标做好工作计划，加强统筹协调，逐项落实绩效指标。
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 培训人员满意度 | >= | 90 | % | 90 | 5 | 5
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 研究进程考核人员满意度 | >= | 90 | % | 90 | 5 | 5
[8 empty] | 90 | 84
产出指标 |  | 数量指标 | 督查问题数量 | >= | 28 | 个 | 29 | 1 | 1
产出指标 |  | 数量指标 | 新增果树观测种类 | >= | 2 | 种 | 2 | 1 | 1
产出指标 |  | 数量指标 | 举办科普讲解比赛 | >= | 1.00 | 次 | 1 | 1 | 1
产出指标 |  | 数量指标 | 参加比赛选手 | >= | 20 | 人 | 22 | 2 | 2
产出指标 |  | 数量指标 | 观测作物数量 | >= | 10 | 个 | 10 | 2 | 2
产出指标 |  | 数量指标 | 完成云南省2025年度山洪灾害防治项目实施方案编制 | >= | 1.00 | 项 | 1 | 1 | 1
产出指标 |  | 数量指标 | 完成项目监理服务 | >= | 1.00 | 项 | 1 | 1 | 1
产出指标 |  | 数量指标 | 完成项目审计服务 | >= | 1.00 | 项 | 1 | 1 | 1
产出指标 |  | 数量指标 | 完成“云南省年度农田灌溉水有效利用系数测算分析成果报告” | = | 1 | 项 | 1 | 1 | 1
产出指标 |  | 数量指标 | 灌区标准化管理及节水型灌区创建技术指导 | >= | 3 | 次 | 3 | 2 | 2
产出指标 |  | 数量指标 | 农业水价综合改革县（市、区）现场抽查 | >= | 2 | 个 | 2 | 1 | 1
产出指标 |  | 数量指标 | 农业水价综合改革工作技术指导 | >= | 5 | 次 | 5 | 2 | 2
产出指标 |  | 数量指标 | 发布指导目录数量 | >= | 1.00 | 期 | 1 | 1 | 1
产出指标 |  | 数量指标 | 举办培训会期数 | >= | 1.00 | 期 | 1 | 1 | 1
产出指标 |  | 数量指标 | 水资源调查评估报告 | >= | 1.00 | 项 | 1 | 1 | 1
产出指标 |  | 数量指标 | 水土保持工程监督检查任务数量 | >= | 20 | 个 | 20 | 2 | 2
产出指标 |  | 数量指标 | 生态清洁小流域认定现场抽查数量 | >= | 10 | 个 | 10 | 1 | 1
产出指标 |  | 数量指标 | 县域农村饮水安全标准化建设验收 | >= | 2 | 个 | 2 | 2 | 2
产出指标 |  | 数量指标 | 完成农业用水总量核算成果报告 | = | 1.00 | 个 | 1 | 1 | 1
产出指标 |  | 数量指标 | 完成重点站灌溉试验技术指导 | >= | 4 | 次 | 4 | 2 | 2
产出指标 |  | 数量指标 | 可刊用的咨询报告数量 | >= | 1.00 | 篇 | 1 | 1 | 1
产出指标 |  | 数量指标 | 课题研究总报告数量 | >= | 1.00 | 篇 | 1 | 1 | 1
产出指标 |  | 数量指标 | 完成“云南省水资源高效利用调查” | = | 2 | 项 | 2 | 2 | 2
产出指标 |  | 数量指标 | 完成“云南省重点流域水资源高效利用调查报告” | = | 1.00 | 项 | 1 | 1 | 1
产出指标 |  | 数量指标 | 申报专利（软著） | >= | 2 | 项 | 2 | 2 | 2
产出指标 |  | 数量指标 | 论文数量 | >= | 2 | 篇 | 2 | 2 | 2
产出指标 |  | 数量指标 | 地方标准数量 | >= | 1.00 | 项 | 1 | 1 | 1
产出指标 |  | 数量指标 | 完成元阳哈尼梯田灌溉体系科学内涵研究报告 | = | 1.00 | 项 | 1 | 1 | 1
产出指标 |  | 数量指标 | 撰写发表论文数量 | >= | 1.00 | 篇 | 1 | 1 | 1
产出指标 |  | 数量指标 | 县域节水型社会建设评估成果完成数 | >= | 8 | 个 | 0 | 1 | 0 | 偏差原因是水利部已发文取消县域节水型社会建设，改进措施为项目资金用于节约用水工作,及时了解最新政策指示，在下一年度预算时加强绩效目标制定的精准性和合理性。
产出指标 |  | 数量指标 | 大中型灌区标准化管理及节水型灌区创建现场评估验收 | >= | 3 | 个 | 0 | 1 | 0 | 偏差原因是2025年10月，省水利厅农水处向水利部农水司进行了咨询，明确国家层面暂停开展大中型灌区标准化管理及节水型灌区创建评估验收工作，各省可自行安排有关工作。根据厅农水处工作安排，由各地自行开展有关工作，省级不再集中开展评估验收工作，因此本项工作内容没有完成。改进措施为在编制下年度项目预算时，要加强与省水利厅农水处的沟通汇报，根据水利部和云南省有关工作要求，加强预算项目实施的必要性和可行性分析，编制好项目实施方案，突出绩效指标的质量、数量和实效性。在项目实施过程中，结合绩效指标做好工作计划，加强统筹协调，逐项落实绩效指标。
产出指标 |  | 数量指标 | 农田灌溉水有效利用系数测算样点灌区技术指导 | >= | 7 | 次 | 8 | 2 | 2 | 偏差原因是根据工作需求，2025年分别派出技术工作组，到德宏州、版纳州、楚雄州、大理州、文山州、临沧市等样点灌区开展农田灌溉水有效利用系数测算分析调研指导和数据收集工作。改进措施为在编制下年度项目预算时，要加强与省水利厅农水处的沟通汇报，进一步细化预算项目实施方案，突出绩效指标的时效性。在项目实施过程中，结合绩效指标做好工作计划，加强统筹协调，逐项落实绩效指标。
产出指标 |  | 数量指标 | 水土保持设施验收报备项目现场核查数量 | >= | 15 | 个 | 10 | 1 | 0 | 偏差原因是响应基层减负，水保处按照相关要求，压缩复核数量，由原计划的15项将为10项。改进措施为加强与厅水保处沟通对接，及时了解最新政策指示，在下一年度预算时加强绩效目标制定的精准性和合理性。
产出指标 |  | 数量指标 | 千吨万人供水工程标准化管理评价现场复核 | >= | 10 | 个 | 0 | 1 | 0 | 偏差原因是2025年10月，省水利厅农水处向水利部农水司进行了咨询，明确国家层面暂停开展农村供水工程标准化管理评价工作，各省可自行安排有关工作。根据厅农水处工作安排，由各地自行开展农村供水工程标准化管理工作，省级不再集中开展评价和现场复核工作，因此本项工作内容没有完成。改进措施为在编制下年度项目预算时，要加强与省水利厅农水处的沟通汇报，根据水利部和云南省有关工作要求，加强预算项目实施的必要性和可行性分析，编制好项目实施方案，突出绩效指标的质量、数量和实效性。在项目实施过程中，结合绩效指标做好工作计划，加强统筹协调，逐项落实绩效指标。
产出指标 |  | 质量指标 | 审计成果满足项目建设管理要求 | = | 1.00 | 项 | 1 | 1 | 1
产出指标 |  | 质量指标 | 监理成果满足项目建设管理要求 | = | 1.00 | 项 | 1 | 2 | 2
产出指标 |  | 时效指标 | 中期评估相关材料报省委政研室时限 | <= | 80 | 天 | 80 | 1 | 1
产出指标 |  | 时效指标 | 结题材料报省委政研室时限 | <= | 43 | 天 | 43 | 1 | 1
效益指标 |  | 社会效益 | 引进推介技术（产品）数量 | >= | 2 | 项 | 2 | 10 | 10
效益指标 |  | 社会效益 | 成果转化运用数量 | >= | 1.00 | 篇 | 1 | 9 | 9
效益指标 |  | 社会效益 | 撰写发表论文等级 | >= | 80 | 分 | 80 | 9 | 9
效益指标 |  | 社会效益 | 千吨万人供水工程标准化管理评价达标率 | >= | 60 | % | 0 | 1 | 0 | 偏差原因是2025年10月，省水利厅农水处向水利部农水司进行了咨询，明确国家层面暂停开展农村供水工程标准化管理评价工作，各省可自行安排有关工作。根据厅农水处工作安排，由各地自行开展农村供水工程标准化管理工作，省级不再集中开展评价和现场复核工作，因此本项工作内容没有完成。改进措施为在编制下年度项目预算时，要加强与省水利厅农水处的沟通汇报，根据水利部和云南省有关工作要求，加强预算项目实施的必要性和可行性分析，编制好项目实施方案，突出绩效指标的质量、数量和实效性。在项目实施过程中，结合绩效指标做好工作计划，加强统筹协调，逐项落实绩效指标。
效益指标 |  | 社会效益 | 灌区标准化管理及节水型灌区创建达标率 | >= | 60 | % | 0 | 1 | 0 | 偏差原因是2025年10月，省水利厅农水处向水利部农水司进行了咨询，明确国家层面暂停开展大中型灌区标准化管理及节水型灌区创建评估验收工作，各省可自行安排有关工作。根据厅农水处工作安排，由各地自行开展有关工作，省级不再集中开展评估验收工作，因此本项指标未完成。改进措施为在编制下年度项目预算时，要加强与省水利厅农水处的沟通汇报，根据水利部和云南省有关工作要求，加强预算项目实施的必要性和可行性分析，编制好项目实施方案，突出绩效指标的质量、数量和实效性。在项目实施过程中，结合绩效指标做好工作计划，加强统筹协调，逐项落实绩效指标。
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 培训人员满意度 | >= | 90 | % | 90 | 5 | 5
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 研究进程考核人员满意度 | >= | 90 | % | 90 | 5 | 5
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 88.88 | 良