## 项目支出绩效自评--13
项目支出绩效自评表
公开13表
编制单位： | 云南省水文水资源局大理分局 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 水文测报专项经费
主管部门 |  | 云南省水文水资源局 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省水文水资源局大理分局
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 245.04 |  | 245.04 |  | 223.81 | 10 | 91.34 | 9.13 | 非财政拨款执行率为85.85%的主要原因是：非财政拨款为地方财政安排的经费，因地方专项工作的不确定性，未全额收到年初预算数，导致实际执行与预算存在差异。
|  | 其中：当年财政拨款 | 95.04 |  | 95.04 |  | 95.04 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 150 |  | 150 |  | 128.77 |  | 85.85
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.保障27个国家基本水文站、2个国家基本水位站、100个国家基本委托雨量站的正常运行，完成水文监测工作，保证监测数据的精准率、合格率、及时率达到工作任务要求。 2.完成所辖区域内30个水源地的水资源质量监测、分析、评价。保证监测数据的精准率达到90%以上。保证水质监测设备、玻璃量器按要求检定/校准，正常使用。 3.完成2025年度水文资料整编、汇编、水文站点常规水文测验仪器设备采购、水情报汛设施设备改造、水质实验室改造等多项工作，保证及时预报测报水情旱情，且预报信息准确、可靠。 4.完成103个常规监测站及国家重点水质站的水质监测任务，各类监测成果按时入库，并及时编制报送上级主管部门。 | [5 empty] | 1.保障27个国家基本水文站、2个国家基本水位站、100个国家基本委托雨量站的正常运行，完成水文监测工作，保证监测数据的精准率、合格率、及时率达到工作任务要求。 2.完成所辖区域内30个水源地的水资源质量监测、分析、评价。保证监测数据的精准率达到90%以上。保证水质监测设备、玻璃量器按要求检定/校准，正常使用。 3.完成2025年度水文资料整编、汇编、水文站点常规水文测验仪器设备采购、水情报汛设施设备改造、水质实验室改造等多项工作，保证及时预报测报水情旱情，且预报信息准确、可靠。 4.完成103个常规监测站及国家重点水质站的水质监测任务，各类监测成果按时入库，并及时编制报送上级主管部门。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 雨量站运行维护数量 | >= | 100 | 个 | 100 | 7 | 7
产出指标 |  | 数量指标 | 水位站运行维护数量 | >= | 2 | 个 | 2 | 7 | 7
产出指标 |  | 数量指标 | 水文站运行维护数量 | >= | 27 | 个 | 27 | 6 | 6
产出指标 |  | 数量指标 | 水源地的监测、分析、评价数量 | >= | 30 | 个 | 30 | 6 | 6
产出指标 |  | 数量指标 | 完成水质监测任务站次数 | >= | 103 | 站次 | 103 | 6 | 6
产出指标 |  | 质量指标 | 水文测验成果资料完整性 | >= | 90 | % | 90% | 6 | 6
产出指标 |  | 质量指标 | 监测数据合格率 | >= | 90 | % | 90% | 6 | 6
产出指标 |  | 时效指标 | 每日预报预警实时信息发布及时率 | >= | 90 | % | 90% | 6 | 6
效益指标 |  | 社会效益 | 水文预测（报）成果应用率 | >= | 90 | % | 90% | 15 | 15
效益指标 |  | 社会效益 | 江湖河库水质状况、水体的污染状况掌握率 | >= | 90 | % | 90% | 15 | 15
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | >= | 90 | % | 90% | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 99.13 | 优

## 项目支出绩效自评--14
项目支出绩效自评表
公开14表
编制单位： | 云南省水文水资源局大理分局 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 水资源和水土保持管理经费
主管部门 |  | 云南省水文水资源局 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省水文水资源局大理分局
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 76.74 |  | 76.74 |  | 76.74 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 76.74 |  | 76.74 |  | 76.74 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.通过巡检及维修维护保障系统设备的正常运行，通过水位、雨量数据通信实时完成远程数据水位、雨量收集和报汛；最终实现22个中小河流水位站、23个中小河流水文站、1个州（市）界河站和369个中小河流雨量站的设备安全及正常运行，按照规范要求完整收集中小河流站点的水位雨量等资料。 2.每月对洱海主要入湖河流、沟渠开展水质水量监测分析，每月上报水质水量监测数据分析报告。 3.为防汛抗旱、水资源的调度和严格水资源管理提供准确完整的水文资料。为省委、省政府及各级政府部门科学组织防汛抗旱、水资源调度决策、防灾减灾服务；为水环境的污染控制和治理提供科学依据，为云南省水资源管理、保护及开发利用提供科学依据，为水利工程建设、水资源开发利用、科学研究和国民经济建设提供技术支撑。 | [5 empty] | 1.通过巡检及维修维护保障系统设备的正常运行，通过水位、雨量数据通信实时完成远程数据水位、雨量收集和报汛；最终实现22个中小河流水位站、23个中小河流水文站、1个州市界河站和369个中小河流雨量站的设备安全及正常运行，按照规范要求完整收集中小河流站点的水位雨量等资料。 2.每月对洱海主要入湖河流、沟渠开展水质水量监测分析，每月上报水质水量监测数据分析报告。 3.为防汛抗旱、水资源的调度和严格水资源管理提供准确完整的水文资料。为省委、省政府及各级政府部门科学组织防汛抗旱、水资源调度决策、防灾减灾服务；为水环境的污染控制和治理提供科学依据，为云南省水资源管理、保护及开发利用提供科学依据，为水利工程建设、水资源开发利用、科学研究和国民经济建设提供技术支撑。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 中小河流水位站运行维护数量 | >= | 22 | 个 | 22 | 8 | 8
产出指标 |  | 数量指标 | 中小河流水文站运行维护数量 | >= | 23 | 个 | 23 | 7 | 7
产出指标 |  | 数量指标 | 雨量站运行维护数量 | >= | 369 | 个 | 369 | 7 | 7
产出指标 |  | 数量指标 | 州市界河水文（位）站运行维护数量 | >= | 1.00 | 个 | 1 | 7 | 7
产出指标 |  | 数量指标 | 监测站次完成次数 | >= | 400 | 站次 | 400 | 7 | 7
产出指标 |  | 质量指标 | 中小河流站点监测数据精准率 | >= | 90 | % | 90% | 7 | 7
产出指标 |  | 时效指标 | 预警信息报送及时率 | >= | 90 | % | 90% | 7 | 7
效益指标 |  | 可持续影响 | 水质监测成果使用率 | >= | 98 | % | 98% | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | >= | 90 | % | 90% | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 100 | 优

## 项目支出绩效自评--15
项目支出绩效自评表
公开15表
编制单位： | 云南省水文水资源局大理分局 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 其他人员支出
主管部门 |  | 云南省水文水资源局 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省水文水资源局大理分局
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 103.76 |  | 103.76 |  | 102.88 | 10 | 99.15 | 9.92 | 执行率为99.15%的主要原因是：2025年度据实发放工资，部分人员根据工作职责变动对工资进行调整，导致实际执行与预算存在差异。
|  | 其中：当年财政拨款 | 103.76 |  | 103.76 |  | 102.88 |  | 99.15
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2025年度大理分局机关涉及劳务派遣人员聘用9人，保障机关日常后勤工作的顺利运行，完成后勤驾驶员驾驶任务等；涉及劳务派遣人员聘用33人，完成测站看护及协助水文测验工作。 | [5 empty] | 2025年度大理分局机关涉及劳务派遣人员聘用9人，保障机关日常后勤工作的顺利运行，完成后勤驾驶员驾驶任务等；涉及劳务派遣人员聘用33人，完成测站看护及协助水文测验工作。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 外聘人员人数 | = | 42 | 人 | 42 | 50 | 50
效益指标 |  | 可持续影响 | 机关运行保障率 | = | 100 | % | 100% | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 单位人员满意度 | >= | 90 | % | 90% | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 99.91 | 优

## 项目支出绩效自评--16
项目支出绩效自评表
公开16表
编制单位： | 云南省水文水资源局大理分局 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 水文水资源服务支出经费
主管部门 |  | 云南省水文水资源局 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省水文水资源局大理分局
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 150 |  | 129 |  | 124.12 | 10 | 96.22 | 9.62 | 执行率为96.22%的主要原因是：政府采购项目已按计划实施，但完成采购后资金有剩余，导致实际执行与预算存在差异。
|  | 其中：当年财政拨款 | 150 |  | 129 |  | 124.12 |  | 96.22
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.完成年度水文委托业务，成果质量、业务能力得到主管部门及社会公众认可。 2.完成年度分局水文监测调查设备的配置和水文基础设施改造，保障水文工作的正常开展。 3.开展水文水资源服务工作，签订不少于3个技术服务合同，服务大理社会经济，保障大理水文发展，弥补水文事业经费不足，确保水文事业健康发展。 | [5 empty] | 1.完成年度水文委托业务，成果质量、业务能力得到主管部门及社会公众认可。 2.完成年度分局水文监测调查设备的配置和水文基础设施改造，保障水文工作的正常开展。 3.开展水文水资源服务工作，签订不少于3个技术服务合同，服务大理社会经济，保障大理水文发展，弥补水文事业经费不足，确保水文事业健康发展。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 水文（位）站点运行维护数量 | >= | 29 | 个 | 29 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 技术服务合同完成数 | >= | 3 | 个 | 3 | 10 | 10
产出指标 |  | 质量指标 | 水文监测数据资料成果合格率 | >= | 90 | % | 90% | 10 | 10
产出指标 |  | 质量指标 | 水文专用设备验收合格率 | >= | 90 | % | 90% | 10 | 10
产出指标 |  | 时效指标 | 水文经营服务合同完成时限符合率 | >= | 90 | % | 90% | 10 | 10
效益指标 |  | 社会效益 | 水文事业发展提升率 | >= | 90 | % | 90% | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 受益群众满意度 | >= | 90 | % | 90% | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 99.62 | 优