## 项目支出绩效自评--13
项目支出绩效自评表
公开13表
编制单位： | 云南省水文水资源局 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 水利专项中央基建投资（云南省中小河流重点洪水易发区水文监测应急建设二期工程）专项资金
主管部门 |  | 云南省水文水资源局 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省水文水资源局
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 7986 |  | 3778.98 | 10 | 47.32 | 4.73
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 7986 |  | 3778.98 |  | 47.32
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2025年完工项目可初步发挥效益。 | [5 empty] | 根据云发改投资〔2025〕586号下达的投资计划，该项目拟开工年份为2025年，拟建成年份是2026年。项目资金于2025年8月25日下达，9到12月中旬完成了大部分建设任务的招标投标、合同签订等工作，项目于2025年11月开工，大部分施工合同和设备采购安装合同12月初才完成签订及预付工程款的支付，截至2025年年末，尚处于建设实施的初期阶段，投资完成率为56%，资金支付率为47%。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 79
产出指标 |  | 数量指标 | 支持项目数量 | = | 1个 | 个 | 1 | 20 | 20
产出指标 |  | 质量指标 | 年度工程质量合格率 | >= | 90 | % | 100 | 5 | 5
产出指标 |  | 时效指标 | 年度建设任务量完成率 | >= | 80 | % | 100 | 5 | 5
产出指标 |  | 时效指标 | 概算控制基本符合要求的项目比例 | >= | 80 | % | 100 | 20 | 20
效益指标 |  | 社会效益 | 基本实现年度社会效益目标的项目比例 | >= | 80 | % | 100 | 10 | 10
效益指标 |  | 生态效益 | 生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例 | >= | 80 | % | 100 | 10 | 10
效益指标 |  | 可持续影响 | 建设方案和施工质量总体符合工程设计或有关规范标准的项目比例 | >= | 80 | % | 90 | 10 | 9
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 受益群众基本满意的比例 | >= | 80 | % | 0 | 10 | 0 | 偏差原因：省发改委批复本顶目分两年实施。项目于2025年11月开工，截至2025年年末，尚处于建设实施的初期阶段，投资完成率为56%，资金支付率为47%。需在2026年项目完工后才能评价满意度。2025年不具备评价条件。改进措施：待2026年项目完工后具备满意度评价条件时再开展绩效评价。
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 83.73 | 良

## 项目支出绩效自评--14
项目支出绩效自评表
公开14表
编制单位： | 云南省水文水资源局 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 其他人员支出
主管部门 |  | 云南省水文水资源局 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省水文水资源局
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 39.17 |  | 32.38 |  | 32.38 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 39.17 |  | 32.38 |  | 32.38 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 保障单位正常运转，完成上级交办的任务。 | [5 empty] | 保障单位正常运转，完成上级交办的任务。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 劳务费发放人数 | = | 5 | 人 | 5 | 50 | 50
效益指标 |  | 经济效益 | 业务工作正常开展 | = | 正常运转 | 0 | 正常运转 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >= | 95 | % | 99.1 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 100 | 优

## 项目支出绩效自评--15
项目支出绩效自评表
公开15表
编制单位： | 云南省水文水资源局 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 政务信息化运维服务项目补助资金
主管部门 |  | 云南省水文水资源局 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省水文水资源局
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 32.51 |  | 32.51 |  | 32.03 | 10 | 98.52 | 9.85
|  | 其中：当年财政拨款 | 32.51 |  | 32.51 |  | 32.03 |  | 98.52
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成省水利厅水文数字孪生地理信息数据底板管理系统数据处理与运维2025年项目、省水利厅水资源管理信息系统网络安全等级保护测评2025年项目、省水利厅水资源管理信息系统国产密码测评2025年项目、省水利厅信息化运维服务2025年项目 | [5 empty] | 完成省水利厅水文数字孪生地理信息数据底板管理系统数据处理与运维2025年项目、省水利厅水资源管理信息系统网络安全等级保护测评2025年项目、省水利厅水资源管理信息系统国产密码测评2025年项目、省水利厅信息化运维服务2025年项目
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 完成密码测评工作 | = | 1.00 | 项 | 1 | 50 | 50
效益指标 |  | 社会效益 | 通过网络安全等级保护测评，保障网络安全 | = | 1.00 | 项 | 1 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | >= | 95 | % | 99.1 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 99.85 | 优

## 项目支出绩效自评--16
项目支出绩效自评表
公开16表
编制单位： | 云南省水文水资源局 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 水文测报专项经费
主管部门 |  | 云南省水文水资源局 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省水文水资源局
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 112.1 |  | 111.59 |  | 84.17 | 10 | 75.43 | 7.54
|  | 其中：当年财政拨款 | 77.1 |  | 76.59 |  | 76.47 |  | 99.84
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 35 |  | 35 |  | 7.7 |  | 22
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.完成全省4943个报汛站点雨水情信息上报和监控，109个日常预报站点的日常洪水预报预警工作，配合完成2025年年度最严格水资源管理制度考核和取水许可管理工作。 2.保障全省875个基本雨量站点的设备安全及正常运行，并按照规范和测站任务书要求收集2025年年度基本雨量站点完整的雨量资料并对2024年度资料完成整汇编。保障全省12个国家基本水位站、184个国家基本水文站的设施设备正常运行，按照规范和测站任务书要求完成2025年年度水位、流量、泥沙、蒸发、降水等项目测验任务和完成2024年度测验资料整汇编。 3.完成云南省国家重点水质站、省级河湖长水域全覆盖监测。一般项目地表水监测频次2-12次、特定项目年监测1次；开展质量监督、质量审核等质量管理活动。 | [5 empty] | 1.完成全省4943个报汛站点雨水情信息上报和监控，109个日常预报站点的日常洪水预报预警工作，配合完成2025年年度最严格水资源管理制度考核和取水许可管理工作。 2.保障全省875个基本雨量站点的设备安全及正常运行，并按照规范和测站任务书要求收集2025年年度基本雨量站点完整的雨量资料并对2024年度资料完成整汇编。保障全省12个国家基本水位站、184个国家基本水文站的设施设备正常运行，按照规范和测站任务书要求完成2025年年度水位、流量、泥沙、蒸发、降水等项目测验任务和完成2024年度测验资料整汇编。 3.完成云南省国家重点水质站、省级河湖长水域全覆盖监测。一般项目地表水监测频次2-12次、特定项目年监测1次；开展质量监督、质量审核等质量管理活动。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 编制完成云南省省级河长水质月报 | = | 12 | 期 | 12 | 15 | 15
产出指标 |  | 数量指标 | 报汛站点雨水情信息收集和监控 | = | 4943 | 个 | 4943 | 15 | 15
产出指标 |  | 质量指标 | 全省基本站水文资料整汇编审查通过率 | >= | 95 | % | 100 | 10 | 10
产出指标 |  | 时效指标 | 水文报汛到报率 | >= | 95 | % | 98 | 10 | 10
效益指标 |  | 社会效益 | 防汛相关部门采用预警成果次数 | >= | 12 | 次 | 12 | 15 | 15
效益指标 |  | 可持续影响 | 水文报汛设施设备隐患排查率 | >= | 90 | % | 98 | 15 | 15
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | >= | 90 | % | 99.1 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 97.54 | 优

## 项目支出绩效自评--17
项目支出绩效自评表
公开17表
编制单位： | 云南省水文水资源局 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2025年省水利厅部门预算机动经费
主管部门 |  | 云南省水文水资源局 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省水文水资源局
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 72.19 |  | 63.68 | 10 | 88.21 | 8.82
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 72.19 |  | 63.68 |  | 88.21
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 保障2025年汛期防汛调度会商无故障运行。 | [5 empty] | 保障2025年汛期防汛调度会商无故障运行。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 召开防汛调度会次数 | >= | 20 | 次/年 | 20 | 15 | 15
产出指标 |  | 质量指标 | 会议传输画面清晰无卡顿 | >= | 90 | % | 90 | 15 | 15
产出指标 |  | 时效指标 | 随时叫应 | = | 100 | % | 100 | 20 | 20
效益指标 |  | 社会效益 | 防汛灾情预警 | >= | 20 | 次/年 | 20 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >= | 90 | % | 99.1 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 98.82 | 优

## 项目支出绩效自评--18
项目支出绩效自评表
公开18表
编制单位： | 云南省水文水资源局 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 水文水资源服务支出经费
主管部门 |  | 云南省水文水资源局 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省水文水资源局
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 225 |  | 224 |  | 192.54 | 10 | 85.96 | 8.6
|  | 其中：当年财政拨款 | 225 |  | 224 |  | 192.54 |  | 85.96
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成年度水文委托业务，成果质量、业务能力得到主管部门及社会公众认可根据《云南省财政厅云南省发展和改革委员会关于事业单位经营服务性收费有关问题的通知》（云财非税﹝2018﹞31号）开展水文对外经营服务工作，服务云南社会经济，保障云南水文发展，通过开展水文经营服务工作，加强水文、水资源基础研究、促进水文新技术的开发利用、培养人才和锻炼水文队伍，弥补水文事业经费不足，确保水文事业稳定可持续发展，并推进水文技术咨询服务健康发展。 | [5 empty] | 完成年度水文委托业务，成果质量、业务能力得到主管部门及社会公众认可根据《云南省财政厅云南省发展和改革委员会关于事业单位经营服务性收费有关问题的通知》（云财非税〔2018〕31号）开展水文对外经营服务工作，服务云南社会经济，保障云南水文发展，通过开展水文经营服务工作，加强水文、水资源基础研究、促进水文新技术的开发利用、培养人才和锻炼水文队伍，弥补水文事业经费不足，确保水文事业稳定可持续发展，并推进水文技术咨询服务健康发展。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 时效指标 | 水文水资源服务合同完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 50 | 50
效益指标 |  | 社会效益 | 水文事业发展提升率 | > | 5 | % | 5 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | > | 90 | % | 99.1 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 98.6 | 优

## 项目支出绩效自评--19
项目支出绩效自评表
公开19表
编制单位： | 云南省水文水资源局 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 水资源和水土保持管理经费
主管部门 |  | 云南省水文水资源局 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省水文水资源局
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 128.59 |  | 127.25 |  | 126.7 | 10 | 99.57 | 9.96
|  | 其中：当年财政拨款 | 128.59 |  | 127.25 |  | 126.7 |  | 99.57
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.根据云南省水利厅的工作安排，计划开展省级河湖长水质监测项目、用水统计调查制度工作、实行最严格水资源管理制度考核等工作。2.根据水利部和省水利厅的文件要求，按时完成《云南省水资源公报》的编制及刊印工作，向社会公布水资源数据。 | [5 empty] | 1.根据云南省水利厅的工作安排，计划开展省级河湖长水质监测项目、用水统计调查制度工作、实行最严格水资源管理制度考核等工作。2.根据水利部和省水利厅的文件要求，按时完成《云南省水资源公报》的编制及刊印工作，向社会公布水资源数据。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 新建2个地下水监测站点 | = | 2 | 个 | 2 | 15 | 15
产出指标 |  | 数量指标 | 监测站次完成次数 | = | 1297 | 站·次 | 1297 | 15 | 15
产出指标 |  | 数量指标 | 《2024年度云南省水资源公报》完成数量 | = | 1.00 | 项 | 1 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 河道地形测量完成数量 | >= | 22 | 项 | 22 | 10 | 10
效益指标 |  | 可持续影响 | 水质监测成果使用率 | >= | 98 | % | 98 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | >= | 95 | % | 99.1 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 99.96 | 优

## 项目支出绩效自评--20
项目支出绩效自评表
公开20表
编制单位： | 云南省水文水资源局 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2025年水利发展资金提前下达资金
主管部门 |  | 云南省水文水资源局 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省水文水资源局
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 2750 |  | 2607.9 |  | 2607.9 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 2750 |  | 2607.9 |  | 2607.9 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 在选定的小流域内建设1部山洪灾害防治X波段测雨雷达，编制洪水风险图114幅。 | [5 empty] | 在选定的小流域内建设1部山洪灾害防治X波段测雨雷达，编制洪水风险图114幅。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 防洪风险图数量 | >= | 114 | 个 | 114 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 完成建设数量 | = | 1.00 | 部 | 1 | 10 | 10
产出指标 |  | 质量指标 | 截至2026年6月底，完工项目初步验收率 | = | 100 | % | 100 | 5 | 5
产出指标 |  | 质量指标 | 工程验收合格率 | = | 100 | % | 100 | 5 | 5
产出指标 |  | 质量指标 | 已建工程是否存在质量问题 | = | 否 | 是/否 | 否 | 5 | 5
产出指标 |  | 质量指标 | 工程验收合格率 | = | 100 | % | 100 | 5 | 5
产出指标 |  | 时效指标 | 截至2025年底，投资完成比例 | >= | 80 | % | 100 | 5 | 5
产出指标 |  | 时效指标 | 截至2026年6月底，投资完成比例 | = | 100 | % | 100 | 3 | 3
产出指标 |  | 时效指标 | 截至2026年6月底，投资完成比例 | = | 100 | % | 100 | 2 | 2
效益指标 |  | 可持续影响 | 已建工程是否良性运行 | = | 是 | 是/否 | 是 | 10 | 10
效益指标 |  | 可持续影响 | 工程是否达到设计年限 | = | 是 | 是/否 | 是 | 10 | 10
效益指标 |  | 可持续影响 | 已建工程是否良性运行 | = | 是 | 是/否 | 是 | 10 | 10
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 服务对象满意度指标 | >= | 90 | % | 99.1 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 100 | 优

## 项目支出绩效自评--21
项目支出绩效自评表
公开21表
编制单位： | 云南省水文水资源局 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2024年度对越南国际报汛工作经费
主管部门 |  | 云南省水文水资源局 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省水文水资源局
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 9.3 |  | 9.21 | 10 | 99.03 | 9.9
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 9.3 |  | 9.21 |  | 99.03
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.对澜沧江－湄公河委员会及下游五个国家提供全年雨水情报汛服务，向越南提供汛期雨水情报汛服务； 2.保障省水文局及4个分局9个国际报汛站的正常运行维护管理工作。 | [5 empty] | 1.对澜沧江－湄公河委员会及下游五个国家提供全年雨水情报汛服务，向越南提供汛期雨水情报汛服务； 2.保障省水文局及4个分局9个国际报汛站的正常运行维护管理工作。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 报汛站数 | = | 9 | 个 | 9 | 15 | 15
产出指标 |  | 数量指标 | 报汛数量 | >= | 122500 | 条 | 122500 | 15 | 15
产出指标 |  | 质量指标 | 报汛数据准确率 | >= | 95 | % | 95 | 10 | 10
产出指标 |  | 时效指标 | 故障恢复时间 | <= | 24 | 小时 | 24 | 10 | 10
效益指标 |  | 社会效益 | 报汛及时性 | <= | 1.00 | 小时 | 1 | 15 | 15
效益指标 |  | 可持续影响 | 降低故障率，延长设施设备使用寿命 | = | 显著 | 无 | 显著 | 15 | 15
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 上级主管部门满意度 | >= | 90 | % | 99.1 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 99.9 | 优