## 项目支出绩效自评--13
项目支出绩效自评表
公开13表
编制单位： | 云南省调水中心 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2件国家水资源战略储备工程前期工作经费
主管部门 |  | 云南省水利厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省调水中心
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 2000 |  | 1250 | 10 | 62.5 | 6.25
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 2000 |  | 1250 |  | 62.5
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为落实水利部和省人民政府有关工作要求，全面加快2件工程前期工作，省水利厅2025年第2次厅务会议和第19次党组会议明确云南省调水中心作为项目法人，履行项目法人职责。鉴于水资源储备工程为跨省项目，工程整体推进的协调难度较大，办理程序复杂，实施周期长，按照水利部明确“统一规划、分期实施”的原则，2025年组织开展测绘及勘探工作，形成工程规划报告（初稿）。 | [5 empty] | 一是加强组织领导，健全工作机制。成立由主要领导担任组长的工作推进专班，组织召开工作推进会11次，明确责任分工与工作要求，为2件重大水资源配置工程前期工作的顺利推进提供了强有力的组织保障。二是落实资金保障，夯实工作基础。积极与省发展改革委等部门沟通协调，通过专题汇报等方式，积极落实2025年度工程前期工作经费2000万元投资计划。严格执行专项资金管理办法，确保资金使用规范高效，为勘测设计、专题论证等前期工作提供可靠的资金支持。三是规范委托流程，严格程序管理。严格按照国家及省内招标投标领域相关法律法规，研究明确2件工程规划阶段委托方式并按程序报省政府批准。组织编制完成工作方案、委托方案，严密论证选取拟委托编制单位，规范报批流程，签订2件工程规划报告编制合同及首笔资金支付，为后续工作开展奠定坚实基础。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 支持前期工作项目数 | = | 2 | 个 | 2 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 省预算内前期工作经费支付率 | >= | 60 | % | 62.5 | 10 | 10
产出指标 |  | 质量指标 | 项目责任及日常监督直接责任按项目落实到位率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10
产出指标 |  | 质量指标 | 审计、督查、巡视等指出问题数 | = | 0 | 个 | 0 | 10 | 10
产出指标 |  | 时效指标 | 投资计划分解下达用时 | <= | 10 | 工作日 | 10 | 5 | 5
产出指标 |  | 时效指标 | 前期工作启动率 | >= | 60 | % | 100 | 5 | 5
效益指标 |  | 社会效益 | 推动经济社会发展 | = | 有效 | 是/否 | 是 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 项目实施单位满意度 | >= | 90 | % | 99.5 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 96.25 | 优

## 项目支出绩效自评--14
项目支出绩效自评表
公开14表
编制单位： | 云南省调水中心 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 其他人员支出
主管部门 |  | 云南省水利厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省调水中心
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 48 |  | 41.25 |  | 40.79 | 10 | 98.88 | 9.89
|  | 其中：当年财政拨款 | 48 |  | 41.25 |  | 40.79 |  | 98.88
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 做好外聘人员经费保障，按规定落实外聘人员各项待遇，支持单位省级水资源管理和取水许可监督管理，省级水资源管理和取水许可监督管理相关工作 | [5 empty] | 已按规定落实外聘人员各项待遇，单位省级水资源管理和取水许可监督管理，省级水资源管理和取水许可监督管理相关工作正常开展。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 劳务费发放人数 | = | 7 | 人 | 7.58 | 50 | 50
效益指标 |  | 社会效益 | 业务工作正常开展 | = | 正常运转 | 是/否 | 是 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 单位人员满意度 | >= | 90 | % | 98.86 | 10 | 10
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 劳务费发放人数 | = | 7 | 人 | 7.58 | 50 | 50
效益指标 |  | 社会效益 | 业务工作正常开展 | = | 正常运转 | 是/否 | 是 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 单位人员满意度 | >= | 90 | % | 98.86 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 99.89 | 优

## 项目支出绩效自评--15
项目支出绩效自评表
公开15表
编制单位： | 云南省调水中心 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 水资源和水土保持管理经费
主管部门 |  | 云南省水利厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省调水中心
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 76 |  | 76 |  | 70.7 | 10 | 93.03 | 9.3
|  | 其中：当年财政拨款 | 76 |  | 76 |  | 70.7 |  | 93.03
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.开展省级取用水管理及对州市指导工作，完成水资源税取水量复核，用水统计调查制度等工作，完成水资源管理汇算清缴报告，完成取水计量设施核查报告。 2.在厅有关处室的指导下，负责水行政执法统计及证件管理工作，为厅机关业务处室开展水行政执法工作做好支撑配合工作；负责水事纠纷预防调处，配合协调、仲裁跨州（市）水事纠纷。配合做好水法律法规的宣传工作，采取形式多样的宣传方式，不断提高广大群众对水法规意识。 3.开展牛栏江—滇池补水工程、车马碧水库工程等调水工程水资源调度管理工作。 | [5 empty] | 1.取用水监督管理工作扎实有效。已形成水资源管理汇算清缴报告和计量设施核查报告。已完成2025年度绩效目标。 2.水行政执法日常工作管理能力稳步提升。水事违法案件结案率72.13%，水事纠纷协调率100%，已达到2025年度绩效目标。2025年报送水行政执法统计动态简报7期，设定目标值为“报送12期动态简报”，未完成目标值。 3.水资源调度管理工作稳步推进。全力保障昆明市主城区供水安全；重要江河流域统一调度工作有序推进；着力提升水资源调度管理水平；夯实水资源调度管理基础；推进2件水资源配置工程前期工作。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 85.83
产出指标 |  | 数量指标 | 水事违法案件结案率 | >= | 70 | % | 74.18 | 20 | 20
产出指标 |  | 数量指标 | 形成计量设施核查报告 | = | 1.00 | 份 | 1 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 形成水资源管理汇算清缴报告 | = | 1.00 | 份 | 1 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 水行政执法统计动态简报 | = | 12 | 期 | 7 | 10 | 5.83 | 偏差原因：根据水利部执法统计工作安排，信息报送系统多次更新合并，同时水利部开展攻防演练活动，2025年1—3月简报合并报送，6—8月简报合并报送。12月简报因水利部未审核完毕，暂未报送。改进措施：提升预算绩效目标申报的合理性，2026年预算已删除该项指标。
效益指标 |  | 社会效益 | 水事纠纷协调率 | >= | 80 | % | 100 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 公众满意度 | >= | 90 | % | 100 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 95.13 | 优